ПРОЄКТ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

## КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### В И К О Н А В Ч И Й         К О М І Т Е Т

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

« 17 »  серпня 2021 року                                                                                                     №591

Про фінансування видатків для

проведення заходу до Дня міста Буча

На виконання Програми розвитку культури Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, заслухавши інформацію в.о.  начальника Відділу, культури, національностей та релігій БМР  Кожемяки І.Г. про належне проведення заходу до Дня міста Буча та з метою забезпечення належного проведення заходу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію щодо проведення заходу до Дня міста Буча взяти до відома.

2. Затвердити план проведення заходу до Дня міста Буча у 2021році (Додаток1).

3. Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради забезпечити належне  проведення заходу до Дня міста Буча.

4. Затвердити кошторис витрат на проведення заходу до Дня міста Буча (Додаток2).

5. Видатки провести по відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради по КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Бучанського міського голови Шепетька С.А.

Міський голова                                                                             	             А.П. Федорук

Керуючий справами                                                                                  Д.О. Гапченко

Начальник Фінансового управління                                     	             Т.А. Сімон

Погоджено:

Начальник управління юридично-кадрової роботи                          Л.В. Риженко

В.о. начальника юридичного відділу                                                    М.О. Резнік

Подання:

В.о. Начальника Відділу культури,

національностей та релігій БМР                                                           І.Г. Кожемяка

Додаток 1

до рішення № 591

виконавчого комітету

Бучанської міської ради

від 17 серпня 2021 року

План

проведення заходу до Дня міста Буча

| № заходу/ локації | Дата/час проведення заходів | Зміст заходу | Місце проведення заходів | Відповідальні за захід |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Культурно-мистецькі заходи “Буча - 120" |  |  |  |  |
| 1 | 11-12.09.2021 12.00-17.00 | Мистецький фестиваль "Bucha Art Space" | Бучанський міський парк м.Буча, вул.Інститутська, 54 | Бучанська міська рада, Відділ культури, національностей та релігій БМР Центр культури і дозвілля |
| 2 | 11.09.2021 15.00 | Урочисте відкриття святкувань з нагоди відзначення Дня заснування міста Буча | Бучанський міський парк м.Буча, вул.Інститутська,54 центральний вхід |  |
| 3 | 11-12.09.2021 15.00-18.00 | Музичний фестиваль «Bucha Music Fest» | мікрорайон "Мельники" (вул.Леха Качинського), мікрорайон "Склозавод" (вул. Яблунська), Бучанський міський парк (вул. Інститутська, 54), мікрорайон "Лісова Буча", мікрорайон "Ястремщина", Київська площа. (Розклад, а також виконавці додатково узгоджується з замовником) |  |
| 4 | 11.09.2021 16:00 - 18:00 | Урочиста церемонія нагородження з нагоди відзначення Дня заснування міста Буча | Бучанський міський парк м. Буча, вул.Інститутська,54 (Літній театр) |  |
| 5 | 11.09.2021 18:00 - 22:00 | Святковий концерт та дискотека до Дня заснування міста Буча | Бучанський міський парк м. Буча, вул.Інститутська,54 (Літній театр) |  |
| 6 | 11.09.2021 13.00-17.00 | Фестиваль шоколаду та кави "Солодка Буча" | Бучанський міський парк м. Буча, вул.Інститутська, 54 локація «Foodkort» |  |
| 7 | 11-12.09.2021 18.00-22.00 | Брендована повітряна куля на прив'язці “Буча-120” | (м. Буча, стадіон 'Ювілейний', вул. Нове шосе,10) |  |
| Святкування на головній сцені. Гала-концерт. |  |  |  |  |
| 8 | 12.09.2021 11.00-17.00 | Фестиваль дитячих розваг «Bucha Kids Space» | Стадіон "Ювілейний" (вул. Нове шосе, 10), мікрорайон "Мельники" (вул.Леха Качинського), мікрорайон "Склозавод" (вул. Яблунська), Бучанський міський парк (вул. Інститутська, 54), мікрорайон "Лісова Буча", мікрорайон "Ястремщина", Київська площа. (Розклад додатково узгоджується з замовником) |  |
| 9 | 12.09.2021 18.00-19.30 | Гала-концерт відомих українських гуртів/виконавців (додатково узгоджується з замовником) | (м. Буча, стадіон 'Ювілейний', вул. Нове шосе, 10) (Розклад додатково узгоджується з замовником) |  |
| 10 | 12.09.2021 19.30-21.30 | хедлайнер свята (додатково узгоджується з замовником) | (м. Буча, стадіон 'Ювілейний', вул. Нове шосе,10) |  |
| 11 | 12.09.2021 21.30-22.00 | Урочисте закриття святкової програми | (м. Буча, стадіон 'Ювілейний', вул. Нове шосе,10) |  |
| Фестиваль «Карася» (Бучанський міський парк, м. Буча, вул. Інститутська, 54) |  |  |  |  |
| 12 | 12.09.2021 12.00-13:00 | Нагородження переможців спортивної рибалки за участі відомого ведучого | Бучанський міський парк м. Буча, вул.Інститутська,54 локація «FunStage» |  |
| 13 | 12.09.2021 10.00-16:00 | Презентація старостатів Бучанської громади та частування учасників фестивалю | Бучанський міський парк м. Буча, вул.Інститутська,54 локація «Foodkort» |  |
| 14 | 12.09.2021 13.00-15:00 | Виступи колективів громади (додатково узгоджується з замовником) | Бучанський міський парк м. Буча, вул.Інститутська, 54 локація «FunStage» |  |

В.о. Начальника відділу культури,

національностей та релігій БМР                                                                              І.Г. Кожемяка

Виконавець:

Гойдик О.О. 093 549 31 01

| 01-05 № 241 від 06.08.2021 РЕЗОЛЮЦІЯ: ___________________________ | Бучанському міському голові Федоруку А.П. |
| --- | --- |

ПРОПОЗИЦІЯ

щодо включення питання до проекту порядку денного  на засідання виконавчого комітету Бучанської міської ради

Питання: Про фінансування видатків для проведення заходу до Дня міста Буча

Обґрунтування необхідності розгляду:

На виконання Програми розвитку культури Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, заслухавши інформацію в.о.  начальника Відділу, культури, національностей та релігій БМР  Кожемяки І.Г. про належне проведення заходу до Дня міста Буча та з метою забезпечення належного проведення заходу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

- Проєкт Рішення 1 прим. на 2 арк.

З повагою,

В.о. Начальника відділу культури,

національностей   та релігій БМР                                                          І.Г. Кожемяка