Додаток до рішення

**ПРОЕКТ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку**

**Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки у 2022 році**

#### 1.Реальний сектор економіки

#### *Промисловість*

З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну значна кількість підприємств Бучанської міської територіальної громада зазнала великих втрат від триваючих бойових дій, що призвели до знищення обладнання, складських приміщень, виробничих ліній, комунікаційних мереж, транспортних засобів, розкрадання товарно-матеріальних цінностей, замінування територій підприємств.

Промисловий сектор економіки громади складається з підприємств літакобудування, дорожнього будівництва, виробництва кондитерських виробів, переробної промисловості, ремонту і монтажу машин та устаткування, транспортних послуг, виготовлення виробів з деревини, виробництва гумових і пластмасових виробів.

Повномасштабна війна проти України у 2022 році спричинила негативні тенденції у розвитку промисловості через низку дестабілізаційних факторів. Труднощі із логістикою, звуження можливості експорту та імпорту, падіння попиту на продукцію, скорочення замовлень через військові дії, несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, наявність складнощів з постачанням сировини, висока собівартість виробництва, зростання цін на вантажні залізничні перевезення та високі ціни на енергоносії, значні курсові коливання – всі ці фактори негативно впливають на можливість здійснення виробничої діяльності та експортно-імпортних операцій підприємствами-виробниками промислового комплексу громади.

Через окупацію та бойові дії на території Бучанської територіальної громади найбільші платники податків зазнали значних втрат та руйнувань.

ДП «АНТОНОВ» - український авіабудівний концерн, що об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків. На території Бучанської територіальної громади розташований аеропорт «Київ-Антонов-2», де проводяться випробувальні польоти та який є місцем базування літаків «Авіаліній Антонова». В наслідок бойових дій знищено 3 літаки та ще 5 літаків пошкоджено, також пошкоджено диспетчерську вежу та адмінбудівлю, ангари та інфраструктура державного підприємства. Підприємство повністю зупинило роботи, орієнтовні розміри втрат від руйнації або пошкоджень за оцінками підприємства складають 1 млрд. доларів. За 2022 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 19201717,35 грн, що на 78% менше за аналогічний період 2021 року. Станом на 01.01.2023 року підприємство діяльність не відновило.

ПП «Автомагістраль» - потужне підприємство у дорожній галузі нашої країни, що постійно розвивається та вдосконалює свою діяльність орієнтовану на довгострокову та стабільну роботу як в Україні так і за її межами. В наслідок бойових дій підприємство зазнало 50% руйнувань та втрат основних фондів, орієнтовні розміри втрат складають за оцінкою підприємства10 млн. грн. Після деокупації підприємство змогло відновити роботу тільки на 30 % довоєнних потужностей. За 2022 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 12480334,14 грн, що складає 22,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

ПП «Деліція» – виробник з багаторічним досвідом та традиціями, що виробляло більш ніж 60 видів цукрового, здобного печива, вафель і заварних пряників. Команда співробітників ПП «Деліція» складала більше ніж 200 спеціалістів. Дане підприємство є лідером з екпорту в громаді. В наслідок збройної агресії підприємство втратило 20% промислових потужностей. Орієнтовні розміри втрат за оцінками компанії складають 150 млн. грн. За 2022 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 4228384,98 грн., що складає 43,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

ТОВ «НВП МАДЕК» - підприємство, що здійснює будівельно-монтажні роботи по установці дизель-генераторів, джерел безперебійного живлення, електрощитового обладнання, когенераційних газопоршневих електростанцій та іншого енергетичного обладнання. Досягненнями даного підприємства є кількість генераторних агрегатів і систем електроживлення, що встановлені в Україні та обслуговуються НВП «МАДЕК». В наслідок бойових дій підприємство зазнало 5% руйнувань промислових приміщень і втратило дороговартістне обладнання, орієнтовні розміри втрат за інформацією підприємства складають 2,5 млн. грн. Підприємство швидко адаптувалося до реалій воєнного стану, розширивши географію своєї діяльності в Україні та за кордоном, що дає можливості вийти на довоєнні промислові потужності. За 2022 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 4439010 грн, що становить 60 % у порівнянні за аналогічний період 2021 року.

ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» - одна з провідних інжинірингових компаній України. Спеціалізується на: проектуванні, виконанні функцій генерального підрядника в новому будівництві, технічному переоснащенні та реконструкції об'єктів теплової і атомної енергетики, а також промислових об’єктів металургійної, нафтогазової, хімічної та інших галузей. В наслідок збройної агресії рф підприємство зазнало 5% руйнувань промислових приміщень, за оцінками підприємства втрати складають 2,1 млн.грн. Станом на 01.01.2023 року підприємство відновило свої потужності на 40%, основна причина втрата ринків збуту через збройну агресію рф. За 2022 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 1811141,37 грн, що складає 36 % у порівнянні за аналогічний період 2021 року.

ТОВ «КЕРАМА МАРАЦЦІ Україна» - є офіційним представником KERAMA MARAZZI - найбільшого виробника керамічної плитки, керамічного граніту та мозаїки. В наслідок бойових дій товариство повністю зупинило роботи, через часткове руйнування нерухомості та обладнання. Станом на 01.10.2022 року компанія відновила свою роботу. За 2022 рік до місцевого бюджету підприємство сплатило ПДФО у розмірі 1861370,37 грн, що складає 37,4 % у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

ТОВ "Техпромсервіс ЛТД" виробник машин і устаткування загального призначення, підприємство займає 12 місце з 14 підприємств в галузі за доходом, має 1,66 частку ринку. В наслідок збройної агресії зазнало 5% руйнувань промислових приміщень, збитки складають 280 тис. грн. За 2022 рік товариство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 2239899,68, що складає 73,3 % у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

ТОВ "Логістик Юкрейн" основний вид економічної діяльності логістика у сфері транспорту, лідер в Україні по дистрибуції побутової хімії, в наслідок збройної агресії зменшило на 40% свої промислові потужності. За 2022 рік компанія сплатила до місцевого бюджету 1660278,69 грн, що складає 61,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

ФНДЦ АЛЬЯНС КРАСИ ТОВ - фармацевтичний науково-дослідницький центр успішний лідер на косметичному ринку України, займає 38 місце з 124 компаній галузі за доходом, має промислове виробництво у с. Синяк. В наслідок збройної агресії знизило промислові потужності на 40 відсотків. . За 2022 рік компанія сплатила до місцевого бюджету 849 500,30 грн, що складає 43,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

За оцінками RebuildUA на території Бучанскої територіальної міської громади з 1001 об’єктів промислових підприємств зазнали руйнувань різного ступеню 166 об’єктів, збитки промислових підприємств складають 865,19 млн. грн (31,73 млн.дол).

За даними опитування відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації 26 промислові підприємства надали інформацію, що зазнали збитків на 27 662,1 млн.грн (1 014,4 млн.дол).

100% руйнувань зазнали: Бучанська філія ТОВ «ВФ ТРЕЙД КОМПАНІ»; ПП «Агрорембудкомплект»; ТОВ «АРБК Сервіс».

#### *Агропромисловий комплекс*

Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для аграріїв Бучанської громади. Вторгнення та масштабні бойові дії спричинили руйнування налагоджених роками процесів, логістичних ланцюгів. Багато посівних територій було заміновано, знищено техніку та склади. В районах бойових дій пошкоджено будівлі тваринницьких ферм, викрадено та знищено сільськогосподарську техніку та обладнання.

Збитків зазнали агропромислові підприємства ТОВ «О2 Систем» (с.Мироцьке), ТОВ «ПАВЛОНІЯ ГРУП Україна» (сел.Ворзель), ТОВ «Фермери 2020» (с.Луб’янка), орієнтовна сума втрат 6,8 млн. грн.

Агропромисловий комплекс Бучанської міської територіальної громади складається з сільськогосподарських підприємств різних форм власності та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а саме:

1. Вирощування зернових культур та технічних культур:

|  |
| --- |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП КРОПС" м.Буча |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАТРЕКС УКРАЇНА" м.Буча |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМОГРУП" м.Буча |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАПСОІЛ" м.Буча |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "ГОРАНД" м.Буча |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СГ СТОРЕЙДЖ" с.Луб'янка |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТУРУП" с.Луб'янка |
| МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО" с.Здвижвка |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ПЛЕЙЗ" с.Луб'янка |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ОЛЬГА" с.Синяк |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САЛАНГ-2011" с.Гаврилівка |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС ГРАНД" с.Мироцьке |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРДОС" м.Буча |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСП УКРАЇНА" с.Синяк |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС" с.Гаврилівка | |
| ТОВ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПРОДІНВЕСТ - КАПІТАЛ" м.Буча | |
| СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТРОЯНДА" с.Раківка | |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПИРОЖЕНКО" с.Буда-Бабинецька | |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СУРАВА" с.Синяк | |

1. Вирощування овочів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУСТАН АГРИКУЛЬТУРА" м.Буча

1. Садівництво

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ХУТОРОК-МК" с.Червоне

1. Розведення великої рогатої худоби:

|  |
| --- |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАТАЛКА ПЛЮС" с.Луб'янка |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТАЛКА-УКРАЇНА" с.Луб'янка  ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧИСТИЙ ЛАН" с.Бабинці  КСП "УКРАЇНА" ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ с.Синяк |

1. Розведення птиці:

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РАЙДУГА" с. Синяк

|  |
| --- |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ВАН" с.Луб'янка |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛПУ" с.Луб'янка |

1. Відтворення рослин:

|  |
| --- |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРА" с.Червоне |
| ТОВ "ІНТРАІНДУКЦІЙНИЙ КАРАНТИННИЙ ПІТОМНИК "ЕЛІТНИЙ САД" с.Синяк |

1. Розведення свиней:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОАЗИС - ПЛЮС" с.Бабинці

На території Здвижівського старостинського округу обробляються земельні ділянки та вирощуються соняшник та кукурудза слідуючими товариствами:

* ТОВ «Весна 2011» - 150 га;
* Філія СТОВ «Деренківець» - 13 га.

Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств, порівняно з їх кількістю на початок минулого року, зменшилась на 5,24 % і станом на 01.01.2023 року і складає 181 голів, у тому числі поголів’я корів – 146 голів, що на 7,59 % менше показника на відповідну дату 2021 року. Чисельність поголів’я свиней зменшилося на 9,42 % і становить 327 тис. голів. Також зменшилось кількість вівць на 25 % і складає 12 голів, коней на 22,23 % в кількості 7 голів. За 2022 рік збільшилась кількість кіз на 28,89 %, що станом на 01.01.2023 року складає 174 голів.

Загальна кількість об’єктів домогосподарств на території Бучанської міської територіальної громади складає 6 000 – усіх типів об’єктів, з них 3 566 – домогосподарства з реєстрацією місця проживання їх членів на території населеного пункту та 2795 – домогосподарств, членами яких надано земельні ділянки для ведення особистого селянського/підсобного господарства.

Площа усіх видів земельних ділянок у тому числі земельні ділянки з цільовим призначенням в особистому користуванні домогосподарств складає 3387,86 га, в тому числі площа

- для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд -1256,25 га:

- для ведення особистого селянського господарства складає 1250 га;

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 880,73 га.

Протягом 2022 року відділом економічного розвитку та інвестицій постійно вживалися заходи з метою надання допомоги сільгоспвиробникам громади. Для полегшення їх доступу до державної підтримки, зручної взаємодії з державними органами влади, проводилися заходи з популяризації створення фермерських, сімейних фермерських господарств та їх об’єднань, доступу до автоматизованої інформаційної системи «Державний аграрний реєстр».

Управлінням агропромислового комплексу КОВА організовувалися зустрічі та вебінари в рамках проєкту ГЕФ-ПРООН «Сприяння сталому веденню тваринництва та збереження екосистем на півночі України». З метою залучення до участі у заходах бенефіціарів Бучанської територіальної громади відділом економічного розвитку та інвестицій була проведена робота в старостинських округах громади щодо інформування представників аграрного сектору про можливості проєкту.

У серпні-вересні 2022 року на виконання заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану, затвердженого розпорядженням КМУ від 29.04.2022 № 327, за координації Мінрегіону, в рамках ініціативи «Сади перемоги», що підтримується проєктом МТД «Супровід урядових реформ в Україні», відділом економічного розвитку та інвестицій була проведена інформаційна компанія щодо можливості залучення фінансових ресурсів для розвитку садівництва серед аграрного сектору громади.

#### *1.3.Споживчий ринок*

З метою формування конкурентного середовища на ринках товарів і послуг, органами місцевого самоврядування Бучанської міської територіальної громади проводилась послідовна робота, спрямована на забезпечення стабільних сприятливих умов для створення і функціонування суб’єктів підприємницької діяльності шляхом удосконалення регуляторних процесів, забезпечення дотримання принципу рівних можливостей для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, зняття штучних бар’єрів для виходу на ринок нових підприємців, розширення сучасної інфраструктури підтримки підприємництва.

На території Бучанської міської територіальної громади розміщені та продовжують свою роботу такі об’єкти мережевої торгівлі, як: 2 супермаркети «NOVUS», 2 супермаркети «ЕКО маркет», 3 супермаркети «АТБ», 2 супермаркети «Фора», супермаркет «СІЛЬПО-ФУД».

Також здійснюють діяльність три ринки: ТОВ «Магазин 201», ТОВ «Кооператор-сервіс», ТОВ «Айдаріс» та два торгівельних центра: «Буча Пасаж» та «Варшавський».

Мережа закладів ресторанного господарства: МакДональдз, Отаманша, Wood&Food, Tinatin, Toscana Grill, Вихухоль, Рим, Жизнь Удалась, Гармонія.

Збройна агресія вплинула на суттєве скорочення оптової та роздрібної торгівлі. В наслідок збройної агресії зазнали руйнувань і втрат 226 підприємств торгівлі, попередня сума збитків 625 млн.грн, з них 58 підприємств зруйновані на 70-100%.

Крім того, було зруйновано ланцюги постачання продукції, значно обмежено логістику, втрачено ринки збуту, зменшилась купівельна спроможність населення.

Після звільнення території Бучанської територіальної громади 1 квітня 2022 року, тільки на початку травня почалося відновлення роботи торгових роздрібних мереж, які є найважливішим видом економічної діяльності у сфері товарного обігу й основною ланкою організації конкурентного середовища громади. Кластер оптової та роздрібної торгівлі за видами економічної діяльності має найбільшу частку 58%.

Великі підприємства торгівлі, які є найбільшими платниками податків Бучанської територіальної громади поступово відновлюють роботу.

ПрАТ «Нова Лінія» - мережа гіпермаркетів формату «DIY» (Do It Yourself — «зроби сам»). В наслідок бойових дій повністю зруйновані торгівельні та складські приміщення, але уже 23 квітня 2022 року компанія відкрила першу мобільну точку видачі товару, що дозволило мешканцям одного з найбільш постраждалих від війни міст швидко отримати необхідні для відбудови товари через інтернет-замовлення. За 2022 рік компанія сплатила ПДФО до місцевого бюджету у розмірі 4970618,70 грн., що складає 32,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

ТОВ «НОВУС Україна» – мережа супермаркетів, торгових центрів і магазинів NOVUS в Україні. В наслідок бойових дій в Бучі повністю зупинили роботу два супермаркети на вулицях Вокзальна та Києво-Мироцька. Орієнтовні розміри втрат від російського вторгнення за оцінками компанії складають 500 млн. грн. Станом на 01.10.2022 року відновив свою роботу супермаркет на вулиці Вокзальна, у грудні 2022 року відбулося відкриття супермаркету на вулиці Києво-Мироцька. За 2022 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 3268429,19 грн., що складає 21,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року та свідчить про відповідальне ведення бізнесу.

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» - українська торговельна мережа продовольчих супермаркетів. В наслідок бойових дій будівля супермаркету зазнала 5% руйнувань, товариство швидко відновило роботу. За 2022 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 6227393,22 грн, що складає 56,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - найбільша українська мережа супермаркетів як за товарообігом, так і за числом крамниць, яких у 2021 році мала 1314. В наслідок збройної агресії заклади у місті Буча зазнали наступних руйнувань: на вулиці Тарасівська 4 - 100 %; на вулиці Вокзальна 71 - 25%; на вулиці Енергетиків 6 - 5%. Станом на 01.01.2023 року два заклади відновили свою роботу. За 2022 рік товариство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у розмірі 1882920,90 грн, що складає 55,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Суб’єктами господарювання сфери торгівлі вноситься вагомий внесок у формування надходжень до бюджету, створення нових робочих місць для працевлаштування населення, щомісяця забезпечується нарощування обсягів товарообороту.

#### *1.4.Енергоефективність*

Унаслідок збройної агресії російської федерації зазнали ушкоджень 32 котельні Бучанської міської територіальної громади, пошкодження вибуховою хвилею вікон та конструктивних елементів будівель котелень. В 13 із них пошкодження котлів та насосного обладнання. До початку опалювального сезону всі котельні було відновлено.

Бучанською міською радою рішенням сесії від 26.08.2021 № 1717-16-VII затверджений «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року», який передбачає зменшення викидів СО2 на 30% до 2030 року, протягом 2022 року структурні підрозділи планували свою діяльність, враховуючи цілі та обмеження цього документу.

Для зниження енергоспоживання багатоквартирних будинків, зменшення рахунків за комунальні послуги, поліпшення технічного стану та зовнішнього вигляду будівлі, підвищення комфорту та умов проживання в громаді здійснюються заходи щодо реалізації державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», яка розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності».

Протягом 2022 року проводилися заходи щодо скорочення споживання енергоресурсів, ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві, скорочення видатків бюджетних коштів та коштів громадян на оплату енергоресурсів.

За 2022 рік витрати структурними підрозділами міської ради в грошовому еквіваленті на:

* електроенергію 68,3 % до аналогічного періоду 2021 року;
* теплопостачання 164,4 % до аналогічного періоду 2021 року;
* водопостачання 73,4 % до аналогічного періоду 2021 року;
* природний газ 42,3 % до аналогічного періоду 2021 року.

#### *1.5.Транспорт та дорожнє господарство*

На території Бучанської територіальної громади перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування здійснюють три підприємства: ТОВ «Ірпінське АТП-13250», ТОВ «СОВ-ТРАНС», ПП "СТАЛКЕР".

На території м.Буча та с.Ворзель проходить пасажирське залізничне сполучення із залізничними платформами для посадки/висадки пасажирів, три з яких знаходяться в м.Буча і дві в сел.Ворзель. Залізнична інфраструктура Бучанської ТГ складається з 1-го залізничного вокзалу та 5 зупиночних платформ (3 в м. Буча, 2 в с.Ворзель) сполучення Київ-Ковель. Внаслідок бойових дій були пошкоджені всі зупиночні платформи.

В Бучанській громаді 4 мости автосполучення і 1 залізничного сполучення, які з’єднують автошляхи:

* через річку Рокач місто Буча з селищем Гостомель;
* через річку Буча місто Буча з містом Ірпінь;
* через річку Ірпінь автосполучення з населених пунктів громади по трасі М-07 до міста Київ та через річку Ірпінь залізничне сполучення з містом Київ;
* через залізничні колії автосполучення з с. Забуччя з подальшим виїздом на трасу М-06 до Києва.

Дорожня інфраструктура Бучанської міської територіальної громади представлена в таблиці:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з.п | Населений пункт | Проїзна частина в т.ч., м | | Всього  довжина, м |
| З твердим покриттям, м | Без твердого покриття (грунт, щебінь і т.д.), м |
| 1 | Буча | 95463 | 31302 | 126765 |
| 2 | Ворзель | 46180 | 11780 | 37960 |
| 3 | Бабинці | 19800 | 9185 | 28985 |
| 4 | Буда-Бабинецька | 4745 | 1773 | 6518 |
| 5 | Гаврилівка | 5940 | 4080 | 10020 |
| 6 | Тарасівщина | 4650 | 1810 | 6460 |
| 7 | Лубянка | 17000 | 2600 | 19600 |
| 8 | Блиставиця | 9550 | 800 | 10350 |
| 9 | Здвижівка | 10550 | 3800 | 14350 |
| 10 | Мироцьке | 11900 | 1750 | 13650 |
| 11 | Синяк | 5910 | 150 | 6060 |
| 12 | Червоне | 3080 | 250 | 3330 |
| 13 | Вороньківка | 2910 | 280 | 3190 |
| 14 | Раківка | 2355 | 1125 | 3480 |

В наслідок збройної агресії на території Бучанської міської територіальної громади було:

* Повністю зруйновано: 15 км доріг державного значення; 19 км доріг місцевого значення; 15 км комунальних доріг.
* Частково зруйновано: 49 км доріг державного значення; 180 км доріг місцевого значення; 45 км комунальних доріг.

За рахунок субвенції з державного бюджету, яка надійшла у грудні 2021 року, на виконання заходів передбачених у місцевому бюджеті на 2022 рік, був виконаний капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Вокзальна (від вул. Нове Шосе до вул.Яблунська) із влаштуванням кільцевої розв'язки на вул.Жовтнева на суму 10 млн.грн.

Через збройну агресію армії РФ на територію України, зокрема на Бучанську міську територіальну громаду, у 2022 році будівництво нових доріг не проводилось, проводилося лише аварійне відновлення та/або експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Сума, грн.** |
| 1 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Лісова | 504 567,77 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Лісова | 12 277,98 |
| 2 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Курортна | 271 913,41 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - с. Ворзель вул. Курортна | 6 593,80 |
| 3 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Київська | 81 958,61 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Київська | 1 995,00 |
| 4 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Стражеска | 85 497,10 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Стражеска | 2 072,03 |
| 5 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Яблунська | 138 018,97 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Яблунська | 3 347,78 |
| 6 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Шевченка | 33 463,38 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Шевченка | 809,42 |
| 7 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. 1-ГО Травня | 406 340,10 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. 1-ГО Травня | 9 889,46 |
| 8 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Європейська | 27 169,99 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Європейська | 657,12 |
| 9 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Білостоцьких | 45 301,49 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Білостоцьких | 1 100,35 |
| 10 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Ватутіна | 42 403,39 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні - смт. Ворзель, вул. Ватутіна | 1 025,65 |
| 11 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Тюльпанова | 202 453,01 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Тюльпанова | 4 930,00 |
| 12 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Парижської комуни | 131 258,63 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Парижської комуни | 3 199,72 |
| 13 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Крилова | 361 713,26 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Крилова | 8 809,75 |
| 14 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель вул. Котляревського | 296 521,72 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель вул. Котляревського | 7 222,85 |
| 15 | Аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Проспект свободи | 229 498,62 |
|  | Тех. нагляд - аварійні, відновні роботи - смт. Ворзель, вул. Проспект свободи | 5 585,15 |
| 16 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населеному пункті м. Буча по вулицям: Вокзальна, Жовтнева, Польова, Островського, Енергетиків, Б. Хмельницького, Інститутська, Революції, Я. Мудрого, Яснополянська, Тургенєва, Сілезька, Яблунська, Заводська, Депутатська, Горького, Ревуцького, Тарасівська, Києво-Мироцька, Полтавська, Гоголя, Л. Качинського , Н. Яремчука, О. Тихого, Старояблонська, Вишнева, Нове Шосе, Водопровідна, Садова, Пушкінська, А. Михайловського, Б. Гмирі, пров. Санаторний | 1 556 307,13 |
|  | Тех. нагляд - експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населеному пункті Буча по вулицям Вокзальна, Жовтнева, Польова, Островського, Енергетиків, Б. Хмельницького, Інститутська, Революції, Я. Мудрого, Яснополянська, Тургенєва, Сілезька, Яблунська, Заводська, Депутатська, Горького, Ревуцького, Тарасівська, Києво-Мироцька, Полтавська, Гоголя, Л. Качинського , Н. Яремчука, О. Тихого, Старояблонська, Вишнева, Нове Шосе, Водопровідна, Садова, Пушкінська, А. Михайловського, Б. Гмирі, пров. Санаторний | 23 309,92 |
| 17 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (нанесення дорожньої розмітки), вулиць і доріг комунальної власності у населеному пункті смт. Ворзель по вулицям Київська, Яблунська, Тюльпанова, Курортна, Шевченка, Стражеска, Березова, Декабристів, Лісова, Європейська | 117 809,89 |
|  | **Всього:** | **4 625 022,45** |

### Розвиток підприємництва

Руйнування та пошкодження об’єктів ведення бізнесу під час бойових дій внаслідок російської агресії, втрата традиційних ринків збуту товарів, розрив ланцюгів постачання сировини і матеріалів, дефіцит кадрів, прискорення інфляційних процесів, зниження купівельної спроможності населення призвели до значних збитків суб’єктів підприємницької діяльності та зниження їх ділової активності.

Бізнес Бучанської міської територіальної громади зазнав значних втрат і руйнувань в результаті збройної агресії російської федерації. З метою вивчення наслідків бойових дій для бізнесу громади відділом економічного розвитку та інвестицій було проведено опитування в результаті якого було з’ясовано, що 427 суб’єктів малого і середнього підприємництва зазнали наступних втрат:

* знищено 43 одиниці транспортних засобів на суму 24,3 млн. грн;
* частково пошкоджено 111 одиниць транспорту на суму 19.4 млн. грн;
* знищено 6205 тон продукції на суму 3,6 млрд. грн;
* збитки від втрат обладнання, матеріальних цінностей на суму 315,8 млн. грн.

Станом на 01.01.2022 року 382 відновили свою роботу.

Основними видами економічної діяльності малого і середнього підприємництва громади залишається оптова та роздрібна торгівля, ресторанна діяльність, операції з нерухомим майном, будівництво, останнім часом стрімко збільшується частка економічної діяльності у сфері інформаційних технологій.

За даними ГУ ДПС у Київській області станом на 31.12.2022 року на території Бучанської міської територіальної громади зареєстровано 4440 фізичних осіб-підприємців (що на 1,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року) та 2295 юридичні особи різних форм власності (що на 5% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року).

Не зважаючи на виклики 2022 року спостерігається позитивна динаміка розвитку малого і середнього підприємництва. Слід зазначити, що з 535 СГД зареєстрованих у 2022 році, 66 юридичні особи та 469 фізичні особи. Серед зареєстрованих юридичних осіб найбільша кількість за економічними видами діяльності, а саме 33 СГД це благодійні фонди і громадські організації. Серед фізичних осіб: 90 комп’ютерне програмування, інформаційні технології; 74 роздрібна торгівля; 25 діяльність ресторанів; 25 надання інформаційних послуг; 13 оптова торгівля.

**Показники розвитку малого та середнього підприємництва станом на 31.12.2022 р. за інформацією Державної податкової служби України.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Юридичні особи** | | | **Фізичні особи** | | |
| **мікро** | **малі** | **середні** | **мікро** | **малі** | **середні** |
| Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів | 2186 | 69 | 40 | 4433 | 7 | 0 |
| Кількість підприємців, які сплачують податки | 555 | 68 | 40 | 3255 | 7 | 0 |
| Загальна кількість прибуткових підприємств | 157 | 34 | 17 | 2107 | 5 | 0 |
| Питома вага прибуткових підприємств | 28,3 | 50 | 42,5 | 64,7 | 71,4 | 0 |
| Загальна кількість збиткових підприємств | 85 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Питома вага збиткових підприємств | 15,3 | 26,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість зареєстрованих фермерських господарств | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження до бюджетів різних рівнів, млн. грн | 83,8 | 91,2 | 236,8 | 102,5 | 2,8 | 0 |
| Частка надходжень до бюджету | 0,22 | 0,24 | 0,63 | 0,27 | 0,01 | 0 |

Проведений аналіз свідчить, що малий бізнес в громаді поступово відновлюється і пристосувався до викликів воєнного часу.

У 2022 році на території громади діяла «Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2022-2024 роки», заходи якої були спрямовані на підтримку малого і середнього підприємництва, проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи щодо відновлення зруйнованого бізнесу та фіксації збитків, створення сприятливого середовища для відновлення та ведення бізнесу.

У вересні 2022 року в місті Буча, за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та підтримки компаній Visa та Caparol Ukraine, відновив свою роботу центр підтримки підприємництва «Дія.Бізнес», який зазнав значних руйнувань під час окупації. Це потужний сигнал для бізнесу, що навіть під час війни громада відновлює свою економічну систему.

Однією з передумов економічного розвитку є якісна інфраструктура підтримки підприємництва. У Бучанській громаді забезпечують підтримку та розвиток малого і середнього бізнесу 11 відділень банківських установ (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, АТ «КІБ», Український Будівельно-Інвестиційний банк, МоноБанк), 2 лізингові компанії, 1 кредитна спілка та 3 страхові компанії. В Луб’янському старостинському окрузі діє громадська організація "Спілка місцевих підприємницьких товариств села Луб'янка". У вересні 2022 року в Бучі відкрився центр обслуговування платників податків.

З метою підтримки бізнес ініціатив здійснює діяльність на території громади КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку».

Відділом економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації для налагодження комунікації з бізнесом створено Телеграм-канал, де розміщується корисна інформація для бізнес-спільноти про грантові можливості, навчальні програми, тощо.

З метою інформування щодо можливих інструментів підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу підготовлено та розповсюджено щомісячні дайджести актуальних грантових програм.

Спільно з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» проведено онлайн презентацію грантових можливостей програми для підприємців.

Проведено інформаційне забезпечення суб’єктів малого та середнього бізнесу громади щодо можливостей Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Разом Центром «Дія.Бізнес» проведено ряд онлайн і офлайн заходів, де експерти надавали юридичні і практичні поради бізнесу щодо змін в законодавстві, алгоритмів фіксації збитків, де знайти фінансові ресурси для відновлення потужностей на довоєнний рівень.

Департаментом економіки було проведено семінар для представників бізнесу в Центрі «Дія.Бізнес» в Бучі. До участі у заходах було запрошено представників департаменту масового бізнесу «ПриватБанку», Офісу з розвитку підприємництва та експорту, Gryphon Group, Центру розвитку інновацій з управління на основі даних, цифрової трансформації громад та регіонів, Бізнес-школи МІМ. У ході зустрічі було розкрито теми «Інструменти підтримки бізнесу» та «Компенсація збитків завданих війною. Чи існують дієві механізми компенсації та які дії повинні вжити постраждалі від війни громадяни та бізнес?».

### Інвестиційна діяльність

Не зважаючи на складну економічну ситуацію, одним з пріоритетів діяльності місцевої влади залишається стимулювання інвестиційної діяльності. З метою формування позитивного інвестиційного середовища, створення умов для інвестування в проєкти, спрямовані на розвиток громади, комунальна установа «Бучанська агенція регіонального розвитку» реалізувала у 2022 році ряд інвестиційних проєктів, у тому числі і в межах території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden (далі BTG).

У 2022 році інвестиційним проєктом, що реалізовано на території BTG в індустріальному парку «Мироцьке» є проєкт американської компанії Zipline International Inc, орієнтовна вартість проєкту 100 млн. грн, створено 25 робочих місць.

Терміни реалізації індустріального парку Ecosoft (Австрія) з виробничо-складськими приміщеннями та R&D центром перенесено у зв’язку з введенням воєнного стану на невизначений термін. Проєктом передбачалося створення 900 робочих місць, орієнтовний обсяг інвестицій передбачався 820 млн. грн.

У 2022 році започатковано реалізацію наступних інвестиційних проектів:

- ТОВ «ДЮФРАНО ЮНІОН», торгівельна марка «ORGANIC» (Україна), орієнтовний розмір інвестицій 120 млн.грн, 120 робочих місць;

- GREENMIX (Ізраіль) орієнтовний розмір інвестицій 150 млн. грн, 60 робочих місць (BTG, ІП «Мироцьке»);

- Індустріальний парк «КИТ» (Україна), орієнтовний розмір інвестицій 522 млн. грн, 600 робочих місць.

З метою розвитку інфраструктури території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden та покращення інвестиційної привабливості Бучанської територіальної громади у 2023 році планується подання заявки та реалізація проєкту «Будівництво електричної підстанції загальною потужностю 35 мВА» (за рахунок коштів від грантової заявки) вартістю 194 млн.грн, отримані технічні умови та умови на підключення до електричних мереж. Проєкт передбачає створення умов для збільшення потужностей електричних мереж, забезпечення безперебійного подання електричної та теплової енергії та може стати альтернативним забезпеченням теплом у зимовий період об’єктів критичної інфраструктури (школи, дитячі садочки, лікарні, тощо), житлових будинків населених пунктів Бучанської міської територіальної громади у разі надзвичайних ситуацій в період воєнного стану. Впровадження проєкту також сприятиме зменшенню дефіциту електричних потужностей для промислових об’єктів, що сприятиме розвитку економіки регіону, залученню інвестицій, створенню робочих місць, збільшенню бюджету громади.

Суттєвий негативний вплив мають обстріли по енергетичним об’єктам, що скорочує ділову активність підприємств та інвесторів.

В листопаді 2022 року Міністерством розвитку громад та територій підтримані  проєкти,  які будуть фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Бучанської міської територіальної громади на реалізацію проєктів спільно з Європейським інвестиційним банком у рамках Програми з відновлення України :

* Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 по вул.Шевченка, 14а в м.Буча, Київської області  -вартість проекту 222 410,347 тис.грн (Обсяг субвенції на 2023 рік за рахунок ЄІБ - 94 749,260 тис.грн, за рахунок місцевого бюджету - 18 995,350 тис.грн)
* Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Тарасівська,14-а - вартість проекту 4 554,298 тис.грн (Обсяг субвенції на 2023 рік за рахунок ЄІБ - 3 693,920 тис.грн, за рахунок місцевого бюджету – 860,378 тис.грн)
* Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вулиця Склозаводська,12-б - вартість проекту 5 138,510 тис.грн (Обсяг субвенції на 2023 рік за рахунок ЄІБ – 4323,347 тис.грн, за рахунок місцевого бюджету – 995,163 тис.грн)

Продовжується фінансування проєкту “Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської області”, реалізацію якого розпочато у 2021 році.Вартість проєкту з урахування додаткових робіт та збільшенням цін – 643 340 342 грн з ПДВ.

 У додатковому етапі відбору у рамках Програми з відновлення України громада планує почати реалізувати у 2023 році наступні проекти, які були подані на конкурс, але не потрапили у перший етап:

* Реконструкція Київського обласного центру ментального здоров'я з добудовою Бучанської багатопрофільної лікарні по вул. Паркова, 4, с.Ворзель, Бучанського району, Київської області, вартість першого етапу - 185 045,584 тис.грн;
* Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, с.Гаврилівка, вул.Соснова,2 - вартість проекту 166 17,119 тис.грн.

У 2022 році були підготовлені та подані на грантові конкурси різного рівня наступні проєктні пропозиції:

**МФ «Відродження»:**

* Всеукраїнська ініціатива «Сади Перемоги»;
* Відновимо ЖК «Пурпурові вітрила»;
* Відновимо Бучу Квартал разом;
* «Допоможемо кожному»;
* Підтримка ВПО та громади в підготовці до зимового періоду;
* Створення Проєктного офісу «Інститут розвитку міста Буча».

**Програма з реагування та оновлення проєкту "Мери за економічне зростання":**

* Ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Здвижівка Бучанської МТГ;
* Створення відділення комплексної реабілітації на базі НКП «Бучанський консультативно-діагностичний центр».

**Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA):**

* Розбудова інноваційного хабу на території пріоритетного розвитку BUCHA TECHNO GARDEN.

**The International Renewable Energy Agency (IRENA):**

* «Будівництво заводу з виробництва систем накопичення енергії (BESS) на  території індустріального парку «Мироцьке»».

**Були підтримані, реалізовані та на етапі реалізації наступні проєктні пропозиції:**

* Відновимо ЖК «Пурпурові вітрила», на загальну суму – 500 000 гривень,

(відновлення 3-х квартир, які були пошкоджені внаслідок влучання снарядів у будинок за адресою: м.Буча, вул. Катерини Білокур 1а);

* «Допоможемо кожному», на загальну суму – 400 000 гривень,

(профінансовано закупівлю медичного обладнання та матеріалів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини м.Буча);

* Створення Проєктного офісу «Інститут розвитку міста Буча», на загальну суму –   
  1 823 430 гривень, проєктна діяльність в межах Проєкту розпочнеться у лютому 2023 року.

**Крім того, в Бучанській міській територіальній громаді реалізуються наступні проекти:**

* «Лідерство у створенні здорової громади», що реалізується Харківською експертною групою підтримки медичної реформи за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження»;
* «Build Bucha Back Better/ Краща Буча після відбудови», що реалізується Українською студентською лігою за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну».

### Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність

Під час дії воєнного стану в Україні пріоритетом міжнародного співробітництва є залучення іноземних партнерів до реалізації проєктів відбудови громади, використання міжнародних контактів для посилення спроможностей муніципалітету реагувати на нові виклики в економічному житті громади, яка є однією з найбільш постраждалих від російської агресії.

Питання реалізації проєктів із відбудови житлової і соціальної інфраструктури громади порушувалося в межах офіційних візитів іноземних делегацій різного рівня до Бучі, а також під час зустрічей з представниками міст-партнерів, представниками міжнародних організацій та неурядових громадських організацій.

Після звільнення від російських агресорів, громаду відвідали понад 30 іноземних делегацій.

Станом на 31.12.2022 року чинними є понад 60 міжнародних документів, укладених між Бучанською міською радою та 15 іноземних держав.

Через складну економічну ситуацію в країні внаслідок військової агресії російської федерації, зменшення обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, втрату ринків збуту товарів загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 8 місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 8,9% , а обсяг імпорту товарів скоротився на 37,0%.

На території Бучанської міської громади налічується 35 підприємств експортерів, які у 2021 році експортували товарів, послуг на загальну суму 239 452 326,86 грн в 101 країну світу.

В порівняні з аналогічним періодом 2020 загальна сума експорту товарів, послуг зменшилася на 83 833 497,92 грн. попри те, що кількість країн експортерів збільшилось на 3 країни, та кількість підприємств експортерів товарів в громаді збільшилось на 6 підприємств.

Найбільший обсяг експорту був в наступні держави:

1. Угорщина – 27 526 292,66 грн;
2. Молдова – 27 167 016,99 грн;
3. Російська Федерація – 22317 063,72;
4. Румунія – 20 292 233,66 грн;
5. Польща – 19 240 722,79 грн.

Найбільші підприємства експортери Бучанської міської територіальної громади:

1. Приватне підприємство «Деліція», експортує в 24 країни світу за 2021 рік загальна сума експорту 113 176 970,56 грн;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Стілкат», експорт надходить в 3 країни Європи, за 2021 рік загальна сума експорту складає 34 466 314,15 грн;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Керама марацці Україна», в 2021 році експорт надходив до країн СНД на загальну суму 20 951 328,82
4. Дочірнє підприємство «Ровена» в 2021 році експорт надходив в Естонію на суму 8 313 437,89 грн.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агровектор Україна» експорт надходить в 3 країни світу на суму 7 789 309,34 грн.

На території Бучанської міської громади налічується 158 підприємств імпортерів, які у 2021 році імпортували товарів, послуг на загальну суму 1 421 768 947,00 грн з 254 країн світу.

В порівняні з аналогічним періодом 2020 року загальна сума імпорту товарів, послуг збільшилась на 654 672 792,00 грн., кількість країн імпортерів збільшилась на 33 країни, та кількість імпортерів збільшилось на 29 підприємств.

Найбільший обсяг імпорту був в наступні держави:

1. Німеччина - 263 276 356,00 грн;
2. Туреччина - 231 762 183,00 грн;
3. Нідерланди - 213 457 710,00 грн;
4. Франція - 110 396 107,00 грн;
5. Італія - 101 082 085,00 грн.

Найбільші підприємства імпортери Бучанської міської територіальної громади:

1. Дочірнє підприємство «Хольмер-Україна», імпортує з 5 країн на суму 349 717 847,00 грн;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бігсейл» імпортує з Туреччини на суму 150 975 243,00 грн;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Феліцата Україна» імпортує з 16 країн світу на загальну суму імпорту 145 831 539,00 грн;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр клінічних досліджень ЛТД» імпортує з 15 країн світу на загальну суму 116 900 105,00 грн;
5. Приватне підприємство «Автомагістраль» імпортує з 7 країн світу на суму 109 919 640,00 грн.

### Фінансова самодостатність

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що, насамперед, призводить до значних економічних втрат за 2022 рік доходи знизилися на 24,01 % в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

За 2022 рік до бюджету Бучанської міської територіальної громади загального та спеціального фондів надійшло доходів у сумі 849 692 292,54 грн, що становить 78,83 % від затвердженого плану на відповідний період (з урахуванням змін).

Доходи загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) фактично надійшло 460 929 552,25 грн, що складає 54,25 % від загальної суми надходжень та на 12,07 % менше до відповідного періоду минулого року.

Доходи спеціального фонду бюджету (без урахування трансфертів) фактично надійшло 77 365 967,04 грн, що складає 9,2 % від загальної суми надходжень та на 49,72 % менше до відповідного періоду минулого року.

Трансферти з інших бюджетів фактично отримано 311 396 773,25 грн, що складає 36,49 % від загальної суми надходжень до бюджету.

Дохідна частина бюджету за загальним і спеціальним фондами:

* податкові надходження – 445 991 277,56 грн.,(95,98% виконано плану);
* неподаткові надходження - 89 834 498,21 грн., (94,69 % виконано плану);
* доходи від операцій з капіталом – 738 165,70 грн. (0,53 % виконано плану);
* цільові фонди – 1 713 279,41 грн. (32,01 % виконано плану);
* офіційні трансферти – 311 396 773,25 грн ( 83,85 % виконано плану);

У порівнянні 2022 рік з 2021 роком сума доходів громади зменшилася на 268 455 154,46 грн, що у відсотковому співвідношенні становить 24,01%.

За 2022 рік видатки з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади із загального фонду та спеціального фонду становлять 940 505 495,63 грн ( 74,93 % виконано плану), що на 7,55 % менше в порівнянні до відповідного періоду минулого року.

Видатки загального фонду становлять 750 601 681,25 грн, на 92,56 % виконання від затвердженого плану (з урахуванням змін). Відповідно до 2021 року видатки загального фонду збільшилися на 165 080 758,83 грн, або на 28,19 %.

По спеціального фонду видатки за 2022 рік становлять 189 903 814,38 грн, або 42,74 % виконання від затвердженого плану. Відповідно до минулого періоду 2021 року видатки спеціального фонду зменшилися на 241 878 186,01 грн, або на 56,02 %.

Бучанською міською територіальною громадою протягом 2022 року проведено видатків на суму 940 505 495,63 грн, а саме:

* капітальні видатки – 129 856 515,06 грн.
* на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 370 264 654,60 грн;
* субсидії та поточні трансфери підприємств – 93 446 204,61 грн;
* на оплату комунальних послуг – 65 484 192,25 грн;
* на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 61 931 585,64 грн;
* на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 135 968 176,38 грн;
* на харчування та медикаменти – 8 047 964,63 грн;
* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60 293 626,17 грн;
* на інші виплати населенню – 14 111 983,92 грн;
* на інші поточні видатки – 1 100 592,37 грн.

Видатки по галузі у розрізі головних розпорядників коштів розподіляються між : Бучанська міська рада – 413 834 849,80 грн; Відділ освіти Бучанської міської ради – 421 681 498,05 грн; Управління соціальної політики Бучанської міської ради - 68 264 047,97 грн, Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради – 24 972 037,67 грн, Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 8 274 265,43 грн, Фінансове управління Бучанської міської ради – 3 478 796,71 грн.

З метою контролю за своєчасним наповнення місцевого бюджету:

- проводиться щоденний моніторинг повноти, систематичності та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб платниками цього податку. За результатами моніторингу вживаються відповідні заходи визначені чинним законодавством до тих підприємств, які не систематично або в неповному обсязі сплачують податок;

- проводиться робота спільно з ГУ ДПС у Київській області стосовно боржників по сплаті податків та зборів до місцевого бюджету;

- систематично надсилаються листи - повідомлення щодо погашення заборгованості боржниками перед місцевим бюджетом Бучанської міської територіальної громади;

- проводиться жорсткий контроль сплати відповідних податків до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади філіями та відокремленими підрозділами підприємств, які здійснюють свою діяльність на території Бучанської міської територіальної громади;

- проводиться робота щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та відповідного перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету та вжиття заходів щодо дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог трудового законодавства при виплаті заробітної плати та інших громадян;

- постійно проводиться контроль щодо доцільності проведення видатків та виключення непріоритетних і неефективних витрат, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головних розпорядників бюджету Бучанської міської територіальної громади;

- здійснюється контроль за споживанням енергоносіїв та проводяться заходи щодо збереження енергоресурсів;

- прострочена заборгованість по заробітній платі та енергоносіям відсутня.

### Соціальна сфера

#### *Демографічна ситуація*

Станом на 01.01.2022 року за даними Управління статистики Київської області чисельність наявного населення громади становила 62886 особи (в тому числі ВПО 4600 осіб), що на 1,6 % більше у порівнянні до 2021 року, в тому числі міського населення 51555 осіб, сільського населення 11331 особа. Постійного міського населення 46331 особа, у розрізі за статтю: чоловіки – 21351; жінки – 24980.

Наявне населення громади на 01.01.2022 розрізі населених пунктів: м. Буча 37321 (збільшення на 0,9%), смт. Ворзель 6859 (збільшення на 1,4%), смт. Бабинці 2775 (зменшення на 0,5%), с. Буда-Бабинецька 337 (збільшення на 6,3%), с. Блиставиця 1076 (збільшення на 6,5%), с. Здвижівка 1042 (збільшення на 6,5%), с. Луб’янка 1159 (збільшення на 6,6%), с. Гаврилівка 2991 (збільшення на 6,5%), с. Тарасівщина 350 (збільшення на 6,4%), с. Вороньківка 239 (збільшення на 6,7%), с. Раківка 318 (збільшення на 6,4%), , с. Синяк 933 (збільшення на 6,5%), с. Червоне 156 (збільшення на 6,9%), с. Мироцьке 2730 (збільшення на 6,5%).

Кількість наявного населення у Бучанській міській територіальній громаді на 01.01.2022 року становить 3,5% від показника по Київській області і 16,8% від показника по Бучанському району.

Кількість населення громади збільшується за рахунок міграційних процесів, так у 2021 році Бучанський район тримав лідерство у Київській області по показнику міграційного приросту населення 55,8% від загального показника по Київській області.

Відділом економічного розвитку та інвестицій був проведений аналіз наявного населення в громада відповідно до кількості медичних декларацій в медичних закладах громади, реєстру виборців громади, кількості школярів і дошкільнят, відомостей про зареєстрованих осіб в Бучанській МТГ, відповідно до розрахунків експертна оцінка наявного населення громади на 01.01.2022 року складала 75282 особи. Цей показник свідчить про відхилення майже на 20% у бік збільшення від показника Управління статистики. З метою отримання реальної картини щодо справжньої кількості населення в громаді з 01.01.2021 року ведеться Реєстр громади, який сформований майже на 83%, передбачається завершити його формування до кінця 2023 року.

Внаслідок військових злочинів армії російської федерації на території Бучанської міської територіальної громади загинули 419 громадян.

Станом на 01.10.2022 року в громаді налічується орієнтовно 70% від кількості населення до повномасштабного вторгнення.

Стрімко збільшилась кількість внутрішньо перемішених осіб, станом на 02.01.2023 року їх кількість 8395 осіб (чоловіків 3577; жінок 4818; дітей до 18 років 1891; осіб що потребують працевлаштування 32; інвалідів 394; пенсіонерів 1944), що складає 6061 сімей. За період від 24 лютого 2022 року, кількість внутрішньо переміщених осіб виросла на 45%.

#### *Зайнятість населення, ринок праці*

Не зважаючи на складну ситуацію, що склалася у сфері зайнятості внаслідок повномасштабної військової агресії, український бізнес встиг адаптуватися до нових умов. Регіональний ринок праці хоча й пожвавлюється, проте, не такими значними темпами, як хотілося б. Через війну зарплати українців зменшилися, деякі спеціалісти втратили роботу, чимало професій стали малозатребуваними, попит на роботу перевищує пропозиції. Збитки від збройної агресії великі, частина компаній була змушена припинити своє існування.

На національному ринку праці наразі очікувано спостерігається значна конкуренція за робочі місця. За різними оцінками, кількість вакансій в Україні зменшилась у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом. Протягом кількох місяців війни список найбільш затребуваних спеціалістів практично незмінний: майже чверть усіх вакансій – це сфера продажів. Також роботодавці шукають спеціалістів без досвіду роботи, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, фахівців сільського господарства та працівників сфери будівництва та нерухомості.

У 2022 році спостерігається значний відплив працездатного населення з ринку праці, зокрема до лав Збройних сил України, сил територіальної оборони, волонтерських та благодійних організацій, відповідно зростає потреба в максимально раціональному використанні робочої сили та забезпеченні сприятливого рівня адаптивності працездатного населення до змін на ринку праці.

Основні показники зайнятості населення по Ірпінському міському центру зайнятості в тому числі Бучанської міської територіальної громади в таблиці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **2021** | **2022** |
| Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості, всього, осіб | 2528 | 2136 |
| Виплачено допомоги по безробіттю, грн | 51 143 841 | 32 689 512 |
| Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю, грн | 7389 | 8087 |
| Середня тривалість безробіття, кількість днів | 146 | 127 |
| Середня тривалість пошуку роботи з моменту реєстрації в службі зайнятості, кількість днів | 146 | 127 |
| Надано допомоги по безробіттю одноразово, для зайняття підприємницької діяльності, осіб | 0 | 0 |
| Сплачено коштів на одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницької діяльності, тис.грн. | 0 | 0 |
| Кількість заявлених вакансій | 1388 | 801 |
| Кількість укомплектованих вакансій | 978 | 524 |
| Рівень укомплектованих вакансій | 70,4 | 65,4% |
| Рівень навантаження на 1 вакансію станом на 01.01.2023 | 6 (1,69%) | 25 (37,5%) |
| Рівень працевлаштування безробітних, % | 58,5 | 29,7 |

В умовах воєнного стану, який вніс суттєві зміни в функціонування вітчизняного ринку праці, задля його регулювання, створення нових та збереження існуючих робочих місць важливою є побудова ефективної діяльності і співпраця обласної служби зайнятості з роботодавцями Київщини. На період воєнного стану в Україні Ірпінський міським центром зайнятості призупинено проведення заходів починаючи з 24.02.2022 року.

Так, з метою залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 (із змінами) розпорядженням Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 25 жовтня 2022 року № 765 затверджено перелік суспільно корисних робіт та перелік замовників (підприємств, установ, організацій), на яких здійснюється виконання суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану у Київській області. З 01 листопада 2022 року було організовано направлення 109 безробітних осіб на суспільно корисні робіти.

Державною службою зайнятості пропонується фінансова підтримка у вигляді активних урядових програм підтримки та мікрогрантів для бізнесу і роботодавців. Фахівці Ірпінського міського центру зайнятості надали більше 68 консультації з питань отримання мікрогрантів для організації чи розвитку власної справи, 45 власників бізнесу Бучанського району отримали мікрогранти.

Крім цього, відповідно до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 347, протягом 2022 року прийнято 1 рішення про надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування 1 безробітного на нові робочі місця.

Також роботодавцям може бути компенсовано витрати на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331. Станом на 31 грудня 2022 року Ірпінським міським центром зайнятості прийнято 26 рішень про надання вказаної компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Однією з основних проблем, що впливає на добробут громадян, є несвоєчасна виплата заробітної плати. З метою забезпечення погашення заборгованості протягом 2022 року проведено 3 засідання комісії Бучанської міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

#### *Соціальний захист населення*

За умов повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, яка завдає та продовжує завдавати непоправної шкоди соціальній безпеці України, на особливу увагу з боку органів державної влади заслуговує питання надання підтримки соціально вразливим верствам населення та удосконалення наявного переліку соціальних послуг.

Мережа соціального захисту населення складається з Відділу надання соціальних послуг та Центру соціальних служб.

Протягом 2022 року направлено 11 876,7 тис. грн для 2930 осіб у т. ч. на компенсацію витрат 346 осіб отримали соціальні послуги.

В Бучанській міській територіальній громаді у сфері соціальної політики діють 5 місцевих цільових програм.

На виконання міської програми «З турботою про кожного» за 2022 рік використано коштів на загальну суму 25 723,8 тис. грн, а саме:

* на виплату матеріальної та соціальної допомоги на поховання жителів Бучанської міської територіальної громади, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської міської територіальної громади 125 чол. – 1 109,75 тис. грн (розмір компенсації до 8,7 тис. грн;)
* громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами 193 чол. – 5 025,0 тис. грн (розмір допомоги 25,0 тис. грн);
* громадянам, які отримали поранення (контузії, травми) під час проведення бойових дій російськими окупантами 61 чол. – 675,5 тис. грн (розмір допомоги до 20,0тис. грн);
* членам сім’ї добровольців, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами 5 чол. – 500,0 тис. грн (розмір допомоги 100,0 тис. грн);
* добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами 18 чол. – 180,0тис. грн (розмір допомоги 10,0 тис. грн);
* добровольцям, які приймали участь у бойових діях з російськими окупантами і отримали поранення (контузії, травми) – 5 чол. – 150,0 тис. грн (розмір допомоги 30,0тис. грн).
* на проведення заходів по вказаній місцевій програмі – 210,4 тис. грн;
* на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на загальну суму 203,6 тис. грн (виплачена 27 особам).

- витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 67,6 тис. грн ( 60 осіб);

- витрати на оплату пільг з послуг зв’язку окремих категорій громадян – 115,3 тис. грн (270 осіб);

- витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 192,3 тис. грн(10 918 осіб);

- витрати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 700,0 тис. грн(10 764 особи).

На виконання міської програми «Міська комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» 2022 рік використано коштів на загальну суму 725,0 тис. грн, що становить 100 % уточненого плану( на виплату матеріальної та соціальної допомоги 269 особам).

На виконання програми діяльності громадських організацій: інвалідів, учасників бойових дій, "Чорнобилець-86", ветеранів війни та Афганістану, "Бучанська спілка ветеранів війни-учасників бойових дій та їх сімей" використано 19,4 тис. грн, а саме:

* для міської організації «Ветеранів України» в сумі 3,0 тис. грн (на виплату заробітної плати).
* для міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій в сумі 9,4 тис. грн (на виплату заробітної плати).
* для Громадської організації «Чорнобилець 86» в сумі 3,7 тис. грн (на виплату заробітної плати).
* для Громадської організації «Бучанська міська організація ветеранів Афганістану» в сумі 3,3 тис. грн (на виплату заробітної плати).

На виконання комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки використано 2 299,6 тис. грн, саме: новорічні заходи для дітей, організовано заходи до Дня захисту дітей, проведена закупівля канцелярських наборів «Школярик» для дітей, новорічних солодких подарунків, організовано відпочинок дітей (послуги перевезення).

З метою підтримки громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації на території Бучанської міської територіальної громади, а також громадянам, які вимушені покинути своє житло внаслідок бойових дій, рішенням сесії Бучанської міської ради від 19.05.2022 № 2986-30-VIII затверджена місцева цільова програма «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації», на виконання програми у 2022 році використано 12 357,9 тис. грн. Даний фінансовий ресурс спрямований на облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, а саме: на послуги автокранів по встановленню модульних будинків, підключення модульних містечок до мереж електропостачання, холодного водопостачання та водовідведення з оформленням усіх необхідних документів і технічних умов, на послуги благоустрою прилеглої території, технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, холодного водопостачання та водовідведення, встановлення та підключення побутової техніки, утеплення мереж холодного водопостачання та водовідведення, оплату комунальних послуг, забезпечення господарським інвентарем, побутовою технікою, постільною білизною та іншими необхідними для життєдіяльності речей.

Управлінням соціальної політики були вжиті наступні заходи щодо забезпечення соціального захисту громадян територіальної громади в умовах дії воєнного стану.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Од.вим.** | **2021** | **2022** |
| Виплачено матеріальної та соціальної допомоги | тис. грн | 5 997,0 | 12 601,7 |
| Виплачено компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю | тис. грн | 338,3 | 245,4 |
| Облаштовано місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, жителів Бучанської міської територіальної громади, які втратили своє житло, або вимушені покинути своє житло внаслідок бойових дій в модульних містечках | тис. грн | - | 12 357,9 |
| Виплачено матеріальної допомоги громадянам Бучанської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації проти України (407 чол.), з них: | тис. грн | - | 7 640,3 |
| громадянам, які втратили членів родини під час бойових дій (193 чол.) | тис. грн | - | 5 025,0 |
| громадянам, які отримали поранення (контузії, травми) (61 чол.) | тис. грн | - | 675,5 |
| на компенсацію витрат на поховання (125 чол.) | тис. грн | - | 1 109,8 |
| членам сім’ї добровольців, які загинули під час участі у бойових діях (5 чол.) | тис. грн | - | 500,0 |
| членам сім’ї добровольців, які приймали участь у бойових діях і були поранені (5 чол.) | тис. грн | - | 150,0 |
| добровольцям, які приймали участь у бойових діях (18 чол.) | тис. грн | - | 180,0 |
| **Виплата субсидії, допомог та компенсаційних виплат** | | | |
| Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» | осіб | 3302 | 3201 |
| Загальна сума допомоги на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» | тис. грн | 76 095,5 | 58 803,3 |
| Кількість домогосподарств – одержувачів субсидій | осіб | 1867 | 1088 |
| Розмір суми виплачених субсидій | тис. грн | 24 802,2 | 14 504,5 |
| Середній розмір субсидій | грн | 1107,00 | 1333,00 |
| Кількість пільгової категорії громадян – одержувачів допомог, передбачених Законом України «Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | осіб | 1670 | 1662 |
| Загальна сума виплат, згідно Закону України «Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | тис. грн | 6 833,8 | 7 915,5 |

#### *Житлово-комунальне господарство*

У 2022 році не зважаючи складнощі внаслідок руйнувань житлової інфраструктури робота органів місцевого самоврядування була спрямована на забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг.

Через агресію збройних сил рф на територію України, зокрема на Бучанську територіальну громаду, частина мереж, завдяки яким надаються комунальні послуги була пошкоджена.

З 6,9 млрд грн загальної суми збитків завданих об’єктам інфраструктури половину складають збитки, завдані житловому фонду – 3,5 млрд. грн, з яких через руйнування багатоквартирних будинків – 2,2 млрд. грн та 1,3 млрд. грн – приватні будинки та присадибні будівлі (за даними Rebuild).

В Бучанській міській територіальній громаді працює одне комунальне підприємство «БУЧАСЕРВІС» Бучанської міської ради, предметом діяльності якого є експлуатація та утримання в належному стані будинків та прибудинкової територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціального, культурного призначення.

Станом на 31.12.2022 р. в обслуговуванні КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради знаходиться 156 багатоквартирних будинків, загальною площею 316 591 кв.м, в тому числі 7 гуртожитків загальною площею 9763,3 кв.м Кількість мешканців багатоповерхових будинків складає 12 233 особи.

134 багатоквартирних будинки обслуговуються ОСББ, ЖБК, УК, у 2022 році створено 2 ОСББ.

КП «Бучасервіс» спільно з субпідрядними організаціями, які фінансуються з обласного бюджету та благодійних джерел, виконали та продовжують виконувати комплекс відновлювальних робіт:

- проведено поточний ремонт покрівель, силами робітників КП «Бучасервіс» - в 69 багатоквартирних будинках;

- капітальне відновлення зруйнованих та згорівших покрівель 21 багатоквартирних будинків знаходяться в роботі;

- виконаний капітальний ремонт в 10 багатоквартирних будинках (місця загального користування, вікна та вхідні групи);

- замінені вікна в місцях загального користування більше ніж в 50 багатоквартирних будинках, та продовжують замінювати і на зараз;

- цілодобово працюють аварійні бригади, для ліквідовації наслідків поривів внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електричних мереж в усіх багатоквартирних будинках на території Бучанської територіальної громади;

- виконані гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання в 130 багатоквартирних будинках, що дало змогу розпочати опалювальний період 2022-2023 р.;

- з квітня по травень 2022 року проведено поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж, відновлено/реконструйовано близько 3000 метрів внутрішньобудинкової мережі електропостачання та 3600 метрів поквартирної електричної мережі;

- проведено реконструкції 15 щитових.

Згідно договорів на Управління багатоквартирними будинками КП «Бучасервіс» надали наступні послуги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва роботи** | **од. вим.** | **Кількість виконаних робіт** |
| 1 | Виконано заявок аварійною службою | шт. | 4917 |
| 2 | Проведено інструктаж, мед. обстеження працівників та випущено на лінію механізмів | маш. | 889 |
| 3 | Прибудинкова територія, прибрано | тис м. кв | 602 |
| 4 | Проведено технічне обслуговування ліфтів | шт. | 541 |
| 5 | Поточний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення | шт. | 568 |
| 6 | Поточний ремонт системи електропостачання | шт. | 523 |
| 7 | Ремонт під’їзду | шт. | 17 |
| 8 | Скління вікон | м.кв. | 250 |
| 9 | Ремонт рам, дверей, лавки | шт. | 120 |
| 10 | Обстежено та відновлено димовентканалів | шт. | 12 570 |
| 11 | Прийнято письмових звернень | шт. | 2203 |
| 12 | Надано письмових відповідей | шт. | 1500 |
| 13 | Надано консультативних послуг | шт. | 28 413 |

На 31.12.2022р. сума заборгованості населення по сплаті житлово-комунальних послуг за обслуговування будинків КП «Бучасервіс» становить 12 130 тис. грн. Протягом звітного періоду населенням за житлово-комунальні послуги (квартирну плату) сплачено 16млн. 900 тис. грн.

З початку війни Росії проти України окупаційні війська намагались дістатися столиці, через що Бучанська територіальна громада перебувала в окупації росіян понад місяць - з кінця лютого до квітня 2022 року. Під час окупації працівники КП збирали тіла загиблих та хоронили їх на території церкви.

Після деокупації робітники КП «Бучасервіс», були одні з найперших, хто повернувся для відновлення громади у понівечену Бучу. Окрім вищезгаданої братської могили, були знайдені численні тимчасові могили, було вбито кожного п'ятого мешканця, який залишився в місті. Станом на 1 січня у місті Буча та її околицях знайшли тіла більш ніж 420 місцевих мешканців, яких закатували та вбили російські військові під час окупації.

Для зберігання ексгумованих та «знайдених» тіл комунальним підприємством проводилось постійне обслуговування та забезпечення паливно-мастильними матеріалами холодильних рефрижераторів, які були встановлені на території біля Ірпінської центральної міської лікарні Збройними силами України для збереження тіл загиблих, щоб в подальшому родичі могли похоронити своїх рідних. На 31 грудня 2022 року комунальне підприємство продовжує технічне обслуговування 1 холодильного рефрижератора.

Для відновлення громади, в квітні 2022 року, працівниками КП «Бучасервіс» були виконані наступні роботи:

* Вивезено близько 400 м. куб сміття ТПВ та 330 тон металобрухту;
* Прибрано вручну 203 083 метрів квадратних та близько 2 040 км за допомогою спец. механізмів;
* Вирито 4 050 метрів окопів вздовж територіальної громади;
* Вивезено більше 40 тис. м. куб негабаритного сміття.

З 1 березня 2022 року КП «Бучасервіс», відповідно до Рішення Бучанської міської ради №2632-26-VII від «23» грудня 2021 року, визнано надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в Бучанській міській територіальній громаді. Силами працівників КП було відновлено:

- ремонт башти Рожновського на території станції 2 підйому по вул. Пушкінській в м. Буча;

- замінені 8 насосів на артезіанський свердловинах;

- замінено 12 шаф управління артезіанськими свердловинами;

- відновлено роботу станції знезалізнення на території станції 2 підйому по вул. Пушкінській в м. Буча;

- ліквідовано більше 100 поривів мереж зовнішнього водопостачання та водовідведення;

- замінено прилад обліку рідких стоків на КНС №4 по вул. Суворова в м. Бучі;

- відремонтовані насоси на КНС №16 по вул. Парковій в смт. Ворзель;

- та інші заходи для забезпечення централізованого водопостачання та водовідведення.

Для залучення додаткових інвестицій Бучанська міська рада в координації з працівниками комунального підприємства веде постійну роботу щодо подальшого відновлення Бучі.

Послуги з поводження з побутовими відходами на території громади виконує ТОВ «Крамар ЕКО» станом на 31.12.2022 року заборгованість населення за надані послуги складає в м.Буча 8,03 млн.грн, у смт.Ворзель 812,4 тис.грн.

Загальна заборгованість теплопостачальних підприємств громади та населення за природний газ на 31.12.2022 рік складає:

грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємств | ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» | ТОВ «Київоблгаз Збут» | Населення |
| ТОВ «Ліневич Груп» | - | 240 тис. | 370 тис. |
| ПКПП Теплокомунсервіс | 29 011 100 | - | 32 789 500 |
| КПП Теплоенергопостач | 52 000 000 | - | 1 719 907 |

Оснащення вузлами комерційного обліку багатоквартирних будинків:

1. Загальнобудинкові лічильники -10 %
2. Індивідуальні засоби обліку – 90 %

У сфері житлово-комунального господарства діють місцеві цільові програми, за рахунок яких у 2022 році були профінансовані з місцевого бюджету наступні заходи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва заходу** | **Фінансування у 2022 р.**  **План, тис.грн** | **Фінансування у 2022 р.**  **Факт, тис.грн** | **% виконання** |
| Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2022-2023 роки | 9 248,0 | 8604,1 | 93,0 |
| Цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств БМТГ | 6 681,1 | 6050,8 | 90,6 |
| Програма відшкодування різниці між розміром тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення в с. Гаврилівка та розміром економічно обгрунтованих витрат приватному комунально-побутовому підприємству "Теплокомунсервіс" на 2021-2022рр. | 10 776,9 | 10036,3 | 93,1 |
| Місцева програма "Охорона і раціональне використання земель та інших природних ресурсів Бучанської міської територіальної громади" на 2021-2024рр. | 42,5 | 0,00 | - |
| Програма відшкодування різниці між розміром тарифів на послугу з постачання теплової енергії та розміром економічно обгрунтованих витрат на 2021-2022 рр. | 13 620,0 | 7 318,6 | 53,7 |

#### Будівельна діяльність

З 01.01.2022 по 01.10.2022 відділом державного архітектурно-будівельного контролю Бучанської міської ради розглянуто 533 звернення щодо оформлення дозвільних документів на будівництво та документів, які посвідчують готовність об’єктів до експлуатації, з яких 26 звернень громадян, 2 запити на інформацію.

Результатом розгляду звернень щодо здійснення реєстрації документів які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів є 305 зареєстроване повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та 200 декларації, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, один з яких садовий.

З 24.04.2018 року повноваження щодо діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та здійснення реєстрації документів які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів від Державної архітектурно-будівельної інспекції України передані Бучанській міській раді тільки щодо об’єктів будівництва віднесених до незначного (СС1) класу наслідків (відповідальності)

В зв’язку з чим, відділом державного архітектурно-будівельного контролю Бучанської міської ради не здійснюється реєстрація документів які дають право на виконання будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом багатоквартирних житлових будинків.

#### Містобудівна діяльність

Протягом 2022 року відповідними структурними підрозділами Бучанської міської ради здійснювався постійний моніторинг та аналіз існуючої містобудівної ситуації у всіх населених пунктах громади.

Забезпечується прозорість дозвільних процедур у будівництві, враховується громадська думка під час вирішення питань планування та забудови територій, а також запроваджуються прогресивні архітектурно-конструктивні і технічні рішення у розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих проектів житлових будинків.

За 2022 рік Бучанською міською радою були прийняті наступні зміни в містобудівній документації

|  |  |
| --- | --- |
| **№ рішення** | **Назва рішення Бучанської міської ради** |
| 2830- 27-VIІІ | Про внесення змін до матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, площею 160,0 га, під житлову забудову з об’єктами соціальної інфраструктури, що розташована  в районі вул. Києво-Мироцька в м. Буча (масив Ястремщина)» |
| 2831- 27-VIІІ | Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 88,0 га, для розміщення садибної забудови та об’єктів громадського призначення в межах вулиць В. Стуса, Котляревського, В. Марченка, В. Симоненка та пойми річки Рокач в м. Буча Київської області |
| 2832- 27-VIІІ | Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 125,0 га, для розташування багатоквартирної житлової забудови, об’єктів соціального та громадського призначення в межах вулиць І. Виговського, Депутатська та траси М-07 (Київ-Ковель-Ягодин) в м. Буча Київської області |
| 2833- 27-VIІІ | Про затвердження детального плану території, орієнтовною  площею 0,74 га, для розміщення садибної забудови по вул.Тюльпанова в селищі Ворзель Бучанського району Київської області |
| 2834- 27-VIІІ | Про розробку детального плану території, орієнтовною пл.16,3 га, для розміщення автозаправного комплексу в межах вул.Київська та Овчаренка в селі Синяк Бучанського району Київської області |
| 2835- 27-VIІІ | Про затвердження детального плану території, орієнтовною пл.10,2 га, для розміщення готельно-рестораного комплексу з  облаштуванням зони відпочинку населення, що розташована в межах існуючої водойми по вул. Яблунська в м. Буча Київської області |
| 2836- 27-VIІІ | Про затвердження містобудівної документації: «Внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської області» та розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) у складі документу державного планування «Внесення змін до генерального плану м. Буча  Київської області» |
| 3152-33-VIІІ | Про внесення змін до матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 25 га в адміністративних межах Мироцької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» |
| 3283-38-VIII  від 22.12.2022 | Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 2,0 га, для розташування об’єктів енергетики в селі Мироцьке (поза межами генерального плану),Бучанської міської територіальної громади, Бучанського району, Київської області |
| 3280-38-VIII  від 22.12.2022 | Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктурив межах вулиць Виговського, Депутатської та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча,Бучанської міської територіальної громади,  Бучанського району, Київської області |
| 3282-38-VIII  від 22.12.2022 | Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 30,5 га, для будівництва будівель, споруд комунального і виробничогопризначення, облаштування меморіального комплексу та розміщення багатофункціональної громадської будівлі в межах садибної забудови в межах вулиць Леха Качинського, Євгена Гребінки, Пушкінська та Вокзальна в місті Буча, Бучанської міської територіальної громади, Бучанського району, Київської області |
| 3281 – 38 – VIII  від 22.12.2022 | Про найменування існуючих вулиць в межах садівничого товариства  «ЕЛЕКТРОТРАНС», села Раківка, Бучанського району, Київської області |

Станом на 21.12.2022 року зареєстровано та видано 221 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок та 11 містобудівних умов та обмежень.

Внаслідок агресії російської федерації проти України на території Бучанської територіальної громади станом на 31.12.2022 року були пошкоджені 3148 об’єкти.



З метою відновлення житлового фонду, протягом 2022 року відповідними структурними підрозділами Бучанської міської ради були проведені заходи, на виконання яких залучені кошти з бюджетів різних рівнів та благодійних фондів, а саме:

* проведено технічне обстеження пошкоджених будинків за рахунок місцевого бюджету на суму 2,1 млн.грн;
* придбано матеріалів для ремонту приватних будинків (в тому числі вікна) на суму 13,3 млн.грн з місцевого бюджету та 8,8 млн.грн за рахунок субвенції обласного бюджету;
* проведено робіт з поточного ремонту приватних будинків на суму 60,4 млн.грн з місцевого бюджету та 17,4 млн.грн за рахунок субвенції обласного бюджету;
* проведено демонтаж конструкцій зруйнованих приватних будинків на суму 7,1 млн.грн з місцевого бюджету;
* проведено демонтаж секції Бориса Гмирі 11/6 на суму 2,8 млн.грн за рахунок місцевого бюджету;
* проведено капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків на суму 81,05 млн.грн., в тому числі за рахунок місцевого бюджету 20,2 млн.грн, за рахунок державного бюджету 41,7 млн.грн, за рахунок обласного бюджету 19,15 млн.грн (капітальний ремонт покрівель, виготовлення ПКД, кап.ремонт житлового будинку).

За підтримки Благодійного фонду GLOBAL EMPOWERMENT MISSION (GEM) розпочато реалізацію проєкту «Відновимо вулицю Вокзальну», в межах якого передбачається віновлення 80-ти зруйнованих приватних будинків: нове будівництво 12 приватних будинків; капітальний ремонт 25 приватних будинків; поточний ремонт 43 приватних будинків; відновлення 2 км парканів; відновлення зелених насаджень; відновлення дорожнього покриття та тротуарів. Фінансування проєкту буде відбуватися за рахунок різних джерел фінансування (місцевий, обласний, державний бюджети та благодійні кошти).

Крім цього, у рамках конкурсного відбору проєктів, які фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України» (із змінами) Бучанською міською радою подано 7 проєктів, 3 з яких пройшли конкурсний відбір і розпочнуть реалізацію у 2023 році:

* Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча;
* Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вулиця Склозаводська,12-б;
* Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вулиця Тарасівська, 14-а.

### Цифровізація публічних послуг

Управління ЦНАП протягом 2022 року вживало заходів для надання можливості дистанційного доступу до повної, актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу, яка розмішена на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради в розділі «Центр надання адміністративних послуг» та на інформаційних порталах суб’єктів надання адміністративних послуг.

Крім того, забезпечена можливість дистанційного доступу громадянам до завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем.

На даний час адміністратори управління ЦНАП приймають документи в паперовому вигляді під час візиту суб’єкту звернення до ЦНАП, разом з тим у суб’єкта звернення є можливість самостійно, або за допомогою адміністратора ЦНАП замовити ряд послуг он-лайн на визначених державних веб-ресурсах, або на Порталі Дія.

При отриманні зазначених послуг суб’єкти звернення здійснюють он-лайн оплату за надання адміністративної послуги в електронній формі (у разі надання платної адміністративної послуги).

Результат надання електронної послуги у паперовій формі може бути виданий суб’єкту звернення безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги або через управління ЦНАП, відповідно до порядку, визначеного законодавством.

У перспективі здійснюватимуться заходи щодо переведення інших послуг, суб’єктами надання яких є Бучанська міська рада у електронний формат, а також отримання адміністративної послуги на підставі даних, відомих про фізичну або юридичну особу в інформаційних системах та забезпечення реалізації доступу суб’єктів звернення до електронних послуг через мобільні додатки, які взаємодіють з єдиним державним порталом адміністративних послуг згідно з єдиними визначеними вимогами,  створення особистого кабінету користувача.

На офіційному сайті Бучанської міської ради в розділі «Центр надання адміністративних послуг» доступна актуальна та повна інформація щодо роботи управління ЦНАП, графік прийому суб’єктів звернення, перелік адміністративних послуг, інформаційні картки, зразки та бланки заяв, нормативні документи, якими керується діяльність управління ЦНАП, новини у сфері адмінпослуг тощо ( <https://bucha-rada.gov.ua/legal-framework>).

З метою запровадження доступу громадян та суб’єктів бізнесу до отримання адміністративних послуг он-лайн в Управлінні ЦНАП у секторі інформування розміщено інформаційний кіоск, який працює в тестовому режимі, за допомогою якого громадяни та представники бізнесу можуть отримати ряд послуг та консультацій в онлайн-режимі. Послуги можна отримати через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія» (далі - портал Дія): diia.gov.ua, а також інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Портал Дія надає можливість громадянам та представникам бізнесу отримати он-лайн послуги через Гід з державних послуг.

З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення доступу громадян до публічної інформації у форматі відкритих даних, управлінням ЦНАП заплановані та будуть реалізовані найближчим часом заходи щодо оприлюднення та наповнення відкритих даних на офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

### Надання адміністративних послуг

Управління ЦНАП протягом 2022 року вживало заходів для надання можливості дистанційного доступу до повної, актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу, яка розмішена на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради в розділі «Центр надання адміністративних послуг» та на інформаційних порталах суб’єктів надання адміністративних послуг.

Крім того, забезпечена можливість дистанційного доступу громадянам до завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем.

На даний час адміністратори управління ЦНАП приймають документи в паперовому вигляді під час візиту суб’єкту звернення до ЦНАП, разом з тим у суб’єкта звернення є можливість самостійно, або за допомогою адміністратора ЦНАП замовити ряд послуг он-лайн на визначених державних веб-ресурсах, або на Порталі Дія.

При отриманні зазначених послуг суб’єкти звернення здійснюють он-лайн оплату за надання адміністративної послуги в електронній формі (у разі надання платної адміністративної послуги).

Результат надання електронної послуги у паперовій формі може бути виданий суб’єкту звернення безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги або через управління ЦНАП, відповідно до порядку, визначеного законодавством.

У перспективі здійснюватимуться заходи щодо переведення інших послуг, суб’єктами надання яких є Бучанська міська рада у електронний формат, а також отримання адміністративної послуги на підставі даних, відомих про фізичну або юридичну особу в інформаційних системах та забезпечення реалізації доступу суб’єктів звернення до електронних послуг через мобільні додатки, які взаємодіють з єдиним державним порталом адміністративних послуг згідно з єдиними визначеними вимогами,  створення особистого кабінету користувача.

На офіційному сайті Бучанської міської ради в розділі «Центр надання адміністративних послуг» доступна актуальна та повна інформація щодо роботи управління ЦНАП, графік прийому суб’єктів звернення, перелік адміністративних послуг, інформаційні картки, зразки та бланки заяв, нормативні документи, якими керується діяльність управління ЦНАП, новини у сфері адмінпослуг тощо ( <https://bucha-rada.gov.ua/legal-framework>).

З метою запровадження доступу громадян та суб’єктів бізнесу до отримання адміністративних послуг он-лайн в Управлінні ЦНАП у секторі інформування розміщено інформаційний кіоск, який працює в тестовому режимі, за допомогою якого громадяни та представники бізнесу можуть отримати ряд послуг та консультацій в онлайн-режимі. Послуги можна отримати через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія» (далі - портал Дія): diia.gov.ua, а також інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Портал Дія надає можливість громадянам та представникам бізнесу отримати он-лайн послуги через Гід з державних послуг.

З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення доступу громадян до публічної інформації у форматі відкритих даних, управлінням ЦНАП заплановані та будуть реалізовані найближчим часом заходи щодо оприлюднення та наповнення відкритих даних на офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

В напрямку підвищення цифровізації публічних послуг, в ЦНАПі проводилися навчання з підвищення цифрової грамотності для громадян спільно із громадською організацією «Наукова асоціація кібербезпеки України».

Адміністратори ЦНАП консультують відвідувачів щодо користування мобільним додатком Дія, допомогають та навчають відвідувачів отримувати послуги, витяги, довідки тощо на Порталі Дія, користуватися Гідом з державних послуг.

### Надання адміністративних послуг

Унаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації зазнали руйнувань і втрати обладнання 6 центрів надання адміністративних послуг Бучанської міської територіальної громади.

В межах проєкту PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради (далі – ЦНАП Бучанської міської ради) отримав комп’ютерну та оргтехніку для відновлення в повному обсязі своєї роботи. За рахунок місцевого бюджету були доукомплектовані три станції для виготовлення закордонних паспортів та ID-карток, які були ушкоджені та частково знищені внаслідок військової агресії.

Станом на 31.12.2022 року до ЦНАП Бучанської міської ради та віддалених робочих місць адміністраторів старостинських округів надійшло **51705** звернень від громадян та суб’єктів господарювання .

З них:

* 23149 адміністративних послуг надано безпосередньо адміністраторами управління ЦНАП Бучанської міської ради;
* 4597 адміністративних послуг надано адміністраторами віддалених робочих місць старостинських округів;
* 10437 прийнято звернень від фізичних, юридичних осіб до виконавчого комітету Бучанської міської ради;
* 13522 прийнято звернень від фізичних, юридичних осіб до виконавчого комітету Бучанської міської ради в період деокупаціі (квітень-травень2022 року) з найбільш нагальних та затребуваних питань (заява на розмінування, подання заяви про перебування в окупації. отримання газових балонів, видача свідоцтва про смерть, отримання адресної допомоги, отримання матеріальної допомоги, пошук людей тощо).

  Найбільшим попитом серед населення громади   користувались послуги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрямки адміністративних послуг** | **Кількість наданих послуг** | **% від загальної кількості наданих послуг** |
| 1. | Паспортні послуги | **8395** | 36% |
| 2. | Реєстрація/зняття з реєстрації | **6043** | 26% |
| 3. | Реєстрація пошкодженого майна | **4281** | 18% |
| 4. | Послуги Держгеокадастру | **850** | 4% |
| 5. | Державна реєстрація нерухомого майна та їх обтяжень | **1137** | 5% |
| 6. | Послуги державного архітектурного-будівельного контролю | **847** | 4% |
| 7. | Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | **495** | 2% |
| 8. | Послуги у сфері містобудування та будівництва | **321** | 1% |
| 9. | Послуги у сфері опіки та піклування | **212** | 1% |
| 10. | Послуги у сфері земельних відносин | **357** | 2% |
| 11. | Послуги місцевого значення (юридичні послуги, благоустрій, Бучазеленбуд тощо ) | **142** | 0,5% |
| 12. | Документи дозвільного характеру | **69** | 0,5% |
| 13. | Всього наданих адміністративних послуг | **23149** | |
| 14. | Кількість відмов у наданні послуг | **324** | 1,3% |
| 15. | Кількість наданих консультацій | **25785** |  |

**Інформація по старостинським округам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ВРМ адміністраторів старостинських округів** | **Кількість наданих послуг** | **% від загальної кількості наданих послуг** |
| 1. | Бабинецький старостинський округ | **667** | 16% |
| 2. | Блиставицький старостинський округ | **451** | 9% |
| 3. | Ворзельський старостинський округ | **919** | 20% |
| 4. | Гаврилівський старостинський округ | **440** | 10% |
| 5. | Здвижівський старостинський округ | **559** | 12% |
| 6. | Мироцький старостинський округ | **685** | 14% |
| 7. | Луб’янський старостинський округ | **454** | 10% |
| 8. | Синяківський старостинський округ | **422** | 9% |
|  | ВСЬОГО | **4597** | 100% |

З метою вдосконалення своєї роботи управлінням ЦНАП було здійснено ряд заходів, а саме:

1. організовувалася робота ЦНАП в деокупаційний період щодо надання населенню найбільш затребуваних послуг (реєстрація пошкодженого майна, подання заяви на розмінування, отримання газових балонів, видача свідоцтва про смерть, отримання адресної допомоги, отримання матеріальної допомоги, пошук людей тощо);
2. організовано куточок самообслуговування для відвідувачів ЦНАП, з вільним доступом до Порталу Дія, на якому можна скористатися Гідом з державних послуг, замовити послугу, отримати всю необхідну інформацію про послугу, сплатити адміністративний збір, а також зайти на Портал Дія Центр та підвищити свою цифрову грамотність;
3. організовано видачу результату надання електронної послуги в паперовій формі, під час замовлення послуги он-лайн через електронну пошту, інші інформаційно-телекомунікаційні системи, або ж, за бажанням замовника, направлення йому результату адміністративної послуги за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, при замовлені послуги безпосередньо у ЦНАПі;
4. надання допомоги суб’єктам звернення під час замовлення та отримання електронних послуг (інформаційний кіоск, інформаційні ресурси, куточок самообслуговування населення);
5. реалізація можливості отримання дистанційної консультації щодо порядку отримання адміністративних послуг по телефону, електронною поштою, за допомогою сторінки ЦНАП у Фейсбуці;
6. організовано здійснення виїзних прийомів громадян спеціалістами Приватбанку у приміщення ЦНАП Бучанської міської ради;
7. в напрямку цифровізації проводилися навчання з підвищення цифрової грамотності громадян спільно із громадською організацією «Наукова асоціація кібербезпеки України»;
8. організовано робочі місця для прийому громадян та надання послуг представниками найбільш запитуваних установ: Фонду соціального страхування, Центру зайнятості, безоплатної правової допомоги тощо.

### Гуманітарна сфера

#### *9.1.* *Освіта*

Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій.

Під час військових дій на території громади було пошкоджено 35 об’єктів освітньої інфраструктури, з них повністю зруйновано 1 заклад дошкільної освіти. Протягом 2022 року проводяться першочергові ремонтні роботи з відновлення пошкоджених закладів освіти громади, протягом 2022 року відновлено 34 заклади освіти.

Мережа закладів освіти Бучанської міської територіальної громади на 01.01.2023 року має наступні показники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **Станом на 01.01.2022** | **Станом на 01.01.2023** |
| Дошкільних закладів комунальної форми власності, одиниць | 17, з них 1 – у складі гімназії, 1- у складі початкової школи) | 17, з них 1 – у складі гімназії, 1-у складі початкової школи) |
| Дітей в дошкільних закладах комунальної форми власності, осіб | 2703 | 2428 |
| Дошкільних закладів приватної форми власності, одиниць | 12 | 12 |
| Дітей дошкільних закладів приватної форми власності, осіб | 314 | 174 |
| *в тому числі дошкільних закладів освіти з інклюзивним навчанням, одиниць* | 13 | 13 |
| Закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, одиниць | **15+1 філія** | **15+1 філія** |
| Учнів у закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності, осіб | **9520** | **9527** |
| Закладів загальної середньої освіти приватної форми власності, одиниць | **3** | **4** |
| Учнів у закладах загальної середньої освіти приватної форми власності, осіб | **414** | **370** |
| *в тому числі закладів загальної середньої освіти з інклюивним навчанням , одиниць* | **15+1 філія** | **15+1 філія** |
| Інклюзивно-ресурних центрів | **1+1 філія** | **1+1 філія** |

У всіх 15 загальноосвітніх закладах Бучанської громади триває навчальний процес відповідно до тих форм навчання, які обрали батьки школярів.

14 відсотків учнів опановують знання індивідуально, понад 40 відсотків виявили бажання, аби діти займалися офлайн, решта підтримали онлайн навчання.

Напередодні нового навчального року доводилося долати одразу кілька викликів: відновлювати зруйновані приміщення закладів і паралельно готувати укриття для перебування вчителів та учнів під час повітряної тривоги.

У селі Синяк Бучанської громади відкрився перший дитячий садок – «Дивограй». За рахунок субвенції з обласного бюджету у 2021 році у розмірі 5382110,05 грн, у 2022 році завершено будівництво і введено у експлуатацію заклад дошкільної освіти.

Це знакова і водночас історична подія для всієї Київщини – в умовах війни вдалося відкрити новий дошкільний заклад там, де ще 5 місяців тому орудували окупанти.

В Синяку та прилеглих селах ніколи не було дошкільного закладу. Тому з початку проектування та будівництва – з 2019 року – до цього об’єкту була прикута особлива увага.

У Бучі стартує будівництво «Фабрики - кухні» для навчальних закладів Бучанської громади та сусідніх, який плануємо впроваджувати у співпраці з «World Central Kitchen» та Національною асоціацією громадського харчування. Це повернення проекту першої леді Олени Зеленської із реформи шкільного харчування в рамках відбудови України. Така «Фабрика-кухня» має змогу підготувати 10 тис порцій: постачання їжі стає систематизованим, безпечним та якісним. А контроль технологічного процесу та дотримання норм НАССР відбуватиметься на якісно новому рівні. Меценатом проекту став Говард Баффет, американський філантроп та бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета. Потужності виробництва, за потреби в умовах воєнного стану, зможуть бути переналаштовані або розширені для забезпечення харчуванням будь-яких верств населення. «Фабрика- кухня» у Бучі стане пілотним проектом, а в подальшому мережа може бути розповсюджена на інші регіони.

За грузинської ініціативи Георгієм Макарашвілі було підписано Меморандум про встановлення довгострокової взаємодії та координації діяльності. Йдеться про співпрацю з проектування, залучення коштів для старту нового будівництва дошкільного навчального закладу по вулиці Лісова, 1-А на ділянці площею 2,0112 га. Будівництво дитсадка на 120 місць передбачається на земельній ділянці, що відповідає містобудівній документації - Генеральному плану та зонінгу. Для проектування освітнього об’єкта залучені кращі грузинські архітектори та інженери. Будівництво планується фінансувати спільнотою громадян Грузії, а до виконання робіт будуть залучені грузинські компанії для проведення облаштування, оздоблення та благоустрою території.

В межах меморандуму з литовською компанією UAB "BaltCap" UAB "BT INVEST" планується проектування та залучення коштів на нове будівництво загальноосвітньої школи та дошкільного навчального закладу в Бучі в межах кварталу вулиці Депутатська та вулиці Бориса Гмирі на ділянці площею 2,15 га

У 2022 році профінансовано з бюджетів різних рівнів наступні роботи:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Вартість проекту, тис.грн** | **Державний бюджет** | **Обласний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **БФ міжнародні організації** |
|  | **Поточний ремонт цивільного захисту (укриттів)** |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13" Бучанської міської ради Київської області за адресою: смт Бабинці, вул. Травнева, 70-А | 373,455 |  |  | 373,455 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі "Мироцька гімназія №12" Бучанської міської ради Київської області за адресою: с.Мироцьке, вул. Соборна, 127 | 87,794 |  |  | 87,794 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Дошкільному навчальному закладі № 7 «Перлинка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Б. Гмирі, 12,м. Буча | 118,222 |  |  | 118,222 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 3 «Козачок» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Вокзальна, 115, м. Буча | 136,643 |  |  | 136,643 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі «Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Соборна, 29, с. Блиставиця | 62,853 |  |  | 62,853 |  |
|  | Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Бучанському навчально-виховному комплексі «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 2 Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Буча | 67,718 |  |  | 67,718 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі «Луб'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів»№ 7 Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 17,с.Луб’янка | 226,095 |  |  | 226,095 |  |
|  | Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Ворзельському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Бучанської міської ради Київської області за адресою: селище Ворзель, вул.Курортна,37 | 76,907 |  |  | 76,907 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі «Синяківський хіміко-технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 15» Бучанської міської ради Київської області Київська область, с. Синяк, вул. Київська, 49-А | 481,209 |  |  | 481,209 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі «Гаврилівський заклад дошкільної освіти № 10 «Веселка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Садова, 17, с. Гаврилівка | 653,732 |  |  | 653,732 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Комунальному закладі «Луб'янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 9 «Волошка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 100-а с. Луб’янка | 178,916 |  |  | 178,916 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в  Комунальному закладі «Здвижівська гімназія №14» Бучанської міської ради Київської області за адресою: с. Здвижівка, вул. Центральна, 104 | 178,974 |  |  | 178,974 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 2 «Горобинка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: провул. Героїв Майдану, 20-А ,м. Буча | 274,840 |  |  | 274,840 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І ступеня –дошкільний навчальний заклад «Берізка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Яблунська,13, м. Буча | 653,999 |  |  | 653,999 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в  Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Пролісок» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Дмитра Вишневецького, 13, м. Буча | 231,289 |  |  | 231,289 |  |
|  | Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Бучанському навчально-виховному комплексі «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3 Бучанської міської ради Київської області за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 46 – А, що здійснюється в 2022 році | 9043,528 |  |  |  | 9043,528 |
|  | Капітальний ремонт підвального приміщення ЗЗСО №5 по вул. Вокзальна, 104, м.Буча Київської області для потреб бомбосховища, що здійснюється в 2022 році | 5705,594 |  |  |  | 5705,594 |
|  | Капітальний ремонт підвального приміщення ЗЗСО №5 по вул. Вокзальна, 104, м.Буча Київської області для потреб бомбосховища, що здійснюється в 2022 році | 6526,785 |  |  |  | 6526,785 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна КЗ «Дошкільний навчальний заклад №10 «Веселка» вул. Садова, 17 с. Гаврилівка, Бучанського району, Київської області, що здійснюється в 2022 році | 9152,136 |  |  |  | 9152,134 |
|  | Улаштування найпростіших укриттів в Бучанському центрі позашкільної роботи Бучанської міської ради Київської області | 70,567 |  |  | 70,567 |  |
|  | Улаштування найпростіших укриттів в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Сонячний» Бучанської ради Київської області | 221,066 |  |  | 221,066 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в  Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Пролісок» Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Дмитра Вишневецького, 13, м. Буча | 97,675 |  |  | 97,675 |  |
|  | Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Ворзельській філії І ступеня Ворзельського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Бучанської міської ради Київської області за адресою: селище Ворзель, вул.Курортна,37 | 51,718 |  |  | 51,718 |  |
|  | Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Бучанському ліцеї №3 Бучанської міської ради Київської області за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 46 – А м .Буча | 439,923 |  |  | 439,923 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в Бучанській почаковій школі №11 Бучанської міської ради Київської області за адресою: вул. Яблунська,13, м. Буча | 206,363 |  |  | 206,363 |  |
|  | Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в КЗ «Гаврилівський заклад дошкільної освіти №10 «Веселка» Бучанської міської ради Київської області | 137,761 |  |  | 137,761 |  |
|  | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в КЗ «Синяківський хіміко-технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. №15 Бучанської міської ради Київської області | 1547,398 |  |  | 1547,398 |  |
|  | **Заміна вікон** |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженного майна Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№7 «Перлинка» Бучанської міської ради Київської області | 14,727 |  | 14,727 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженного майна Комунальний заклад “Мироцька гімназія №12” Бучанської міської ради” | 218,461 |  | 218,461 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Луб'янська гімназія №7 Бучанської міської ради Київської області | 795,834 |  | 795,834 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Бучанський ліцей №9 Бучанської міської ради Київської області | 638,594 |  | 638,594 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Комунальний заклад "Луб`янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 «Волошка» Бучанської міської ради Київської області | 288,914 |  | 288,914 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Бучанська гімназія №2 Бучанської міської ради Київської області | 727,279 |  | 727,279 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №2 «Горобинка» Бучанської міської ради Київської області | 125,4369 |  | 125,4369 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Бучанської міської ради Київської області | 284,025 |  | 284,025 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Бучанський ліцей №4 Бучанської міської ради Київської області | 331,105 |  | 331,105 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Пролісок» Бучанської міської ради Київської області | 114,598 |  | 114,598 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Комунальний заклад «Здвижівська гімназія № 14» Бучанської міської ради Київської області (дошкільний заклад) | 168,193 |  | 168,193 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Комунальний заклад «Ворзельський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №12 «Ластівка» Бучанської міської ради Київської області | 85,376 |  | 85,376 |  |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Сонячний» Бучанської міської ради Київської області | 57,698 |  |  | 57,698 |  |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Козачок» Бучанської міської ради Київської області | 844,558 |  |  |  | 844,558 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Яблунька» Бучанської міської ради Київської області | 613,428 |  |  |  | 613,428 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Комунальний заклад "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області | 182,987 |  |  |  | 182,987 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Комунальний заклад "Гаврилівський заклад дошкільної освіти №10 «Веселка» Бучанської міської ради Київської області | 9152,159 |  |  |  | 9152,159 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Бучанський ліцей №3 Бучанської міської ради Київської області | 6500 |  |  |  | 6500 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Бучанський ліцей №5 Бучанської міської ради Київської області | 1002 |  |  |  | 1002 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна Комунальний заклад «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради Київської області | 484,405 |  |  |  | 484,405 |
|  | **Заміна покрівлі** |  |  |  |  |  |
|  | Заміна даху Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Козачок» Бучанської міської ради Київської області | 1950 |  |  |  | 1950 |
|  | Заміна даху Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Яблунька» Бучанської міської ради Київської області | 1430 |  |  |  | 1430 |
|  | «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі «Луб’янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 «Волошка» Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою: вул.Шевченка 100, с.Луб’янка, Бучанського району, Київської області» | 2181,798 |  |  |  | 2181,798 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна заміна покрівлі Бучанський ліцей №3 Бучанської міської ради Київської області | 2500,000 |  |  |  | 2500,000 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна заміна покрівлі Комунальний заклад «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради Київської області | 3308,756 |  |  |  | 3308,756 |
|  | Поточний ремонт пошкодженого майна заміна покрівлі Бучанський ліцей №5 Бучанської міської ради Київської області | 806,62 |  |  |  | 806,62 |
|  | **Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій** |  |  |  |  |  |
|  | Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій в КЗ «Здвижівська гімназія №14 Бучанської міської ради Київської області | 1552,029 |  |  |  | 1552,029 |
|  | Капітальний ремонт Бучанського ліцею №3 за адресою:вул.Вокзальна,46а місто Буча Київської області- відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій» | 102072,859 |  |  |  | 10000,000 |
|  | Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в КЗ «Луб’янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 «Волошка» Бучанської міської ради | 2181,798 |  |  |  | 2181,798 |
|  | Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту покрівлі даху в КЗ «Здвижівська гімназія №14 Бучанської міської ради Київської області | 3744,950 |  |  |  | 3744,950 |
|  | Поточний ремонт Бучанського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3 Бучанської міської ради Київської області | 6490,272 |  |  |  | 6490,272 |
|  | Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій та улаштування системи блискавозахисту у КЗ «Здвижівська гімназія №14» Бучанської міської ради Київської області | 389,048 |  |  |  | 389,048 |
|  | **Разом, тис.грн** | **188241,067** | **0** | **3792,543** | **6632,814** | **85742,849** |

#### 9.2. Охорона здоров’я

На розвиток сфери охорони здоров’я громади у 2022 році негативно вплинули наслідки російської збройної агресії, насамперед, зруйновані та пошкоджені під час бойових дій та тимчасової окупації території громади об’єкти медичної інфраструктури.

Було припинено будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунальної власності по вул.Травневій, 66 в селищі Бабинці, на яке було передбачено фінансування у місцевому бюджеті на 2022 рік.

Під час окупації медики громади надавали медичну допомогу на території стаціонару Ірпінської міської лікарні та денного стаціонару на вул. Пушкінська, додатково був розгорнутий шпиталь у приміщенні ліцею № 9 по вулиці Вишневій. Зазначеними закладами було забезпечено безперервне надання медичної допомоги, лікарських засобів, гарячої їжі.

У зв’язку з бойовими діями на території Бучанської міської територіальної громади постраждало 25 об’єктів закладів охорони здоров’я, знищено та пошкоджено медичне обладнання, офісна техніка (комп’ютери, ноутбуки тощо), транспортні засоби. Станом на 31.12.2022 року повністю відновлено 18 об’єктів, частково – 3 об’єкти.

Інформація щодо медичної мережі громади станом на 31.12.2022 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заклади охорони здоров’я** | **2021** | **2022** |
| Кількість медичних закладів | 2 | 2 |
| Кількість амбулаторій ПМСД в складі КНП «ЦПМСД» | 13 | 13 |
| Кількість ФП | 1 | 1 |
| Кількість працівників, які працюють в закладах | 267 | 264 |
| Кількість лікарів, які працюють в закладах | 100 | 100 |
| Оснащеність медичним обладнанням медичних закладів охорони здоров’я (від першочергової потреби) % | 90% | 97% |
| Кількість відвідувань за рік:  у закладах | 277323 | 242290 |
| вдома |  | 1302 |
| Чисельність населення, яке підписало декларацію з сімейним лікарем | 62398 | 62032 |
| у тому числі: діти |  | 16284 |
| дорослі |  | 45748 |

Не зважаючи на виклики воєнного стану, у серпні 2022 року завершився капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини комунальної власності у селищі Ворзель по вул.Європейська, №4-Д, урочисте відкриття закладу відбулося до Дня незалежності України.

З метою покращення якості охорони здоров'я, доступу до медичних послуг, надання безплатних лікарських препаратів, психологічної підтримки населення, консультації вузькопрофільних спеціалістів, отримання медичного обладнання та транспорту протягом року були підписані меморандуми про співпрацю з Асоціацією Medicos del Mundo (психологічна підтримка населення – 185 консультацій), представництвом міжнародного Червоного хреста в Україні (амбулаторна допомога - 617 консультацій), ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров`я України" (високоспеціалізована медична допомога – 58 консультацій), ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України" (високоспеціалізована медична допомога – 2225 консультацій), Національна академія медичних наук України (високоспеціалізована медична допомога – 2600 консультацій).

Протягом 2022 року проводилися роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту медичних закладів, у тому числі відновлених після бойових дій:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування робіт | Вартість проекту, тис. грн | Профінансовано у 2022 році, тис. грн | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | БФ, міжнародні організації |
| Капітальний ремонт приміщень амбулаторії загальної практики – сімейної медицини комунальної власності по вул. Європейська 4-Д в сел. Ворзель Київської області. Коригування, що здійснюється в 2022 році | 2 676,9 |  |  |  | 2 676,9 |
| Улаштування ремонту Мироцької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Центральна, 6-А, с. Мироцьке Київської області | 223, 120 |  |  |  | 223,120 |
| Улаштування ремонту Гаврилівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Свято-Троїцька, 58, с. Гаврилівка Киїської області | 240,1 |  |  |  | 240,1 |
| Улаштування ремонту Здвижівської амбулаторії загальної практики –сімейної медицини за адресою: вул.. Центральна, 113, с. Здвижівка Київської області | 225,9 |  |  |  | 225,9 |
| Заходи з усунення аварій в закладах охорони здоров’я – ремонт в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 за адресою: вул.Склозаводська, 7, м.Буча | 650,9 |  |  | 650,9 |  |
| Послуги зі встановлення електричного обладнання (монтаж, підключення та налагодження генераторів) | 239,2 |  |  | 239,2 |  |
| Улаштування ремонту покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 за адресою: вул.Склозаводська, 7, м.Буча | Інфо про витрати відсутня |  |  |  | Міжнародний медичний корпус |
| Заміна дверей та вікон в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 за адресою: вул.Склозаводська, 7, м.Буча | Інфо про витрати відсутня | Департамент регіонального розвитку КОДА |  |  |  |
| Заміна дверей та вікон в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 за адресою: вул. Б. Гмирі 11/5, прим. № 5, м. Буча | Інфо про витрати відсутня | Департамент регіонального розвитку КОДА |  |  |  |
| Улаштування ремонту внутрішніх стін в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 за адресою: вул. Б. Гмирі 11/5, прим. № 5, м. Буча | Інфо про витрати відсутня |  |  |  | Міжнародний медичний корпус |
| Заміна вхідних дверей в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №5 за адресою: вул. К. Білокур, буд. 1-А, м. Буча | Інфо про витрати відсутня | Департамент регіонального розвитку КОДА |  |  |  |
| Заміна вікон в Черговому кабінеті за адресою: вул. Нове шосе, буд. 5, м. Буча | Інфо про витрати відсутня | Департамент регіонального розвитку КОДА |  |  |  |
| Заміна вхідних дверей в Луб’янській амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Луб’янка, вул. Шевченка, буд. 104-А | Інфо про витрати відсутня |  |  |  | Міжнародний медичний корпус |
| Заміна дверей та вікон в Здвижівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Здвижівка, вул. Центральна, буд.119 | Інфо про витрати відсутня | Департамент регіонального розвитку КОДА |  |  |  |
| Заміна вікон в Мироцькій абмлуторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Мироцьке, вул. Центральна, буд.3 | Інфо про витрати відсутня | Департамент регіонального розвитку КОДА |  |  |  |

У 2022 році в сфері охорони здоров’я діяли дві місцеві цільові програми.

Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади 2022-2024 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва заходу** | **Фінансування у 2022 році, план тис. грн** | **Фінансування у 2022 році факт, тис. грн** | **% виконання** |
| Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення за рецептами лікарів | 973,0 | 754,3 | 77,5 |
| Забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення | 951,4 | 653,3 | 68,7 |
| Забезпечення якісної, цілодобової, висококваліфікованої невідкладної та екстреної медичної допомоги | 4 121,4 | 2 687,4 | 65,2 |
| Придбання нових амбулаторій, проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень закладу у разі потреби, в.т.ч.: | 4 248,9 | 650,9 | 15,3 |
| Заходи з усунення аварій в закладах охорони здоров'я - поточний ремонт в амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №3 за адресою: вул. Склозаводська, 7, місто Буча, Бучанського району Київської області | 697,0 | 650,9 | 100,0 |
| Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини комунальної власності (утеплення фасадів та заміна вікон) по вул. Європейська, №4-Д в сел. Ворзель Київської області | 1804,2 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини комунальної власності по вул. Європейська, №4-Д в сел. Ворзель Київської області | 1747,7 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЬОГО** | **10 294,7** | **4 745,9** | **Х** |

Програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва заходу** | **Фінансування у 2022 році, план тис. грн** | **Фінансування у 2022 році факт, тис. грн** | **Кількість пацієнтів** | **% виконання** |
| Відшкодування вартості пільгових рецептів | 500,00 | 500,00 | 361 | 100% |
| Відшкодування медоглядів призовників | 377,0 | 307,9 | 1520 | 81,6% |
| Відшкодування вартості діяльності денного стаціонару | 1059,0 | 1059,0 |  | 100% |
| Комунальні послуги | 917,2 | 917,2 |  | 100% |
| **ВСЬОГО** | **2853,2** | **2784,1** | **1881** | **Х** |

#### Протягом звітного періоду у сфері охорони здоров’я виникли наступні проблемні питання:

* відсутність достатньої кількості виробничих приміщень;
* недостатнє фінансування закладів охорони здоров’я за рахунок НСЗУ, недосконалість пакетів медичних гарантій;
* недостатній обсяг коштів для забезпечення препаратами пільгових категорій населення.

#### *Культура*

Внаслідок агресії російської федерації проти України та окупації Київської області зазнало руйнувань та пошкоджень 20 об’єктів культури та релігійних споруд, станом на 31.12.2022 року повністю відновлено 6, частково відновлено 9.

Мережа закладів культури Бучанської міської територіальної громади складається з 12 бібліотек, 12 будинків культури, 2 школи мистецтв та 3 музеїв.

Протягом 2022 року Бучанською міською радою та відділом культури, національностей та релігії було проведено комплекс відновлюваних робіт закладів культури:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування робіт | Вартість проєкту, тис.грн | Профінансовано у 2022 році, тис.грн | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | БФ, міжнародні організації |
| Придбання комп'ютерної техніки для створення електронного каталогу музейгих цінностей |  |  |  | 83,13 |  |
| Поточний ремонт будинку культури з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій в м.Буча за адресою: м.Буча, вул.Яблунська, буд.15 | 176,294 |  |  | 176,294 |  |
| Поточний ремонт приміщень бомбосховища будинку культури «Полісся» Бучанської ОТГ за адресою: Київська областть, с.Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька 66 | 209,715 |  |  | 209,715 |  |
| Поточний ремонт центрального входу (східці ганку) будинку культури «Полісся» Бучанської ОТГ за адресою: Київська областть, с.Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька 66 | 171,834 |  |  | 171,834 |  |
| Поточний ремонт покрівлі та стін сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій в с.Мироцьке за адресою : с.Мироцьке, вул.Центральна, 5 | 544,499 |  |  | 544,499 |  |
| Комплекс ремонтних та відновлювальних робіт внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених військовою агресією російської федерації: «Поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх каналізаційних мереж Бучанської дитячої школи мистецтв  ім. Л. Ревуцького м. Буча,  вул. М. Гориня, 2 | 85,002 |  |  |  | 85,002 |
| Комплекс ремонтних та відновлювальних робіт внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених військовою агресією російської федерації: «Поточний ремонт м’якої покрівлі Бучанської дитячої школи мистецтв  ім. Л. Ревуцького м. Буча,  вул. М. Гориня, 2» | 133,125 |  |  |  | 133,125 |
| Комплекс робіт по підвищенню якості та забезпечення навчального процесу: «Поточний ремонт по облаштуванню кабінетів Бучанської дитячої школи мистецтв  ім. Л. Ревуцького м. Буча,  вул. М. Гориня, 2 » | 144,741 |  |  |  | 144, 741 |
| Комплекс робіт з забезпечення інклюзивністю: «Поточний ремонт санвузла І-го поверху Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького  м. Буча, вул. М. Гориня, 2» | 93,336 |  |  |  | 93,336 |
| Комплекс робіт з забезпечення інклюзивністю: «Поточний ремонт по облаштуванню сходової клітини Бучанської дитячої школи мистецтв  ім. Л. Ревуцького  м. Буча, вул. М. Гориня, 2» | 39,950 |  |  |  | 39,950 |
| Поточний ремонт сходової клітини та коридорів, очищення труб каналізації БДШМ | 50,980 |  |  | 50,980 |  |
| Комплекс ремонтних та відновлювальних робіт внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених військовою агресією російської федерації: заміна вікон на об’єкті  «Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Левка Ревуцького  м. Буча, вул. М. Гориня, 2» | 95,643 |  |  |  | 95,643 |
| Комплекс робіт з забезпечення інклюзивністю: поточний ремонт вхідної групи на об’єкті «Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л. Ревуцького  м. Буча, вул. М. Гориня, 2» | 145,597 |  |  |  | 145,597 |
| Надання заходів (послуг) із забезпечення інклюзивності, а саме – поставки та встановлення навігації (інформаційних табличок, стендів, наклейок, направляючих, тактильної плитки) | 38,815 |  |  |  | 38,815 |
| Надання заходів (послуг) із забезпечення інклюзивності, а саме – поставки та встановлення подвійних перил/поручнів по правій стороні сходового маршу з першого до четвертого поверху (висота 90см та 70см від підлоги) | 75,000 |  |  |  | 75,000 |
| Надання заходів (послуг) із забезпечення інклюзивності, а саме – поставки та встановлення кнопки виклику допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення | 6,000 |  |  |  | 6,000 |
| Поставка обігрівачів та терморегуляторів для підготовки до опалювального сезону | 471,650 |  |  |  | 471,650 |
| Монтаж інфрачервоних довгохвильових електрообігрівачів (підготовка до опалювального сезону) на об’єкті: «Бучанська дитяча школа мистецтв  ім. Л. Ревуцького  м. Буча, вул. М. Гориня, 2» | 238,000 |  |  |  | 238,000 |
| Комплекс робіт по підвищенню якості та забезпечення навчального процесу, а саме поточний ремонт кабінетів першого, четвертого та п’ятого поверхів на об’єкті «Бучанська дитяча школа мистецтв  ім. Л. Ревуцького м. Буча,  вул. М. Гориня, 2» | 51,528 |  |  |  | 51,528 |
| Комплекс ремонтних та відновлювальних робіт внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених військовою агресією російської федерації: «Поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх водопровідних мереж  Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л.Ревуцького  м. Буча, вул. М. Гориня, 2» | 68,750 |  |  |  | 68,750 |
| Договір поставки товару (музичні інструменти) від 12.09.2022 №КП-45-12.09/22 | 442,848 |  |  |  | 442,848 |
| Поточний ремонт мережі електроосвітлення залу та ремонт стелі ганку ЦБК | 50,011 |  |  | 50,011 |  |
| **ВСЬОГО** | **3 416,448** |  |  | **1286,463** | **3416,448** |

За 2022 рік в населених пунктах громади було проведено 117 культурно-мистецьких заходів на які використано 1809,897 тис.грн.

#### *9.4* *Фізична культура і спорт*

Протягом 2022 року на розвиток фізичної культури і спорту негативно вплинули наслідки російської збройної агресії. За період тимчасової окупації громади та під час бойових дій завдано шкоди 8-ми об’єктам спортивної інфраструктури, в тому числі 3-м комунальним і 5-м приватним.

Розвиток та відновлення спортивної інфраструктури нашої громади в післяокупаційний період являється пріоритетним завданням сьогодення. Паралельно, не менш важливим є психологічне відновлення дітей, молоді та дорослого населення через заняття фізичною культурою та спортом. Організація та проведення заходів різного рівня з різних видів спорту, підтримка аматорського та дитячого спорту, співпраця зі клубами й громадськими організаціями сфери фізичної культури та спорту й оздоровлення реалізовується відповідно до місцевої програми «Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» дотримуючись Порядка проведення масових заходів на території Київської області в умовах правового режиму воєнного стану, відповідно Протоколу оперативного штабу Ради оборони Київської області № 145 від 07.07.2022 р..

Протягом року, після окупації, тривало відновлення спортивної інфраструктури Бучанської громади. До відновлюваних робіт були залучені спонсори і меценати, використовувались кошти місцевого бюджету, та з бюджету власних надходжень.

Загальна кількість охоплення населення територіальної громади спортивними послугами за дев'ять місяців становить близько 7300 осіб. На базі спортивних установ, скверів та парків були проведені:

* турнір з футболу до Дня захисту дітей;
* курс занять-тренінгів «Здорова Я» (психологічне відновлення);
* «Українці НЕЗЛАМНІ» змагання зі стрітболу 3х3 Bucha street-2022;
* Відкритий турнір з тенісу настільного «Разом до ПЕРЕМОГИ»;
* Аматорський турнір з пляжного волейболу «Здвіж»;
* «Нескорені» відкритий турнір з пінг-понгу до Дня конституції України;
* Аматорський турнір з футболу;
* Товариський турнір серед дітей 2009-2008 р.н. «Соколята»;
* Фінал Кубка Київської області з футзалу;
* Турнір «Відродження» Бучанської МТГ з футболу серед аматорів-2022»;
* Товариський дитячий матч з футболу;
* Благодійний турнір з міні-футболу КУБОК «Bucha CUP»;
* Різдвяний турнір памяті заслужених майстрів спорту В. Колотова, Є. Рудакова, В. Трошкіна;
* Спортивний марафон до Дня фізичної культури і спорту з волейболу, тенісу настільного, боксу, футболу, футзалу, футбольний матч ФК «Маестро», баскетболу;
* Чемпіонат України з футболу ІІ ліга,
* Велоперегони «BUCHA RACE»;
* Кубок України з мотокросу-2022;Чеспіонат України з футболу І ліга;
* Чемпіонат України з шотокан карате-до;
* 4 чемпіонат Бабинець з поплавковою вудкою «Короп дей»;
* Відкритий чемпіонат Бучанського р-ну з футболу серед аматорів сезону 2022/23;
* Дитячий чемпіонат з футболу 2025-2026 р.н.;
* Чемпіонат Бучанського району з тхеквондо «Разом до перемоги»;
* «Фенікс-кап» дитячий футбольний турнір.

У 2022 році в сфері фізичної культури і спорту діяла Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 роки, в межах програми протягом року були профінансовані наступні заходи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва заходу** | **Фінансування у 2022 р. план** | **Фінансування у 2022 р. факт** | **% виконання** |
| Кубок України з мотокросу | 14.0 | 14.0 | 100% |
| V відкритий чемпіонат Бабинець з підльодного лову риби | 4.0 | 4.0 | 100% |
| Відкритий турнір «Відродження» Бучанської МТГ з міні-футболу серед аматорів-2022 р. | 18.0 | 18.0 | 100% |
| Дитячий турнір з футболу «BUCHA-CUP» приурочений Дню захисників і захисниць України | 12.0 | 12.0 | 100% |

Бучанська міська територіальна громада на даний час охоплює понад 24 олімпійських та неолімпійських видів спорту, відновлюють свою діяльність приватні спортивні клуби, громадські організації, Бучанська ДЮСШ, позашкільні гуртки сфери фізичної культури та спорту комунальної та приватної власності. Бучанська МТГ налічує 102 об'єкти спортивної інфраструктури комунальної та приватної власності. Динаміка розвитку сфери спорту та фізичної культури відслідковується у постійному збільшенні дітей, молоді, та старшої вікової групи населення, що залученні до регулярних занять оздоровчим спортом, які пережили окупацію та повертаються із закордону.

За дев'ять місяців проведено відновлення спортивних об'єктів громади за кошти меценатів та спонсорів, а саме:

1. Стадіон «Ювілейний»: 14500.00 грн.

* вставлені шибки у вікна адмінбудівлі на 7000.00 грн.;
* відновлено натуральний газон футбольного поля (3 вирви після вибуху снарядів) 4000.00 грн.;
* відновлено труби водопостачання на фасаді трибун (зварювальні роботи - 3500.00 грн;
* проведено роботи по встановленню ливневої дахової системи 5000.00 грн.

1. КЗ «Спортивний комплекс «Академія спорту»: 56260,00 грн.(спонсори, меценати), 167720.00 грн. (місцевий бюджет та власні надходження):

* Встановлено нові склопакети у вікна та двері (9000.00 грн.);
* Встановлено двері до кабінету (23460.00 грн.);
* Відновлено роботу внутрішнього та частково зовнішнього відеонагляду спортивної установи, придбано нову відеокамеру зовнішнього використання, ТО системи відеонагляду (12800.00 грн.);
* Відновлення роботи розеток та відремонтовано вхідні двері в спортивному закладі (3000.00 грн.);
* Відремонтовано генератор MATARIна загальну суму 10000.00 грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Вартість проєкту тис.грн.** | **Профінансовано у 2022 р. тис.грн.** | | | |
| **Державний бюджет** | **Обласний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **БФ, міжнародні організації** |
| Відновлення гаражних воріт |  |  |  | 40,0  (власні надходження) |  |
| Відновлення огороджувальні секції та ворота в'їзної частини спортивного закладу |  |  |  | 127,7 |  |

#### *9.5.* *Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання*

На долю наших дітей, нашої молодівпала чорна тінь війни, наші діти швидко подорослішали. В такий нелегкий час підтримка та сприяння розвитку молодіжної політики на території Бучанської міської територіальної громади, що здійснюється у відповідності до місцевої комплексної цільової програми «Підтримка молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді на 2021 – 2023 роки» є пріоритетним завданням.

У нинішньому році цілі та погляди нашої молоді на життя змінились. Багато молодих людей долучились до волонтерської діяльності на благо відновлення та допомоги жителям громади. Багато молодих талановитих людей виїхали закордон і возвеличують нашу країну далеко за її кордонами. Багато молоді на власному прикладі показують всю велич та мужність українських воїнів, любов й патріотизм до України, ставши на захист нашої держави.

До молодіжної політики шляхом організації та проведення молодіжних масових, культурних, спортивних, просвітницьких та соціальних заходів на місцевому рівні залучено понад 2230 осіб нашої громади.

У вересні 2022 р. відповідно до «Положення про стипендію Бучанського міського голови» шляхом розгляду та голосування обрано 35 найталановитіших стипендіатів Бучанської МТГ, які протягом року будуть отримувати грошову винагороду у розмірі однієї тисячі гривні. Молодь активно долучається до участі в грантових державних, обласних та міжнародних програмах. На початку року Бучанська Молодіжна рада взяла участь в конкурсі «Молодіжна столиця України» та вийшла у фінал. Презентували та обговорили з молоддю Програму розвитку молодіжної інфраструктури в Бучанській громади та затвердили її на сесії Бучанської міської ради. Голова БМР Любомир Джанов – керівник напрямку «Відновлення молодіжної політики України» (молодіжна інфраструктура) за визначенням Української Асоціації Молодіжних Рад. Наразі молодіжна рада стала активним ініціатором проведення тренінгів «Алгоритм надання І допомоги». Молодь громади бере участь у проєкті «Лідерство у створенні здорової громади».

У відділі освіти Бучанської міської ради функціонує Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи, який очолює завідувач центру. Центр забезпечує координацію закладів освіти щодо національно-патріотичного, морально-духовного виховання учнів та учнівської молоді, сприяє покращенню фізичного розвитку учнів та координує спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в закладах освіти.

Центром організовано та проведено:

- засідання ПСПП вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни з теми: «Організаційно-методичне забезпечення викладання фізичної культури та захисту Вітчизни в 2021/2022 навчальному році та в умовах адаптативного карантину», «Удосконалення педагогічної компетентності вчителів фізичної культури та захисту України».

- інструктивно-методичну нараду для відповідальних працівників ЗЗСО Бучанської МОТГ щодо проведення міського етапу військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура).

- на базі Бучанського ліцею № 9 діяв обласний майстер-клас вчителів фізичної культури Київщини з теми: «Впровадження модельної програми з фізичної культури учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти», керівник - вчитель фізичної культури ліцею № 9 Карабут О.М., який провів три засідання для слухачів.

Відповідно до плану роботи Центру та з метою національно-патріотичного, морально-духовного виховання учнів та учнівської молоді, серед учнів ЗЗСО Бучанської МТГ було створено 26 роїв у III вікових групах: молодша вікова група – 13 роїв, середня вікова група – 4 рої, старша вікова група – 9 роїв.

Створено та діють 3 козацькі курені: у Блиставицькому ЗЗСО № 6 ім. Б. Патона, у Гаврилівському ЗЗСО № 8 ім. О. Устименка, у Ворзельському ОЗЗСО №10 імені В.П. Підмогильного.

У липні 2022 року, 20 «Юних Джур» Бучанських роїв взяли участь у V етапі українсько-польського проєкту «Табір Свободи», який відбувся у м. Відміни, Республіка Польща на території лісового скаутського табору. 14 днів Джури Бучанської МТГ були активними учасниками [Всеукраїнської військово-патріотичної гри «ДЖУРА»](https://www.facebook.com/dzhura.main/?__cft__%5b0%5d=AZW2AKMAT4U9FwbNFwKfZfmOjuJcixFV6bg6YktzGyOQV-Q8lOmoIzRkuxjgSItTF_qVs0UQIpxE71vQaCEAPD7bew7ggrinsTC8kADpjUP-r7JvaKmX91t0a9Ktl-Z8hIlyIuX5UdEFx0weOJhcTwveYM-4pw9woLfsXyzKguse9D0fGj5AtbjP85sgSdCWe46M2I9GSvEltwi2dxD776PL&__tn__=kK-y-R), долучились до лав [Всеукраїнської скаутської асоціаці](https://www.facebook.com/groups/1205048286351754/user/100063494351494/?__cft__%5b0%5d=AZW2AKMAT4U9FwbNFwKfZfmOjuJcixFV6bg6YktzGyOQV-Q8lOmoIzRkuxjgSItTF_qVs0UQIpxE71vQaCEAPD7bew7ggrinsTC8kADpjUP-r7JvaKmX91t0a9Ktl-Z8hIlyIuX5UdEFx0weOJhcTwveYM-4pw9woLfsXyzKguse9D0fGj5AtbjP85sgSdCWe46M2I9GSvEltwi2dxD776PL&__tn__=-%5dK-y-R)ї та разом із своїми новими друзями Польськими скаутами перевірили свої навички та характер долаючи умовні та справжні випробування.

Протягом навчального року рої ЗЗСО Бучанської МТГ взяли участь у обласних вітальних флешмобах з нагоди дня Гідності та свободи України, дня Збройних сил України, дня народження Лесі Українки, дня Героїв Небесної сотні та обласних онлайн-вікторинах, присвячених: до Дня захисників України, до Дня створення УПА, з нагоди відзначення Дня української писемності та мови, до Дня Збройних сил України, до Дня Соборності України та здобули призові місця.

Протягом навчального року рої ЗЗСО Бучанської МТГ взяли участь у обласному та всеукраїнському онлайн-конкурсі ватр «Слава Героям» та у всеукраїнському онлайн-конкурсі ватр «Україна назавжди».

В умовах адаптивного карантину рої беруть участь у онлайн-конкурсах, форумах та конференціях різних рівнів.

На базі 8 ЗЗСО працює 16 гуртків військово-патріотичного напряму, якими охоплено 287 вихованців, з них: 69 дітей пільгових категорій.

Співпрацюючи з Ірпінсько-Бучанським об’єднаним міським військовим комісаріатом, Бучанською міською організацією інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій з учнями ЗЗСО були організовані та проведені: майстер-класи з вогневої підготовки, навчальні стрільби з пневматичної зброї, змагання з розбирання та складання військової зброї та спорядження магазинів навчальними набоями до військової зброї.

### Безпека життя і правопорядок

Під час дії воєнного стану фінансування заходів безпеки, вирішення проблем та запобігання надзвичайним ситуаціям на території Бучанської міської територіальної громади здійснюється відповідно до «Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 25.11.2021 № 2395-23-VII.

Протягом 2022 року за рахунок програми було здійснено монтаж місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (НВП «ОЗОН С»), яку інтегровано в територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення Київської області:

- автоматизоване робоче місце;

- 28 електричних сирен, які встановлені в усіх населених пунктах громади.

- 1 сигнально-гучномовний пристрій БО-FM-056 ТАСЦО Київської області.

Виділено кошти з місцевого бюджету в сумі 899 173, 00 грн.

Завдяки співпраці з фондом AKTED встановлено додатково 7 гучномовців БО-FM-056 на території м. Буча, які також підключено до МАСЦО на суму 644 000 грн.

Проведено поточний ремонт 8 захисних споруд цивільного захисту в м. Буча (вул. Енергетиків, 19-а, вул.Склозаводська,7, вул. Яблунська, 203-Г, вул. Водопровідна,54-а, вул. Вокзальна,101, вул. Енергетиків,19, вул. Сілезька, 3/21, вул. Л. Качинського,4) за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів благодійних фондів. Загальна сума 9 356 226,00 грн., в тому числі за рахунок місцевого бюджету виділено 3 601 600,00 грн.

Здійснюється ремонт 4 ПРУ комунальної форми власності на 2,3 млн. грн. (вул. Вокзальна,129-Г, вул. Островського, 36, вул. Склозаводська, 3, вул. Героїв Майдану,17).

Крім того, проведено поточний ремонт 25 найпростіших укриттів в закладах освіти на загальну суму 27 663 476,55 грн., зокрема з місцевого бюджету виділено на 23 укриття - 6 386 602,55 грн. та 2 укриття (ліцей № 3, ліцей № 5) за рахунок коштів благодійного фонду (unicef) - 21 276 874 грн.

Проведено заходи щодо інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території м. Буча.

Надано згоду на прийняття до комунальної власності захисної споруди цивільного захисту, яка знаходиться у власності Регіонального відділення Фонду держмайна України у Київській області та в процесі приватизації не ввійшла до статутного капіталу підприємства ВАТ «НДІ «Склопластиків та волокна», залишилась на його балансі.

Протягом 2022 року були проведені наступні заходи з цивільного захисту населення та території та запобігання надзвичайним ситуаціям:

* розроблено та затверджено «План основних заходів цивільного захисту Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік»;
* введено в дію «План цивільного захисту Бучанської міської територіальної громади на особливий період»;
* відкориговано «План реагування на надзвичайні ситуації на 2022 рік»;
* відкориговано План евакуації Бучанської міської територіальної громади уточнено маршрути, пункти зборів громадян. Визначено 19 збірних евакуаційних пунктів (в усіх населених пунктах);
* затверджено оперативно-мобілізаційні плани гасіння пожеж у зонах лісів, зелених насаджень та на торфовищах на території Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік. Для гасіння загорань осередків торфу в заплавах річок Буча та Рокач залучались сили та технічні засоби, пожежних частин. Виділено з місцевого резерву ПММ 1650 л пального;
* створено міський оперативний штаб координації заходів протидії пожежам у природних екосистемах Бучанської міської територіальної громади, під керівництвом якого здійснювався постійний моніторинг ситуації та патрулювання в місцях прогнозованого виникнення пожеж на торфовищах та в зонах зелених насаджень;

- проведено 15 комплексних пожежно-профілактичних відпрацювання з населенням громади.

* проведено 2 планових перевірки протипожежного водопостачання на території громади, визначено терміни та відповідальних за усунення виявлених недоліків;

Проведено гуманітарне розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

* розміновано 13 водних об’єктів;
* визначено 4 території небезпечними з блокуванням та обмеженням доступу у зв’язку з забрудненням вибухонебезпечними предметами (Мироцький старостинський округ).

Для ліквідації надзвичайних ситуацій на території громади протягом 2022 року вжиті наступні заходи:

1. Затверджено номенклатуру та обсяги матеріального резерву.
2. Створено резерв паливно-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Закуплено 160 т ДП та 60 т А-95.
3. Закуплено 50 дров’яних пічок (буржуйок).
4. Закуплено 100 газових балонів та 50 нагрівачів та обладнання для них.
5. Закуплено резерв дров 1000 м3
6. Створено запас води в бутлях 1300 л.
7. Закуплено джерела безперебійного живлення (генератори) потужністю (3-200 кВт).

На території громади на випадок надзвичайних ситуацій пов’язаних з руйнацією енергетичної інфраструктури визначено об’єкти, на базі яких створено пункти незламності та пункти обігріву:

* Пункти Незламності - 21 об’єкт (забезпечено відповідно до норм законодавства);
* Встановлено Мобільні пункти обігріву КП «Бучасервіс» – 17 ;
* Модульні пункти обігріву ОСББ – 43;

Здійснюються заходи щодо створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони (Центр безпеки) на території Бучанської міської територіальної громади у с. Гаврилівка.

Для належного забезпечення публічної безпеки і порядку збільшено кількість патрулів на території всіх населених пунктів громади у вечірній і нічний час, а також залучено для спільного патрулювання з працівниками поліції особовий склад ДФТГ №1.

В рамках реалізації Меморандуму про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції у Київській області та Бучанською міською територіальною громадою затверджено програму «Поліцейський офіцер громади» на 2021-2023 роки (рішення Бучанської міської ради від 28.01.2021 № 411-7-VIIІ). Виконують обов’язки 2 поліцейські офіцери громади (сел. Ворзель та с. Гаврилівка).

**Начальник відділу економічного розвитку,**

**інвестицій та цифрової трансформації Тетяна ЛІПІНСЬКА**