|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток  до рішення виконавчого комітету  Бучанської міської ради  13.10.2023р. № 1355 | | | | | | |
| **План заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору**  **Бучанської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки** | | | | | | |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | | **Відповідальний виконавець** | **Міжнародна технічна допомога** (у разі наявності) |
| **Дата початку** | **Дата закінчення** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту.* | | | | | | |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення. | 1) Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щорічно). | Моніторинг проведено. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ містобудування та архітектури Бучанської міської ради |  |
|  | 2) Оприлюднювати результати проведеного моніторингу та оцінки ступеню безбарєрності обєктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 рік № 537) (щорічно). | Результати опубліковано на офіційному сайті. |  |  |  |  |
| 2. Розроблення місцевого плану забезпечення безбар’єрного простору. | 1) Розробити місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору. | Розроблено місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору. | лютий 2023 рік | липень 2023 рік | органи місцевого самоврядування (за згодою). |  |
| 3) При розробці місцевих планів відновлення та розвитку регіонів передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору. | Передбачено окремий розділ про створення безбар’єрного простору при розробці місцевих планів відновлення та розвитку регіонів | лютий 2023 рік | липень 2023 рік | Відділ містобудування та архітректури, Відділ економічного розвитку та інвестицій |  |
|  | 4) Оприлюднювати на офіційному вебсайті інформацію про виконання кожного завершеного заходу. | Оприлюднено на офіційному вебсайті інформацію про виконання кожного завершеного заходу. | січень 2023 рік | грудень 2024 рік | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку |  |
| 3. Зібрання і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення. | 1) Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю.  2) Поширити зібрану інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю. | 1) Зібрано інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю.  2) Поширено зібрану інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю. | січень 2023 рік | квітень 2023 рік | Відділ молоді та спорту |  |
| 4. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури. | 1) Здійснити моніторинг стану доступності закладів культури комунальної форми власності за 2023 рік.  2) Поширити результати моніторингу стану доступності закладів культури комунальної форми власності за 2023 рік. | 1) Здійснено моніторинг стану доступності закладів культури комунальної форми власності за 2023 рік.  2) Поширено результати моніторингу стану доступності закладів культури комунальної форми власності за 2023 рік. | січень 2024 рік | квітень 2024 рік | Відділ культури, національностей та релігій |  |
| 5. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності. | Запровадити публікацію (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про виправлення недоліків). | Запроваджено публікації (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | відділ містобудування та архітектури Бучанської, Відділ державного архітектурно–будівельного контролю |  |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності.* | | | | | | |
| 6. Головні входи і приміщення будівель органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг будуть пристосовані для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю. | 1. Забезпечити приміщення старостатів та віддалених робочих місць адміністраторів систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод).  2. Облаштувати приміщення старостатів та віддалних робочих місць адміністраторів доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо .  3. Облаштувати місця прийому та обслуговування відвідувачів віддалних робочих місць адміністраторів відповідним контрастним маркуванням кольором.  4. Забезпечити віддалені робочі місця адміністраторів послугами з перекладу на жестову мову через укладання угоди про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами через мобільні додатки. | 1) Проведено відповідні будівельні/ ремонтні роботи.  2) Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю.  3) Встановлено тактильні (рельєфні) таблички чи позначки для осіб з інвалідністю, зокрема з вадами зору. | січень 2023 рік | До кінця 2024року | органи місцевого самоврядування |  |
| органи місцевого самоврядування |  |
| 7. Забезпечення безбар’єрного доступу до реабілітаційного відділення, яке планується відкрити на базі вул. Пушкінська, 52 | Встановленя підйомника з похилою траекторією для переміщення маломобільних груп населення | Встановлений підйомник з похилою траекторією для переміщення маломобільних груп населення |  | До кінця 2023 | КНП Бучанський консультативно-діагностичний центр |  |
| 8. Забезпечення безбар’єрного доступу на дорогах, що ведуть до Управління соціальної політики Бучанської міської ради, | Облаштування пологих з’їздів з тротуарів на пішохідних переходах. |  |  | До кінця 2024 | Управління соціальної політики |  |
| 9. Забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної інфраструктури. | 1) Провести моніторингу фіз доступності обєктів культурної інфраструктури (бібліотек).  2) За результатами моніторингу забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек.  3) Пониження бордюру до Центральної Публічної бібліотеки во вул. Енергетиків 2 | 1) Проведено моніторинг фіз доступності обєктів культурної інфраструктури (бібліотек).  2) Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ культури, національностей та релігій |  |
| 10. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. | 1) Провести моніторинг споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану.  2) Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. | 1) Проведено моніторинг споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення.  2) Облаштовано споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ муніципальної безпеки |  |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного.* | | | | | | |
| 11. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг. | 1) Провести моніторинг доступності інформації, що надається центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями.  2) За результатами моніторингу врегулювати доступність інформації що надається центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями. | 1) Проведено моніторинг доступності інформації.  2) Врегульовано доступність інформації. | січень 2023 рік | червень 2023 рік | органи місцевого самоврядування |  |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною.* | | | | | | |
| 12. Підвищення інформаційної обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав. | 1) Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо. | 1) Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністратив-них послуг тощо. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Управління комунікацій, зв’язків та інформаційної політики , Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку Відділ економічного розвитку та інвестицій Відділ освіти, Управління соціальної політики, Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» |  |
| 2) Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах. | 2) Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку, відділ містобудування та архітектури |  |
| 13.Забезпечення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 1) Провести моніторинг інформації про відповідні направляючі та показники та поширити інформаційні матеріали про укриття обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  2) Встановити відповідні направляючі та показники та поширити інформаційні матеріали про укриття обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | 1) Проведено моніторинг інформації про відповідні направляючі та показники та поширено інформаційні матеріали.  2) Встановлено відповідні направляючі. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Органи місцевого самоврядування |  |
| 14.У холі, медичних установ розмістити оголошення щодо позачергового обслуговування осіб з вадами слуху, в супроводі перекладача дактилолога. | Поширити інформаційні матеріали про щодо позачергового обслуговування осіб з вадами слуху, в супроводі перекладача дактилолога. | Поширено інформаційні матеріали про щодо позачергового обслуговування осіб з вадами слуху, в супроводі перекладача дактилолога. | січень 2023 рік | грудень 2023 рік | Відділ охорони здоров’я |  |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх.* | | | | | | |
| 15. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. | 1) Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. | 1) Актуалізовано та здійснено аналіз даних. | січень 2023 рік | лютий 2023 рік | Відділ охорони здоров’я |  |
| 2) Забезпечити будівлі центру КНП «Бучанський консультктивно-діагностичний центр» Wi-Fi покриттям. | 2) Забезпечено будівлі центру Wi-Fi покриттям. | січень 2023 рік | 1-2 кв. 2024року | Відділ охорони здоров’я |  |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадянської активності.** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі.* | | | | | | |
| 16. Відкриття відділення комплексної реабілітації на базі КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» | Облаштувати та відкрити відділення комплексної реабілітації на базі центру | Функціонуюче відділення комплексної реабілітації на базі центру |  | 1 кв. 2024 |  |  |
| 17. Культивування здорового способу життя | Прийняття участі в проведенні Ярмарки здоров’я | Проведена Ярмарка здоров’я в громаді |  | 3 кв. 2024року |  |  |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.** | | | | | | |
|  | | | | | | |

**Керуючий справами Дмитро ГАПЧЕНКО**

**Начальник відділу містобудування та архітектури Вадим НАУМОВ**