Додаток

до рішення Бучанської міської ради

від 28.02.2025 № 5259-73-VIII

**Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку**

**Бучанської міської територіальної громади за 2024 рік**

Основною метою реалізації Програми соціально-економічного розвитку у 2024 році було спрямовання зусиль на забезпечення стабільної роботи економіки громади в умовах воєнного (післявоєнного) періоду, у тому числі за рахунок реалізації комплексу заходів зі створення нових робочих місць через підтримку бізнесу, стимулювання залучення інвестицій; оборони регіону від можливої ескалації воєнних дій та безпеки для жителів громади і внутрішньо переміщених осіб; продовження робіт з відновлення пошкодженої житлової та соціальної інфраструктури; підвищення рівня соціального захисту населення, у тому числі осіб, постраждалих внаслідок військової агресії російської федерації; надання якісних освітніх, медичних, житлово-комунальних послуг; підвищення доходів населення.

Основним інструментом реалізації завдань програми у 2024 році було виконання заходів місцевих комплексних і цільових програм, з урахуванням необхідності проведення першочергових робіт з відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури, реальних можливостей місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, а також виділених фінансових ресурсів державного бюджету, приватних інвестицій та технічної допомоги міжнародних організацій. Звіт про виконання місцевих цільових програм Бучанської міської територіальної громади, затверджений рішенням Бучанської міської ради від 28.02.2025 року № 5258-73-VIII.

Фінансування місцевих цільових програм діючих у 2024 році представлено у Додатку 1 до Звіту.

Стан виконання пріоритетних проєктів соціально-економічного розвитку у 2024 році Додаток 2 до Звіту.

**1. Демографічна ситуація, людський капітал**

Повномасштабна військова агресія російської федерації несе найбільші виклики для формування людського капіталу в Україні як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, оскільки руйнує його демографічну основу. За прогнозами, у 2024 році в Україні посилюється негативна динаміка народжуваності, війна неминуче спричинить зростання рівня смертності та скорочення тривалості життя.

Враховуючи відсутність офіційних статистичних показників по кількості населення громади за 2022-2024 роки внаслідок призупинення оприлюднення статистичної інформації через дію Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», тому відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 року № 265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» в громаді з 2021 року ведеться реєстр Бучанської міської територіальної громади.

 Станом на 01.01.2025 року в Бучанській громаді зареєстровано 56 408 осіб (чоловіків – 24 786 осіб, жінок 31 622 осіб), в тому числі дітей віком до 14 років – 8 654 особи та 15-17 років – 2 204 особи, осіб працездатного віку 32561, пенсіонерів 12989 осіб.

На 01.01.2025 року в Управлінні соціальної політики Бучанської міської ради на території громади зареєстровано 10599 внутрішньо переміщених осіб (на 6,3 % більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року), з них чоловіків – 4 414 осіб, жінок – 6 185 осіб, в тому числі дітей до 18 років – 2 169 осіб; осіб працездатного віку – 5 497 осіб, пенсіонерів – 2 933 осіб.

Отже, загальна чисельність зареєстрованого населення на 01.01.2025 року складає 67007 осіб (+2,5% відносно до 01.01.2024), у тому числі чоловіків – 29 200 осіб (+25,5 % у порівнянні з тим же періодом 2023 року), жінок - 37 807 осіб (+19,3 % щодо аналогічного періоду минулого року).

Відповідно до відкритої офіційної статистики Національної служби здоров’я України на території Бучанської міської територіальної громади на 01.01.2025 року заключено 61 700 декларацій, на основі цих даних сформовано статево-вікова структура населення громади, яка представлена на діаграмі.

У відсотковому відношенні до загальної кількості в громаді зареєстровано 45% чоловіків та 55 % жінок, що аналогічно відповідному періоду 2023 року.

У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року структура населення у розрізі вікових груп залишилась на тому ж рівні.

Міське населення громади складає 70% (57021 особа), спостерігається динаміка збільшення міського населення на 3,3 % у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року, динаміка збільшення сільського населення менша, але також позитивна +1% (9986 осіб). У розрізі населених пунктів розподіл мешканців змінився несуттєво: як і в аналогічний період 2023 року найбільше населення громади зареєстровано в місті Буча – 70% (+3 п.п.), селищі Ворзель – 11% (-2 п.п.), селі Гаврилівка – 5% (-1 п.п).

**2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист**

Створення умов для безпечної життєдіяльності населення, забезпечення цивільного захисту й оборони, громадської безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям є пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади у 2024 році.

Фінансування заходів здійснюється відповідно до **Програми цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4031-51-VIІІ, протягом 2024 року профінансовано заходи на суму 72 593,09 тис. грн, а саме:

- усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт);

- технічне обслуговування системи оповіщення;

- послуги мобільного зв’язку для роботи системи оповіщення;

- послуги з ліквідації наслідків буреломів та вітровалів (зрізка дерев);

- технічне обстеження житлового фонду з метою усунення аварій;

- відновлення мереж вуличного освітлення після стихійного лиха;

- розробка ПКД по поточному ремонту з влаштування майданчику для переробки сміття;

- придбання паливно-мастильних матеріалів та одноразового посуду для пунктів незламності, технічне обслуговування дизель генераторів;

- фінансування одержувачів бюджетних коштів КП «Бучасервіс» та КНП «Бучанський центр первинної медіко-санітарної допомоги» на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів;

- надано матеріальну допомогу потерпілим від пожежі (27 особам на суму 346,5 тис. грн);

- фінансування одержувачів бюджетних коштів КП «Бучасервіс» та КП «Бучабудзамовник» на заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій.

- заходи з усунення аварій в житловому фонді та відновні роботи:

* розробка ПКД з капітального ремонту житлових будинків за адресами:
* сел. Бабинці: вул.І.Франка,74, вул.І.Франка,75, вул.Заводська,61-А;
* м. Буча: вул.Тарасівська,10-В, вул.Тарасівська,10-Г, вул.Ястремська,5 вул.Ястремська,7, вул. Ястремська;
* с. Синяк: вул.Овчаренка,7, вул.Овчаренка,9, вул.Київська,57.
* капітальний ремонт нежитлової будівлі вул.Енергетиків,1-А, вул.Енергетиків,2, вул. Нове Шоссе,3 м. Буча ;
* розробка ПКД з капітального ремонту нежитлової будівлі майстерні «Б» вул.Енергетиків,12 м. Буча ;
* коригування ПКД з капітальних ремонтів з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирних ЖБ вул.Гмирі,11/6, вул.Яблунська,17, вул.Енергетиків,2, вул.Вокзальна,101, вул.Островського,34 ;
* відновні роботи та заходи з усунення аварій шляхом капремонту входів в ЖБ та приямків вул.Лісова,1-Б м. Буча;
* капітальний ремонт вуличного освітлення комунальної власності по вул. Паркова,4 сел. Ворзель; системи водовідведення по вул. Вокзальна в м. Буча; майданчика для складування матеріалів на базі по вул.Є.Гребінки,2; системи водопостачання по вул. Вокзальна по вул. Б. Гмирі; квартири №6 в ЖБ по вул.Польова,26, квартири №102 в ЖБ по вул.Яблунська,318-а
* капітальний ремонт нежитлових приміщень для розміщення виконавчих органів вул. Лесі Українки,3, вул. Нове Шосе,3 м. Буча;
* капітальний ремонт житлового фонду по вул.Рубежівська,18, вул.Яблунська,99, покрівлі ЖБ по вул.Садова,10 в с. Гаврилівка, вул.Садова,12 в с. Гаврилівка;
* придбання електропідстанцій КТП 630кВт (прохідного типу) та 630 Квт (тупікового типу);
* розроблення ПКД з капітального ремонту системи водопостачання по вул.Центральна,104 в с. Здвижівка, вул. Центральна в с. Мироцьке;
* поточний ремонт покрівлі нежитлового приміщення центрального будинку культури по вул. В.Ковальського,61 В м. Буча- заходи з усунення аварій.
* виготовлення ПКД з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Синяк, сільського клубу в с. Раківка, будинку культури по вул.Яблунська,15 в м. Буча та проведення капітального ремонту вказаного об'єкта в м. Буча.

Для оповіщення населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на території Бучанської громади створено місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення. Апаратура оповіщення встановлена в усіх населених пунктах громади, а саме: Буча – 19 пристроїв, Ворзель – 4, Гаврилівка – 2, в інших населених пунктах - по 1 пристрою.

Бучанська міська рада забезпечує утримання у готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення разом із ТОВ «ФАЛЬКОН-М», що надає послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання шляхом проведення щоквартальних перевірок технічного стану апаратури (ремонт та заміна обладнання) та програмно-технічного забезпечення МАСЦО. Проведено 4 технічних обслуговування обладнання в 2024 році.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області».

 На обліку в Бучанській міській раді перебуває 51 захисна споруда цивільного захисту:

* 2 сховища та 16 ПРУ, з них 16 комунальної форми власності;
* 33 найпростіших укриття.

Облаштовано 5 швидкоспоруджувані споруди у закладах освіти та Академії спорту за рахунок коштів благодійних фондів. Проведено 4 щоквартальні оцінки стану готовності споруд цивільного захисту.

Станом на 31.12.2024 на території Бучанської міської територіальної громади розгорнуто 21 стаціонарний пункт незламності, 18 з них організовано Бучанською міською радою.

 З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із порушенням системи життєзабезпечення населення та руйнування об’єктів критичної інфраструктури, проведено облаштування захисту об’єктів водопостачання, водовідведення, газопостачання та теплопостачання на території Бучанської міської територіальної громади, затверджено організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

 З метою здійснення заходів щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади № 1, інших Сил безпеки та оборони, пов’язаних із підвищенням їх обороноздатності, а також створенням мобільних вогневих груп протягом 2024 року реалізовувались заходи **Комплексної програми національного спротиву, мобілізаційної готовності та Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 05.03.2024 № 4221-56-VIII. На виконання заходів Програми профінансовано у 2024 році з місцевого бюджету 72 031,3 тис. грн:

- придбано обладнання, матеріали та інвентар ля ЗСУ (форма, інструменти, шини, акумулятори, генератори, електричне обладнання, планшети, квадрокоптери, системи Cтарлінк, прилади нічного бачення - комплект засобів для 4-х мобільних вогневих груп, 3 автомобіля, дрони, тепловізори, РЕБ, електронний сканізатор);

- проведено техобслуговування автомобілів територіальної оборони;

- оплачено за оренду приміщення тероборони;

- передано міжбюджетний трансферт 20-ти частинам сил оборони ;

- передано міжбюджетний трансферт КОДА на забезпечення закупівлі шкільних автобусів;

- передано міжбюджетний трансферт БРДА на матеріально-технічне забезпечення.

Правопорядок та публічну безпеку на території Бучанської МТГ забезпечують:

- відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП у Київській області, до спільного патрулювання з працівниками поліції залучено особовий склад Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1;

- 3 поліцейські офіцери громади Бучанського РУП ГУ НП у Київській області (сел. Ворзель, сел. Бабинці та с. Гаврилівка).

З метою посилення спроможності щодо забезпечення безпеки та правопорядку створено комунальне підприємство «Муніципальна безпека» Бучанської міської ради.

Пожежну безпеку та оперативне реагування на надзвичайні ситуації здійснюють підрозділи 2 ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області:

* 35 ДПРЧ м. Буча;
* 52 ДПРП сел. Ворзель.

Для належного забезпечення публічної безпеки і порядку збільшено кількість патрулів на території всіх населених пунктів громади у вечірній і нічний час, а також залучено для спільного патрулювання з працівниками поліції особовий склад ДФТГ №1. З місцевого резерву виділено 10 000 л бензину марки А-95 та ДП 18 000 л.

 **3. Відновлення інфраструктури та житлове будівництво**

Протягом 2024 року в громаді продовжується виконання ключових принципів відновлення та розвитку **Програми відновлення Бучанської міської територіальної громади "VDOMA KRASHCHE"**, затвердженою рішенням Бучанської міської ради від 20.09.2022 року №3151-33-VIII.

В рамках заходів з подолання наслідків військових дій в громаді триває облік пошкоджених об’єктів. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 року № 624 всі об’єкти пошкодженого і знищеного внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією вносяться до держаного реєстру. На 01.01.2025 року таких об’єктів налічується 3509, роботи по відновленню проводились на 2550 об’єктах.

Протягом 2022-2024 років на відбудову об’єктів територіальної громади було залучено 1,58 млрд грн з бюджетів різних рівнів, у тому числі внутрішньої та міжнародної благодійної допомоги.

Постановою КМУ від 05.03.2024 року № 247 (зі змінами) були виділені кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії:

* до місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади 229,425,921 тис. грн на фінансування капітального ремонту 16-ти багатоквартирних будинків громади, відновлення яких розпочате у 2023 році (профінансовано: 2023 рік – 114 092,610 тис. грн; 2024 рік - 164 468,846 тис. грн), у 2024 році завершено роботи у 11-ти багатоквартирних будинках;
* до обласного бюджету Київської області 229 151,005 тис. грн на фінансування капітального ремонту 3-х багатоквартирних будинків та 2-х закладів загальної середньої освіти громади, відновлення яких розпочато у 2023 році (профінансовано: 2023 рік – 105 992,645 тис. грн; 2024 рік - 193 945,739 тис. грн), у 2024 році завершено роботи у 2-х будинках і 1-му закладі освіти;
* до державного бюджету розпорядник коштів Державне агентство відновлення та інфраструктури 104 018,262 тис. грн на фінансування 2-х багатоквартирних будинків громади, відновлення яких розпочато у 2023 році (профінансовано: 2023 рік – 50 543,671 тис. грн; 2024 рік - 55 439,668 тис. грн).

 Всього протягом 2023-2024 роках за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії відновлено 14 багатоквартирних будинків та 1 заклад загальної середньої освіти.

В травні 2024 року Бучанська міська рада подала заявку на участь у проєкті «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (НОРЕ) відповідно до Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку. За результатом відбору Бучанська міська територіальна громада була включена в перелік пріоритезованих громад, що відповідають критеріям відбору Проєкту НОРЕ. За результатами відбору відповідно критеріїв Проєкту НОРЕ з Реєстру пошкодженого і знищеного майна, було відібрано 120 багатоквартирних будинків, що відповідають категорії руйнувань І.b та ІІ, анкети по яким внесені через систему DREAM для формування кластерів багатоквартирних будинків та подальшого виготовлення проєктно-кошторисної документації за рахунок Грантової угоди у 2025 році.

В громаді працює Комісія з розгляду заяв щодо виплати компенсацій на проведення ремонтів за державною програмою «еВідновлення» через Портал ДІЯ.

Станом на 01.01.2025 року до комісії по еВідновленню (Постанова №381) подано 2444 заяви на компенсацію ремонту, з яких:

* 2009 прийнято комісією рішень про надання компенсацій
* надано компенсацій на суму – 256,029 млн грн

По знищеному майну надійшло 330 заяв на компенсацію у формі сертифіката, по яким:

* 294 - прийнято комісією рішень;
* 106 заяв задоволено, видано сертифікатів на суму 392,311млн. грн.

По знищеному майну надійшло 34 заяви на компенсацію у формі грошової компенсації, з яких:

* 33 - прийнято комісією рішень;
* 21 заяв задоволено на суму 91,920 млн грн.

Усього за 2023-2024 роки за програмою еВідновлення залучено 740,26 млн. грн з державного бюджету на відновлення житла мешканців громади та повернення їх до власних домівок.

Для формування портфелю проєктів відновлення та розвитку громади активно використовується Цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням DREAM. На 01.01.2025 року до системи занесено 145 проектів, з яких звершено реалізацію 48 проєктів.

**4. Розвиток дорожнього господарства**

Для забезпечення комфортного проживання мешканців та підтримання площ, доріг та дорожньої інфраструктури, інших місць загального користування в задовільному стані в рамках **Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 року № 4048-51-VIІІ, було профінансовано 73 020,7 тис. грн на наступні заходи:

* утримання дорожньої служби, на відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг громади;
* розроблення ПКД з капітального ремонту доріг комунальної власності по вул. Проектна №1 (від а/д М-07 до вул. Дорошенка), вул. Проектна №2 (від вул. Нове Шосе до вул. Проектна №1), вул. Проектна №4, вул. Проектна №5, вул. Проектна №6, вул. Коцюбинського, вул. Степана Руданського, вул. Ковельська, вул. В. Антоновича, вул. Тарасівська 28-А,вул.Захисників України, вул. Яблунська, вул. Шевченка, вул. Леся Курбаса та вул. Водопровідна;
* проведення капітальних ремонтів доріг комунальної власності по вул. Захисників України, вул. Димитрова, вул. Нова, вул. Києво-Мироцька, вул. Депутатська, вул. О. Тихого, вул. Гоголя, вул. Л. Курбаса, вул. Карпенка-Карого, вул. Шевченка в м. Буча Київської області, вул. Паркова в сел. Ворзель Київської області;
* проведення капітального ремонту системи дощової каналізації комунальної власності між вул. Яблунська та вул. Романа Шухевича в м. Буча Київської області.

Дорожньою службою КП «Бучасервіс» за рахунок місцевого бюджету проведено роботи по капітальному ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури:

1. Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Олекси Тихого в м. Буча, Київської області – фактично профінансовано 1 112,550 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 496,289 тис. грн, виконання заходу – 74%;

2. Капітальний ремонт автостоянки по вул. Володимира Ковальського (навпроти ліцею №5) в м. Буча, Київської області (відновні роботи) – фактично профінансовано 1 045,795тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 266,023 тис. грн, виконання заходу – 83%;

3. Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Курортна (від №37 до вул. Європейська) в сел. Ворзель, Київської області– фактично профінансовано 1 280,901 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 484,500 тис. грн, виконання заходу – 86%;

4. Капітальний ремонт дороги комунальної власності між вул. Леся Курбаса та вул. Водопровідна в м. Буча, Київської області (відновні роботи) – фактично профінансовано 1 480,958 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 497,012 тис. грн, виконання заходу – 99%;

5. Капітальний ремонт дороги комунальної власності по Ворзельська (від вул. Квіткова до вул. Варшавська) в сел. Ворзель, Київської області – фактично профінансовано 1 465,708 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 494,305 тис. грн, виконання заходу – 98%;

6. Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Тарасівська, 28-а в м. Буча, Київської області (відновні роботи) – фактично профінансовано 1 340,497 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 412,655 тис. грн, виконання заходу – 95%;

7. Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Шевченка (парковка) в м. Буча, Київської області (відновні роботи) – фактично профінансовано 1 253,309 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 317,448 тис. грн, виконання заходу – 95%;

8. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Володимира Ковальського (парковка навпроти прокуратури) в м. Буча, Київської області – фактично профінансовано 678,202 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 314,691 тис. грн, виконання заходу – 52%;

9. Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. А.Михайловського до вул. Інститутська) в м. Буча, Київської області – фактично профінансовано 1 490,123 тис. грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 499,517 тис. грн, виконання заходу – 99%.

**5. Якісна освіта для всіх**

Протягом 2024 року виконавчими органами Бучанської міської ради вживались заходи щодо забезпечення стабільного функціонування закладів освіти в умовах воєнного стану. Реалізовувалися заходи **Програми розвитку освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4027-51-VIІІ.

Посилена увага приділялася реконструкції та ремонту закладів освіти відповідно до сучасних вимог, протягом 2024 року профінансовано за рахунок місцевого бюджету профінансовано 6 302,5 тис. грн на наступні заходи з будівництва:

- виготовлення ПКД на будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на 400 місць з надбудовою спортивного залу в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №13 Бучанської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Незламності,70-А;

- виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча, Київської області»;

- проведення коригування ПКД по об’єкту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської області, Коригування»;

- виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) КЗ «Гаврилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Гаврилівка, вул. Садова, 21;

-проведення коригування ПКД по об’єкту «Будівництво Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул.Курортна,37 в селищі Ворзель Бучанського району Київської області».

В усіх закладах освіти створено доступні, безпечні і нешкідливі умови навчання та перебування. У 14 ЗЗСО та 1 філії облаштовано найпростіше укриття. У Здвижівській гімназії укриття відсутнє, забезпечено перебування учасників освітнього процесу у приміщенні ЗДО, в межах 500 м.

У 16 ЗДО облаштовано найпростіше укриття. У Синяківському ЗДО № 15 «Дивограй» укриття відсутнє, забезпечено перебування учасників освітнього процесу у Синяківському ліцеї № 15, в межах 500 м.

 Усі укриття облаштовані відповідно до методичних рекомендацій, укомплектовані генераторами, забезпечені електроосвітленням, роутерами та підключені до мережі інтернет.

**5.1 Дошкільна освіта**

Протягом 2024 року мережа закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) налічувала 29 закладів усіх форм власності, що відповідає кількості у відповідному періоді 2023 року, з них:

* 17 закладів комунальної форми власності (12 – ЗДО комбінованого типу, 3 – ЗДО загального типу; 2 - дошкільні підрозділи у складі ЗЗСО),
* 12 закладів приватної форми власності (з них 3 ФОП).

 Протягом 2024 року ЗДО всіх форм власності відвідувало 2505 дітей (на 0,5% менше у порівнянні з тим же періодом 2023 року), у т. ч.:

- у комунальних ЗДО - 2307 вихованці,

- у приватних - 198 дітей.

За напрямом «Надання дошкільної освіти» у 2024 році профінансовано:

* по загальному фонду з місцевого бюджету 119 060,9 тис.грн, що на 24,3% більше до відповідного періоду 2023 року;
* по спеціальному фонду з місцевого бюджету 12048,5 тис.грн, що на 52% менше до відповідного періоду 2023 року.

В усіх закладах освіти проведено поточні ремонти навчальних та ігрових приміщень, спортивних та ігрових майданчиків, групових приміщень та кабінетів.

В закладах дошкільної освіти організовано безкоштовне харчування дітей, в т. ч. дiтей-сирiт; дітей, позбавлених батьківського піклування; осіб з iнвалiлнiстю; дітей, які потребують корекцii фізичного та (або) розумового розвитку; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються інклюзивних групах; дітей, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України, дітей iз числа внутрішньо переміщених осіб та інші. Загальна кількість дітей, які забезпечувалися безоплатним харчуванням - 1243 вихованці, пільговими умовами - 77 вихованців ЗДО. Було оплачено виготовлення проєктно-кошторисної документації по енергозбереженню приміщень.

На виконання заходів місцевої цільової програми профінансовано 14 580,29 тис.грн, кошти спрямовані на:

* поновлення матеріально технічної бази в навчальних закладах дошкільної освіти( придбання миючих та дезінфікуючих засобів, господарського інвентарю);
* забезпечення харчуванням вихованців дітей в закладах дошкільної освіти;
* у закладах дошкільної освіти проведено капітальні ремонти по наступних об’єктах:
* капітальний ремонт приміщення в укритті у Гаврилівському закладі дошкільної освіти №10 «Веселка";
* капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі «Гаврилівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №10 «Веселка» Бучанської міської ради за адресою: вул. Садова,17, с. Гаврилівка, Бучанського району, Київської області;
* Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Бучанському закладі дошкільної освіти №3 «Козачок» за адресою: вул. Захисників України,115 м. Буча, Київської області.

**5.2 Загальна середня освіта**

Мережа закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) територіальної громади складається з 20 ЗЗСО усіх форм власності, у яких у 409 класах навчається 9766 учень (на 0,6% менше ніж у відповідному періоді 2023 року), з них:

* 15 ЗЗСО комунальної форми власності (10 ліцеїв ( з них 1 ліцей опорний в складі якого є філія ), 4 гімназії, 1 початкова школа, ), де навчається 9224 учні,
* 5 закладів освіти приватної форми власності (2 ліцеї, 2 гімназії, 1 початкова школа), де навчається 542 учня.

За напрямом «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у 2024 році профінансовано:

* по загальному фонду за рахунок освітньої субвенції 92 312,4 тис.грн, що на 26,3% більше до відповідного періоду 2023 року;
* по спеціальному фонду з місцевого бюджету 23 468,8 тис.грн, що на 22,5% менше до відповідного періоду 2023 року.

Створено всі умови для здобуття громадянами початкової, базової та повної загальної середньої освіти, запроваджено інституційну (очна) та індивідуальну (педагогічний патронаж, екстернат, сімейна (домашня) форми здобуття освіти.

Забезпечено безкоштовне регулярне перевезення до місць навчання, роботи і додому 822 учні та 59 педагогічних працівника у сільській місцевості та учнів і педагогів, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км в межах Бучанської громади.

Створено новий освітній простір для навчальних кабінетів початкової школи у ЗЗСО. Навчальні кабінети, що працюють за Концепцією «Нова українська школа», забезпечені меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням.

У всіх ЗЗСО обладнано кабінети інформатики. Кожен заклад має інтернет підключення. В той же час більшість ЗЗСО не мають сучасних кабінетів природничо-математичного циклу, обладнання застаріле та не відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу.

 У 15 ЗЗСО та 1 філії організовано роботу 39 груп продовженого дня, які відвідують 1192 учнів (1 – 2 класів) за рахунок місцевого бюджету.

У 10 ЗЗСО комунальної форми власності створено 36 класів з профільними предметами за 10 напрямами, зокрема: математики, інформатики, економіки, біології, географії, історії України та правознавства, української мови та літератури, іноземної мови, у яких навчається 989 учнів.

З місцевого бюджету на виконання заходів місцевої цільової програми профінансовано 19 958,05 тис. грн. Кошти було спрямовано на:

* поновлення матеріально-технічної бази в навчальні заклади: було придбано канцелярські приладдя ,миючі та дезінфікуючі засоби, господарський інвентар.
* придбання спортивної форми для участі Всеукраїнських шкільних ліг ""Пліч-о- пліч";
* забезпечення безоплатним гарячим харчуванням в закладах загальної середньої освіти осіб з інвалідністю, визначених нормативно-правовими актами та іншими розпорядчими документами, які навчаються у закладах дошкільної освіти Бучанської міської територіальної громади;
* оплату за оновлення та адміністрування "Курс школа";
* реконструкцію будівлі для розміщення Центру з надання комплексних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю ( на базі ЗОШ №5 за рахунок благодійних коштів).

Капітальні ремонти інших об’єктів:

* коригування ПКД та проходження комплексної експертизи робочого проекту по об’єкту «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі КЗ Бабинецький ЗЗСО №13за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Травнева,70а (утеплення фасаду);
* виготовлення ПКД та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт їдальні та приміщення харчоблоку Бучанського ліцею №9» Бучанської міської ради Київської області по вул. Вишнева, 1 у м. Буча, Бучанського району, Київської області;
* капітальний ремонт в приміщенні дошкільного відділення Здвижівської гімназії №14;
* капітальний ремонт благоустрою території біля укриття Бучанської гімназії №2 в місті Буча Київської області;
* капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Бучанському ліцеї №4 за адресою: вул. Енергетиків,2, м. Буча, Київської області;
* капітальний ремонт захисних споруд ЦЗ (найпростішого укриття) в КЗ «Синяківський хіміко-технологічний ліцей-ЗЗСО I-II ступенів №15» Бучанської міської ради за адресою: вул. Київська,49-А, с. Синяк, Бучанського району, Київської області;
* капітальний ремонт паркану на території Здвижівської гімназії №14 (дошкільне відділення) за адресою: вул. Центральна,116-А, с. Здвижівка, Бучанського району, Київської області.

**5.3 Інклюзивна освіта**

У закладах освіти громади навчається 156 осіб з інвалідністю (дітей дошкільного віку – 19 осіб, дітей шкільного віку – 137 осіб); 503 дітей з особливими освітніми потребами (дітей дошкільного віку – 308 осіб, дітей шкільного віку – 137 особи).

В громаді функціонують 37 інклюзивних груп в 14 ЗДО, де виховується 99 дітей; 89 інклюзивних класів, в яких навчається 149 учнів.

У закладах освіти, де здійснюється інклюзивне навчання, для індивідуальної роботи з дітьми, консультування батьків тощо створено та функціонують 14 ресурсних кімнат.

За кошти державного бюджету (освітньої субвенції) ресурсні кімнати забезпечено сучасним обладнанням, дидактичними матеріалами, комп’ютерною технікою.

 Продовжує діяти Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр та його Блиставицька філія. Бучанський ІРЦ надає послуги дітям з особливими освітніми потребами. На обліку в ІРЦ та філії перебуває 698 дітей.

Забезпечено архітектурну доступність та умови для організації інклюзивного навчання в закладах освіти: безбар’єрний вхід та вихід до першого поверху (пандуси у 14 ЗЗСО, 16 ЗДО, ІРЦ та філії); безперешкодний рух в приміщеннях коридорів, ліфти у 2 ЗЗСО; пристосування приміщень (рекреаційні зони: у 4 ЗЗСО; універсальні кабіни в санітарних кімнатах: у 5 ЗЗСО).

**5.4 Позашкільна освіта**

Станом на 01.01.2025 р. позашкільною освітою в Бучанській громаді охоплено 2500 учнів, які відвідують гуртки на базі закладу позашкільної освіти та шкільні гуртки на базі ЗЗСО.

У системі освіти громади функціонує Бучанський центр позашкільної роботи імені Андрія Куцевалова, де діють гуртки за 7 напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий, науково-технічний, соціально-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, гуманітарний, дослідницько-експериментальний, що включають в себе 46 гуртків.

 На базі шкіл працюють 90 гуртків за 6 напрямами позашкільної освіти: військово-патріотичний, фізкультурно-спортивний, соціально-реабілітаційний, художньо-естетичний, інформаційний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, які відвідують 1384 вихованці.

 Вихованці та працівники БЦПР взяли участь у 22 міжнародних, 30 всеукраїнських, 17 обласних, 7 регіональних та місцевих конкурсах. До різноманітних заходів було залучено 70 учасників, серед яких були переможці, призери та лауреати конкурсів різних рівнів.

На базі Бучанського центру позашкільної роботи діє наукове товариство учнів, НТУ працює за 5 науковими напрямами: природничо-математичний; філологічний; еколого-природничий; історико-краєзнавчий; мистецтвознавчий.

**5.5. Реформа шкільного харчування**

З метою належного функціонування проєкту «Буча. Фабрика-Кухня», забезпечення якісним харчуванням для повноцінного розвитку дітей Бучанської міської територіальної громади, рішенням Бучанської міської ради від 09.01.2024 року № 4157-54-VIIІ створено комунальне підприємство «Фабрика-Кухня «ГотуЇмо».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023–2024 роках», рішенням Бучанської міської ради від 05.03.2024 року № 4126-56-VIII затверджено план заходів з реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у закладах освіти Бучанської міської територіальної громади.

Між фундацією «Конфлікт та розвиток» та КП «Фабрика-Кухня «ГотуЇмо»» 01.03.2024 року було укладено договір пожертви на фінансування діяльності підприємства щодо організації безоплатного харчування всіх дітей закладів загальної середньої освіти громади. Станом на 31.12.2024 р. організовано харчування 7843 учні 1 – 11 класів в усіх ЗЗСО (з них: 3083 – 1-4 класи, 4760 – 5-11 класи).

**6. Розвиток медичної галузі**

З метою забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я Бучанської міської територіальної громади в умовах воєнного стану виконавчими органами Бучанської міської ради вживались заходи для забезпечення доступних, якісних медичних послуг, створення сприятливих умов для раціонального використання бюджетних коштів.

Інформація щодо медичної мережі громади станом на 01.01.2025 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заклади охорони здоров’я** | **за 2023 рік** | **за 2024 рік** |
| Кількість медичних закладів, у тому числі | 2 | 2 |
| * НКП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КНП «БЦПМСД»)
 | 1 | 1 |
| * НКП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» (КНП «БКДЦ»)
 | 1 | 1 |
| Кількість амбулаторій ПМСД в складі КНП «ЦПМСД» | 13 | 14 |
| Кількість ФП | 1 | 1 |
| Кількість працівників, які працюють в закладах | 247 | 235 |
| Кількість лікарів, які працюють в закладах | 87 | 85 |
| Оснащеність медичним обладнанням медичних закладів охорони здоров’я (від першочергової потреби) % | 100% | 100% |
| Кількість відвідувань за рік: у закладах | 241 810 | 323 033 |
| вдома | 1 638 | 4 848 |
| Чисельність населення, яке підписало декларацію з сімейним лікарем | 66 090 | 61 700 |
| у тому числі: діти | 16 924 | 16 808 |
| дорослі | 49 166 | 44 892 |

В період з 2022 року по 2024 рік реалізована **Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади 2022-2024 роки**, затверджена рішенням Бучанської міської ради від 06.12.2021 № 2595-24-VIII, у 2024 році профінансовано заходи на суму 5 496,7 тис. грн:

* забезпечено медичними виробами 35 осіб на суму 678,0 тис. грн;
* забезпечено лікарськими засобами 663 особи на суму 475,9 тис.грн;
* профінансовано 286 тис. грн на грошову винагороду працівникам за сумлінну працю 143 особам;
* на поліпшення матеріально-технічної бази та підтримки об’єктів в робочому стані:
* на здійснення Поточного ремонту приміщень амбулаторії за адресою: м. Буча, вул. Бірюкова, 7 – 1 032,7 тис. грн;
* оновлення матеріально-технічної бази в частині придбання офісних та медичних меблів для амбулаторії за адресою: м. Буча, вул. Бірюкова 7 прим. 12 на суму 1185,5 тис. грн.;
* оновлення матеріально-технічної бази в частині придбання комп’ютерної техніки та обладнання для амбулаторій на суму 475,4 тис. грн;
* капітальний ремонт Здвижівської АЗПСМ за адресою вул. Центральна, 113 в с. Здвижівка Бучанського району Київської області (зовнішні мережі госппобутової каналізації) на суму 52,4 тис. грн;
* оновлення матеріально-технічної бази в частині придбання офісних, медичних меблів та медичного обладнання, комп'ютерну техніку, інвентар на суму 758,6 тис. грн;
* шафа металева для забезпечення інфекційного контролю на суму 83,4 тис. грн.;
* розробка дизайну та друк інформаційних матеріалів для Здвижівської АЗПСМ на суму 56,6 тис. грн.;
* утримання приміщень, будівель, прибудинкових територій та заходи з їх збереження, забезпечення благоустрою територій на суму 110,0 тис. грн;
* технічне обслуговування топкових та внутрішніх водяних систем теплопостачання амбулаторій та інші експлуатаційні послуги на суму 98,3 тис. грн.;
* приєднання електроустановок до системи розподілу потужності 49кВт по об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини комунальної власності по вул. Травневій, 66 в смт. Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області. Коригування» на суму 91,2 тис. грн;
* проведення повірки теплових лічильників на суму 26,0 тис. грн;
* паливо для виїзду патронажної служби на суму 86,7 тис. грн;
* фінансування комунальних витрат на суму **2 459,9 тис. грн;**
* в умовах воєнного стану здійснено додаткове фінансування з місцевого бюджету та закуплено бензин та дизельне паливо для роботи генераторів на суму **786,7 тис. грн.**
* Будівництво медичних установ і закладів на суму **815,0 тис. грн**., з яких 350 тис. грн. використані на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту "Будівництво амбулаторії загальної практики- сімейної медицини комунальної власності по вул. Травневій, 66 в смт. Бабинці Бучанської міської територіальної громади Київської області. Коригування", 465,0 тис. грн. використані на розробку проектно-кошторисної документації по електропостачанню (електроустановки оператора системи розподілу) згідно Технічних умов нестандартного приєднання.

У результаті реалізації заходів підвищено доступ сільського населення до якісної медичної допомоги, здійснена модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшено умови праці медичних працівників.

З метою наближення медичних послуг до пацієнтів, створення комфортних умов для пацієнтів і медичного персоналу протягом 2024 року відкрито 2 сучасні амбулаторії первинної медицини в місті Буча:

* на вулиці Бірюкова, 7:
* амбулаторія інклюзивна, приміщення обладнане ліфтом для маломобільних груп населення, для людей з порушенням зору допоможуть інформаційні таблички та вказівники, виконані шрифтом Брайля;
* створено нові робочі місця для 7 лікарів загальної практики, таких як сімейні лікарі, терапевти та педіатри.
* на вулиці Водопровідна, 74:
* послуги в амбулаторії будуть надавати 6 лікарів (терапевти та сімейний лікар), переміщені зі старого приміщення на вулиці Польовій, 21/10;
* проєкт вдалося реалізувати завдяки підтримці наших партнерів — Благодійного фонду «Леруа Мерлен Солідарність», який надав будівельні матеріали для ремонту амбулаторії. Решту витрат профінансувала Бучанська міська рада з місцевого бюджету.

Медичними працівниками проведені профілактичні запобіжні заходи, просвітницька робота, а також забезпечення хворих ліками на безкоштовній основі та залучення громадськості, що дають позитивний результат.

З метою покращення якості охорони здоров'я, доступу до медичних послуг, надання безплатних лікарських препаратів, психологічної підтримки населення, консультації вузькопрофільних спеціалістів, отримання медичного обладнання та транспорту протягом року були підписані меморандуми про співпрацю з Асоціацією Medicos del Mundo (психологічна підтримка населення – 934 консультацій), ТОВ «НЕОКЛІНІКА» (спеціалізована медична допомога – 40 консультацій), КНП КОР «Київський обласний спеціалізований центр» (спеціалізована медична допомога – консультація дерматологів – 372), Національна академія медичних наук України (високоспеціалізована медична допомога – 517 консультацій), проведено ФГ ОГК (флюорографічні дослідження) Impulse Medical в кількості 1182, надана спеціалізована медична допомога (огляд сітківки ока) в кількості 1084. В II кварталі виконаний договір з Благодійним фондом «Здорові рішення для відкритого суспільства» по проекту «Час обирати здоров’я» з проведенням профілактичних оглядів на підприємствах в кількості 2013.

На 2024 року рік між Національною службою здоров’я України та Комунальним некомерційним підприємством «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради було укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, відповідно таким пакетам:

- первинна медична допомога (надходження за 2024 рік 49 495,6 тис. грн.);

- супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (надходження за 2024 рік – 52,0 тис. грн);

- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів (надходження за 2024 рік – 214,2 тис. грн.);

- супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (надходження за 2024 рік – 549,2 тис. грн.);

- мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям (надходження за 2024 рік – 2 471,5 тис. грн.).

З метою забезпечення населення громади спеціалізованою (вторинною) медициною протягом 2024 року реалізувались заходи **Програми розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади 2022-2024 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 06.12.2021 № 2594-24-VIII. З місцевого бюджету профінансовано 2 810,0 тис. грн на наступні заходи:

* забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення за рецептами 1500,0 тис грн;
* забезпечення пільгової категорії населення стоматологічною допомогою та послугами зубопротезування 96,7 тис.грн;
* забезпечення пільгової категорії населення послугами денного стаціонару 6,0 тис грн;
* поліпшення матерально-технічної бази центру 500,0 тис.грн;
* забезпечення інклюзивної доступності медичних послуг в амбулаторному відділенні комплекної реабілітації(придбання підйомника) 595,0 тис.грн.

На 2024 рік між Національною службою здоров’я України та **Комунальним некомерційним підприємством «Бучанський консультативно-діагностичний центр»** Бучанської міської ради був укладений договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно якого лікарі центру надають  медичні послуги відповідно таким пакетам:

* профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах (надходження за 2024 рік 10 880,003 тис. грн, 86,4% від суми договору);
* стоматологічна допомога (надходження за 2024 рік 29,64 тис.грн, 100% суми договору );
* ведення вагітності в амбулаторних умовах (надходження за 2024 рік 1 452,06 тис. грн, 108,9% від суми договору);
* діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ (надходження за 2024 рік 61,025 тис. грн, 114,7% від суми договору);
* Надання медичних послуг за пріоритетними напрямками:
* мамографія (444,1 тис.грн 94%)
* езофагогастродуоденоскопія (164,4 тис.грн 93,1%)
* колоноскопія (55,6 тис. грн 112,8%)
* цистоскопія (4,72 тис. грн 20,8 %)
* бронхоскопія (0% від суми договору 211,7 тис.грн)
* Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям (0% від суми договору 51,995 тис.грн);
* Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверінетет та цілісність України (38,981 тис грн 10,7%).

  В рамках ґрантової програми ЄС та Програма розвитку ООН у межах ініціативи «Мери за економічне зростання» реалізовано проєкт «Забезпечення широкого спектру реабілітаційних послуг для мешканців Бучанської територіальної громади». Дана ініціатива розширює спектр надання медичних послуг в громаді, а саме реабілітаційних, які до цього часу в громаді представлені не були.

В рамках грантового проєкту у приміщенні Бучанського консультативно-діагностичного центру створено відділення комплексної реабілітації в амбулаторних умовах для різновікових груп населення.

Під час реалізації проєкту:

* Зроблено поточний ремонт приміщення;
* Придбано та встановлено спеціалізоване реабілітаційне обладнання;
* Забезпечено доступ до відділення маломобільних груп населення;
* Забезпечено навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників;
* Створено нові робочі місця, залучено 10 вузькопрофільних спеціалістів.

У створеному відділенні буде надаватись широкий спектр комплексної реабілітації за напрямками:

* Реабілітація пацієнтів із наслідками і травматичного ураження головного мозку, патологією периферичної нервової системи, хворобою Паркінсона;
* Комплексна реабілітація після черепно-мозкових травм, травм спинного мозку, після переломів кінцівок, компресійного перелому хребта;
* Післяопераційна реабілітація суглобів;
* Остеохондроз, кили хребта, артрити суглобів, сколіоз, надлишкова вага тіла;
* Дитячий церебральний параліч;
* Проведення занять, направлених на відновлення або тренування моторних функцій дитини;
* Реабілітація після травм, отриманих під час бойових дій та після поранень.

Цей проєкт відкриває нові можливості для Бучанської міської територіальної громади у медичній сфері, фактично є стартом системної роботи в сфері реабілітаційної медицини, що забезпечує сталий розвиток комплексної реабілітації в громаді.

На виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між AMC Healthcare, LLC (США), ГО «Ukraine Focus» (Брок Бірман) та Бучанською міською радою від 12.01.2024 року, у червні 2024 року закладено капсулу для будівництва нового корпусу Київського обласного центру ментального здоров'я у селищі Ворзелі.

Новий корпус площею 5500 квадратних метрів стане потужним реабілітаційним центром для постраждалих у війні. Планова потужність закладу 120 ліжко-місць, планується ввести в експлуатацію до кінця поточного року.

Цей центр стане осередком зцілення для всіх, хто потребує професійної підтримки та відновлення. Завдяки допомозі американських партнерів — корпорації «АМС Healthcare» та ГО «Ukraine Focus» — буде забезпечено найсучасніші умови для одужання та реабілітації наших громадян.

Протягом звітного періоду у сфері охорони здоров’я виникли наступні проблемні питання:

- програма «Доступні ліки» не покриває весь спектр необхідних лікарських засобів, що призводить до фінансового навантаження на місцевий бюджет в частині забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення;

- потреба у завершенні будівництва Бабинецької АЗПСМ;

- потреба у будівництві нового корпусу КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради по вул. Польовій, 19 в м.Буча;

- потреба у реалізації Технічного регламенту щодо інклюзивної доступності структурних підрозділів;

- потреба у приєднанні електроустановки певної потужності у Ворзельській, Гаврилівській амбулаторіях.;

- потреба у проведенні реконструкцій, капітальних і поточних ремонтів наявних приміщень;

- потреба в облаштуванні приміщень елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- потреба у здійсненні комплексу послуг для підтримання об’єктів медичної інфраструктури в належному технічному стані, що також передбачає заходи, направлені на енергозбереження підприємства.

**7. Соціальний захист населення**

З метою соціального захисту та соціальної підтримки населення територіальної громади у тому числі ВПО, за 2024 рік виконані наступні заходи місцевою програми М**ісцевої програми «З турботою про кожного» на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від **11.12.2023 № 4042-51-VIІІ**:

1. На виплату матеріальної та соціальної допомоги направлено 10 613,3 тис грн, а саме:

 - на лікування та медичне обслуговування 1529 чол. – 3 227,7 тис. грн;

 - на вирішення соціально-побутових питань 166 чол. – 591,1 тис. грн;

 - на поховання – 69 чол. – 465,0 тис. грн;

 - компенсацію витрат на поховання жителів Бучанської міської територіальної громади, які загинули під час проведення бойових дій російськими окупантами на території Бучанської міської територіальної громади 9 чол. – 78,3 тис. грн;

 - громадянам, які втратили членів родини під час проведення бойових дій російськими окупантами 29 чол. – 1 350,0 тис. грн;

 - військовослужбовцям, учасникам АТО/ООС, Захисникам чи Захисницям України при наявності поранення, контузії або каліцтва виконання бойового завдання по забезпеченню оборони, стримування та відсічі російської агресії проти України - 149 чол. – 2 108,0 тис. грн;

 - мобілізований військовослужбовцям, які приймають безпосередню участь в бойових діях – 139 чол. – 1 390,0 тис.грн;

 - харчування малозабезпечених громадян – 10 чол. – 267,0 тис. грн;

 - матеріальна допомога довгожителям громади – 281 чол. – 281,0 тис. грн;

 - матеріальна допомога з нагоди відзначення пам’ятних дат – 67 чол. – 239,8 тис. грн;

 - закупівля продукції для відзначення жителів громадян – 438,5 тис. грн;

 - передплата на газету «Бучанські новини» жителям громади – 378 чол. – 66,9 тис. грн.;

 - матеріальна допомога на придбання деревини для опалення житлових приміщень громадян БМТГ – 22 чол. – 110,0 тис.грн.

Витрати за пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 21,4 тис. грн (19 осіб).

Витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 700,0 тис. грн (46 667 осіб).

Витрати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 500,0 тис. грн (17 241 особа).

На відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 78,7 тис. грн (780 осіб).

Створення умов гідного, комфортного проживання мешканців міста, гарантій їх соціального захисту, виховання серед дітей та молоді патріотизму, поваги, взаємодопомоги ефективно впливає на соціальний розвиток в Бутанській міській територіальній громаді.

 В рамках **місцевої комплексної цільової програми «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024 - 2026 роки»**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4043-51-VIІІ, протягом 2024 року профінансовано з місцевого бюджету 9 867,6 тис грн на наступні заходи:

Виплата матеріальної та соціальної допомоги 1276 особам, в тому числі:

 - вдовам, матерям та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України з нагоди відзначення пам’ятних дат, 816 чол. – 3 444,3 тис. грн;

 - щомісячної матеріальної допомоги на дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 65 чол. – 2 351,5 тис. грн;

 - щорічної допомоги на компенсацію витрат на проїзд членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 179 чол. – 2 148,0 тис. грн;

 - відшкодовано пільги на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України, 108 чол. – 643,0 тис. грн.

 - надана компенсація за оплату харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, з числа дітей учасників АТО/ООС, Захисників України, 112 чол. – 1 257,2 тис. грн.

 - надана матеріальна допомога на оздоровлення матерів з дітьми загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України – 1 чол. – 17,6 тис. грн;

 - відшкодовано витрати за послугу перебування в денному стаціонарі членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників України – 3 чол. – 6,0 тис. грн.

Виконання заходів програми очікується сприяє підвищенню ефективності реалізації соціальної політики в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади, охоплення максимального кола учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей заходами соціальної підтримки та соціальної адаптації, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки таких осіб шляхом додержання державних соціальних гарантій і впровадження додаткових форм адресної підтримки.

З метою забезпечення тимчасовим житлом громадян, в рамках **Місцевої цільової програми «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2024-2026роки»**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4045-51-VIІІ, протягом 2024 року за рахунок місцевого бюджету було забезпечено житлом 648 осіб, загальна сума утримання модульних містечок складає 4 708,3 тис. грн.

В рамках програми були виконані наступні заходи:

- утримання модульних містечок в яких проживають внутрішньо переміщені особи за адресами: м. Буча, вул. Депутатська, 1-В, вул. Вокзальна,46-А, смт. Ворзель, вул. Курортна, 37:

 - оплата комунальних послуг – 4 543,5 тис. грн;

 - закупівля палива та обслуговування транспортних засобів – 31,4 тис. грн;

 - закупівля електричних побутових приладів –23,3 тис. грн;

 - закупівля сантехнічного обладнання – 25,8 тис. грн;

 - вивіз стоків – 72,6 тис. грн;

 - послуги благоустрою – 2,4 тис. грн;

 - чистка каналізації – 9,3 тис. грн.

 Управління соціальної політики продовжує облік та надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, яких станом на 01.01.2025 року зареєстровано в громаді 10599 осіб, а також контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання чи перебування. Порівняно з 2023 роком (9965 осіб) кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб збільшилася на 634 особи.

З метою забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, рішенням Бучанської міської ради від 04.06.2024 року № 4416-59-VIII, затверджено **Місцеву цільову програми розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**. У 2024 році профінансовано 8 771,77 тис.грн за наступними напрямками:

* За рахунок місцевого бюджету 6 031,37 тис.грн послугами охоплено 7306 осіб
* Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4 537,2 тис.грн;
* Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб1 451,27 тис.грн;
* Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цівільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність 42,9 тис.грн;
* За рахунок державного бюджету:
* Надання комплексної соціальної послуги 8414 особам з формування життєстікості 1 724,5 тис.грн;

\_ За рахунок грантових коштів:

* Соціальна послуга "Соціальне таксі" 1 015,9 тис.грн ( Отримано автомобіль, проведено його технічне переоснащення для потреб маломобільних груп населення).

**8. Підтримка дітей та сім`ї**

З метою створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей Бучанської міської територіальної громади, в тому числі ВПО, діє **Комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024-2026 роки**, затверджена рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4044-51-VIІІ. Протягом 2024 року на заходи програми профінансовано 3 746,7 тис. грн, кошти спрямовано на :

- компенсовано витрати за перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок, туристично-екскурсійні та культурно-освітні подорожі – 172 чол. – 1 325,5 тис. грн;

- проведені заходи до Дня захисту дітей – 50,8 тис. грн;

 - проведена закупівля канцелярських наборів для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки – 850 чол. – 234,6 тис. грн;

- проведені заходи з нагоди Дня Святого Миколая та новорічних свят для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки – 2 135,8 тис. грн.

В рамках місцевої програми розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. забезпечено комплексний підхід до надання соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми.

Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги» Бучанської міської ради з березня 2024 року бере участь у реалізації Проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні «Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми», який впроваджується в консорціумі організацій: ГС «[Українська мережа за права дитини](https://childrights.org.ua/)», МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка» Україна», ГО «Соціальна Синергія» та БО «Українська освітня платформа».

Основні цілі проєкту:

1. Розвиток спроможності місцевих органів влади та соціальних працівників для надання якісних та сталих соціальних послуг.
2. Підтримка та розширення соціальних послуг для дітей та родин з дітьми відповідно до потреб громади.

За період реалізації проєкту шляхом впровадження або посилення Мінімального пакету інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми, для спеціалістів були проведені навчання та індивідуальні консультації, закуплено багатофункціональний пристрій для послуги з формування життєстійкості, створено робочу групу з питань реалізації в громаді пріоритетів державної політики у сфері надання соціальних послуг і послуг соціального характеру через впровадження або посилення мінімального пакету інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми; зібрано статистичні дані по надавачах та отримувачах послуг; проведено картування; затверджено Порядок міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання допомоги дітям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах Бучанської міської територіальної громади.

**9. Розвиток фізичної культури та спорту**

Протягом 2024 р. в Бучанській громаді одним з пріоритетних напрямків було популяризація фізичної культури та спорту, проведення фізкультурно-оздоровчих занять, розвиток різних видів спорту та залучення широких верств населення до занять спортом.

Галузь фізичної культури і спорту комунальної форми власності складається з таких установ:

* Стадіон по вул. Леха Качинського, м. Буча;
* Стадіон «Ювілейний», м. Буча;
* Комунальний заклад «Спортивний комплекс «Академія спорту» Бучанської МР;
* Комунальна організація (установа, заклад) Бучанська дитячо-юнацька спортивна школа Бучанської МР.

 У травні 2024 року після проведення капітального ремонту було відкрито будівлю Бучанської ДЮСШ, в якій займаються спортсмени спортивної школи та приватні спортивні клуби. Проєкт було реалізовано за рахунок благодійної допомоги уряду Тайваню, в рамках угоди про співпрацю між Міністерством закордонних справ Китайської Республіки (Тайвань) та Бучанською міською радою від 16.08.2023 року.

Бучанська ДЮСШ проводить тренування з олімпійських видів спорту за наступними напрямками: дзюдо (37 ос.), бокс - 26 (ос.), вільна боротьба (22 ос.).

Приватні спортивні клуби і організації проводять тренування за наступними напрямками:

* Олімпійські види спорту: тхеквондо (14 ос.); дзюдо (32 ос.);
* Неолімпійські види спорту: карате (18 ос.); айкідо (17 ос.); рукопашний бій (14 ос.).

На виконання соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» було спрямовано 62,7 тис. грн. До занять руховою активністю залучені усі вікові категорії на безоплатній основі.

Фінансування заходів **Програми розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4030-51-VIІІ, протягом 2024 року склало 171,12 тис. грн. кошти були спрямовані на:

* грошову винагороду 4 боксерам, які стали чемпіонами на міжнародному турнірі в м. Ризі (Латвія) Knockout Gym Cup 2023.
* На спортивних базах було проведено низку спортивних змагань за кошти меценатів,

у т.ч.:

* з олімпійських видів спорту – 27 заходи, в яких взяли участь 6561 особа;
* з неолімпійських видів спорту – 18 заходів, в яких взяли участь 3456 осіб.

 На стадіоні «Ювілейний» проведено змагання Першої ліги чемпіонату України з футболу (Чемпіонська група), в яких брали участь ФК «Нива» (Бузова), ФК «Лівий Берег» (Київ), ФК «Вікторія» (Суми), СК «Полтава» (Полтава), ФК «Інгулець» (Петрове), ФСК «Маріуполь» (Маріуполь).

В липні 2024 р. на базі Академії спорту пройшов 5-денний дитячий табір Bucha Power Camp (200 учасників), благодійний захід з адаптивних видів спорту (80 учасників). У вересні з нагоди Дня фізичної культури та спорту було проведено «Ярмарок спорту» (300 учасників). З 26 по 28 вересня на базі Академії спорту було проведено Фінал літніх всеукраїнських спортивних ігор територіальних громад (600 учасників).

Масові заходи відбудувалися при дотриманні Порядку проведення масових заходів на території Київської області в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого протоколом оперативного штабу Ради Оборони Київської області від 07.07.2022 р. № 145 та за умови виконання Доручення В.о. державного Секретаря Міністерства молоді та спорту України від 22.08.2023 р. № 14 (щодо обмеження оприлюднення на офіційних веб сайтах, в медіа, в мережі Інтернет та інших публічних джерелах анонсів та інформації щодо запланованих подій у сфері фізичної культури і спорту).

**10. Розвиток культурного та духовного середовища, туристичного потенціалу**

На виконання пріоритетних завдань забезпечення задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення Бучанської міської територіальної громади було організовано проведення ряду заходів в рамках **Комплексної програми розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4046-51-VIІІ, з місцевого бюджету проведено видатків на суму **6 140,7 тис. грн**:

- виплачено грошову винагороду до Дня Конституції України, Дня працівника ЖКГ, Дня Добровольця , Дня Незалежності України, Дня міста Буча, Дня Захисників та Захисниць, Дня медичного працівника, Дня населених пунктів громад, Дня волонтера, Дня Збройних сил України - 561,6 тис грн;

- проведені видатки на закупівлю протокольної атрибутики (банери, буклети, нагороди, запрошення, листівки, брошури, пакети, посвідчення, квіткова продукція ) на протокольні заходи, проживання делегацій – 2 049,7 тис грн;

- організація та проведення культурно – мистецьких заходів здійснена відповідно до календарного плату та виконана в повному обсязі (122 заходи) - 3015,7 тис грн (за аналогічний період 2023 року витрачено коштів на проведення мистецьких заходів 2003,7 тис. грн. Кількість організованих та проведених заходів відповідно склала: у 2023 році – 43 од);

- забезпечено вшанування загиблих Героїв України шляхом встановлення меморіальних дошок виконано в повному обсязі - 48,0 тис грн;

 - Проведено експертизу проектної документації по об’єкту: Реконструкція будівлі «Бучанського центру культури та мистецтв» по вул. В. Ковальського, 61-в, в м. Буча, Бучанського р-ну, Київської області з добудовою споруди цивільного захисту на суму 26,1 тис.грн.

- Здійснено обстеження технічного стану об’єкта: «Будинок-музей видатних діячів науки і культури ім. Є. О. Патона, розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Є. Патона, 8 В», пошкодженого внаслідок військової агресії рф, на суму 26,0 тис. грн;

* придбано інтерактивну сенсорну панель, яка дозволить здійснювати поширення серед населення інформації щодо військової агресії рф проти України в сучасному медійному форматі - 380,0 тис. грн.

Заходи місцевої програми були профінансовані на суму 494,50 тис. грн за рахунок благодійних фондів :

* Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладів сфери культури - 475,2 тис. грн;
* Забезпечення діяльності бібліотек – 18,70 тис. грн.

Робота в умовах дії воєнного стану значно вплинула на галузь культури. В зв’язку з необхідністю дотримання: «Порядку проведення масових заходів на території Київської області в умовах правового режиму воєнного стану» (далі-Порядок), який затверджено протоколом оперативного штабу Ради оборони Київської області № 145 від 07.07.2022 року, протягом звітного періоду не було можливості проводити масові масштабні культурно-мистецькі заходи, а формат діяльності закладів культури необхідно було адаптувати під введені Порядком обмеження.

До початку повномасштабного вторгнення в громаді з метою організації змістовного дозвілля населення, підтримки творчих колективів та розвитку культурних і креативних індустрій організовувалися театралізовані вистави, концерти, фестивалі, масові свята, урочисті концертні програми, заходи різного формату із залученням танцювальних, музичних та театральних колективів, проводилося урочисте відзначення всіх державних свят та пам’ятних дат.

Наразі, протягом звітного періоду, проведення культурно-мистецьких заходів та діяльність закладів культури здійснювалася з дотриманням вимог вказаного вище Порядку.

Бучанська міська рада та відділ культури, національностей та релігій підтримували участь творчих колективів та виконавців громади у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях, що сприяло формуванню міжрегіональних культурних зв’язків, популяризувало творчість та мистецтво, забезпечувало творчо-сценічну реалізацію населення громади. Учні мистецьких шкіл, творчі колективи та виконавці громади брали участь у фестивалях та конкурсах в очному та дистанційному режимі та здобули велику кількість перемог.

В мережі бібліотек громади проводилася велика кількість відкритих заходів, які сприяло перетворенню бібліотек на центр соціокультурного життя громади, організовувалися книжкові виставки, ілюстровані виставки та виставки-вшанування, інформаційні, патріотичні, правознавчі години та інші заходи. Проводилися фотовиставки, виставки декоративно-прикладного мистецтва, виставки малюнків, поетичні вечори, марафони та семінари. У 2024 році поповнено бібліотечний фонд за рахунок надходження книжок від благодійних фондів на суму 18,665 тис грн**.**

Заходи культурно-мистецького напрямку проводилися для обмеженої кількості осіб, з урахуванням наявності поблизу укриття.

Протягом звітного періоду здійснювалися заходи із охорони і збереження об’єктів культурної спадщини на території Бучанської міської територіальної громади: проведено інвентаризацію з фотофіксацією об’єктів культурної спадщини та нововиявлених пам’яток та відбулося засідання Комісії з питань найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у Бучанській міській територіальній громаді, на якому було розглянуто питання щодо перейменування назв пам’ятників загиблим воїнам Другої Світової війни відповідно до вимог чинного законодавства (додаток).

В подальшому зазначене питання буде винесено на розгляд чергової сесії БМР.

В мистецьких школах громади продовжують діяти пільги для визначених категорій населення. Звільняються від оплати за навчання діти із багатодітних сімей; діти-інваліди; діти-сироти; діти позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей, діти загиблих військовослужбовців.

Під час звітного періоду пріоритетним завданням було відновлення закладів культури внаслідок воєнних дій, покращення матеріально-технічної бази закладів культури та забезпечення доступності для осіб з особливими освітніми потребами.

 З метою відновлення та покращення матеріально-технічної бази Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького за адресою: м. Буча, вул. М. Гориня, 2, Відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради були отримані в якості благодійної допомоги, наданої спонсорами - Благодійною організацією «Благодійний фонд «БГВ», матеріальні цінності на загальну суму 427,180 тис. грн.

Також отримано в якості благодійної допомоги офісну техніку та витратні матеріали до неї на загальну суму 29,969 тис. грн.

Одним із проблемних питань у галузі культури є відсутність необхідної кількості захисних споруд, для забезпечення безпечних умов учасників і відвідувачів культурно-мистецьких заходів.

**11. Розвиток молодіжної інфраструктури, підтримка соціальних проєктів з розвитку молоді, її національно-патріотичного виховання**

Протягом 2024 р. у громаді здійснювалися заходи щодо створення умов для самореалізації молоді, зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі, виховання патріотизму.

Триває реалізація **Комплексної програми підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4029-51-VIІІ, у звітному періоді профінансовано 665,26 тис. грн. Видатки спрямовані на виплату стипендії міського голови обдарованій молоді- 583,9 тис. грн (42 особи); придбання нагороджувальної атрибутики – 36,1 тис. грн; організацію заходів – 45,3 тис. грн.

Протягом 2024 року члени Молодіжної ради взяли участь в Тренінгу «Розробка цільових програм для розвитку молоді разом з молоддю» у рамках програми «Мріємо та діємо» від «USAID» - 20 учасників та в Тренінгу «Академія політичного лідерства» за підтримки Міжнародного республіканського інституту IRI – 40 учасників.

Було проведено та взято участь у таких молодіжних заходах:

1. Дводенний тренінг «Академія політичного лідерства» -30 учасників;
2. День молоді – 250 учасників. Відзначено грошовою винагородою активну молодь – 22 особи, 1 винагорода – 1242,23 грн.;
3. День міста – 80 учасників.
4. Тренінг «Розробка цільових програм для розвитку молоді разом з молоддю» у рамках програми «Мріємо та діємо» від «USAID» - 20 учасників;
5. Тренінг «Академія політичного лідерства» за підтримки Міжнародного республіканського інституту IRI – 40 учасників.

 20.09.2024 на позачерговому засіданні виконавчого комітету було затверджено новий список стипендіатів Бучанського міського голови для талановитих та обдарованих дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади 2024-2025 рр. в кількості 42 особи. Також на цьому ж засіданні було затверджено новий персональний склад Молодіжної ради Бучанської міської територіальної громади – 16 осіб.

В рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО» було скоординовано проведення першого, шкільного етапу змагань з футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування та черліденгу, де взяли участь 64 шкільні команди: 22 з футзалу, 32 з волейболу, 6 з баскетболу, 2 зі спортивного орієнтування та 1 з черліденгу, загалом 640 учасників.

Було проведено:

-благодійних ярмарок «Подаруй ЗСУ дрон-камікадзе»;

-акція «Зграя дронів»;

- семінар-тренінг для виховників джур в рамках підготовки роїв до етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»);

- майстер-класи з домедичної, тактичної та інженерної підготовки, теренової гри;

-творчо-мистецький конкурс «Ватра».

З метою національно-патріотичного, морально-духовного виховання учнів та учнівської молоді, серед учнів ЗЗСО Бучанської МТГ створено 39 роїв та 6 козацьких куренів, які взяли участь у:

- Міжнародному козацькому квест-змагу «Одна-єдина соборна Україна», присвяченому Дню Соборності України та посвяті джур та молодих козаків;

- обласному онлайн-уроці мужності «Полум’я ДАПу - у наших серцях»;

- обласному патріотичному форумі учнівської молоді «НЕЗЛАМНІ»;

- вишколи для джур у вигляді квесту «У пошуках козацьких скарбів».

На базі 15 ЗСО працює 71 гурток, якими охоплено 1136 вихованців, з них: 39 гуртків військово-патріотичного напряму, які відвідує 594 вихованці; 32 гуртка фізкультурно-спортивного напряму, які відвідує 542 вихованці.

**12. Забезпечення населення якісними комунальними послугами. Підвищення рівня енергоефективності**

Протягом 2024 року робота органів місцевого самоврядування була спрямована на забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг.

Житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших частин територіальної інфраструктури, що визначає умови життєдіяльності людини, комфортності його житла, якість і надійність послуг, від яких залежить соціальний клімат громади. В галузі житлово-комунального господарства на території громади функціонують:

- 2 комунальних підприємства Бучанської міської ради: КП «Бучазеленбуд»; КП «Бучасервіс»;

- 2 приватних підприємства ПКПП «Теплокомунсервіс», ТОВ «Крамар ЕКО».

Найбільшим надавачем житлово-комунальних послуг в громаді є КП «Бучасервіс», яке здійснює свою діяльність у наступних напрямках :

- Надання послуг з управління багатоквартирними будинками;

- Надання в оренду комунального майна;

- Надання послуг поводження з побутовими відходами;

- Надання окремих видів ритуальних послуг;

- Надання послуг централізованого водопостачання;

- Надання послуг централізованого водовідведення.

В управлінні КП «Бучасервіс» знаходиться 154 багатоквартирні будинки загальною площею 305 562 кв. м (в т.ч. 7 гуртожитків загальною площею 9763,3 кв.м), яким надавалися послуги з експлуатації та утримання в належному стані, у тому числі обслуговування прибудинкової території. На балансі підприємства знаходиться 59 одиниць спецтранспорту, що використовується для утримання в належному стані територію громади.

Протягом 2024 року в Бучанській громаді реалізовувалися заходи:

1. **Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4048-51-VIІІ, профінансовано – 201 764,3 тис. грн;
2. **Програми поводження з ТПВ на території Бучанської міської територіальної громади 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4035-51-VIІІ, профінансовано – 8 871,2 тис. грн;
3. **Програми відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги для населення на території Бучанської міської територіальної громади 2023-2024 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4034-51-VIІІ, профінансовано – 23 294,4 тис. грн.

На території громади послуги з вивозу ТПВ надають КП «Бучасервіс» та ТОВ «Крамар ЕКО». Збір та утилізацію небезпечних і промислових відходів, заготівлю і переробку вторсировини (макулатура, скло, метал, пластик) здійснює МПП «Рада». Контейнери для роздільного збору ТПВ встановлено в м. Буча, сел. Ворзель, с. Гаврилівка, с. Луб’янка, с. Синяк. Пункти прийому вторсировини функціонують в м. Буча і сел. Ворзель.

ТОВ «Крамар ЕКО» здійснює свою діяльність з надання послуг з управління відходами в населених пунктах м. Буча і с. Ворзель, облаштовано 41 контейнерний майданчик.

З метою забезпечення їх стабільного функціонування та дотримання вимог щодо якості надання послуг ТОВ «Крамар Еко» у 2024 році здійснило заходи спрямовані на виконання вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 145 від 17.03.2011( далі – «ДержСНіП № 145 від 17.03.2011»), у т.ч.:

1. Проведення щомісячної інвентаризації кількості встановлених контейнерів для зберігання побутових відходів (п. 2.13 ДержСНіП № 145 від 17.03.2011), перевірка стану їх придатності для використання за призначенням, проведення ремонту або заміна пошкоджених контейнерів. Станом на 01.10.2024 встановлено 155 контейнерів для зберігання побутових відходів, проведено ремонт 16 контейнерів, проведена заміна 7 контейнерів.

2. . Посилений контроль за додержанням графіків руху спецавтотранспорту для додержання термінів часу зберігання відходів побутових відходів у контейнерах (п. 2.14 ДержСНіП № 145 від 17.03.2011).

3. Проведено миття і дезінфекція контейнерів, оновлення інформаційних наліпок, ремонт або заміна пошкоджених елементів брендованих контейнерних майданчиків.

Стан розрахунків населення за вивіз ТПВ ТОВ «Крамар ЕКО» надало за 9 місяців 2024 року, інформація представлена в таблиці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | м. Буча | сел. Ворзель |
| Нараховано, тис. грн | 10 709,4 | 1 655,6 |
| Сплачено, тис. грн | 8 597,6 | 1 273,2 |
| Відсоток сплати у 2024 р., % |  80,3 |  76,9 |
| Заборгованість, тис. грн | 9 156,4 | 1 505,4 |

З метою скорочення заборгованості, надавачем послуг посилена претензійна-позовна робота з боржниками.

 В рамках **Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 року № 4048-51-VIІІ, було профінансовано 120 636,2 тис. грн на проведення робіт з благоустрою та озеленення населених пунктів:

* Оплата електроенергії вуличного освітлення - 14 913,4 тис грн
* На оплату послуг з поводженням зі сміттям - 8 871,2 тис грн
* Очищення доріг від снігу, посипка доріг піщано – сольової сумішшю - 2 106,9 тис грн
* Поточний ремонт мереж вуличного освітлення - 4 381,9 тис грн
* Оренда спеціального вантажного автопідйомника - 98,2 тис грн
* Придбання протиожеледної суміші - 1 848,0 тис грн
* Відлов безпритульних тварин - 447,8 тис грн
* Послуги з прибирання за допомогою спецтехніки - 3 359,2 тис грн
* Інші послуги з благоустрою - 51,4 тис грн
* Інші поточні видатки - 69,2 тис грн
* Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) у сумі 47 275,9 тис грн, у т.ч.:
* КП « Бучазеленбуд» - 34 271,3 тис. грн,
* КП « Бучасервіс» - 13 004,6 тис. грн.
* придбання дизельних генераторів, побутівки на металевому каркасі, зупинок громадського транспорту, мотокос, газонокосарок;
* капітальні роботи з розробки ПКД «однолінійних схем живлення розподільчих мереж 10 і 0,4 кВ, які знаходяться у власності Бучанської міської ради»;
* роботи по облаштуванню та встановленню пам’ятників на Алеї Слави на кладовищах у с. Синяк, сел. Бабинці, с. Мироцьке, с. Блиставиця, смт. Ворзель;
* капітальний ремонт озеленення з влаштуванням автоматичного поливу по вул. В. Ковальського, вул. Шевченка та вул. Н. Яремчука, сквері на перетині вул. Мрії та Шевченка в м. Буча;
* капітальний ремонт огорожі споруди для обслуговування свердловини вул .В. Ковальського, 78-а, 80; огорожі між вул. Сковороди та вул. Садова в м. Буча;
* капітальний ремонт благоустрою між вулицями Л. Качинського та Захисників України; території по вул. Енергетиків (між будинками №6 та №7), навколо нежитлової будівлі незавершеного будівництва по вул.Паркова,4 в сел. Ворзель, благоустрою території між вул. Руденка та вул. Сімї Забарило;
* розробку та коригування ПКД для капітального ремонту трансформаторних підстанцій вул.Б.Хмельницького,2, вул.Києво-Мироцька,104 м. Буча;
* капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Леха Качинського, освітлення на території переробки будівельного сміття по вул. Києво-Мироцька;
* капітальний ремонт паркану комунальної власності по вул.В.Ковальського,67, вул.Склозаводська,12-в, вул. Тарасівська 12Б, паркану артезіанської свердловини №480 по вул. Захисників України;
* капітальний ремонт (відновні роботи) дитячого майданчика вул.Енергетиків,6, вул. Тарасівська в м. Буча;
* капітальний ремонт перехрестя доріг між вул. Захисників України та вул. Інститутська, дороги по вул. Захисників України ( від вул. В. Ковальського до вул. Інститутська) в м. Буча, по вул. Паркова в сел. Ворзель;
* капітальний ремонт кабельних ліній 0,4кВт від ТП №71 до розподільчого пристрою ЖБ №2, №6, від ТП №244 до РП ЖБ № 10 вул. Склозаводська м. Буча;
* капітальний ремонт зупинок громадського транспорту комунальної власності по вул. Вокзальна;
* капітальний ремонт металоконструкцій на вул. Л. Качинського, вул. Інститутська,
* капітальний ремонт тротуару по вул. Енергетиків, вул. Захисників України в м. Буча, по вул. Курортна в сел. Ворзель; вул. Центральна, вул. Дружби народів в с. Здвижівка
* капітальний ремонт об’єкту поводження з відходами руйнувань по вул.Києво-Мироцька,151 в м. Буча;
* капітальний ремонт електромереж на водонасосній станції по вул. Тарасівська в м. Буча;
* капітальний ремонт автостоянки по вул. Володимира Ковальського та інші об’єкти.

З метою удосконалення надання комунальних послуг було проведено низку заходів на об’єктах централізованого **водопостачання**, а саме:

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальному ремонту системи водопостачання комунальної власності по вул. Незламностi в с. Бабинцi. (аварiйно- вiдновні роботи)» – фактично профінансовано 199,100 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 199,100 тис. грн, виконання заходу – 100%;

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт водогону комунальної власності вiд просп. Свободи, 44 до вул. Бiлаша, 23) в сел. Ворзель», та технічний нагляд – фактично профінансовано 156,229 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 172,934 тис. грн, виконання заходу – 90,3%;

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт водовiдведення комунальної власності по вул. Вокзальна (вiд вул. Садова до вул. Яблунська) м. Буча (вiдновнi роботи)» – фактично профінансовано 1 359,936 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 495,000 тис. грн, виконання заходу – 91%;

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Центральна в с. Мироцьке (аварiйно-вiдновнi роботи) - фактично профінансовано 198,591 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 198,591 тис. грн, виконання заходу – 100%;

5. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Центральна, 104, в с. Здвижiвка (аварiйно-вiдновнi роботи)» - фактично профінансовано 198,516 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 198,516 тис. грн, виконання заходу – 100%;

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності Центру ментального здоров’я по вул. Паркова, 4, в сел. Ворзель (аварiйно-вiдновнi роботи)» - фактично профінансовано 199,708 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 199,708 тис. грн, виконання заходу – 100%;

7. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності в с. Синяк (аварiйно-вiдновнi роботи)» - фактично профінансовано 198,665 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 198 665 тис. грн, виконання заходу – 100%;

8. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул.Нова с. Луб’янка (аварiйно-вiдновнi роботи)» - фактично профінансовано 198,218 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 198 218 тис. грн, виконання заходу – 100%;

9. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Соборна с.Блиставиця (аварiйно-вiдновнi роботи)» - фактично профінансовано 198,367 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 198,367 тис. грн, виконання заходу – 100%;

10. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Гмирi в м. Буча (кiльцювання мереж)» та технічний нагляд - фактично профінансовано 406,467 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 411,152 тис. грн, виконання заходу – 99%;

11. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капiтальний ремонт системи водопостачання комунальної власності по вул. Вокзальна (вiд вул. Садова до вул. Яблунська) м. Буча (вiдновнi роботи)» та технічний нагляд - фактично профінансовано 1 426,097 тис.грн., обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 499,00 тис. грн, виконання заходу – 95%;

12. Будівництво насосної станції ІІ підйому з резервуарами чистої води та станцією знезалізнення продуктивністю 6000 м3/добу по вул. Лесі Українки в сел. Ворзель – Розроблення проектної документації "Нове будівництво насосної ст.II п.з резервуаром чистої води по вул.Л.Українки,28/1,сел.Ворзель. – фактично профінансовано 49тис.грн. Орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 21392,208тис. грн, виконання заходу – 0,23%.

13. Модернізація. Відновлення експлуатаційних характеристик свердловин з застосуванням новітніх технологій, закупівля насосів - Розширення мережі водопостачання, підвищення якості води, використання сучасних технологій Ворзель. – фактично профінансовано 3398,56тис.грн. Орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 3441,234тис. грн, виконання заходу – 98,76% (насоси свердловиннi-3398559,82грн.);

14. Капітальний ремонт огорожі споруди для обслуговування свердловини по вул. В. Ковальського 78-А в м. Буча Київської області - розширення мережі водопостачання, підвищення якості води, використання сучасних технологій - фактично профінансовано 1433,28тис.грн. Орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1450тис. грн, виконання заходу – 98,85%;

15. Капітальний ремонт системи водогону комунальної власності (по вул. Захисників України від вул. Інститутська до вул. А. Михайловського) в м. Буча Київської області - фактично профінансовано 2 264,083тис.грн. Орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 2 264,083тис. грн, виконання заходу – 100%.

16. Субсидії та поточні трансфери підприємствам (послуги з охорони об’єктів критичної інфраструктури - фактично профінансовано 1 080,00тис.грн. Орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 920,00тис. грн, виконання заходу – 56,25%.

В рамках **Програми з відновлення України** на заходи з покращення якості питної води у 2024 році профінансовано 20 985,191 тис грн, у тому числі з місцевого бюджету – 3 497,539 тис. грн, на реалізацію наступних проєктів:

* «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Тарасівська, 14-а. Коригування»;
* «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вулиця Склозаводська, 12-б. Коригування»;
* «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, с. Гаврилівка, вул. Соснова, 2. Коригування».

Завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком 2024 році у мікрорайонах Тарасівська, Склозаводська та в с. Гаврилівка відкрито модульні станції знезалізнення води, що значно покращило якість питної води щонайменше для 9 тис. осіб.

 Також було проведено низку робіт на об’єктах **енергетичної інфраструктури**, у т.ч.:

1. Поточне обслуговування та реконструкція мереж вуличного освітлення Бучанської МТГ (14 населених пунктів) - фактично профінансовано 1788,08тис.грн. Річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 4000тис. грн, виконання заходу – 44,70%;

2. Виготовлення ПКД, поточний ремонт та реконструкція розподільних мереж 10 і 0,4 кВ - Виготовлення ПКД, розподільних мереж 10 і 0,4 кВ, які знаходяться у власності Бучанської міської ради - фактично профінансовано 642 тис.грн. орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 741тис. грн, виконання заходу – 86,64%;

3. Закупівля дизельних генераторів - Закупівля дизельних генераторів (4 шт.) - ради - фактично профінансовано 1596 тис.грн. орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1596тис. грн, виконання заходу – 100%;

4. Електроенергія та розподіл електроенергії вуличного освітлення та світлофорів - фактично профінансовано 5 214,187 тис.грн. орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 19 098,400 тис. грн, виконання заходу – 27% (Капітальний ремонт: 1. освітлення на території переробки буд.сміття в м. Буча по вул. Києво-Мироцька – 413 626,00 грн. 2. вуличного освітлення комунальної власності по вул. Паркова,4, в сел. Ворзель Київської обл.- 1 261 909 грн. 3. вуличного освітлення комунальної власності вул. Л.Качинського від вул. В.Ковальського до вул. Інститутська в м. Буча - 1000000,00+780281,00грн. 4. вуличного освітлення комун.власн. перехрестя вул. Інститутська та Захисників України - 924 802,00 грн. 5. вул.осв. по вул. В.Ковальського78-а, -454 807,00 грн. 6. електромереж комун.вл. на водонасосній станції вул. Тарасівська , - 330 732,00 грн.) ;

5. Закупівля трансформаторних підстанцій для м. Буча Київської області - фактично профінансовано 1 609,193тис.грн. орієнтовний річний обсяг фінансування відповідно до програми становить 1 609,193тис. грн, виконання заходу – 100.%

На 01.01.2025 рік загальна сума заборгованості населення по сплаті житлово-комунальних послуг, в тому числі за послугу централізованого водопостачання та водовідведення, становить 33 925,316 тис. грн. Сума боргу за 2023 рік становила 26 370,307 тис. грн., сума боргу збільшилась на 7 555,009 тис. грн. В 2023році сума боргу населення та юридичних осіб за послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становила 12 019,860 тис. грн, а в 2024 році сума боргу збільшилась до 16 077,906 тис. грн. Але в той же час, слід зазначити, що в 2024 році оплата послуг за централізоване водопостачання/водовідведення населенням та юридичними особами в порівнянні з 2023 роком збільшилась в 3,3 рази та становила 32 092,998 тис. грн., а в 2023 році сплачено 9 746,074 тис. грн. Порівнюючи надходження коштів в 2024році з 2023 роком за послугу щодо вивозу твердих побутових відходів (населення та юридичні особи) слід зазначити, що сума оплати збільшилась на 183,539 тис. грн. (в 2023р. сплачено 3 147,663 тис. грн., 2024р. – 3 331,203 тис. грн.), але в той же час збільшилась сума боргу на 291,772 тис. грн. (2023р. сума боргу становила 1 421,718 тис. грн., 2024р. – 1 713,490 тис. грн.). Слід відзначити позитивну тенденцію в 2024 році щодо сплати населенням за послугу з управління багатоквартирними будинками (квартплата). В порівнянні з 2023 роком в 2024 році сплачено на 541,536 тис. грн. більше, сума боргу населення за надану послугу в 2024р. становить 15 567,470 тис. грн (2023р.-12 406,946 тис. грн.). З боржниками ведеться претензійна робота, за 2024рік наявні виконавчі провадження щодо стягнення зі споживачів заборгованості за надані послуги управління багатоквартирними будинками на загальну суму 64 973,51 грн.

В грудні 2024 року подано розрахунок до відділу житлово-комунальної інфраструктури щодо зміни тарифу на послуги з управління побутовими відходами в селах Бучанської територіальної громади.

За результатами проведеної роботи, 27.12.2024 року Рішенням №6249 Виконавчого комітету Бучанської міської ради, з 01 січня 2025 року введено в дію нові тарифи на послуги централізованого водопостачання – 20,47 грн. за 1 м.куб. та централізованого водовідведення- 35,89 грн. за 1 м.куб.

Причини зростання заборгованості за комунальні послуги: зниження платоспроможності населення, небажання жителів багатоквартирних будинків платити за надані послуги КП «Бучасервіс».

Комунальне підприємство «Бучасервіс» планує і надалі плідно співпрацювати з місцевою радою для відновлення постраждалого міста та наданню якісних послуг населенню.

Надзвичайно важливим був і залишається процес залучення населення до утримання власного житла шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків (ОСББ). На 31.12.2024 року загальна кількість ОСББ в громаді налічує 84 об’єднань, що більше на 24 об’єднання у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, протягом 2024 року зареєстровано 2 об’єднання, це свідчить про позитивну динаміку самоорганізації населення задля відповідального управління будинками.

Основним надавачем послуг з централізованого теплопостачання у населених пунктах територіальної громади є ПКПП «Теплокомунсервіс». Для забезпечення стабільного функціонування системи теплопостачання громади проводились організаційно-технічні заходи, у т.ч. заходи з підготовки до опалювального сезону 2024-2025 рр., а саме:

1. Введено в експлуатацію газову котельню по вул. Тарасівська, м. Буча, яка забезпечує опаленням 9 багатоквартирних будинків, побудовано газопровід для приєднання даної котельні до мереж газопостачання, виконано ремонт теплових мереж та заміну зношених труб на нові теплоізольовані труби;
2. Для покращення енергоефективності розроблено проєкт та розпочато будівництво модульної газової котельні у с. Здвижівка, яка забезпечить опаленням заклади освіти та культури;
3. Розроблено проєкт та розпочато будівництво перемички між тепловими мережами котелень вул. Героїв Майдану та вул. Енергетиків, м. Буча, що забезпечить безперебійну роботу системи опалення.

Залишається проблемним питання несвоєчасних розрахунків за надані послуги, для вирішення якого проводиться претензійно-позовна робота.

Важливим кроком у реалізації політики енергоефективності стало приєднання громади до Європейської ініціативи «Угода мерів», затверджене рішенням Бучанської міської ради від 26.01.2017 року № 1046-24-VII (зі змінами від 26.06.2019 року № 3563-61-VII). В рамках угоди Бучанська міська рада взяла на себе зобов'язання скоротити викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року шляхом модернізації та проведення заходів з енергозбереження у муніципальних будівлях та комунальній сфері.

У 2024 році проведено ряд заходів з метою оновлення діючого Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року, що було затверджено рішенням Бучанської міської ради від 26 серпня 2021 року № 1717-16-VIII. Для забезпечення виконання вимог змін у законодавстві, після проходження процедур громадського обговорення рішенням Бучанської міської ради від 10.12.2024 р. № 5093-66-VIІІ, затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бучанської міської територіальної громади до 2030 року. Документ за структурою складається з двох частин, це Муніципальний енергетичний план та Концепція адаптації до зміни клімату. Громада бере на себе зобов’язання скоротити власні викиди СО 2 щонайменше на 35% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, які мають ефект пом’якшення зміни клімату, а також підвищити адаптованість громади до наслідків зміни клімату. Підтримуючі Угоду мерів, громада сприяє доступу на рівних правах до доступної, безпечної і сталої енергії, зростання екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя мешканців громади.

Протягом 2024 року з метою підвищення рівня енергоефективності та зниження викидів вуглецю у громаді, було вжито ряд заходів:

1. в рамках меморандуму між BE Berlin Economics GmbH, Центром екологічних ініціатив «Екодія» та Бучанською міською радою від 10.08.2023 року, проведено дослідження у напрямку зеленої реконструкції житлового сектору, техніко-економічний аналіз у місті Буча, результати кількісного аналізу та надання техніко-економічної оцінки різних сценаріїв енергоефективної реконструкції зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у м. Буча представлені 07.03.2024 року на загальнонаціональному рівні:
* Ключові цифри:

• Реконструкція до довоєнного стану: 106 млн євро.

• Відновлення із мінімальними вимогами енергоефективності: +108 млн євро.

• Модернізація до Near Zero: +212 млн євро.

Екологічний ефект:

• Економія енергії: до 74%.

• Зниження викидів CO₂: до 31 447 тонн/рік.

• Економія газу: до 14,2 млн куб. м/рік.

Переваги для громади:

• 350-690 робочих місць.

• Покращення якості життя та кліматична стійкість.

1. проводяться роботи зі встановлення приладів обліку води та теплової енергії в комунальних закладах освіти, культури, де вони були відсутні;
2. розроблено ТЕО щодо встановлення СЕС на будівлі міської ради;
3. впроваджено щоденний енергомоніторинг у будівлях бюджетної сфери (система UMUNI);
* проведено наради за участю керівництва міської ради, представників банківських установ та надавачів комунальних послуг щодо забезпечення безперебійного електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, в т.ч. шляхом залучення кредитних коштів для закупівлі альтернативних джерел живлення:
* з представниками Укргазбанку на тему «Фінансування енергетичної безпеки»;
* з експертом UNDP «Енергоефективність через ЕСКО-механізм-якісно, швидко та без жодних капітальних витрат з бюджету»;
* взяли участь у заході Міністерства енергетики України на тему «Спрощення умов реалізації проєктів розподіленої генерації.
1. підписано меморандум між Бучанською міською радою, Київською ОДА, ТОВ «Далорт» та ТОВ «Овертех» про взаєморозуміння щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України, що сприятиме підвищенню енергетичної безпеки громади та перетворенню на сучасний та диверсифікований енергетичний сектор; наразі встановлено 1 когенераційну установку потужністю 2 МВт, ведуться пусконалагоджувальні роботи;
2. за сприяння БО «Фонд Енергетична дія для України» встановлено сонячні панелі ЗОШ № 3, це 47 сонячних панелей загальною потужністю 20 КВт, покриває 30 % споживання всієї електроенергії закладом, дозволяє функціонувати автономно впродовж мінімум 5 годин і економити близько 100 тис грн на рік.
3. Також в рамках спеціалізованого медичного фонду HEAL Ukraine на шести амбулаторіях загальної практики сімейної медицини у 2024 році встановлено сонячні панелі, для забезпечення безперебійного надання медичних послуг.
4. розроблено попереднього техніко-економічного обгрунтування з Концептуальною Запискою «Проект створення об’єкту розподіленої генерації для безперебійного фунціонування об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, інших економічних суб’єктів на території громади м.Буча при всіх режимах роботи ОЕС України».
5. отримано сучасні свердловинні насоси для надійного водопостачання, каналізаційні насоси для ефективного водовідведення та інноваційні шафи керування з енергоощадними технологіями, що сприятимуть не тільки ефективності, а й збереженню ресурсів;
6. в рамках Проєкту Енергетичної безпеки (USAID) отримали 6 трансформаторів, загальна вартість наданої допомоги 37 902,982 тис.грн.

**13. Надання якісних послуг з перевезення пасажирів**

З метою забезпечення потреб населення Бучанської міської територіальної громади регулярними пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом загального користування рішенням Бучанської міської ради від 17.11.2022 року № 3236-35-VIII було створено комунальне підприємство «Бучатранссервіс».

Підприємством здійснюється надання послуг пасажирських перевезень на чотирьох маршрутах приміського сполучення, які сполучають 11 з 14 населених пунктів громади.

Станом на 31.12.2024 року основний дохід отримується від наступних маршрутів:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Транспортний засіб | Маршрут приміського сполучення | Маршрут |
| 1 | Man A-21 | м. Буча – смт. Ворзель | 101 |
| 2 | Man A-21 | м. Буча – смт. Ворзель | 102 |
| 3 | Mercedes-Benz Citaro | м. Буча – с.Блиставиця-с.Луб’янка-с.Гаврилівка-с.Вороньківка-с.Червоне-с.Раківка-с. Синяк | 103 |
| 4 | Mercedes-Benz Citaro | м. Буча – с.Бабинці-с. Здвижівка | 104 |

Оскільки підприємство розпочало регулярні перевезення пасажирів з 2 кварталу 2023 року, відсутня база для порівняння.

За 12 місяців 2024 року підприємством перевезено 68 628 пасажира, з яких за квитками-56479 осіб, пільгові категорії населення – 38 988 осіб. Чистий дохід підприємства за цей період склав 1 167 900,00 грн., у т.ч. від нерегулярних перевезень –193 900,00 грн.

Попит на перевезення щоквартально зростає, оскільки більше людей дізнається про нового перевізника в регіоні, а також повертаються додому мешканці регіону, які були вимушені покинути домівки через військові дії.

У 2024 році КП «Бучатрансервіс» отримало гуманітарну допомогу від литовського міста Паланга на суму 3655,0 тис.грн.

В рамках **Цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради на 2023-2024 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 01.03.2023 № 3399-41- VIІІ, протягом 2024 року підприємству було перераховано кошти в сумі 15 338,3 тис. грн:

* 15 027,7 тис. грн на фінансування одержувача бюджетних коштів КП "Бучатрансервіс" на утримання установи та здійснення перевезень;
* 310,5 тис. грн - використано для придбання діагностичного обладнання для обслуговування автомобілів

Комунальне підприємство «Бучатранссервіс» вживає заходи для збільшення доходу підприємства, а саме:

- оптимізує маршрути шляхом вивчення платоспроможності населення, у т.ч. заплановано запуск нових рейсів до Києва,

- рекламує свої послуги за допомогою ЗМІ;

- переймає досвід організації роботи міського пасажирського транспорту інших комунальних підприємств по всій території України.

 На даний час є актуальним питання оновлення транспортного складу, використання гібридних транспортних одиниць, транспортних засобів з електродвигунами, оснащення транспорту сучасною електронікою.

 **14. Цифрова трансформація**

Протягом 2024 року з метою створення умов для цифрової трансформації, запровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади та підвищення цифрових навичок населення, виконувались заходи, заплановані **Комплексною місцевою цільовою програмою Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4036-51-VIII, були проведені видатки на суму 1006,0 тис грн на виконання наступних заходів:

* закупівля примірників програмного забезпечення «Аскод»;
* обслуговування комп’ютерних програм;
* формування сертифікатів електронних підписів;
* веб-хостинг;
* продовження ліцензій «Ліга Закон», «ІС-ПРО», «Вчасно», «Умуні», «Погосподарча книга»;
* ремонт монітора;
* придбання багатофункціонального пристрою;
* заправка та відновлення картриджів до офісної техніки;
* прибдано засоби КЗІ, ремонт комп’ютера, придбання програмного забезпечення до системи «Голос»;
* Придбання інформаційно – сенсорного терміналу з ПЗ, веб-сервер для системи голосування.

 З метою запровадження доступу громадян та суб’єктів бізнесу до отримання адміністративних послуг он-лайн в Управлінні ЦНАП у секторі інформування розміщено інформаційний кіоск, який працює в тестовому режимі, а також куточок самообслуговування відвідувачів, за допомогою яких громадяни та представники бізнесу можуть отримати ряд послуг та консультацій в онлайн-режимі. Послуги можна отримати через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» (далі — портал Дія): diia.gov.ua, а також інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

У ЦНАПі широко використовується технологія безпаперового обміну документами Дія.QR. За допомогою даної технології відвідувачі можуть швидко поділитися своїми документами (паспорт у вигляді ID-картки, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка ВПО тощо) підтвердити свою особу та отримати послугу, не витрачаючи час на виготовлення копій.

 На виконання завдань Стратегії цифрового розвитку Бучанської міської територіальної громади до 2025 року, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 17.11.2022 року № 3206-35-VIII, упроваджено чат-бот КП «Бучасервіс»; тривають роботи інтеграції нового програмного забезпечення для автоматизації діяльності підприємства.

**15. Удосконалення системи надання адміністративних послуг**

Станом на **31.01.2024 року** до управління Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради (далі - ЦНАП Бучанської міської ради) та віддалених робочих місць адміністраторів старостинських округів надійшло **58812** звернень від громадян та суб’єктів господарювання, що на **13% більше** у порівнянні **із 2024** роком.

З них:

* **32601** адміністративних послуг надано безпосередньо адміністраторами управління ЦНАП Бучанської міської ради, що **на** **23% більше** у порівнянні із 2024 роком;
* **16782** прийнято звернень від фізичних, юридичних осіб до виконавчого комітету Бучанської міської ради, що **на 1% більше** у порівнянні із 2024 роком;
* **9429** адміністративних послуг надано адміністраторами віддалених робочих місць старостинських округів, що **на 1% менше** у порівнянні із 2024 роком.

**Кількість наданих послуг відповідно до виду послуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрямки адміністративних послуг** | **Кількість наданих послуг у 2024 році** | **% від загальної кількості наданих послуг** | **% у порівнянні із 2023 роком** |
| 1. | Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання | 9579 | 29% | >30% |
| 2. | Паспортні послуги | 9362 | 28% | >7% |
| 3. | Державна реєстрація нерухомого майна та їх обтяжень | 3559 | 10% | >14% |
| 4. | Актуалізація даних військовозобов’язаних осіб | 3002 | 9% | - |
| 5. | Послуги у сфері опіки та піклування (соціальні послуги) | 2453 | 8% | >34% |
| 6. | Послуги державного архітектурного-будівельного контролю | 1203 | 4% | >19% |
| 7. | Послуги у сфері містобудування та будівництва | 1100 | 3% | >27% |
| 8. | Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 763 | 3% | <26% |
| 9. | Послуги Держгеокадастру | 569 | 2% | >1% |
| 10. | Послуги у сфері земельних відносин | 430 | 1% | <13% |
| 11. | Послуги місцевого значення (юридичні послуги, благоустрій, Бучазеленбуд тощо ) | 388 | 1% | <7% |
| 12. | Послуги дозвільного характеру  | 145 | 1% | <26% |
| 13. | Реєстрація пошкодженого майна | 44 | 0,5% | <91% |
| 14. | Послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану | 4 | 0,5% | - |
|  | **Всього наданих адміністративних послуг** | **32601** | **>23%** |

**Інформація щодо наданих послуг старостинськими округами:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ВРМ адміністраторів старостинських округів** | **Кількість наданих послуг у 2024 році** | **% від загальної кількості наданих послуг** | **% у порівнянні із 2023 роком** |
| 1. | Бабинецький старостинський округ | 1553 | 16% | >26% |
| 2. | Блиставицький старостинський округ | 839 | 9% | >3% |
| 3. | Ворзельський старостинський округ | 2099 | 22% | >1% |
| 4. | Гаврилівський старостинський округ | 1885 | 20% | <1% |
| 5. | Здвижівський старостинський округ | 746 | 8% | <14% |
| 6. | Мироцький старостинський округ | 730 | 8% | >42% |
| 7. | Луб’янський старостинський округ | 647 | 7% | <42% |
| 8. | Синяківський старостинський округ | 930 | 10% | <24% |
|  | **ВСЬОГО** | **9429** | **100%** | **<1%** |

ЦНАП Бучанської міської міської ради у звітному періоді працював над вдосконаленням своєї діяльності, спрощенням процедури отримання адміністративних послуг, організацію надання послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань.

З метою забезпечення фізичної, інформаційної та цифрової безбар’єрності отримання послуг особами з інвалідністю, ЦНАП отримав планшети від Київської обласної військової державної адміністрації в рамках Меморандуму про співпрацю між Київською областю та французькими партнерами Регіону Іль-де-Франс.

За допомогою отриманих планшетів у центрі надання адміністративних послуг Бучанської міської ради та віддалених робочих місцях старостатів люди з порушенням зору та слуху зможуть отримати адміністративні послуги та консультації спеціалістів за допомогою перекладача жестової мови через web-систему відеозв’язку «Сервіс УТОГ-24/7».

У серпні 2024 року у ЦНАПі було відкрито Центр рекрутингу. Даний проєкт здійснювався Бучанською міською радою спільно з Міністерством оборони України, створено 1 додаткове робоче місце.

У жовтні 2024 року за підтримки Угорської Екуменічної Служби Допомоги у с.Синяк відбулося відкриття сучасного, оновленого приміщення територіального підрозділу ЦНАП, де створено п’ять робочих місць для адміністраторів та представників установ, підприємств, організацій, які надають послуги згідно графіка. ЦНАП облаштовано відповідно до вимог сучасних вимог та технологій, зокрема у сфері цифровізації. У ЦНАПі наявні: електронна черга із системою попереднього запису, інформаційний кіоск для самостійного пошуку відвідувачами затребуваної інформації, місце для самообслуговування, тощо. ЦНАП обладнаний у відповідністю із сучасними вимогами інклюзії: пандус, кнопка виклику адміністратора, вказівні та інформаційні таблички зі шрифтом Брайля, інклюзивні засоби для людей з порушенням слуху та зору.

У ЦНАПі відвідувачі можуть отримати 328 адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг приведено у відповідність із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», а саме до переліку додано 19 послуг у для ветеранів, членів їх сімей, родин загиблих захисників та захисниць України, осіб з інвалідністю внаслідок війни та послугами у сфері Державної служби зайнятості населення.

З метою переведення якомога більше послуг Бучанської міської ради в електронний формат здійснені наступні заходи:

- видача результату надання електронної послуги в паперовій формі, під час замовлення послуги он-лайн через електронну пошту, інші інформаційно-телекомунікаційні системи, або ж, за бажанням замовника, направлення йому результату адміністративної послуги за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, при замовлені послуги безпосередньо у ЦНАПі;

- надання допомоги суб’єктам звернення у ЦНАПі під час замовлення та отримання електронних послуг (інформаційний кіоск, інформаційні ресурси, власні гаджети, куточок самообслуговування населення тощо);

- надання дистанційної консультації щодо порядку отримання адміністративних послуг по телефону, електронною поштою, за допомогою сторінки ЦНАП у Фейсбуці;

- дистанційний доступ громадян до завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем.

На офіційному сайті Бучанської міської ради в розділі «Центр надання адміністративних послуг» доступна актуальна та повна інформація щодо роботи управління ЦНАП, графік прийому суб’єктів звернення, перелік адміністративних послуг, інформаційні картки, зразки та бланки заяв, нормативні документи, якими керується діяльність управління ЦНАП, новини у сфері адмінпослуг тощо ( https://bucha-rada.gov.ua/legal-framework).

У ЦНАПі широко використовується технологія безпаперового обміну документами Дія.QR. За допомогою даної технології відвідувачі можуть швидко поділитися своїми документами (паспорт у вигляді ID-картки, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка ВПО тощо) підтвердити свою особу та отримати послугу.

Адміністратор ЦНАП на рецепції допомагає користуватися мобільним додатком Дія, демонструє його функціонал.

Усі адміністратори ЦНАП та віддалених робочих місць старостатів зареєстровані на Порталі Дія та періодично проходять навчання з підвищення свого фахового рівня.

**16. Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості населення**

Протягом 2024 року ринок праці знаходився під впливом воєнного стану, зокрема мобілізаційної кампанії, що ускладнює оцінку реальних показників по зайнятості та безробіттю.

Станом на 01.01.2025 р. статус безробітного мають 207 осіб особи (+18,3% відносно аналогічного періоду 2023 р.), з них – 144 осіб отримують допомогу по безробіттю (-6,5% відносно того ж періоду минулого року), працевлаштовано у 2024 році 497 осіб (+10% у порівнянні з відповідним періодом 2023 року), з них 398 зареєстрованих безробітних (+13,4%).

З метою підвищення рівня зайнятості в рамках співпраці [Бучанської міської рад](https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua?__cft__%5b0%5d=AZWtP9sqUzmVKcGsc4ayKU_7qJXgjBULWyG7lpPctI6zykOGMcHd8OtuCaZ5ZeKTYkrLZylpxoSi7HJUPNuj1N_27wEJlj-s53Bpijn2kwpahqpYMe9VRpcF8kmLhNt8M58mL0KsVSyunl9FuA-kK7i1VHp89ZX4Vtf1SOxmL4r26CGbmYLowjT9Gf8dZNUb27FrCCG1ohfCa-2L7ZGCEjkPVYNbQhUHFuDjLhd6-JS3W7mqwWL_wU60F7aPc0Eg3h8&__tn__=-%5dK-y-R)и, Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес.Буча та Бучанської філії Ірпінського управління Київського обласного центру зайнятості було проведено 14 інформаційних заходів щодо отримання грантового фінансування. Щодня в приміщенні Ірпінського управління проводяться індивідуальні консультації щодо активних програм зайнятості та грантових програм.

Протягом 2024 року позитивне рішення щодо отримання мікрогранту на відкриття або розвиток власної справи по Бучанській МТГ отримали 39 осіб, які створили 78 робочих місць. Протягом аналогічного періоду 2023 року було отримано 30 позитивних рішень та створено 50 робочих місць, у 2022 році – 3 особи, 6 робочих місць.

Галузева структура створення робочих місць різноманітна: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; виробництво м'ясних продуктів; дошкільна освіта; індивідуальна мистецька діяльність; виробництво ювелірних і подібних виробів; виробництво меблів; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; стоматологічна практика; роздрібна торгівля рибою (продукти харчування, одяг, непродовольчі товари); квиткові магазини; книгарні та інші.

Найбільш затребуваними у Бучанській громаді були наступні професії:

* водій автотранспортних засобів (всі категорії),
* електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
* електрогазозварник,
* токар,
* охоронець.

Протягом 2024 року 40 осіб з числа зареєстрованих безробітних проходили навчання (підвищення кваліфікації) у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ України у роботодавців, шляхом стажування на робочому місці. Також 41 особа вільного ринку отримала ваучер на навчання, з них 36 вступили до ВНЗ та 2 особи до ПТНЗ для здобуття нової професії. Протягом 2023 року 18 осіб, з числа безробітних пройшли навчання, шляхом підвищення кваліфікації за різними напрямами та 48 осіб скористалися ваучером на навчання, вступивши до ВНЗ.

**17. Заробітна плата та стан її виплати. Заходи, що вживаються в області, з метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати**

В громаді здійснює діяльність комісія Бучанської міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом 2024 року було проведено 3 засіданні комісії. У IV кварталі 2024 року у зв’язку військовими діями та перебоями електроенергії обсяги збуту підприємства ТОВ «Артель» зменшилися на 43%, частина покупців постраждала в результаті ракетних обстрілів у листопаді 2024 року. Станом на 01.11.2024 року у підприємства виникла заборгованість по заробітній платі. Комісія взяла на контроль графік погашення заборгованості, станом на 01.01.2025 року заборгованість по заробітній платі та соціальним виплатам на території громади відсутня.

**18. Розвиток промислового потенціалу та інноваційно-орієнтованих галузей економіки**

Економічний потенціал Бучанської МТГ складають промислові підприємства приладобудівної, легкої, харчової та деревообробної промисловості, будівельні та транспортні організації, а також суб’єкти господарювання сфери інформатизації та телекомунікації, послуг та торгівлі, агропромислового комплексу.

Структура економіки та підприємництва Бучанської громади на 01.01.2025 року.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сектор*** | ***Частка економіки,на 01.01.2024*** |
| Торгівля | 30% |
| Сфера послуг | 23% |
| Інформація та телекомунікації | 13% |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10% |
| Промисловість | 6% |
| Будівництво | 5% |
| Освіта | 3% |
| Охрона здоров'я та надання соціальної допомоги | 3% |
| Сільське господарство | 1% |

Протягом 2024 року промислові підприємства громади працювали під значним тиском проблем, зумовлених військовою агресією росії, а саме: відключення електроенергії, мобілізації працівників, скорочення ринків збуту продукції, ускладнення експортної діяльності через обмеження закордонних поїздок.

Структури економіки громади у порівняні до повномасштабного вторгнення зазнала змін, сектор торгівлі зменшився на 7%, сектор промисловості на 10%, сектор сільського господарства на 9%, сектор будівництва на 5%, але в той же час з’явилися нові сектори такі як «Інформація та телекомунікація» і «Професійна, наукова та технічна діяльність», які мають в структурі економіки більше 10%.

Фахівці Бучанської міської ради сприяли розвитку промислового потенціалу громади шляхом підтримки розвитку індустріальних парків.

Так, за ініціативи ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» та за підтримки Бучанської міської ради, звернення до міністерств, відповідно до розпорядження КМУ від 16.08.2024 №770-р було створено індустріальний парк «КИТ». Очікується, що розвиток індустріального парку сприятиме пожвавленню ділової активності в громаді: у 2024 році на базі 1 черги будівництва вікрито депо і відділення ТОВ «Нова пошта», а протягом 2025 року планується залучити низку учасників, відповідно до попередніх домовленостей з підприємствами, що виробляють будівельні та інші вироби з пластмас, металеві двері та вікна.

Також триває процес модернізації індустріального парку Буча Техно Гарден на основі корейського зразка, представлено концепцію розвитку індустріального парку. У червні 2024 року КП «Бучанська агенція регіонального розвитку» провела українсько-корейську конференцію, щодо залучення інвестицій від компаній з Республіки Корея в індустріальний парк Буча Техно Гарден. Наразі на розвиток індустріального парку корейські партнери вже виділили майже 1 млн доларів США.

З метою розширення можливостей використання суб’єктами господарювання індустріальних парків, Бучанською міською радою протягом 2024 року надавалась інформаційна підтримка діючим індустріальним паркам щодо заходів державного стимулювання. Відповідно до Порядку затвердженому ПКМУ 644 від 04.06.2024:

* Згідно Наказів Мінекономіки від 10.12.2024 № 27631, № 27627, № 27629, № 27626 ІП «Буча Техно Гарден» отримав з державного бюджету на безповоротній основі 150 млн.грн на будівництво заїздів-виїздів з автомобільної дороги загального користування державного значення М-07, будівництво доріг на території індустріального парку, будівництво мepeж та споруд зовнішнього газопостачання та електропостачання;
* Згідно Наказу Мінекономіки від 10.12.2024 № 27628 ІП «КИТ» отримав з державного бюджету компенсацію витрат у сумі 2,28 млн. грн на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Протягом 2024 року у Бучанській МТГ активно розвивалися промислові підприємства різноманітних галузей, в т.ч. переробної промисловості, будівництва, а також у сфері транспорту. На 01.01.2025 року в громаді зареєстровано 36 нових підприємств-виробників, за кодами економічної діяльності, що представленими в таблиці:

|  |  |
| --- | --- |
| **КВЕД** | **Кількість підприємств** |
| 10.13 Виробництво м'ясних продуктів | 1 |
| 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 1 |
| 10.85 Виробництво готової їжі та страв | 2 |
| 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів | 1 |
| 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. | 2 |
| 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 1 |
| 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу | 1 |
| 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 1 |
| 15.20 Виробництво взуття | 1 |
| 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | 4 |
| 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 1 |
| 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | 1 |
| 23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів | 1 |
| 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | 1 |
| 25.72 Виробництво замків і дверних петель | 1 |
| 26.11 Виробництво електронних компонентів | 1 |
| 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | 2 |
| 31.02 Виробництво кухонних меблів | 1 |
| 31.09 Виробництво інших меблів | 3 |
| 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | 1 |
| 35.11 Виробництво електроенергії | 4 |
| 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм | 3 |
| 98.20 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання | 1 |
| **Загальний підсумок** | **36** |

Станом на 31.12.2024 року найбільше податків до місцевого бюджету сплатили підприємства, які здійснюють свою діяльність у сферах оптової та роздрібної торгівлі. Найпотужніші платники: ТОВ "НОВУС УКРАЇНА", ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", ТОВ"АТБ-маркет", ТОВ "ФОРА", ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

У сфері промисловості найпотужніші платники ПП "Автомагістраль", ТОВ НВП "МАДЕК", група компаній UTEM (ТОВ «ЦЕНТР IНЖИНIРИНГУ НКЕМЗ», ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "ЮТЕМ-ЗМК"), ТОВ "ЕС ЯК ДОЛАР", ТОВ "Техпромсервіс ЛТД", ДП "ХОЛЬМЕР УКРАЇНА", ПП ДЕЛІЦІЯ, КП ФАБРИКА-КУХНЯ ГОТУЇМО.

Важливими елементами доходів місцевих бюджетів є місцеві податки і збори. Тому підвищення ролі місцевих податків і зборів у власних доходах місцевих бюджетів є одним із головних завдань підвищення спроможності місцевого самоврядування, фінансової самостійності та стійкості.

Найбільшу частку 44% у складі власних доходів громади займає ПДФО, цей показник демонструє ділову активність підприємств та рівень оплати праці відповідно до кількості працівників. Найбільші платники ПДФО в громаді:

1) ПП "Автомагістраль" - підприємство, що забезпечує широкий спектр послуг, спорудження мостів та естакад. За 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 25 046 184,40 грн (-16,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року), у порівнянні до 2021 року дохід підприємства скоротився на 35%, персонал також на 35% (815 осіб);

2) ТОВ НВП "МАДЕК" спеціалізується на інженерному аудиті та проєктуванні енергетичних систем будь-якої складності; забезпечують постачання, виготовлення та впровадження широкого спектру систем енергопостачання, включаючи різноманітність джерел електроенергії, системи розподілу та моніторингу. За 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 11 828 162,18 грн (+28% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року), у порівнянні до 2021 року дохід підприємства збільшився на 140%, персонал збільшився на 26% (142 особи);

3) Група компаній UTEM, що спеціалізуються на зведенні енергетичних і промислових об’єктів «під ключ»:

- ТОВ «ЦЕНТР IНЖИНIРИНГУ НКЕМЗ» спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій, новий підрозділ компанії UTEM, за 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 5 383 329,93 грн, персонал налічує 66 осіб;

- ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" виконує функції генерального підрядника та здійснює управління проектами нового будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та введення в експлуатацію об’єктів теплової та атомної енергетики, а також промислових об’єктів металургійної, нафтогазової, хімічної, харчової та інших галузей промисловості. За 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 3 969 310,45 грн (+28,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року), у порівнянні до 2021 року дохід підприємства збільшився на 24,7%, персонал зменшився на 44,4 % (153 особи);

- ТОВ "ЮТЕМ-ЗМК" завод з виготовлення металоконструкцій і нестандартного обладнання, виробничою потужністю 6 000 тон на рік. За 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 2 592 768,65 грн (+26,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року), у порівнянні до 2021 року дохід підприємства збільшився на 142%, персонал збільшився на 12 % (85 осіб).

4) ПП "Деліція" - сучасна кондитерська фабрика, яка виробляє більш ніж 60 видів цукрового, здобного печива, вафель і заварних пряників. За 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 9 320 402,23грн (+47,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року), у порівнянні до 2021 року дохід підприємства збільшився на 5%, персонал зменшився на 7,6% (582 особи) ;

5) КП ФАБРИКА-КУХНЯ ГОТУЇМО підприємство створено у січні 2024 року, спеціалізується на виробництві дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, забезпечую виготовлення обідів для всіх закладів загальної середньої освіти громади, за 2024 рік підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 2 175 857,4 грн, створено 83 робочих місця;

6) ТОВ "Техпромсервіс ЛТД" - інноваційна компанія, що займається високотехнологічними рішеннями у сфері промислового обладнання та сервісу. Протягом 2024 року підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 3 024 825,77грн (+16% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року) у порівнянні до 2021 року дохід підприємства зменшився на 51,3%, персонал збільшився на 2,8% (146 осіб);

7) ДП "ХОЛЬМЕР УКРАЇНА", дочірнє підприємство компанії HOLMER Maschinenbau GmbH головний офіс знаходиться в Егмюлі (Баварія, Німеччина). Підприємство спеціалізується на виробництві та продажу спеціалізованої сільськогосподарської техніки, зараз HOLMER лідирує серед світових виробників бурякозбиральної техніки. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, компанія працює з деякими логістичними труднощами. Протягом 2024 року підприємство сплатило до місцевого бюджету ПДФО у сумі 1 777 960,1 грн (-39,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року) у порівнянні до 2021 року дохід підприємства зменшився на 39,3%, персонал збільшився на 47,4% (20 осіб);

8) ТОВ "ЕС ЯК ДОЛАР" - підприємство, що здійснює управління нерухомим майном, наразі реалізує проєкт індустріального парку «КИТ», що дає можливість розширити промисловий потенціал громади. За 2024 рік сплатило до місцевого бюджету податки в розмірі 4 950 156,83 грн, першим суб’єкт господарювання індустріального парку у вересні 2024 року стало ТОВ «Нова пошта», яке сплатило ПДФО до місцевого бюджету у розмірі 1 438 951,01 (+98,9% у порівнянні до 2023 року);

Промислові підприємства демонструють позитивну динаміку збільшення дохідності і ділової активності в умовах воєнного часу. Реєстрація нових підприємств промисловості на території громади має позитивну динаміка, ріст кількості зареєстрованих бізнесів свідчить про комфортні умови ведення бізнесу та сприятливий бізнес клімат громади, що забезпечують органи місцевого самоврядування через економічно доцільну систему регуляторної політики.

Структурні підрозділи міської ради вишукують можливості залучення інвестицій для будівництва нових підприємств, підтримки екологічно нейтральних виробництв та виробництв замкнутого циклу.

**19. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва**

Агропромисловий комплекс Бучанської міської територіальної громади складається з сільськогосподарських підприємств різних форм власності та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, всього в громаді зареєстровані 70 суб’єктів господарювання аграрного сектору (50 юридичних осіб та 20 ФОП). Основні напрями діяльності:

* вирощування зернових та технічних культур;
* розведення великої рогатої худоби;
* розведення свійської птиці;
* розведення свиней;
* вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
* змішане сільське господарство;
* овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників.

На території громади проводять свою діяльність 10 фермерських господарств у Бабинецькому і Синяківському старостатах.

| **№ з/п** | **НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА** | **ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧИСТИЙ ЛАН" | Розведення великої рогатої худоби молочних порід |
| 2 | СЕЛЯНСЬКЕ /ФЕРМЕРСЬКЕ/ ГОСПОДАРСТВО "КАЛИНА" | Змішане сільське господарство |
| 3 | СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТРОЯНДА" | Вирощування зернових та технічних культур |
| 4 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СУРАВА" | Вирощування зернових та технічних культур |
| 5 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РАЙДУГА" | Розведення птиці |
| 6 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗАСТАВА" | Змішане сільське господарство |
| 7 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ХУТОРОК-МК" | Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників |
| 8 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПИРОЖЕНКО" | Вирощування зернових та технічних культур |
| 9 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ОЛЬГА" | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 10 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЮНА-КВІТКА" | Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги |

Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств, порівняно з їх кількістю на початок минулого року, зменшилось на 13,3% та станом на 01.01.2025 року складає 146 голів, у тому числі поголів’я корів – 117 голів, що на 19,9 % менше показника на відповідну дату 2023 року. Чисельність поголів’я свиней зменшилося на 42,8 % та становить 187 голів. За 2024 рік збільшилась кількість вівець на 8,3% та становить 13 голів, кіз на 18,97 % та становить 207 голів, також збільшилася кількість коней на 285%, що станом на 01.01.2025 року складає 27 голів.

Загальна кількість об’єктів домогосподарств у сільській місцевості на території Бучанської міської територіальної громади на 01.01.2025 року складає 6 014 – усіх типів об’єктів, з них 3 572 – домогосподарства з реєстрацією місця проживання їх членів на території населеного пункту та 2794 – домогосподарств, членами яких надано земельні ділянки для ведення особистого селянського/підсобного господарства.

Площа усіх видів земельних ділянок, у тому числі земельні ділянки з цільовим призначенням в особистому користуванні домогосподарств, складає 3387,86 га, в тому числі:

- Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва - 20593 га;

- Для ведення фермерського господарства – 1366,3 га;

- Для ведення особистого селянського господарства - 10711,01 га;

- Для індивідуального садівництва - 727,5 га;

- Для колективного садівництва - 2757,9 га;

- Для сінокосіння і випасання худоби - 34,8 га;

- Для іншого сільськогосподарського призначення - 17,2 га;

- Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - 8437,7 га.

З метою вирішення питань продовольчої та біологічної безпеки, сприяння організації виробництва високоякісної, корисної та безпечної для життя і здоров’я споживача сільськогосподарської продукції, розвитку високотехнологічного ресурсозберігаючого сільськогосподарського виробництва, стабілізації розвитку галузі тваринництва, створення сприятливих умов для просування продукції сільськогосподарських товаровиробників на внутрішні та зовнішні ринки, залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки громади, протягом 2024 року було забезпечено інформування сільськогосподарських та фермерських підприємств про можливості покращення рівня фінансового забезпечення залученням ґрантового фінансування, про доступ до систем та програм навчання і підвищення кваліфікації, сприяння організації участі у тренінгах, семінарах та курсах для фермерів, сільського населення для підвищення їх кваліфікаційних знань про розвиток органічного виробництва, сільськогосподарську кооперацію, механізми державної підтримки тощо.

З метою залучення інвестицій, Бучанська міська рада із залученням експертів протягом 2024 року розробила бізнес-план відновлення виробництва комплексного холдингу «Агромарс».

**20. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва та збільшення інвестицій в економіку області**

З метою забезпечення сприятливого бізнес-клімату Бучанської громади протягом 2024 року реалізувалися інформаційно-консультативні заходи, передбачені **Програмою розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**, що затверджена рішенням Бучанської міської ради від 25.11.2021 № 2376-23-VIII, фінансування Програми у звітному періоді не було.

Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально-економічному розвитку громади та визначається як один із пріоритетних напрямів регіональних стратегій розвитку території.

Малі та середні підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи громади, наближають її до потреб конкретних споживачів і відіграють важливу соціальну роль, надаючи робочі місця і забезпечуючи джерело доходу широким верствам населення.

З метою з’ясування поточного стану і проблем МСП у квітні-серпні 2024 року було проведено анкетування підприємців, а також фокус-групові дослідження.

В ході фокус-групових досліджень підприємцями було названо низку перешкод на шляху розвитку МСП, а саме:

• невизначеність і високі ризики через війну,

• неефективну та нерегулярну комунікацію з владою,

• нестачу фінансування,

• мобілізацію кадрів,

• зростання вартості оренди земельних ділянок,

• зростання тарифів,

• скорочення ринків збуту.

Також представники бізнесу висловили низку пропозицій щодо прискорення розвитку МСП у громаді:

- налагодження конструктивного регулярного діалогу «бізнес-влада» (наприклад, створення Ради підприємців при міському голові),

- навчання МСП (підготовці бізнес-планів і грантових концепцій, способам просування продукції, захисту від контролюючих органів),

- сприяння доступу до фінансування (допомога в розробці бізнес-планів, поширення інформації щодо можливостей участі у грантових програмах та пільгового кредитування),

- сприяння промоції місцевого бізнесу (реклама в соцмережах, створення онлайн-каталогу місцевих продукції та послуг, активізація діяльності з громадами-партнерами, сприяння створенню туристичних атракцій та маршрутів),

- сприяння збільшенню енергоефективності МСП,

- сприяння бронюванню фахівців окремих специфічних професій,

- заохочення створення виробництв з більшою доданою вартістю (наприклад, переробка агропродукції місцевих МСП),

- забезпечення ефективного та цільового використання земель і будівель комунальної власності.

На основі виявлених проблемних питань та потреб суб’єктів МСП було розроблено проєкт Програми розвитку МСП на 2025-2027 роки. Розробку проєкту було здійснено на основі даних анкетування підприємців (онлайн і офлайн формат) та результатів фокус-груп у розрізі старостатів, а також даних відкритих джерел, економічного профайлу платформи VKURSI. Програму розвитку МСП на 2025-2027 роки із врахуванням всіх пропозицій та зауважень стейкхолдерів затверджено рішенням Бучанської міської ради від 10.12.2024 р. № 5094-66-VIII.

За даними ГУ ДПС у Київській області станом на 01.01. 2025 року на території Бучанської МТГ зареєстровано 5300 фізичних осіб-підприємців (+7,9% відносно аналогічного періоду 2023 року) та 2550 юридичних осіб різних форм власності (що на 5,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року). Кількість суб`єктів підприємницької діяльності, які сплачують податки у 2024 році збільшилась у порівнянні з 2023 роком, юридичних осіб на 3% та фізичних осіб на 11%. Загальна кількість прибуткових підприємств має позитивну динаміку у порівнянні з 2023 роком, юридичні особи +13% та фізичні особи +6%, що дозволяє зробити помірно-позитивний прогноз, оскільки при зростанні кількості суб’єктів господарювання збільшується і питома вага прибуткових підприємств, але слід враховувати, що значною є інфляційна складова. На 2% збільшилась кількість збиткових підприємств. Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від юридичних осіб - 826 млн грн (+48%), від ФОП – 221,3 млн грн (+60%), частка суб’єктів господарювання, які сплачують податки, серед юридичних осіб – 27%, серед ФОП – 74%. Протягом 2021-2024 років середньорічний темп приросту кількості юридичних осіб склав 5%, ФОП – 6,5%, середньорічний темп росту надходжень до бюджетів усіх рівнів від юридичних осіб – 23,6%, ФОП – 25%.

Динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності є позитивною, при чому темпи зростання кількості фізичних осіб-підприємців традиційно є більш значними. В той же час це може бути свідченням оптимізації податків.

Розподіл суб’єктів господарювання за організаційно-правовою формою за підсумками 2024 року залишається сталим відносно аналогічного періоду 2023 року: 32% - юридичні особи (-1 п.п.), 68% - ФОПи (+1 п.п), переважна більшість МСП (98%) належить до суб’єктів мікробізнесу.

Позитивна динаміка міграційних процесів за період 2021-2024 років свідчить про комфортні умови для ведення бізнесу на території громади, за період дослідження кількість підприємств, що прибули в громаду значно перевищую кількість підприємств, що вибули з громади.

У 2024 році майже 210 000 фізичних осіб-підприємців (ФОП) закрилося в Україні, що стало рекордним показником за останні п’ять років. У YouControl.Market проаналізували, що приріст закриттів склав понад 32% порівняно з 2023 роком. Найбільше закривалися ФОП у сфері роздрібної торгівлі та ІТ.

Не оминула така тенденція і Бучанську громаду. У порівнянні до 2023 року показник закриттів складає 460 ФОП (+49% ) та зареєструвалось 852 ФОП (-10,6%).

Найбільша кількість припинення діяльності ФОП припала на жовтень 2024 року (загальна тенденція по Україні у зв’язку зі збільшенням військового збору), приріст до 2023 року склав 48,9%.



З метою розвитку бізнесу у громаді функціонують КУ «Бучанська агенція регіонального розвитку» БМР, Коворкінг-центр «Портал освіта і бізнес» та Центр підтримки підприємців «Дія. Бізнес-Буча».

Для збільшення інвестицій в економіку, стимулювання розвитку МСП, Бучанська міська рада тісно співпрацює з місцевим бізнесом і закордонними інвесторами щодо створення індустріальних парків.

Так, підписано Меморандум про співробітництво між корейською компанією K-water, Бучанською міською радою й індустріальним парком Bucha Techno Garden щодо його модернізації на основі корейського зразка та стимулювання розвитку, а також компанія K-water презентувала концепцію розвитку індустріальної зони у Бучанській громаді. Наразі на планування та створення проєкту індустріального парку корейські партнери вже виділили майже 1 млн доларів США.

За сприяння Бучанської міської ради було зареєстровано індустріальний парк «КИТ» на території м. Буча. Наразі перша черга - склад класу В площею 16000 м2, у 2024 році побудовано 10490,5 м2 промислово-складських приміщень готових для залучення виробництв, створено 63 робочих місця. На території індустріального парку уже ведуть свою діяльність ТОВ «НОВА ПОШТА» (відкрито депо та відділення) та ФОП Шпіхернюк М.І. (роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами оптового замовлення). У 2024 році для фінансування облаштування території індустріального парку було залучено державне стимулювання у сумі 2,8 млн грн, власні та залучені кошти на облаштування внутрішніх і завнішніх мереж та благоустрою у сумі 22,8 млн грн.

У 2024 році ІП «Буча Техно Гарден» отримав з державного бюджету на безповоротній основі 150 млн.грн на будівництво заїздів-виїздів з автомобільної дороги загального користування державного значення М-07, будівництво доріг на території індустріального парку, будівництво мepeж та споруд зовнішнього газопостачання та електропостачання.

Триває відбудова ТРЦ «Епіцентр» загальною площею 100 000 кв. м.

У 2024 році розпочато будівництво:

- нового приміщення супермаркету АТБ (п'ятий заклад цієї мережі у місті), який буде розташований вздовж Варшавської траси, новий комплекс матиме просторий торговий зал і великий паркінг, а також створить додаткові робочі місця;

- нового торгівельного центру, де будуть розміщені супермаркет «Сільпо» та малий і середній бізнес, планується також зона фітнесу та спортивної зали.

Будівництво нових об’єктів для бізнесу стане додатковим каталізатором розвитку економіки громади, що збільшить кількість платників податків, будуть створені нові робочі місця та можливості для нових підприємців.

**21. Надходження до бюджетів усіх рівнів**

У 2024 році до загального та спеціального фондів бюджету Бучанської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) надійшло доходів у сумі 859 536 443,8 грн, що становить 94,1% від надходжень у відповідному періоді 2023 року.

Доходи загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) склали 770 143 465,62 грн, що складає 89,6 % від загальної суми надходжень до місцевого бюджету та на 24,5 % більше надходжень відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету (без урахування трансфертів) фактично надійшло 89 392 978,18 грн, що складає 10,4% від загальної суми надходжень до місцевого бюджету та становить 30% від надходжень відповідного періоду 2023 року.

Трансфертів з інших бюджетів фактично отримано 561 431 046,13 грн, що складає 40% від загальної суми надходжень до місцевого бюджету та на 1,7% менше відповідних надходжень за 2023 рік.

Доходи до загального та спеціального фондів бюджету Бучанської міської територіальної громади (з урахуванням трансфертів) за 2024 рік склали 1 420 967 489,93 грн, що на 4,3% менше, ніж за відповідний період 2023 року, що пов’язано зі змінами до Бюджетного кодексу України, внесеними відповідно до Закону України № 3428-IX в частині вилучення з переліку надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами.

Доходи бюджету у 2024 році мають наступну структуру:

* Податкові надходження  747 377,7 тис грн (+23%);
* Неподаткові надходження  75028,1 тис грн (-69,6%);
* Офіційні трансферти  561 431,0 тис грн (-1,7%)
* Доходи від операцій з капіталом  35 897,0 тис грн (-35,6%);
* Цільові фонди  1 233,7 тис.грн (-51%).

 Податкові надходження демонструють позитивну динаміку за винятком показника 2022 року, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом мають змішану динаміку

За 2024 рік видатки з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади становлять 1 377 862 751,90 грн, в т.ч. по загального фонду 845 994 533,28 грн (91,17% виконання плану), по спеціальному фонду 531 868 218,62 грн (70,56% виконання плану).

У розрізі головних розпорядників видатки бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2024 рік були розподілені наступним чином:

1. Бучанська міська рада - 695 401 091,32 грн, у т.ч.:
* Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради – 73 492 692,43 грн;
* Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  - 5 888 918,19 грн;
* Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - 3 854 366,11 грн;
* Первинна медична допомога населенню – 7 956 604,86 грн;
* Заходи в галузі культури і мистецтва – 2 611 197,04 грн;
* Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 6 625 864,80 грн;
* Організація благоустрою населених пунктів - 129 507 384,16 грн;
* Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво – 23 294 393,89 грн;
* Здійснення заходів із землеустрою – 192 273,73 грн;
* Утримання та розвиток автотранспорту - 15 338 251,27 грн;
* Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури –

73 020 781,35 грн;

* Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 112 196,00 грн;
* Оплата послуг (крім комунальних) – 899 000,00 грн;
* Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 69 763 475,63 грн;
* Муніципальні формування з охорони громадського порядку – 4 328 662,26 грн;
* Заходи та роботи з територіальної оборони – 56 134 073,63 грн;
* Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 15 580 544,94 грн;
* Інші субвенції з місцевого бюджету – 2 731 678,83 грн;
* Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 6 538 498,00 грн;
* Будівництво медичних установ та закладів - 815 000,00 грн;
* Будівництво інших об`єктів комунальної власності – 9 997 154,23 грн;
* Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України - 20 646 734,02 грн;
* Реалізація проектів за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії - 164 468 845,95 грн;
* Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки - 121 000,00 грн;
* Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 1 481 500,00 грн.
1. Відділ освіти Бучанської міської ради – 475 251 451,82 грн;
2. Управління соціальної політики Бучанської міської ради – 129 493 600,23 грн;
3. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради –

59 684 516,54 грн;

1. Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради – 11 892 301,95 грн;
2. Фінансове управління Бучанської міської ради – 6 139 790,04 грн.

**22. Співробітництва в межах меморандумів та розвиток міжнародного співробітництва**

Європейська інтеграція України відкриває нові можливості громаді для обміну досвідом, економічному зростанню, зміцненню демократії та підвищенню якості життя громадянам.

В громаді продовжується робота щодо налагодження міжнародної співпраці, протягом звітного періоду підписані 23 договори з міжнародними організаціями, з ним 2 про співпрацю муніципалітетів з мітом Штрассен – Люксембург та містом Керава - Фінляндія. У 2024 році Бучанську громаду відвідали більше ста іноземних делегацій.

Задля просування інтересів Бучанської міської територіальної громади за кордоном, працівники Бучанської міської ради взяли участь у таких міжнародних заходах:

1. навчальний візит до м. Кочевʼє щодо створення бізнес-інкубатора в рамках програми «Мости довіри з U-LEAD»;
2. обмін досвідом у розвитку медицини, соціальної та адміністративної сфери в м. Бергіш- Гладбах, Німеччина;
3. конференція «Виклики в охороні здоров’я під час війни: боротьба з тютюновою залежністю та збереження психічного здоров’я» в місті Прага, Чеська Республіка;
4. участь у Панелі «Зелена реконструкція» та представлення проекту з енергоефективності в Бучанській міській територіальній громаді, Берлін, Німеччина;
5. участь у тренінгу з порятунку життя у Бабинецькій школі №13, проведеному представниками проєкту Rescuebike (Іспанія);
6. участі у підготовчій конференції «Відкриваючи можливості, створюючи імпульс: Трансформаційна реконструкція міст в Україні», Берлін, Німеччина;
7. зустріч з членами Конгресу США, директоркою агентства USAID Самантою Пауер та підписання угоди про будівництво Багатопрофільної лікарні на базі КНП КОР «Центр ментального здоров’я» в Сполучених Штатах Америки;
8. Конференція з відбудови України, Париж, Франція;
9. Панельна дискусія "Життя та зміцнення демократії в Європі через низові ланки", м. Ляйпциг, Німеччина
10. Міжнародна навчальна сесії «Психічне здоров’я та зростання залежностей під час війни: нові виклики для системи охорони здоров’я», м. Тімішоар (Румунія)
11. Конференція з відновлення України (URC2024), Берлін, Німеччина;
12. 5-й Міжнародний колоквіум міст пам’яті: участь у симпозіумі «Пам’ять, історія, пильність і примирення»; підписання маніфесту «Міста пам’яті»: колективне мислення».

Підписано наступні угоди:

* меморандум про взаєморозуміння з UNICEF щодо підтримки дітей та молоді в умовах надзвичайної ситуації, в стадії відновлення та розвитку;
* меморандум з DAI Global щодо реалізації проєкту «Розумна громада»;
* додаткову угоду до меморандуму про розуміння між БМР-ЮТЕМ-Tsubame-Hynfra-Мінекономіки Японії-CONNEXX SYSTEMS Corporation щодо розвитку проєкту у формі відновлення економічного потенціалу БМТГ до економіки з низьким рівнем викидів, заснованої на виробництві відновлюваної енергії, відновлюваного тепла та відновлюваного палива (водню, аміаку, електроенергнії);
* меморандум між Бучанською міською радою, БО Ukraine Focus (США) та AMC Healthcare (США), а згодом і Угоду про будівництво модульної лікарні на базі КНП «Центр ментального здоровʼя» у Ворзельському старостаті;
* угода про співпрацю між Бучанською міською радою та БО Comitato “Razom”;
* договір про побратимство між Бучанською міською радою та муніципалітетом Кочевʼє, Словенія;
* меморандум про співпрацю з Фондом Енн-Кетрін Лінзенхофф для Юнісеф, Громадською організацією «Інститут сталого розвитку громад»;
* угоду про організацію програми обмінів для молоді з Радою Дюнкерку (Франція), Крефельд, Орадур-Сюр-Глан (Франція);
* меморандум про взаєморозуміння з CORE Ukraine;
* меморандум з корейською компанією K-Water;
* меморандум про побратимство з містом Штрассен, Люксембург
* угоду про побратимство з фінським містом Керава
* меморандум про співпрацю з проєктом Pro-integrity «Сприяння доброчесності у публічному секторі», що фінансується USAID та UK International Development (проект призупинено)

Протягом 2024 року в рамках міжнародного співробітництва Бучанська громада отримала наступну допомогу від зарубіжних партнерів:

* машина швидкої допомоги від литовського Благодійного Фонду Maltos Ordina Pagalbos Tarnyba, Литва;
* автомобіль Nissan KING CAB від Благодійного Фонду Zero Line Finland, Фінляндія;
* автомобіль Mitsubishi L-200 від партнерів з Фінляндії;
* газові обігрівачі (270 шт) від міста-побратима Кашкайш, Португалія в рамках Угоди про співробітництво і партнерство від 22.06.2022 року;
* 2 сміттєвозів в рамках співпраці з ПРООН (UNDP);
* 30 ноутбуків від міста Клостенойбург, Австрія;
* 2 пасажирські автобуси від міста Прага, Чеська республіка;
* 15 бронежилетів та ліхтарі на сонячних батареях для Бучанського ДФТГ від фонду Ukraine Focus (США);
* електроскутер в рамках допомоги соціальним службам від Міністерства соціальної політики України, які були придбані в межах проєкту Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сприяння безпеці людей в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною» за підтримки уряду Японії;
* 200 продуктових наборів отримала Бучанська громада від Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА);
* допомогу для надання соціальних послуг отримало управління соціальної політики у вигляді дитячого крісла, душових стільців, вітамінів, ношей, електричних радіаторів, ролетів, інвалідних візків;
* для освітніх закладів: комп'ютерні монітори, шкільні парти, шкільні стільці, табурети, комп'ютерні столи, класна дошка, матеріали для виготовлення окопних свічок надало місто-побратим Бергіш Гладбах в рамках Угоди про співробітництво і партнерство; інтерактивні дошки від японського видавництва Gakken;
* часткове фінансування капітального ремонту Реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю у розмірі 35 000 Euro від БФ Comitato Razom (Італійська Республіка) в рамках Угоди про співпрацю від 14.02.2024 року;
* мікроавтобус FIAT, пожежна машина;
* сміттєвоз, бульдозер, автомобільні ваги від ПРООН;
* трансформатори, розподільчі пристрої від USAID в рамках Проєкту енергетичної безпеки;
* будівельні інструменти та матеріали від GIZ;
* медикаменти від міста Єревана (Вірменія);
* дизельний генератор 500 кВт від БО «Благодійний фонд «Україна-Монпельє»;
* автомобіль швидкої допомоги від ГО Ukraine Focus, передано на ЗС;
* 3 мікроавтобуси Iveco завдяки програмі ULEAD, 1 з автомобілів буде переобладнано для потреб соціального таксі;
* 2 пасажирські автобуси від польського міста-побратима Тушин;
* шість пасажирських автобусів від міста Прага;
* 2000 книжок англійською мовою для бібліотек Бучанської громади від Book Aid International;
* 35 ящиків різнокольорових та різносортних квітів від Нідерландів.
* чотири нових самоскиди від Програми розвитку ООН для Бучанської громади;
* три нові автобуси, придбані у рамках співфінансування Бучанської міської ради спільно з литовським містом-побратимом Паланга для Бучанської громади;
* від народу Тайваню — автоцистерну, яка підвищить спроможність реагувати на непередбачувані виклики та підвозити питну воду під час блекаутів, передано на банас КП «Бучасервіс»;
* за підтримки проєкту «Зміцнення громадянського суспільства в країнах Східного партнерства», який спільно фінансується урядом Федеративної Республіки Німеччина та Європейським Союзом, Бучанський ліцей №9 отримав станцію SaveEcoSensor 3.0;
* КП "Бучасервіс" отримало сучасну систему індивідуального захисту для безпечної роботи з відходами руйнувань від ЄС та UNDP Ukraine / ПРООН в Україні;
* Місто-партнер Бергіш Гладбах надав гуманітарну допомогу: генератори – 5 шт, пічка та комплектуючі до неї – 8 шт, сонячні панелі та комплектуючі – 4 палети, різдвяні подарунки для дітей – 800 шт, одяг та взуття б/в, вогнегасник – 2 палети, парафін – 1 палета, монітор – 2 шт, медичні не лікарські засоби – 1 комплект;
* Від приватної особи, громадянина Фінлянії – дитячі подарунки – 100 шт, медичні не лікарські засоби – 1 коробка, генератор – 2 шт, обігрівач двигуна – 1 шт.

В громаді реалізуються проєкти міжнародної технічної допомоги: «Буча. Фабрика-кухня», фінансування Howard G. Buffett Foundation; CESVI, Італія: надання послуг психологів на безоплатній основі для жителів громади;

* International Medical Corps: забезпечення населення харчуванням, а також проведення заходів з протидії гендерному насильству, охорони психічного здоров'я та психологічної підтримки місцевого населення, яке постраждало внаслідок війни в Україні;
* Libraries Without Borders (BSF), Франція: скринька ідей та куб ідей, додаткові книги та ігри для населення яке постраждало від війни (ліцей №3 та № 4);
* БФ «The World Orphan Fund», БО «Надія і житло для дітей»: Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю;
* USAID «ГОВЕРЛА»: проєкт «Розумна Буча», метою якого є впровадження технологічних рішень для покращення надання послуг населенню;
* БО Ukraine Focus (США) та AMC Healthcare (США): будівництво модульної лікарні на базі КНП «Центр ментального здоровʼя» у Ворзельському старостаті;
* Фонд Енн-Кетрін Лінзенхофф (Німеччина) та ГО «Інститут сталого розвитку громад»: відбудова Бучанського ліцею №3 (укриття, актова зала, спортивна зала);
* Народна допомога України (Австрія): ремонт укриттів дитсадків №2 «Горобинка», №5 «Капітошка, Бучанської початкової школи №11;
* В рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» з Європейським інвестиційним банком реалізовується проєкт «Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та знезалізнення питної води» у м.Буча та с.Гаврилівка;
* будівництво адмінбудівлі в селі Синяк (Угорська Екуменічна Служба Допомоги);
* будівництво реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю;
* впровадження проєкту “Соціальне таксі”;
* Бучанську громаду відібрано до програми фінансування Світового банку. Буча стала одним із п'яти міст України, залучених до проєкту HOPE «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей»
-    у партнерстві з Volkshilfe Österreich проведено капітальний ремонт укриттів у дитячому садочку «Капітошка», а також у приміщенні дошкільного відділення Бучанської початкової школи №11.

Заплановані проєкти:

1. проєкт розвитку Bucha Techno Garden;
2. проєкт RE:Ukraine Community Hub – будівництво центру взаємодії та відновлення у Ворзелі;
3. створення проєкту Меморіального комплексу памʼяті жертв Бучанської трагедії;
4. відновлення дитсадка по вулиці Лесі України, м. Буча.

**23. Містобудівна діяльність**

Протягом 2024 року фінансування заходів **Програми оновлення та розроблення картографічної основи, містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на території громади на 2021 – 2025р роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 24.06.2021 № 1336-13-VIII, не проводилось.

 Протягом 2024 року Бучанською міською були видані містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва індустріальних парків громади:

1. Нове будівництво мереж та споруд зовнішнього газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення для забезпечення комплексу виробничо-складських об’єктів на території індустріального парку «Буча Техно Гарден» Бучанської територіальної громади Київської області (рішення виконавчого комітету БМР від 28.06.204 № 4072/1)
2. Нове будівництво доріг на території Індустріального парку "Буча Техно Гарден" на території Бучанської територіальної громади Київської області (рішення виконавчого комітету БМР від 19.07.2024 № 4271)
3. Нове будівництво заїздів-виїздів з автомобільної дороги загального користування державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин на км 36+158 (ліворуч) до земельних ділянок індустріального парку «Буча Техно Гарден на території Бучанської міської територіальної громади (рішення виконавчого комітету БМР від 28.06.2024 № 4072/2)
4. Нове будівництво індустріального парку "КИТ" за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Буча, вулиця Пам'яті, 48 (Наказ відділу містобудування та архітектури БМР від 26.11.2023 № 19-20/24/57.

**24. Екологічна безпека, удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами**

Протягом 2024 року відповідно до **Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки**, затвердженої рішенням Бучанської міської ради від 11.12.2023 № 4035-51-VIІІ, проведено фінансування вивезення ТПВ та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на суму 8 871,20 тис. грн, видатки були спрямовані на вивіз ТПВ та ВГВ на території населених пунктів Бучанської громади.

 На території громади послуги з вивозу ТПВ надають КП «Бучасервіс» та ТОВ «Крамар ЕКО».

Роздільний збір ТПВ, збір та утилізацію небезпечних і промислових відходів, заготівлю і переробку вторсировини (макулатура, скло, метал, пластик) здійснює МПП «Рада». Контейнери для роздільного збору ТПВ встановлено в м. Буча, сел. Ворзель, с. Гаврилівка, с. Луб’янка, с. Синяк. Пункти прийому вторсировини функціонують в м. Буча і сел. Ворзель. Крім того, підприємство реалізує проєкт «Екосерце», в рамках якого збираються кришки від пластикових пляшок та надається допомога хворим дітям.

Також у Бучі впроваджується екологічна ініціатива за підтримки найбільших виробників упаковки і товарів в упаковці. Підписано меморандум про забезпечення м. Буча спеціальними контейнерами для сортування відходів упаковки, а також їх вивезення, сортування та передачу на рециклінг. Фінансування проєкту повністю взяли на себе компанії-члени Українська Пакувально-Екологічна Коаліція (ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА», ТОВ «Данон Дніпро», ПРАТ “Eлопак-Фастів”, Карлсберг Україна, ТОВ «КЕНПАК УКРАЇНА», ІП “Кока-Колa Беверіджиз Україна Лтд.”, ТОВ “Нестле Україна”, ТОВ “Сандора” (PepsiCo Україна), ТОВ «Тетра Пак», ТОВ «Проктер Енд Гембл Україна»).

У м. Буча було облаштовано інноваційний майданчик для переробки будівельних відходів, що накопичились внаслідок руйнувань росіянами під час окупації. Це одна з перших в Україні стійких і повноцінних станцій із переробки сміття такого виду, завдяки якій КП “Бучасервіс” займатиметься утилізацією та переробкою цих відходів, яких залишилося близько 75 тис. кубометрів після демонтажу зруйнованих об’єктів. Відходи подрібнювались та сортувались за фракціями, а надалі використовувались для будівництва доріг чи виробництва протиожеледних сумішей. Проєкт реалізовано спільними зусиллями Бучанської міськради, Програми розвитку ООН та за підтримки Європейського Союзу. Реалізацією проєкту було досягнуто виконання поставлених цілей, а саме:

* Зменшено навантаження на екологію регіону та сміттєві полігони;
* Запроваджено нові практики роботи з відходами;
* Залучено інноваційні технології переробки;
* Було створено додаткові робочі місця;
* Запровадження проєкту стало кроком зближення до ЄС та циркулярної економіки.

**Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток 1 до Звіту

**Фінансування місцевих цільових програм діючих у 2024 році**

| **№ з/п**  | **Назва програми**  | **Назва дакумента, яким затвердження програма**  | **Виконавець програми** | **План на 2024 рік** | **Факт 2023 рік** | **% виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна місцева цільова програма Бучанської міської територіальної громади SMART-BUCHA на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4036-51-VIII від 11.12.2023 (зі змінами) | Відділ інформаційних технологій та цифрового розвитку управління комунікацій, зв’язків та інформаційної політики | 1688,00 | 1006,00 | 59,6 |
| 2 | Програма розвитку вторинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  | Рішення сессії № 2594-24-VIII від 06.12.2022 (зі змінами) | Відділ охорони здоров’я | 3195,00 | 2810,00 | 87,9 |
| 3 | Програма розвитку первинної медичної допомоги Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами) | Рішення сессії № 2595-24-VIII від 06.12.2021 (зі змінами) | Відділ охорони здоров’я | 5898,06 | 5496,7 | 93,2 |
| 4 | Комплексна програма розвитку культури Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4035-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Відділ культури, національностей та релігії | 8028,17 | 616,5 | 82,4 |
| 5 | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4035-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Управління житлово-комунальної інфраструктури | 9035,8 | 8871,2 | 98,2 |
| 6 | Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | Рішення сессії № 4048-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Управління житлово-комунальної інфраструктури | 280212,44 | 210635,50 | 75,2 |
| 7 | Програма відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги для населення на території Бучанської міської територіальної громади на 2023-2024 роки. | Рішення сессії № 4034-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Управління житлово-комунальної інфраструктури | 23523,88 | 23294,40 | 99,0 |
| 8 | Цільова Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради на 2023-2024 роки  | Рішення сессії №3399-41- VIІІ від 01.03.2023 (зі змінами) | Управління житлово-комунальної інфраструктури | 25337,85 | 15338,30 | 60,5 |
| 9 | Місцева програма «Охорона і раціональне використання земель та інших природних ресурсів Бучанської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4049-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Земельний відділ | 199,00 | 192,30 | 96,6 |
| 10 | Програма оновлення та розроблення картографічної основи, містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на території Бучанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  | Рішення сессії № 1336-13-VIII від 24.06.2021 (зі змінами) | Відділ містобудування та архітектури | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | Програма розвитку системи освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4027-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Відділ освіти | 77382,41 | 42409,01 | 54,8 |
| 12 | Місцева програма «З турботою про кожного» на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4044-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі зінами) | Управління соціальної політики | 11995,40 | 11913,42 | 99,3 |
| 13 | Комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4044-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Управління соціальної політики | 3869,69 | 3746,71 | 96,8 |
| 14 | Місцева комплексна цільова програма «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів їх сімей» на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4043-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Управління соціальної політики | 9867,58 | 9867,58 | 100,0 |
| 15 | Місцева цільова програма «Забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4045-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами) | Управління соціальної політики | 5315,08 | 4708,30 | 88,6 |
| 16 | Комплексна програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4029-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі мінами | Відділ молоді та спорту | 665,26 | 665,26 | 100,0 |
| 17 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення сессії № 4030-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі мінами) | Відділ молоді та спорту | 171,12 | 171,12 | 100,0 |
| 18 | Комплексна програма національного спротиву, мобілізаційної готовності та територіальної оборони Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення від 05.03.2024 № 4221-56-VIII (зі змінами) | Відділ муніципальної безпеки | 77394,78 | 72031,30 | 93,1 |
| 19 | Програма цивільного захисту населення і територій Бучанської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2024-2026 роки | Рішення № 4031-51-VIІІ від 11.12.2023 (зі змінами | Відділ муніципальної безпеки | 101492,88 | 72593,09 | 71,5 |
| 20 | Місцева програма розвитку соціальних послуг Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення сесії від 04.06.2024 №4416-59-VІІІ (зі змінами) | Управління соціальної політики | 9896,32 | 8771,77 | 88,6 |
| 21 | Програма влаштування когенераційних установок на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | Рішення ради від 09.07.2024 № 4607-60-VIII (зі змінами) | Управління житлово-комунальної інфраструктури | 900,00 | 899,0 | 99,9 |
| 22 | Програма охорони громадського порядку та підтримки муніципальних формувань Бучанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення ради від 09.07.2024 № 4616-60-VIII | Відділ муніципальної безпеки | 4351,00 | 4328,70 | 99,5 |
| 23 | Місцева цільова програма фінансової підтримки Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області на 2024 рік | Рішення ради від 15.10.2024 № 4895-64-VIII |  | 500,0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Програма влаштування фотомодульних електростанцій на території Бучанської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | Рішення ради від 15.10.2024 № 4891-64-VIII | Управління житлово-комунальної інфраструктури  | 0,00 | 0,00 | 0 |

**Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій Тетяна ЛІПІНСЬКА

Додаток 2 до Звіту

**Стан виконання пріоритетних проєктів**

**соціально-економічного розвитку у 2024 році**

| **№** | **Найменування проекту** |  **Вартість проекту,** **тис. грн.** | **План на 2024 рік, тис. грн** | **Стан виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **І. Субвеція в рамках фінансової угоди «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» між Україною та ЄІБ** |
| 1 | Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської області. Коригування | 221 382,835 | 102 774,922 | Місцевий бюджет проведено коригування ПКД. Підписано угоду про передачу коштів позики 16.05.2024 р. Попередній договір розірвано, буде оголошено новий тендер. Реалізація проєкту буде продовжена у 2025 році |
|  **ІІ. Субвеція в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та ЄІБ**  |
| 2 | Будівництво корпусу КНП "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради по вул. Польовій, 19 в м. Буча Київської обл. | 413 354,264 | 245 000,000 | Проєкт був поданий на участь у конкурсному відборі Програми з відновлення України ІІ, не затверджено на фінансування у 2024 році |
| 3 | Реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 по вул.Шевченка, 14а в м.Буча, Київської області. Коригування | 222 410,347 | 55 338,147 | Місцевий бюджет проведено коригування ПКД. Розпочаті тендерні процедури закупівлі будівельних робіт . У січні 2025 року планується підписання договору і початок будівельних робіт |
| 4 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вулиця Склозаводська,12-б. Коригування | 5 318,414 | 5 201,117 | Місцевий бюджет 844,912 тис.грн. Державний бюджет 4221,562 тис. грн. Залишок4,182 тис грн буде дофінансова з Державного бюджету у 2025 році. Об'єкт введено в експлуатацію |
| 5 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, м.Буча, вул. Тарасівська,14-а. Коригування | 4 554,284 | 4 444,597 | Місцевий бюджет 723,660 тис.грн. Державний бюджет 3618,298 тис. грн. Об'єкт введено в експлуатацію |
| 6 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська область, с.Гаврилівка, вулиця Соснова,2. Коригування | 12 332,846 | 12 066,606 | Місцевий бюджет 1928,967 тис.грн. Державний бюджет 9644,833 тис. грн. Залишок 277,899 тис грн буде дофінансовано з Державного бюджету у 2025. Об'єкт введено в експлуатацію році |
| 7 | Реконструкція з добудовою трьох корпусів загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 м. Буча, Київської області  | 240 000,618 | 8 192,344 | Підписано угоду про передачу коштів позики 16.05.2024 р. Відкориговано ПКД. Проводились тендерні процедури закупівлі, договори на виконання робіт не укладені. Планується реалізація у 2025 році |
|  **ІІІ. Субвенція за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії**  |
|   | **Житлові багатоквартирні будинки** |   |   |   |
| 8 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104-Б м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 44 153,638 | 25 836,978 | Місцевий бюджет 612,278 тис. грн коригування ПКД. Державний бюджет 15251,785 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи будуть завершені у 2025 році (\*розпорядник коштів КОДА) |
| 9 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська 17 м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 115 344,200 | \*\* | Місцевий бюджет коригування ПКД 650,000 тис.грн. Державний бюджет 51915,269 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи будуть завершені у 2025 році (\*\* розпорядник коштів Агенція відновлення та розвитку) |
| 10 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Гмирі, 11/6 м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 108 956,820 | \*\* | Місцевий бюджет коригування ПКД 1419,943 тис.грн. Державний бюджет 3524,399 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи будуть завершені у 2025 році (\*\*розпорядник коштів Агенція відновлення та розвитку) |
| 11 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 27 527,343 | 18 755,109 | Місцевий бюджет 120,000 тис.грн. Державний бюджет 11957,443 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи завершені |
| 12 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 11 в м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 37 610,385 | 0,000 | ПКМУ № 247 не затверджено фінансування на 2024 рік  |
| 13 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 у м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 113 611,259 | 55 077,657 | Місцевий бюджет 662,278 тис. грн коригування ПКД. Державний бюджет 27197,584 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи будуть завершені у 2025 році |
| 14 | Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по вул. Енергетиків, 2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 14 372,056 | 5 728,826 | Місцевий бюджет 128,4 тис.грн коригування ПКД. Державний бюджет 5013,529 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи завершені |
| 15 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Бориса Гмирі, 2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 23 011,861 | 0,000 | Державний бюджет 1524,627 тис.грн. Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи будуть завершені у 2025 році |
| 16 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Декабристів, 10, смт. Ворзель, Бучанського району, Київської області | 42 965,522 | 0,000 | ПКМУ № 247 не затверджено фінансування на 2024 рік  |
| 17 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 5 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 15 137,506 | 5 429,219 | Державний бюджет4945,315 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи завершені |
| 18 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 8 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 21 493,650 | 0,000 | Не затверджено ПКМУ № 247, було затверджено ПКМУ 118 |
| 19 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203а у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 7 808,769 | 1 709,712 | Державний бюджет1681,848 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи завершені |
| 20 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 10 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 19 541,060 | 9 654,291 | Державний бюджет 9101,006 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Будівельні роботи завершені |
| 21 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова буд.26 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 18 875,858 | 7 306,813 | Державний бюджет 1897,947 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Потреба на 2025 рік 4383,537 тис.грн |
| 22 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 6 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 18 907,430 | 12 503,199 | Державний бюджет 12135,948 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 23 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203д у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 21 985,087 | 4 762,272 | Державний бюджет 6889,156 тис грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 24 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 318а у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 34 049,324 | 10 161,218 | Державний бюджет 24770,416 тис грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 25 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове шосе, буд.17 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 26 324,815 | 9 010,145 | Державний бюджет 8282,261 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 26 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове шосе, буд.15 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 25 307,472 | 9 002,739 | Державний бюджет 7806,826 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 27 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.9 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 67 941,898 | 57 812,532 | Державний бюджет 32 298,338 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Потреба на 2025 рік 25218,782 тис.грн |
| 28 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 203В у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 19 537,680 | 16 472,548 | Державний бюджет 11065,343 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Потреба на 2025 рік 8222,337 тис.грн |
| 29 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 9 872,848 | 3 132,460 | Державний бюджет 2858,256 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 30 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.7 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 35 570,870 | 12 812,608 | Державний бюджет 3271,569 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Потреба на 2025 рік 30758,510 тис.грн |
| 31 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 203Б у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 35 185,760 | 16 260,786 | Державний бюджет 20872,481 тис. грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Потреба на 2025 рік 5422,687 тис.грн |
| 32 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203г у м. Буча, Бучанського району, Киiвськоi областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 25 687,166 | 9 679,160 | Державний бюджет 8274,441 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 33 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, буд.129Г у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 32 696,330 | 30 754,946 | Державний бюджет24112,639 тис.грн Постанова КМУ № 247 зі змінами. Роботи завершено |
| 34 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ястремська, 5 у м. Буча, Бучанського району, Київської областіЗаходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 3 556,175 | 3 556,175 |  Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис.грн виготовлення ПКД  |
| 35 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ястремська, 8 у м. Буча, Бучанського району, Київської областіЗаходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 3 581,480 | 3 581,480 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено |
| 36 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ястремська, 9 у м. Буча, Бучанського району, Київської областіЗаходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 3 636,232 | 3 636,232 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 37 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ястремська, 9а у м. Буча, Бучанського району, Київської областіЗаходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 3 341,448 | 3 341,448 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 38 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ястремська, 10 у м. Буча, Бучанського району, Київської областіЗаходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 3 621,896 | 3 621,896 | ДБ Подано до Мінвідновлення у 2023 році |
| 39 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ястремська, 7 у м. Буча, Бучанського району, Київської областіЗаходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 3 636,232 | 3 636,232 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 40 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ястремська, 9 Б у м. Буча, Бучанського району, Київської областіЗаходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 4 024,997 | 4 024,997 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено.  |
| 41 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова буд.22 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 11 339,432 | 11 339,432 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 20,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 42 | "Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Центральна, 2, с. Мироцьке, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 3 044,034 | 3 044,034 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 7,550 тис. грн виготовлення ПКД |
| 43 | "Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Центральна,4, с.Мироцьке, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 4 839,008 | 4 839,008 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 11,1 тис. грн виготовлення ПКД |
| 44 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Очаренка, 9 у с.Синяк, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 4 632,547 | 4 632,547 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено.  |
| 45 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Садова, 13 у смт Ворзель, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 17 599,915 | 17 599,915 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено.  |
| 46 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 2/11 у смт Ворзель, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 4 830,498 | 4 830,498 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено.  |
| 47 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, 12 у м.Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 25 253,865 | 25 253,865 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 48 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова буд.30 у м. Буча, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 21 148,507 | 21 148,507 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 20,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 49 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Тарасівська, 10В у м. Буча, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 28 910,299 | 28 910,299 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 250,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 50 | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 3 у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирномужитловому фонді" | 21 662,499 | 21 662,499 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено.  |
| 51 | «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Вокзальна, 129-б в м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді  | 18 532,663 | 18 282,633 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 52 | «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Вокзальна, 129-в в м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді  | 17 617,968 | 17 367,968 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 53 | «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Леха Качинського,4 в м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді  | 64 352,129 | 64 102,129 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
| 54 | "Капiтальний ремонт багатоквартирного будинку по вул.Яблунська,2/18 в м.Ворзель, Бучанського району, Киiвськоi областi" - заходи зусунення аварiй в багатоквартирному житловому фондi  | 7 602,638 | 7 352,638 | Подано до Мінвідновлення у 2023 році, фінансування на 2024 рік не затверджено. Місцевий бюджет 2024 р 10,0 тис. грн виготовлення ПКД |
|   | **Громадські будівлі** |   |   |   |
| 55 | Будівництво Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул.Курортна, 37 в селищі Ворзель Бучанського району, Київської області | 546 321,803 | 536 136,667 | Державний бюджет Постанова КМУ № 247 зі змінами 2024 рік - 119415,362 тис.грн. Місцевий бюджет проведено коригування ПКД 700,0 тис грн (\*\*розпорядник коштів КОДА) |
| 56 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №13" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Травнева, 70а (утеплення фасадів) - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій | 20 297,899 | 13 420,261 | Державний бюджет Постанова КМУ № 247 зі змінами 2024 рік - 13585,409 тис.грн. Місцевий бюджет коригування ПКД 256,956 тис. грн (\*\*розпорядник коштів КОДА) |
|  **IV. Співфінансування інші джерела не заборонені законодавством, у тому числі відповідно меморандумів співпраці** |
|   | ***Розвиток соціальної інфрастуктури***  |   |   |   |
| 57 | Будівництво дошкільного дитячого закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки в м. Буча Київської області. Коригування | 67 620,674 | 43 105,052 | Відсутнє фінансування |
| 59 | Будівництво нової загальноосвітньої школи та дошкільного навчального закладу в м. Буча, Київської області, в межах кварталу вулиці Депутатська та вулиці Бориса Гмирі | 540 000,000 | 150 000,000 | Планується реалізація за грантові кошти Франція |
| 60 | Капітальний ремонт Бучанського ліцею №3 за адесою: вул. Вокзальна 46а місто Буча Київської області - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій  | 102 072,859 | 85 612,990 | Відсутнє фінансування |
| 61 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунальної власності по вул.Травневій, 66 в смт.Бабинці Київської області  | 19 360,790 | 9 119,540 | Виконання робіт здійснююється за договром з МОМ від 01.2024 року |
| 62 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення, будинку культури за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 69 - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій | 17 931,555 | 7 800,000 | Роботи виконано за рахунок донорських коштів міжнародної технічної допомоги Тайваню, проєкт завершено у 2024 році  |
| 63 | Забезпечення широкого спектру реабілітаційних послуг для мешканців Бучанської територіальної громади. Створення відділення комплексної реабілітації на базі КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» | 3 707,400 | 633,480 | Проект реалізовано у співпраці з програмою ПРООН Мери за економічне зростання. Місцевий бюджет - 633,48 тис.грн. Встановлено похилий ліфт, виготовлено промо-ролік. Об'єкт введено в експулатацію |
| 64 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення 1 поверху за адресою: м. Буча вул. Енергетиків, 2 - заходи з усунення аварій в бюджетних устанвах | 9 419,612 | 9 419,612 | Місцевий бюджет 268,042 виготовлення ПКД |
| 65 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі-майстерні "Б" по вул.Енергетиків,12 у м.Буча Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій в бюджетних установах | 11 103,719 | 11 103,719 | Місцевий бюджет 1293,126 викотовлення ПКД + роботи |
|   | ***Реформа шкільного харчування*** |   |   |   |
| 66 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Бучанському ліцеї № 3 Бучанської міської ради Київської області | 137,906 | 137,906 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102023  |
| 67 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» Бучанськом ліцеї № 4 Бучанської міської ради Київської області | 124,335 | 124,335 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102023  |
| 68 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Бучанському ліцеї №5 Бучанської міської ради Київської області | 468,478 | 468,478 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102024 |
| 69 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Комунальному закладі «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради Київської області | 551,761 | 551,761 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102025 |
| 70 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Луб'янськіцй гімназії №7 Бучанської міської ради Київської області | 293,693 | 293,693 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102026 |
| 71 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Комунальному закладі «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області | 488,957 | 488,957 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102027 |
| 72 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Бучанському ліцеї №9 Бучанської міської ради Київської області | 124,335 | 124,335 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102028 |
| 73 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Ворзельському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 Бучанської міської ради Київської області | 894,849 | 894,849 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102029 |
| 74 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Бучанській початковій школі №11 Бучанської міської ради Київської області | 175,727 | 175,727 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102030 |
| 75 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Комунальному закладі «Мироцька гімназія № 12» Бучанської міської ради Київської області | 488,009 | 488,009 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102031 |
| 76 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №13» Бучанської міської ради Київської області | 458,590 | 458,590 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102032 |
| 77 | Капітальний ремонт харчоблоку за проектом «Фабрика – кухня» в Комунальному закладі «Синяківський хіміко-технологічний ліцей – заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №15» Бучанської міської ради Київської області  | 174,394 | 174,394 | Првінансовано за рахунок Фундації "КОНФЛІКТ ТА РОЗВИТОК" Договір підряду від 02.10.2023 № 02102033 |
|  | ***Створення комфортної інфраструктури***  |  |  |   |
| 78 | Нове будівництво фабрики-кухні за адресою: Київська обл., м.Буча, вул. Яблунська, 1-Л. (зовнішні мережі: водопровід, каналізація) | 9 884,107 | 6 310,000 | Завершено будівництво. З мізцевого бюджету у 2024 році дофінансовано 8462,003 тис. грн |
|  | ***Енергозбереження*** |  |  |   |
| 79 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Мироцька гімназія № 12" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Мироцьке, вул. Соборна, 127 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 17 554,093 | 17 265,565 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 80 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Луб'янської гімназії № 7 за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 17 252,347 | 10 083,050 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 81 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області, вул. Д. Вишнивецького 13 (утеплення фасадів та заміна покриття даху) | 16 646,803 | 11 629,599 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 82 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Горобинка" за адресою: Київська область, м. Буча, пров.Героїв Майдану, 20а (утеплення фасадів) | 8 904,711 | 8 715,576 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 83 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Здвижівська гімназія №14" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Здвижівка, вул. Центральна, 104 (утеплення фасадів) | 14 054,173 | 13 880,855 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 84 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Здвижівська гімназія №14" (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Здвижівка, вул. Центральна, 116-а (утеплення фасадів) | 8 565,270 | 8 392,440 | Місцевий бюджет 316,922 тис.грн проведено капітальний ремонт в приміщенні дошкільного відділення |
| 85 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі Бучанської початкої школи № 11 (дошкільне відділення) за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Яблунська, 13 - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій | 24 114,546 | 9 187,313 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 86 | Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Б. Хмельницького, 5/5а, м. Буча, Київської області. Термомодернізація. | 10 628,832 | 10 628,832 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
|   | ***Електропостачання*** |   |   |   |
| 87 | Будівництво споруди для облаштування об'єкту енергетичних мереж та теплопостачання промислового та житлового сектору Бучанської територіальної громади  | 194 000,000 | 194 000,000 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 88 | Технічне переоснащення без заміни технічних параметрів первинних електричних з’єднань ТП-32 по вул. Києво-Мироцька, 139 м. Буча (відновні роботи внаслідок бойових дій) | 5 084,010 | 5 084,010 | Протиаварійні заходи виконані за рахунок місцевого бюджету |
| 89 | Технічне переоснащення без заміни технічних параметрів первинних електричних з’єднань ТП-44 по вул. Києво-Мироцька, 104 в м. Буча (відновні роботи внаслідок бойових дій) | 1 800,431 | 1 800,431 | Протиаварійні заходи виконані за рахунок місцевого бюджету. Місцевий бюджет 89,0 тис.грн виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єкту |
| 90 | Технічне переоснащення без заміни технічних параметрів первинних електричних з’єднань ТП-71 по вул.Склозаводська, 3 в м.Буча (відновні роботи внаслідок бойових дій) | 3 020,572 | 3 020,572 | Протиаварійні заходи виконані за рахунок місцевого бюджету. Місцевий бюджет 725,405 тис.грн виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єкту |
| 91 | Технічне переоснащення без заміни технічних параметрів первинних електричних з’єднань ТП 174 по вул.Склозаводська, 6 в м.Буча (відновні роботи внаслідок бойових дій) | 5 302,777 | 5 302,777 | Протиаварійні заходи виконані за рахунок місцевого бюджету |
|   | ***Водопостачання та водовідведення*** |   |   |   |
| 92 | Аварійно-відновлювальні роботи системи водопостачання м.Буча, кільцювання резервуарів чистої води по вул.Пушкінська м.Буча та по вул. Лесі Українки в смт.Ворзель. Реконструкція | 34 541,562 | 34 541,562 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 93 | Капітальний ремонт об'єкту комунальної власності Каналізаційна насосна станція 4 по вул. Леся Курбаса, 1А в м. Буча Київської області (відновні роботи) | 7 026,424 | 7 026,424 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 94 | Капітальний ремонт об'єкту комунальної власності Каналізаційна насосна станція по вул. Лісова, 66/1А в сел. Ворзель Бучанського району, Київської області (відновні роботи) | 1 443,714 | 1 443,714 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 95 | Придбання автоцистерни для певевезення питної води об'ємом 5,1 м. куб. | 4 254,000 | 4 254,000 | Місцевий бюджет 947,457 тис. грн. Донорська допомога (уряд Тайваню) - 3302,943 тис.грн |
| 96 | Нове будівництво очисних споруд каналізаційних стоків комунальної власності по вул. Грушевького, 1-В | 400 000,000 | 400 000,000 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
|   | ***УКРИТТЯ*** |   |   |   |
| 97 | Будівництво протирадіаційного укриття на території Бучанського ліцею № 3 за адресою: вул. Вокзальна, 46а в місті Буча Київської області | 176 515,443 | 176 515,443 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 98 | Будівництво приміщень під улаштування протирадіаційного укриття по вул. Енергетиків, 8, м. Буча, Київської області | 184 297,470 | 184 297,470 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 99 | Будівництво приміщень під улаштування протирадіаційного укриття з добудовою технічних приміщень будівлі Бучанської міської ради по вул. Енергетиків, 14, м. Буча, Київської області | 195 770,702 | 195 770,702 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 100 | Будівництво протирадіаційного укриття на території Комунального закладу “Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №13” Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бабинці, вулиця Травнева, 70-А | 176 515,443 | 176 515,443 | Місцевий бюджет 256,956 тис.грн проведено коригування ПКД. Будівельні роботи плануються на 2025 рік |
|   | **V. Дорожньо-транспортна інфраструктура:** |   |   |   |
| 101 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. М. Леонтовича, (Толстого) від вул. І.Франка до вул. Ш. Руставелі в м. Буча, Київської області  | 1 365,020 | 1 365,020 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 102 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. В. Івасюка (Грибоєдова) від вул. Тячєвська до вул. Сілезька в м. Буча, Київської області | 1 456,015 | 1 456,015 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 103 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Новаторів від вул. Є. Гребінки до ЖК «Новатор» в м. Буча, Київської області | 1 460,013 | 1 460,013 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 104 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Мрії (Пушкінська) від вул. Революції Гідності до вул. Яснополянська в м. Буча, Київської області | 1 493,121 | 1 493,121 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 105 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Революції Гідності (Революції) від вул. Києво Мироцька до вул. Гамалія в м. Буча, Київської області | 1 495,954 | 1 495,954 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 106 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. А. Михайловського, від вул. Гоголя до вул. Бучанське Шосе в м. Буча, Київської області  | 1 498,787 | 1 498,787 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 107 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Багряного, Вербицького від вул. Гоголя до вул. А. Михайловського в м. Буча, Київської області | 1 490,413 | 1 490,413 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 108 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інели Огневої (Булгакова) в м. Буча, Київської області | 1 496,852 | 1 496,852 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 109 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Олекси Тихого в м. Буча, Київської області | 1 496,289 | 1 496,289 | Профінансовано за рахунок місцевого бюджету 1129,993 тис.грн |
| 110 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Тюменцева Хвилі в м. Буча, Київської області | 1 495,008 | 1 495,008 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 111 |  Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. В. Вернадського від вул. Депутатська до бульв. Богдана Хмельницького в м. Буча, Київської області  | 1 494,951 | 1 494,951 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 112 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Амосова в м. Буча, Київської області | 1 498,291 | 1 498,291 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 113 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Яснополянська (провулки 1;2;3) в м. Буча, Київської області | 1 493,585 | 1 493,585 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 114 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Ювілейний в м. Буча, Київської області | 1 485,657 | 1 485,657 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 115 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Антоновича в м. Буча, Київської області | 1 495,624 | 1 495,624 | За рахунок місцевого бюджету профінансовано виготовлення ПКД 316,801 тис. грн |
| 116 | Капітальний ремонт автостоянки по вул. Володимира Ковальського (навпроти ліцею № 5) в м. Буча, Київської області (відновні роботи) | 1 266,023 | 1 266,023 | Профінансовано за рахунок місцевого бюджету 1266,023 тис.грн |
| 117 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Окружна в сел. Ворзель, Київської області  | 1 388,002 | 1 388,002 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 118 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Бучанська в сел. Ворзель, Київської області  | 1 398,029 | 1 398,029 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 119 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Польова в сел. Ворзель, Київської області  | 1 372,652 | 1 372,652 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 120 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Садова в сел. Ворзель, Київської області | 1 425,036 | 1 425,036 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 121 |  Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Молодіжна в сел. Ворзель, Київської області | 1 399,360 | 1 399,360 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 122 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Курортна (від № 37 до вул. Європейська) в сел. Ворзель, Київської області | 1 484,500 | 1 484,500 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 123 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Козацька в сел. Бабинці, Київської області | 1 354,028 | 1 354,028 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 124 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Кооперативна в сел. Бабинці, Київської області | 1 395,223 | 1 395,223 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 125 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру в сел. Бабинці, Київської області | 1 349,185 | 1 349,185 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 126 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нова в сел. Бабинці, Київської області | 1 485,054 | 1 485,054 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 127 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Шевченка в сел. Бабинці, Київської області | 1 498,129 | 1 498,129 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 128 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Незламності в сел. Бабинці, Київської області | 1 398,985 | 1 398,985 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 129 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дзюбина в сел. Бабинці, Київської області | 1 482,921 | 1 482,921 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 130 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Мар’яна Гисяка в с. Гаврилівка, Київської області | 1 457,008 | 1 457,008 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 131 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Шевченка в с. Гаврилівка, Київської області  | 1 426,852 | 1 426,852 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 132 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру в с. Гаврилівка, Київської області | 1 393,010 | 1 393,010 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 133 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагорна в с. Гаврилівка, Київської області | 1 461,700 | 1 461,700 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 134 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дружби в с. Гаврилівка, Київської області | 1 498,200 | 1 498,200 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 135 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Соснова в с. Гаврилівка, Київської області | 1 450,005 | 1 450,005 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 136 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Федорова в с. Тарасівщина, Київської області  | 1 495,650 | 1 495,650 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 137 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Шевченка в с. Здвижівка, Київської області  | 1 464,230 | 1 464,230 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 138 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Лісова в с. Здвижівка, Київської області | 1 423,656 | 1 423,656 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 139 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Шевченка в с. Луб'янка, Київської області | 1 395,600 | 1 395,600 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 140 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. О. Антоновича в с. Луб'янка, Київської області | 1 499,850 | 1 499,850 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 141 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Затишна в с. Вороньківка, Київської області | 1 456,520 | 1 456,520 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 142 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Лугова в с. Раківка, Київської області | 1 492,031 | 1 492,031 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 143 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Чайки в с. Раківка, Київської області  | 1 499,098 | 1 499,098 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 144 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності між вул. Леся Курбаса та вул. Водопровідна в м. Буча Київської області (відновні роботи) | 1 497,012 | 1 497,012 | Місцевий бюджет 1480,958 тис. грн виготовлення ПКД + роботи |
| 145 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Ворзельська (від вул. Квіткова до вул.Варшавська) сел. Ворзель в м. Буча Київської області  | 1 494,305 | 1 494,305 | Місцевий бюджет 1487,114 тис. грн виготовлення ПКД + роботи |
| 146 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Тарасівська, 28-а в м. Буча Київської області (відновні роботи) | 1 412,655 | 1 412,655 | Місцевий бюджет 1340,497 тис. грн виготовлення ПКД + роботи |
| 147 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Шевченка (парковка) м. Буча Київської оболасті (відновні роботи) | 1 317,448 | 1 317,448 | Місцевий бюджет 1253,362 тис. грн виготовлення ПКД + роботи |
| 148 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Володимира Ковальського (парковка навпроти прокуратури) в м. Буча Бучанського району, Київської області | 1 314,691 | 1 314,691 | З місцевого бюджету профінансовано 678,202 тис.грн |
| 149 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інститутська (від вул. Захисників України до буд. №45г) в м. Буча Київської області  | 1 498,294 | 1 498,294 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 150 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Гоголя (від вул.А.Михайловського до вул.Інститутська) в м. Буча Київської області | 1 499,517 | 1 499,517 | З місцевого бюджету профінансовано 1490,123 тис.грн |
|   | **VI. Енергозбереження та енергозабезпечення:** |   |   |   |
| 151 | Капітальний ремонт трансформаторної підстанції № 367 по бульвару Богдана Хмельницького, 2 в м. Буча, Київської області (аварійно-відновлювальні роботи) | 5 883,614 | 5 883,614 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
| 152 | Капітальний ремонт трансформаторної підстанції № 44 по вул. Києво-Мироцька, 104 в м. Буча, Київської області (аварійно-відновлювальні роботи) 5773,676 | 5 773,676 | 5 773,676 | Роботи не виконувались із за відсутності фінансування |
|  | **ВСЬОГО** | **530306,781** | **3471060,845** |   |

**Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

Начальник відділу

економічного розвитку та інвестицій Тетяна ЛІПІНСЬКА