БУЧАНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«04»  вересня  2017  р.  №  144

Про підготовку до святкування Дня міста

З метою належної підготовки до святкування 116-ї річниці заснування міста Буча

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

- Провести святкування Дня міста 16-17 вересня.

- Утворити робочу групу з підготовки та святкування 116-ї річниці заснування міста Буча у складі згідно з додатком 1.

- Затвердити план заходів з підготовки до святкування Дня міста Буча згідно додатку 2 та забезпечити безумовне його виконання.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Бучанської міської ради Олексюка В. П.

Міський голова							А.П.Федорук

Погоджено:

В. о. керуючого справами		В. В. Ляховець

Завідувач юридичним відділом		Т. О. Шаправський

Начальник фінансового управління				Т. А. Сімон

Підготував:

головний спеціаліст

організаційного відділу		А. О. Середа

Ознайомлені:

Архипенко С. П.	________________

Бучинський Л. Я. 	________________

Дученко Я. М. 	________________

Клевчук С. В. 	________________

Коваленко С. М. 	________________

Кравчук В. Д. 	________________

Куліда С. В. 		________________

Ляховець В. В. 	________________

Матюшенко Л. А. 	________________

Назаренко Г. В. 	________________

Олексюк В. П. 	________________

Пиль О. А.		________________

Рибчун В. В. 		________________

Романенко О. В. 	________________

Сімон Т. А. 		________________

Смолькін О. П. 	________________

Унучко Н. М.		________________

Цимбал О. І. 		________________

Додаток 1

до розпорядження Бучанського міського голови

від « 04 » вересня 2017 року  №  144

СКЛАД

робочої групи з підготовки та святкування 116-ї річниці заснування міста Буча

| Федорук Анатолій Петрович | - |  | міський голова, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- | --- |
| Олексюк Василь Павлович | - |  | секретар Бучанської міської ради |
| Матюшенко Лариса Анатоліївна | - |  | радник міського голови, заступник голови оргкомітету |
| Члени оргкомітету: |  |  |  |
| Смолькін Олександр Петрович |  | - | радник міського голови |
| Сімон Тетяна Анатоліївна |  | - | начальник фінансового управління |
| Архипенко Світлана Павлівна |  | - | начальник служби у справах дітей та сім’ї |
| Дученко Ярослав Миколайович |  | - | начальник інспекції з благоустрою |
| Коваленко Сергій Миколайович |  | - | начальник відділу з надзвичайних ситуацій |
| Ляховець Вікторія Вікторівна |  |  | в. о. керуючого справами |
| Назаренко Ганна Василівна |  |  | радник міського голови, в.о. начальника УПСЗН |
| Романенко Оксана Валеріївна |  | - | завідувачі сектором кадрової роботи |
| Бучинський Любомир Ярославович |  | - | головний лікар Бучанської міської поліклініки |
| Кравчук Володимир Денисович |  | - | начальник КП «БУЖКГ» |
| Рибчун Віталій Володимирович |  | - | директор КПГХ «Продсервіс» |
| Цимбал Олег Іванович |  | - | начальник відділу освіти Бучанської міської ради |
| Клевчук Сергій Віталійович |  | - | Директор КП «Бучазеленбуд» |

Додаток 2

до розпорядження Бучанського міського голови

від «4» вересня 2017року  №  144

План

заходів з  підготовки та святкування 116-ї річниці заснування міста Буча

|  | Скласти списки запрошених та завчасно надіслати запрошення гостям міста | до 04.09.2017 р. | організаційний відділ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розробити сценарний план святкування Дня міста | до 01.09.2017 р. | відділ культури та спорту організаційний відділ |
|  | Підготувати урочисту частину свята | до 05.09.2017 р. | організаційний відділ відділ культури та спорту |
|  | Підготувати концертно-розважальну програму свята | до 04.09.2017 р. | відділ культури та спорту |
|  | Забезпечити рекламу святкових заходів, висвітлення інформації про свято на офіційному сайті Бучанської міської ради, в ЗМІ | постійно | відділ культури та спорту КП «Газета «Бучанські новини» прес-секретар міського голови |
|  | Забезпечити святкове оформлення Київської площі, міського парку, стадіону, вулиць міста | до 14.09.2017 р. | відділ культури та спорту КП «Бучазеленбуд» відділ ЖКГ КП «Бучанське УЖКГ» |
|  | Вжити додаткових заходів з впорядкування території міста | вересень | інспекція з благоустрою КП «Бучазеленбуд» КП «Бучанське УЖКГ» |
|  | Забезпечити привітання громадян в номінаціях «наречені», «батьки новонароджених», «золоте подружжя» | до 15.09.2017 р. | служба у справах дітей та сім’ї відділ культури та спорту |
|  | Організувати виставку робіт образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва | до 16.09.2017р. | відділ освіти служба у справах дітей та сім’ї |
|  | Забезпечити квіти для нагородження | до 16.09.2017 р. | відділ культури та спорту |
|  | Забезпечити озвучення Київської площі, літнього театру, ТК «Варшавський» на час проведення святкових заходів | 16-17.09.2017 р. | відділ культури та спорту |
|  | Організувати виставку-продаж охолоджувальних напоїв, кулінарних та кондитерських виробів | 16-17.09.2017 р. | інспекція з благоустрою КПГХ «Продсервіс» |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку | 16-17.09.2017 р. | Бучанське міське відділення поліції |
|  | Забезпечити чергування бригади швидкої медичної допомоги під час проведення свята | 16-17.09.2017 р. | Бучанська міська поліклініка |
|  | Забезпечити чергування легкового та вантажного транспорту | 16-17.09.2017 р. | організаційно-кадровий відділ КП «Бучанське УЖКГ» |
|  | Провести фестиваль улюблених українських страв, святкові ярмарки | 16-17.09.2017 р. | КПГХ «Продсервіс» відділ економіки |
|  | Залучити до проведення заходів підприємств міста (торгівля, фестивалів) | 16-17.09.2017 р. | відділ економіки |
|  | Забезпечити зустріч офіційних делегацій | 16-17.09.2017 р. | Організаційний відділ |

В. о. керуючого справами		В. В. Ляховець

Середа А. О.

(04597) 48 526