|  |  |  |  | додаток до рішення 38 сесії VII скликання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бучанської міської ради |  |  |
|  |  |  |  | № -38-VII від 22.02.2018р. |  |  |
|  |  |  |  | Інформація |  |  |
|  |  |  | щодо фінансування за кошти місцевого бюджету міста Буча місцевих програм за 2017 рік, затверджених рішенням 23 сесії Бучанської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року №972-23-VII "Про бюджет міста Буча на 2017 рік" |  |  |  |
| КПКВ | Фонд | План 2017 року,тис.грн. | Найменування програми | Виконані заходи | Проведені видатки,тис.грн | % виконання |
| По Бучанській міській раді |  |  |  |  |  |  |
| 116060 | ЗФ | 23938,9 | Місцева програма благоустрою міста | На оплату послуг крім комунальних - 3933,6 тис.грн (послуги автовишки, автопідіймача, послуги з вивезення сміття,послуги автомашини "Скандія", інші послуги), на фінансування одержувачів трансферту підприємствам - 14372,3 тис.грн. ( закупівля технічної солі, закупівля саджанців кущів,суміші для газонів придбання велопарковок, придбання госптоварів, оплата послуг з озеленення,поточний ремонт підлоги в літньому театрі,оплата праці працівників благоустрою по прибиранню парків та скверів, придбання опор, світильників, придбання солі); електроенергії на вуличне освітлення 3860,1 тис.грн., на фінансування одержувачів по спеціальному фонду -капітальні трансферти підприємствам - 20869,5 тис.грн.( капітальний ремонт та технічний нагляд з капітального ремонту тротуарів по вул.Києво-Мироцька, Енергетиків,Михайловського, Вокзальна,Жовтнева,капремонт зовнішніх мереж електропостачання, тощо). | 22157,3 | 92,5 |
| 116060 | СФ | 24168,1 |  |  | 20869,5 | 86,3 |
| 114030 | ЗФ | 282,8 | Місцева програма культурного розвитку міста Буча на 2017 рік | На придбання сувенірної продукції,фото рамок,пояк для відзначення з нагоди державних та місцевих заходів , на виплату грошових винагород з нагоди державних та професійних свят. | 180,7 | 63,9 |
| 117810 | ЗФ | 95 | Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки | Надано матеріальної допомоги жителям міста, які постраждали від наслідків пожежі та надзвичайних ситуацій – 30,5 тис.грн. Оплачено послуги з утилізації ртуті- в сумі 2,040 тис.грн. Придбання палива для гасіння торфовищ на суму 29,36тис.грн.Результатом виконання програми є своєчасне та швидке реагування при виникненні надзвичайних ситуацій, покращення матеріального становища постраждалим мешканцям від пожеж. | 61,9 | 65,1 |
| 116650 | ЗФ | 1138,4 | Програма підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження системи відео спостереження в м.Буча на 2016-2017 роки. | На поточний ремонт доріг міста, очищення проїзду по вул.Вокзальна використано 152,6 тис.грн, на поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Горького, Жовтнева, Вокзальна, Гагаріна, Садова, Січових стрільців, Польова, Яблунська, на влаштування пристрою примусового зниження швидкості використано 980,3 тис.грн., на проектні роботи з реконструкції доріг та роботи з капітального ремонту покриття доріг вул.Яблунська, Я.Мудрого, Склозаводська, Вишнева, Сілезька, Вокзальна використано 4581,1 тис.грн.,інші. | 1132,4 | 99,5 |
| 116650 | СФ | 4707,7 |  |  | 4655,6 | 98,8 |
| 118600 | ЗФ | 118,2 | Програма місцевого значення щодо представницьких видатків,пов´язаних з діяльністю Бучанської міської ради | На оплату членських внесків в Асоціацію міст України використано 82,9 тис.грн., на оплата послуг з розроблення інформаційних буклетів використано 18,0 тис. грн. Результатом виконання програми є вивчення досвіду інших територіальних громад та співпраця з органами влади, створення нових дружніх взаємовідносин між громадами. | 100,9 | 85,4 |
| 116021 | СФ | 7436,5 | Міська Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) у житлово-комунальному господарстві міста Буча на період 2017-2018 років | Кошти використані на капремонт ж/б вул.Н.Шосе,13,вул.Енергетиків,14, роботи з технагляду ж/б вул.Н.Шоссе,13, на капремонт ж/б Енергетиків,16, вул.Києво-Мироцька,104-Б , Водопровідна,62, капремонт ліфтів вул.Островського,36, Тарасівська,10. | 7170,0 | 96,4 |
| 113160,0113112,0113132 | ЗФ | 1265,00 | Міська комплексна програма підтримки сім"ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" до 2017 року (в новій редакції) | Фінансування видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги багатодітнім сім´ям,які виховують дітей шкільного віку на суму 212,0 тис.грн., допомога 294 багатодітнім сім´ям у розмірі 300,0 грн на одну дитину шкільногьвіку (всього 569 дітей). Забезпечено оздоровленням та відпочинком 365 дітей м.Буча за межами міста та 900 дітей у пришкільних таборах на загальну суму 1238,0 тис.грн. В рамках виконання програми проведено наступні заходи: Міське свято з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня «Жінка.Весна.Любов», вітання кращих жінок-трудівниць м.Буча з нагоди Дня Матері та Дня сім´ї , Пасхальна акція «Подаруй тепло солдату», фестиваль сім´ї «Ми-Бучанська родина», у рамках якого проведено: «Тато, мама,я-творча сім»я», «Тато,мама,я-спортивна сім»я», фотовиставки (вручено цінні подарунки усім учасникам свята). З нагоди Дня захисту дітей проведено розважальну програму «Пітер Пен», конкурс малюнку на асфальті «Мрії про літо», майстер-класи з виготовлення дитячих сюжетних іграшок. В вересні 2017 року заходи до Дня міста за участю дітей.Наперредодні Нового Року проведено розважальні інтерактивні програми для дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки, забезпечено подарунками дітей пільгових категорій в кількості 1764 осіб, проведено заходи до Дня Миколая. | 1259,8 | 99,6 |
| 113143 | ЗФ | 158,00 | Комплексна місцева програма підтримки та розвитку молоді міста "Молодь Бучі" на 2017 рік | На виконання міської комплексної програми підтримки молоді «Молодь Бучі» проведено фінансування видатків на виплату Стипендій міського голови :січень-серпень 2017 року -10 стипендій по 500,0грн, з вересеня по грудень -20 стпендій по 1000,0 грн.Всього охоплено протягом року 30 стипендіатів.В рамках програми проведено наступні заходи: заходи до Дня Державного прапора, заходи до Дня Незалежності України (вручення паспортів), міський етап інтелектуальної гри «Брейн-Ринг», міька акція для учнівської молоді міста «Стоп насильству». | 142,8 | 90,3 |
| 117212 | ЗФ | 701,00 | Місцева програма підтримки засобів масової інформації-редакція "Бучанські новини" | Проводилися видатки на друкування газети, виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам газети.Результатом даної програми є забезпечення інформацією мешканців міста Буча про громадське , суспільне та культурне життя міста. | 701,0 | 100 |
| 117410 | ЗФ | 49,00 | Програма відшкодування частини кредитів, що надаються (надавалися, починаючи з 11 півріччя 2016р. Об"єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві ,на 2017-2020 роки у місті Буча. | Оплата відшкодування частини кредиту,отриманого ОСББ на цілі з енергозбереження. | 26,4 | 53,8 |
|  |  |  |  | По відділу культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради |  |  |
| 2414030 | ЗФ | 2465,6 | «Програма місцевого значення культурного розвитку міста Буча на 2017 рік» | «Новорічна феєрія11,5т.гр.:проведення розважальної програми біля новорічної 2,0т. г.,свято «Новорічні забави»5,6 тис.гр.:проведення розв.програми для дітей та дорослих біля міської ялинки – 5,6т.гр.Новорічне свято для дітей :організація та проведення новорічного свята для дітей гри - казки – 17, 5тис. грнДень вшанування учасників бойових дій на території інших держав :органі. та проведення заходу 22,5тис.гр.; квіти зрізані – 2тис.гр; транспортні послуги та послуги електрика –0,8 тис.грн; транспортні послуги для перевезення звукопідсилювальної апаратури – 1,3тис грн; обслуговування учасників заходу- 1,5тисгрн.,День Соборності :послуги по технічному забезпеченню звуковим обладнанням – 3,0тис.грн; послуги по забезпеченню світл. обладнанням – 4,5тис грн; квіти зрізані – 2тис.грн; послуги з користування приміщенням у комплексі «Акваріус» 7,2тис грнСвято Водохреще та закриття ялинки :транс. послуги з перевезення міської ялинки 1,4тисгрн; транс. послуги та послуги з демонтажу ялинки (вул. Яблунська, 15) – 5,4тис грн; транспортні послуги та послуги з демонтажу новорічної ялинки (Новорічне містечко) – 5тис грн; транспортні послуги з перевезення різдвяної композиції «Вертеп» - 1,2тис грн; послуги та работи з демонтажу об’ємно – просторової композиці «Вертеп»: 8,3тисгрн, 85- ї річниця утворення Київської області:транспортні послуги з перевезення інвентарю –0,8тис.грн; послуги по технічному забезпеченню звуковим та світловим обладнанням, екранами та світлодіодною сіткою – 45тис.грн; послуги з користування приміщенням у кінорозважальному к-сі «Аквіріус» - 15тис. грн; обслуговування учасників культурно – мист. заходу – 1 тис грн; квіти зрізані – -ль «Пасхальний благовіст» .:встановлення та демонтаж металевого каркасу сцени – 1,5тис. грн; послуги з перечення інвентарю – 1,8тис.грн; проведення охорони пасх. виставки – 11,5тис.грн; послуги з оренди «писанок» - 24тис. грн; придбання плакатів та банерів – 4 ,2тис. грн; обслуговуваня учасників заходу –1,5тисгрн;День пам’яті та примирення і святкування 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світ.війні: прапори – 22 ,1тис. грн;2 тр.– квіти зрізані – 1,4тис.грн; тран. послуги з перевезе. інвентарю – 1,5тис. грн; послуги з оренди приміщення «Акваріус» - 22,0тис. грн; послуги по тех.забезпеченню плазмовими екранами, телев. екраном та камерою – 54,0тис. грн; послуги по тех.забезпе.звуковим і світл.обладнанням – 45,0тис.грн,9 травня– квіти зрізані – 5тис. грн; встановлення та демонтаж каркасу сцени – 1,5тис.грн; транс. послуги з перевезення інвент. – 1,4тис.грн;85-річчя утворення Київської обл.:«Мистецький олімп».придбання рамок та грамот – 1тис.грн; обслуговування учасників заходу – 1тис.грн.Участь творчих колективів у звітному концерті 20 травня: транспортні послуги з перевез. пасажирів – 2тис.грн;П’ятий міжнар. муз.фестиваль оперети «OFEST - 2017». : придбання бігбордів та сітілайти – 2,4тис.грн; придб.банерів – 6,9тис. грн; придб. афіш - 5,7тис.грн; придб. плакатів і листівок – 4,3тис.грн; придб.банерів - 3,1тис.грн; придб.банерів – 10,3тис.грн; придб.банерів – 10,9тис.грн; придб.брошур – 47,7тис.грн; придб.аталогів –39,8тис. грн; придб. квітів зрізаних – 7тис.грн; посл.з розміщення туалетної кабінки – 1 тис. грн; ав8,7тис грн; охорона об’єктів на локаціях літнього театру2,1тис.грн; охорона об’єктів арт – локації – 2 160,00 грн; послуги з оренди світлодіодного екрану – 36 000,00 грн; послуги по світлотехнічному забезпеченню заходу – 98 000,00 грн; послуги з надання в користу.а встано.сцен. обла. – 50,7тис.рн; полуги за виступ нац. през. оркестру – 10,5грн; послуги з орг.та прове.світлового дизайну – 16,5тис. грн; послуги по обслугов.концер.програми – 142тис.грн; обслуговування учасників заходу – 8тис.грн; День Конституції України : виплата грош.винагороди–34 ,7тис. грн; придбання прапорів9,4тис.рн;придб. квітів – 3тис. грн, послугиз перевез. інвен.– 2,8тис.грн, придб. банерів–1,9тис. грн; послуги з обслу.уча. заходу – 6 тис.грн Скульптур. симпозіум «Музика» - пленер скульпторів.– 43,9тис.гр нДень Незалежності України :придб. плак. –8,2тис.грн,придб. прапорів – 6тис.грн, оренда та вста. сцен. обладнання , подіумів та тентових конст. – 53тис. грн, оренда відео обла. 24,9тис.грн, послуги з орг. та прове.концерту 7тис.грн; послуги по тех.забезп. звукопідсилювальною апара. 15тис.грн; придб. квітів 7,9тис.грн; послуги з розміщ. туалетних кабінок 12,9тис. грн;виплата грош.винагороди 23,6тис.грн. 85-та річ.утворення Київської обл.: придб. квітів 3тис. грн; послуги автотр. для перевезення інвентарю 4тис.грн; послуги з монтажу- демонтажу теле.екрану з відеокамерою, монтаж світл. облад.9,9тис.грн; послуги з розміщення туалетних кабінок4,7тис.грн; придбання стрічок та кольорового паперу1,0тис.грн;послуги щодо переве.артистів 3тис.грн; послуги з орг. та прове. авторського концерту 50тис. грн; послуги з обслуг.я учасників заходу 3тис.грн; послуги по тех. забезп.звуковим, світловим обладнанням та теле. екраном49,2тис. грн;День м. Буча : послуги по орга.ї та прове.культурно – мисте. заходу 41тис. грн; прид. квітів 12тис. грн; послуги автот.для перевезення інвентарю 4,9тис. грн; послуги по встано. та демо.прапорів2,1тис.грн; послуги з розмі.туалетних кабінок 4,7тис.грн; послуги по розмі.прапорів 10,8тис.грн;монтаж – демонтаж сцені.компл. 10тис.рн; послуги з монтажу – демонтажу, комутації звук.блад. –15тис.грн; послуги з поста. святкового концерту рок – оркестру50,6тис грн; придб.госп. товарів 4,8тис.грн; оренда світл.о обладнання 124,4тис.грн; послуги по перевез. артистів 6,6тис.грн; придб.плакатів –15тис.грн; придб. пода.12,9тис. грн; послуги по монта. – демонт. сценіч. комплексу 25тис. грн; послуги артистів Муніци. чол. хорової капели 4тис.грн; дизайн.послуги по оздоб.сцені. комплексу та 2-х фотозон 14,2тис.рн; послуги з оренди світлодіо. екрану 35тис.грн; послуги з обслу. учасників заходу 30тис. грн; орган.та прове. культ. – мистец. заходів 31,6тис. грн; послуги з орган. та прове. світл.дизайну з використ. холодних вогнів 32,8тис.грн; виплата грош.инагороди 99,5тис.грнДень захисн.Укр витрачено 31,2 тис.грн. День Гідності та Свободи-витрачено 3,4 тис.грн.передноворічні заходи 460тис.грн. | 2350,8 | 95,3 |
| 2415011 | ЗФ | 39,0 | "Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік" | Кошти були витрачені на оплату послуг з перевезення і обслуговування учасників заходів, придбання кубків і медалей для нагородження переможців.Протягом періоду з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. за рахунок коштів було профінансовано спортивні заходи: 1) багатоденна велогонка Tour of Ukraine; 2) участь Бучанської команди в спортивному заході "Олімпійський день"; 3)нагородження переможців ІІ Чемпіонату з футболу серед аматорських команд. Проведені заходи сприяють збереженню та розвитку фізкультурно - оздоровчих та спортивних заходів. Забезпечується розвиток олімпійських видів спорту серед широких верств населення, підтримку спорту ветеранів, підвищує інтерес до фізичної культури та занять спортом.Міжнародна багатоденна велогонка «Tour of Ukraine» 18.05.2017р.:транспортні послуги з перевезення пасажирів 11тис.рн; обслуго.учасників заходу – 3 тис. грн«Олімпійський день» у м. Вишневому :обслуг. учасників заходу 1,6тис. грн; тран. послуги4,4тис. грнПротягом в 2017р. на стадіонах «Ювілейний» та по вул. Чкалова проведено навчально-тренувальну роботу БДЮСШ та БЦПР, уроки фізичної культури серед школярів, спортивно-масові заходи, спортивні змагання з видів спорту різних вікових груп. Відбулися дружні зустрічі футбольних команд міста ветеранів футболу, волейболу. Проводяться відкриті тірист.та спортивні масові заходи (турист.змагання,показові виступи скейтбордистів,маунтенбайкерів), проведено індивідуальні фізкультурно-оздоровчі заняття серед населення різних вікових категорій м.Буча (біг, тренажери,фізичні вправи,спортивна хода катання на роликах та велосипедах у весінньо-осінній період (в зимовий період-біг,катання на лижах,спортивна хода).Проводяться відкриті туристські та спортивні масові заходи (туристичні змагання, показові виступи скейтбордистів, маунтенбайкерів); проведенно індивідуальні фізкультурно-оздоровчих занять серед населення різних вікових категорій м.Буча (біг; тренажери; фізичні вправи; спортивна хода; катання на роликових ковзанах та велосипедах у весінньо-осінній період; (в зимовий період: біг, катання на лижах, спортивна хода). | 39,0 | 100,0 |
| 2414060 | ЗФ | 667,8 | «Програма розвитку бібліотечної галузі м.Буча на 2017 рік» | Кошти були витрачені на виплату заробітної плати працівникам бібліотек (590,8тис.грн.), оплату послуг (2,5тис.грн.), оплата компослуг (41,5тис.грн.)придбання періодичних видань та поповнення бібліотечного фонду книжками (92,6тис.грн.).Проведено поповнення бібліотечного фонду міських бібліотек : бібліотека для дорослих та філія, бібліотека для дітей, в результаті чого збільшилася кількість читачів і книговидач. Виконання програми сприяє підтримці культурно життя міста, налагодження постійної і плідної співпраці бібліотек з культурними та освітніми закладами міста, участі бібліотек у міських та обласних культурних заходах, розробці загальноміських бібліотечних заходів.Книжкова виставка «З Різвом Христовим, Україно!» (05.01)Ювілейна полиця «Петро Могила – великий реформатор українського пра-вослав’я» (10.01)Виставка-презентація «25 років державним символам України» (16.01)Бібліовиставка «Соборна Україна : від ідеї до життя» (До Дня Соборності України) (22.01)Історична довідка «Крути. Пам’ятаємо» (До Дня пам’яті героїв Крут) (29.01)Виставка-персоналія «Євген Гребінка – видатний художник слова» 205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки(01.02.-10.02)Виставка-персоналія «Літературний світ Чарльза Діккенса» 205 років від дня народження Чарльза Діккенса (1812—1870), англійського прозаїка (06.02.-13.02)Виставка-нагадування «Афганістан: подвиг, пам’ять, біль» (13.02.-20.02.)Бібліотечна виставка «Київщина – світанок України» (16.02)Виставка-інсталяція « Герої не вмирають – просто йдуть» (День Героїв Небесної Сотні) (20.02)Виставка-вшанування «Цей одвічний біль Афганіс-тану»(До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав) (25.02)Конкурс малюнків «Весна прийшла – жіноче щастя принесла»до Міжнародного жіночого дня (06.03.-13.03.) Гребінка – видатний художник слова» 205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки(01.02.-10.02)Виставка-персоналія «Літературний світ Чарльза Діккенса» 205 років від дня народження Чарльза Діккенса (1812—1870), англійського прозаїка (06.02.-13.02)Виставка-нагадування «Афганістан: подвиг, пам’ять, біль» (13.02.-20.02.)Бібліотечна виставка «Київщина – світанок України» (16.02)Виставка-інсталяція « Герої не вмирають – просто йдуть» (День Героїв Небесної Сотні) (20.02)Виставка-вшанування «Цей одвічний біль Афганіс-тану»(До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав) (25.02)Конкурс малюнків «Весна прийшла – жіноче щастя принесла»до Міжнародного жіночого дня (06.03.-13.03.)Ювілейна полиця «90 років з дня нар. Габріеля Гарсіа Маркеса» (6.03)Книжкова виставка «П’янке тепло Тарасового слова» (9.03)Відео-екскурсія «Тарас Шевченко – України син» Поетичний вечір. Поети Бучі запрошують на літературно-поетичний вечір «Поезія – це скарб усіх віків, це діамант величиною в слово!» (21.03)Творча майстерня «Молода поезія України» (До всесвітнього Дня поезії) (21.03)Виставка дитячого малюнка «Мій улюблений книжковий герой»(27.03)Інформаційний огляд «Ніч, коли папороть цвіте» До Івана Купала (03.07.-14.07)Виставка-портрет 110 років від дня народження Олега Ольжича (07.07.-14.07)Книжкова виставка «Історія хрещення України-Русі»до Дня хрещення Київської Русі (26.07.-31.07)Інформаційний огляд «Прапор наш, як літо, в сонці майорить – По долині – жито, по горі – блакить. »до Дня Державного Прапора України (19.08.-28.08.)Конкурс малюнків до Дня Незалежності України(19.08.-28.08)Виставка-портрет 70 років від дня народження Па́уло Кое́льйо(19.08.-28.08)Книжкова виставка «Країна знань нам двері відчиняє!»до ДняЗнань (01.09.-08.09)Книжкова виставка «Бібліотека – море книг, Бібліотека – храм науки»до Всеукраїнського дня бібліотек(25.09.-06.10).Виставка-вшанув."Покликання служити дітям"(до Дня вчителя) (05.10.17р.) Книж.виставка "Україна козацька; пять віків історії"(до Дня укр.козацтва)(12.10.17р.)Виставка-заохочення "О спорт.Ти-насолода!"(24.10.17р.)Книж.виставка "Як парость виноград.лози,Плекайте мову...!(до Дня укр.писамності та мови)(09.11.17р.)Інформ.огляд "Маю право знати св.права,І зобовязуюся виконувати свої обовязки" (до Всесвіт.дня дитини)(20.11.17р.)Виставка-нагадування "Голодомор-наша печаль і скорбота" (до Дня памяті Голодомору)(22.11.17р.)Майстер-клас "Новорічний декор своїми руками"(25.12.17р.) | 664,5 | 99,5 |
|  | СФ | 63,1 |  |  | 62,9 | 99,7 |
|  |  |  |  | По відділу освіти Бучанської міської ради |  |  |
| 1011010 | ЗФ | 29185,8 | Програма розвитку системи освіти м.Буча на 2016-2017 роки. | Сворені умови в дошкільних закладах для отримання дошкільної освіти всіма дітьми, в тому числі дітьми з обмеженими можливостями (групи компенсуючого тпу). Забезпечується максимальне охоплення дітей дошкільного віку суспільною дошкільною освітою.Практикується відкриття груп різних типів (корткотривалого перебування) для максимального охоплення дітей дошкільною освітою.Здійснюється ефективний моніторинг стану здоров"я дітей в дошкільних навчальних закладах..Забезпечується дотримання натуральних норм харчування в ДНЗ. Вихованці ДНЗ забезпечуються раціональним та дієтичним харчуванням за рахунок батьківської плати та коштів місцевого бюджету у відповідності до чинного законодавства та рішень виконавчого комітету Бучанської міської ради.Забезпечуються дошкільні навчальні заклади в повній мірі кваліфікованими кадрами.Здійснюється ефективне літнє оздоровлення дітей в дошкільних закладах.Здійснюється повне програмно-матодичне забезпечення дошкільних навчальних закладів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. | 29132 | 99,8 |
| 1011010 | СФ | 9290,4 |  |  | 7634,9 | 82,2 |
| 1011020,1011190, 1011230 | ЗФ | 64247,16 | Програма розвитку системи освіти м.Буча на 2016-2017 роки. | Проект "Шестирічна дитина в школі" Забезпечується наступність між дошкільною та початковою освітою.Зберігається та розширюється відповідно до потреб мережа груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах. Проект "Обдароваана дитина" Створюються сприятливі умови для ефективної системи допрофільної підготовки учнів 8-9 класів. Організована робота з виявлення та підтримки обдарованості серед дітей з особливими потребами.Систематично поповнюється міський інформаційно-ресурсний банк даних "Обдарована дитина".Приймається участь у обласних олімпіадах,інтелектуальних конкурсах,турнірах для обдарованих дітей.Сворюється умова для участі педагогічних працівників та обдарованої молоді у міжнародних програмах,науково-практичних конференціях,змаганнях і конкурсах.З метою комплексної підготовки команд міста для участі в предметних олімпіадах і турнірах передбачені доплати вчителям,які здійснюють відповідну організаційно-методичну роботу.Продовження практики проведення науково-практичних конференцій,семінарів,тренінгів,майстер-класів з питань роботи з одарованою молоддю.Забезпечується науково-педагогічний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми.Узагальнюється передовий педагогічний досвід вчителів,що працюють з обдарованими дітьми.Організовується міський конкурс авторських програм, методичних розробок вчителів,психологів,педагогів позашкільних навчальних закладів,спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей і молоді.Поповнюється міський інформаційно-ресурсний банк даних вчителів,що мають систему роботи з обдарованими дітьми.Створюються умови для організації міських базових навчальних закладів в системі роботи МАН з проблеми "Обдарована дитина".Проект "Шкільна бібліотека".Підтримується інформаційно-ресурсна база даних шкільних бібліотек міста.Забезпечується постійне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.Поповнюється та використовується повнотекстові бази даних бібілотечних фондів.Створюються та постійно поновлюються електронні каталоги фондів шкільних бібліотек.Проект "Дитина з особливими освітніми потребами" Розширюється мережа інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів,інклюзивних класів ЗОШ.Створюються умови для забезпечення рівного доступу дітей із обмеженими фізичними можливостями до приміщень дошкільних,загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.Забезпечується функціонування у навчальних закладах,які впроваджують інклюзивну модель освіти, та у міські ПМПК кабінету корекційно-розвивальної роботи.Забезпечується підготовка педагогічних працівників закладів освіти міста для роботи з дітьми,які мають особливі освітні потреби.Забезпечуються умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках,секціях,студіях та інших творчих об"єднаннях позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.Проект "Профільне навчання"Вивчаються питання раціональності розподілу варіативної складової учнів основної та страшої школи з метою збереження наступності між різними ступенями школи. Здійснюється науково-методичний супровід викладання педагогами варіативної складової навчального плану.Здійснюється моніторинг системи профільного навчання на регіональному (місто) та локальному (заклад освіти) рівнях.Стстематизується робота з допрофільної підготовки учнів 8-9 класів.Проводяться психологічні дослідження щодо вибору учнівською молоддю напрямів і форм профільного навчання.Систематично проводяться наради з питань організації та впровадження профільного навчання.Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів нового типу.Вивчається ринок праці міста,регіону з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку.Розширюється та удосконалюється мережа навчальних закладів з поглибленим і профільним вивченням окермих предметів.Здійснюється корекція концептуальних підходів до організації профільного навчання відповідно до обраних моделей.Проект "Школа фізичної культури та здоров"я" Проект "Шестирічна дитина в школі" Забезпечується наступність між дошкільною та початковою освітою.Зберігається та розширюється відповідно до потреб мережа груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах. Проект "Обдароваана дитина" Створюються сприятливі умови для ефективної системи допрофільної підготовки учнів 8-9 класів. Організована робота з виявлення та підтримки обдарованості серед дітей з особливими потребами.Систематично поповнюється міський інформаційно-ресурсний банк даних "Обдарована дитина".Приймається участь у обласних олімпіадах,інтелектуальних конкурсах,турнірах для обдарованих дітей.Сворюється умова для участі педагогічних працівників та обдарованої молоді у міжнародних програмах,науково-практичних конференціях,змаганнях і конкурсах.З метою комплексної підготовки команд міста для участі в предметних олімпіадах і турнірах передбачені доплати вчителям,які здійснюють відповідну організаційно-методичну роботу.Продовження практики проведення науково-практичних конференцій,семінарів,тренінгів,майстер-класів з питань роботи з одарованою молоддю.Забезпечується науково-педагогічний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми.Узагальнюється передовий педагогічний досвід вчителів,що працюють з обдарованими дітьми.Організовується міський конкурс авторських програм, методичних розробок вчителів,психологів,педагогів позашкільних навчальних закладів,спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей і молоді.Поповнюється міський інформаційно-ресурсний банк даних вчителів,що мають систему роботи з обдарованими дітьми.Створюються умови для організації міських базових навчальних закладів в системі роботи МАН з проблеми "Обдарована дитина".Проект "Шкільна бібліотека".Підтримується інформаційно-ресурсна база даних шкільних бібліотек міста.Забезпечується постійне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.Поповнюється та використовується повнотекстові бази даних бібілотечних фондів.Створюються та постійно поновлюються електронні каталоги фондів шкільних бібліотек.Проект "Дитина з особливими освітніми потребами" Розширюється мережа інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів,інклюзивних класів ЗОШ.Створюються умови для забезпечення рівного доступу дітей із обмеженими фізичними можливостями до приміщень дошкільних,загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.Забезпечується функціонування у навчальних закладах,які впроваджують інклюзивну модель освіти, та у міські ПМПК кабінету корекційно-розвивальної роботи.Забезпечується підготовка педагогічних працівників закладів освіти міста для роботи з дітьми,які мають особливі освітні потреби.Забезпечуються умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках,секціях,студіях та інших творчих об"єднаннях позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.Проект "Профільне навчання"Вивчаються питання раціональності розподілу варіативної складової учнів основної та страшої школи з метою збереження наступності між різними ступенями школи. Здійснюється науково-методичний супровід викладання педагогами варіативної складової навчального плану.Здійснюється моніторинг системи профільного навчання на регіональному (місто) та локальному (заклад освіти) рівнях.Стстематизується робота з допрофільної підготовки учнів 8-9 класів.Проводяться психологічні дослідження щодо вибору учнівською молоддю напрямів і форм профільного навчання.Систематично проводяться наради з питань організації та впровадження профільного навчання.Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів нового типу.Вивчається ринок праці міста,регіону з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку.Розширюється та удосконалюється мережа навчальних закладів з поглибленим і профільним вивченням окермих предметів.Здійснюється корекція концептуальних підходів до організації профільного навчання відповідно до обраних моделей.Проект "Школа фізичної культури та здоров"я" Здійснюється комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного процесу.Забезпечено розвиток мережі дитячих закладів відпочинку "Пришкільний табір з денним перебуванням дітей" на базі навчальних закладів міста.Частково поповнили медичні пункти ЗНЗ медикаментами.Забезпечення безкоштовнгим раціональним та дієтичним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів пільгових категорій за рахунок коштів місцевого бюджету у відповідності до чинного законодавства та рішень виконавчого комітету Бучанської міської ради.Стсиематично здійснюються моніторингові спостереження з питань мотивованого ставлення школярів до свого здоров"я та здоров"я оточуючих, екологічної безпеки здоров"я дітей.Забезпечується проведення медичних оглядів дітей та підлітків,які навчаються в ЗНЗ.Забезпечено організацію та проведення уроків фізичної культури для учнів,віднесених за станом здоров" до спеціальних медичних груп.Забезпечено оплату праці вчителів фізичної культури за проведення секційної,гурткової,позашкільної,фізкультурно-оздоровчої роботи.Проводяться заходи щодо впровадження в ЗНЗ національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини із залученням батьків до цього процесу. | 63915,76 | 99,5 |
| 1011020 | СФ | 5104,1 |  |  | 5035,1 | 98,6 |
| 1011090 | ЗФ | 1723,07 |  | .Проект "Позашкілля"Забезпечується підвищення кваліфікації педпрацівників позашкільних НЗ.Розвиток мережі гуртків Бучанського центру позашкільної робои,які функціонують у вивільнених приміщеннях ДНЗ та ЗНЗ.Сисиематично організовується проведення:міських,регіональних масових заходів з дітьми та молоддю за напрямками позашкільної роботи, з напрямків видів спорту, міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.Проводяться конкурси науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти та навчально-тренувального процесу.Удосконалення системи національно-патріотичного виховання.Відбувається будівництво Пластового втшкільного центру.Брали участь у конкурсі майстерності педпрацівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості". | 1723 | 100,0 |
| 1011170 | ЗФ | 770,3 |  | Проект"Дитина з особливими потребами"Забезпечення соціально-медико-психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами,які навчаються в інклюзивних групах і класах.Постійно поновлюється та уточнюється міська база даних дітей з особливими освітніми потребами.Проект "Психологічний супровід навчально-виховного процесу"Проводиться навчання керівників закладів освіти щодо підвищення їх психологічної компетентності.Проводиться підготовка методичних рекомендацій для практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти про діяльність психологічної служби.Підвищується кваліфікація працівників психологічної служби шляхомпроходження курсів, участі у діяльності професійного клубу "Психологічна майстерня",інтервізійної групи,міських семінарах-практикумах,засіданнях міської методичної комісії практичних психологів і соціальних педагогів.Проводиться робота з прогнозування та профілактики соціальних ризиків у системі освіти та соціально-педагогічному оточенні вихованців,учнів.відбувається розробка і впровадження у практику кращих методик роботи практичних психологів і соціальних педагогів.Створено центр психологічної служби для забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.Відбувається розробка і впровадження у практику кращих методик роботи практичних психологів і соціальних педагогів. | 769,5 | 99,9 |
| 1015031 | ЗФ | 1072,1 |  | Проект "Школа фізичної культури та здоров"я" Відбувається розвиток мережі відділень з видів спорту Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи,які функціонують у спортивних залах та майданчиках ЗНЗ,спортивних спорудах міста.Проводиться організація міських,регіональних спортивних змагань за участю дітей та молоді по видах.Вихованці ДЮСШ приймають активну участь у різноманітних регіональних спортивних змаганнях по всіх видах спорту та здобувають призові міста.Тренера систематично беруть участь у науково-практичних конференціях і семінарах-практикумах з питань навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл.Проект "Позашкілля"Забезпечується підвищення кваліфікації педпрацівників ДЮСШ. Проводяться науково-практичні конференції і семінари-практикуми з питань позашкільної освіти та питань навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. | 1074,5 | 100,2 |
|  |  |  |  | Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради. |  |  |
| 1513400 | ЗФ | 1241,7 | "З турботою про кожного" | Матеріальна допомога на лікування та медичне обслуговування –446 осіб на суму 273400 грн., матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем –180осіб на суму 100600 грн., матеріальна допомога на поховання -29 осіб на суму 29000,00 грн., матеріальна допомога довгожителям міста – 154 осіб на суму 81898,95 грн., в т.ч. поштовий збір – 398,95 грн.); матеріальна допомога до 8 Березня на загальну суму 11000,00 грн.: 11 жінкам – вдовам учасників АТО; надана компенсація за оплату харчування вихованців ДНЗ, з числа дітей учасників АТО – 12 чол. на суму 24100,91 грн.;надана компенсація за оплату харчування пільгових категорій вихованців ДНЗ, які знаходяться на електронній черзі відділу освіти – 3 чол. на суму 11018,00 грн.; матеріальна допомога афганцям до Дня річниці виведенні військ з Афганістану - 39 чол. на суму 20500,00 грн.Проведено безкоштовне харчування малозабезпечених верств населення – 15 чоловік/місяць на суму 146085,00 грн.Відшкодовано пільг сім’ям , діти яких загинули в Афганістані – 2 сім’ї , сім’ям, загиблих учасників АТО – 17 сімей на загальну суму 41765,90 грн. Надана адресна матеріальна допомога малозахищеним верствам населення шляхом підписки на газету «Бучанські новини» - 7 чол. на сум 764,47 грн., на газету «Ветеран України» - 15 чол. на суму 403,50 грн. Надана матеріальна допомога ветеранам війни до Дня Перемоги 46 чол. на суму 23000 грн. Надано продуктових наборів до Дня Перемоги – 20 чол. на суму 5000 грн. Солдатська каша до Дня Перемоги – 15000 грн. Організовано святковий обід для ветеранів війни до Дня Перемоги–100 чол. на суму 25000 грн. Надано хлібобулочних виробів «Паска» для малозабезпечених громадян міста – 150 чол. на суму 6000 грн. Надано вітальних листівок для ветеранів війни – 1300 чол. на суму 1780 грн. Надана матеріальна допомога ліквідаторам ЧАЕС – 5 чол. на суму 2500 грн. Надана матеріальна допомога до Дня партизанської слави – 4 чол. на суму 2000,00 грн. Надана матеріальна допомога до міжнародного дня осіб похилого віку – 55 чол. на суму 27500,00 грн. Надана матеріальна допомога до дня вчителя педагогам-пенсіонерам – 123 чол. на суму 61500,00 грн. Надана грошова винагорода почесним громадянам до дня міста – 2 чол. на суму 11328,00 грн. (в т.ч. податок з доходів -1728,00 грн.). Надана матеріальна допомога ліквідаторам Чорнобильської катастрофи – 5 чол. -2500,00 грн. Надана матеріальна допомога до Дня осіб з інвалідністю – 161 чол. на суму 80500,00 грн. Проведено поточний ремонт інвалідам війни – 2 чол. на суму 27356,40 грн. Надана адресна допомога малозабезпеченим верствам населення шляхом підписки на газету «Бучанські новини» - 1200 чол. на суму 238560,00 грн. «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» видатки склали 856026,13 грн. при уточненому плані 865416 грн. «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» 60 осіб на загальну суму 145383,77 грн., при уточненому плані 145471,00 грн.. Надана фінансова підтримка для Бучанської організації «Ветеранів України» в сумі 53960,28 грн.: на виплату заробітної плати - 38060,28 грн.; 15900,00 грн. для надання матеріальної допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги. Для міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій в сумі 41356,28 грн.: на виплату заробітної плати – 30956,28 грн.; 10400,00 грн. для надання матеріальної допомоги інвалідам війни до Дня осіб з інвалідністю. Для громадської організації інвалідів «Відгук» в сумі 160680,16 грн.: на проведення заходів у 2017 році (обласні змагання з плавання; обласні змагання з шахів; екскурсія в музей, історичні місця Київської області; спортивно-реабілітаційний та культурно-реабілітаційні заходи) в сумі 55607,78 грн., оренда автобуса – 56182,22 грн.; на виплату заробітної плати – 48890,16 грн. | 1241,7 | 100,0 |
| 1513104 | ЗФ | 865,4 |  |  | 856,00 | 98,9 |
| 1513104 | СФ | 15,4 |  |  | 8,10 | 52,6 |
| 1513202 | ЗФ | 256,00 |  |  | 256,00 | 100,0 |
| 1513181 | ЗФ | 145,5 |  |  | 145,40 | 99,9 |
| 1513037 | ЗФ | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,0 |
| 1513400 | ЗФ | 28,6 | "Про проведення поточного ремонту житла інвалідам та учасникам бойових дій 11 світової війни м.Буча на 2016-2017 роки" | Проведено поточний ремонт івадідам війни 2 чол. | 28,6 | 100,0 |
|  |  |  |  | По Бучанській міській поліклініці |  |  |
| 1412120 | СФ | 2564,5 | Комплексна програма розвитку системи охорони здоров"я на 2015--2017рр | Капремонт прибудинкової території амбулаторії загальної практики медицини по вул.Склозаводська,придбання ЛОРблоку, датчика ендокавітальногота установки для дезінфекції та стерилізації ендоскопічного обладнання, придбання перслональних компютерів. | 2564,5 | 100,0 |
|  |  |  |  | Секретар ради В.П.Олексюк |  |  |
| вик.Юрик Н.І. |  |  |  |  |  |  |