БУЧАНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ   ГОЛОВА

- Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 07 »  травня  2018 р.  № _98

Про проведення обласного спортивно-масового

заходу "Олімпійський день – 2018" в м. Буча

Відповідно до положення про проведення Олімпійського дня в Київській області у 2018 році затвердженого Київським обласним відділенням Національного Олімпійського комітету України, на підставі плану роботи Бучанської міської ради та з метою пропаганди олімпійського руху та здорового способу життя та залучення населення до активних занять фізичною культурою та спортом, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

- Провести 02 червня 2018 року на території міста Буча обласний захід "Олімпійський день – 2018", в якому приймуть участь делегації районів, міст обласного підпорядкування, новостворених територіальних громад, університетів, коледжів та фізкультурно-спортивних товариств Київської області.

- Затвердити склад організаційного комітету по підготовці та проведенню даного заходу (додаток № 1).

- Затвердити план організаційно практичних заходів по підготовці та проведенню обласного спортивно-масового заходу "Олімпійський день – 2018" в місті Буча (додаток № 2).

- Контроль за організацією та виконанням даного заходу покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань Шепетька С.а.

В.о. міського голови							    Т.О. Шаправський

Погоджено:

Заступник міського голови

з соціально-гуманітарних питань					     С.А. Шепетько

В.о. керуючого справами						     Д.О. Гапченко

В.о. завідувача юридичним відділом				 	     М.С. Бєляков

Ознайомлені:

_________________ Малинський І.Й.

_________________ Куроченко І.П.

_________________ Стеценко В.Г.

________________ Корнієнко В.В.

________________ Демківський М.С.

________________ Ільченко А.І.

________________ Гайовий В.Ю.

________________ Ковальський В.В.

________________ Цимбал О.І.

________________ Савчук Г.Є.

________________ Клевчук С.В.

________________ Олексюк В.П.

________________ Джам О.І.

________________ Веретнова Ю.М.

________________ Демківський М.С.

________________Сімон Т. А.

________________Кравчук В. Д.

________________Півчук Н.В.

________________Єрьоменко Е.А.

________________Пиль О. А.

________________Кобилянський Б.Б.

________________Куліда С. В.

________________Дученко Я. М.

________________Коваленко С. М.

________________Гулай С.В.

________________Вінніченко М.В.

________________Гайдай О.О.

________________Рибчун В. В.

________________Ляховець В. В.

Додаток № 1

до розпорядження

Бучанського міського голови 						          від 07 травня 2018 № 98

СКЛАД

Організаційного комітету по організації та проведенню

обласного спортивного заходу "Олімпійський день – 2018"

у місті Буча 02 червня 2018 року

| 1. | Шепетько Сергій Анатолійович | голова організаційного комітету, заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань |
| --- | --- | --- |
| 2. | Малинський Ігор Йосипович | перший заступник голови організаційного комітету, Перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України Київській області |
| 3. 4. | Куроченко Іван Панасович Стеценко Володимир Григорович | голова Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету України заступник голови оргкомітету, Заступник начальник управління фізичної культури та спорту Київської обласної державної адміністрації |

Члени оргкомітету

| 1. | Корнієнко Володимир Васильович | заступник голови Київського обласного відділення НОК України |
| --- | --- | --- |
| 2. | Демківський Микола Сергійович | відповідальний секретар Київського обласного відділення НОК України |
| 3. | Ільченко Анатолій Іванович | заступник голови Київського обласного управління Міністерства освіти і науки (за згодою) |
| 4. | Гайовий Вадим Юрійович | директор студенського спорту університету державної фіскальної служби |
| 5. 6. | Гайдай Олег Олександрович Ковальський Володимир Володимирович | директор дитячої юнацької спортивної школи м. Буча завідувач Центром національно-патріотичного виховання та спортивної роботи |
| 7 | Гапченко Дмитро Олександрович | в.о. керуючого справами Бучанської міської ради |
| 8. | Цимбал Олег Іванович | начальник відділу освіти Бучанської міської ради |
| 9. | Пиль Олександр Ананійович | начальник Бучанського відділення поліції |
| 10. | Коваленко Сергій Миколайович | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно–мобілізаційної роботи |
| 11. | Савчук Галина Євгеніївна | начальник Ірпінського міжрайонного відділу Головного управління Держпродспоживслужби України у Київській області (за згодою) |
| 12. | Клевчук Сергій Віталійович | директор КП "Бучазеленбуд" |
| 13. | Півчук Наталія Володимирівна | в.о. завідувача відділом культури та спорту |
| 14. | Олексюк Василь Петрович | секретар Бучанської міської ради |
| 15. | Джам Оксана Іванівна | головний лікар КП "КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| 16. | Кравчук Володимир Денисович | начальник КП "Бучанське управління житлово-комунального господарства" |
| 17. | Веретнова Юлія Миколаївна | в.о. директора Центрального будинку культури |
| 18. | Ляховець Вікторія Вікторівна | завідувач відділу прес-служби |
| 19. | Куліда Сергій Володимирович | редактор КП "Газета «Бучанські новини» |
| 20. | Сімон Тетяна Анатоліївна | начальник фінансового управління |

Додаток № 2

до розпорядження

Бучанського міського голови 						          від 07 травня 2018 № 98

ПЛАН

організаційно-практичних заходів по підготовці та проведенню

фінальної частини обласного спортивно-масового заходу

«Олімпійський день-2018» у місті Буча 02 червня 2018 року

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розробити сценарій заходу | 10.05.2018 | Корнієнко В.В. |
|  | Забезпечити в місцевих ЗМІ тематичну сторінку та анонсування заходу | 18.05.2018 | Ляховець В.В. Куліда С.В. |
|  | Відпрацювати карту-схему місць проведення змагань за програмою заходу | 10.05.2018 | Гапченко Д.О. |
|  | Визначити місця паркування для автобусів та автомобілів делегацій, команд та окремих учасників та забезпечити його охорону | 18.05.2018 | Гапченко Д.О. Коваленко С.М. |
|  | Виготовити банера-розтяжки «Олімпійський день-2018» в кількості 3 шт. та забезпечити їх установку | 18.05.2018 | Гапченко Д.О. Левківська І.О. Клевчук С.В. |
|  | Виготовити біг-борд «Олімпійський день-2018» та розмістити на в’їздах у місто | 18.05.2018 | Гапченко Д.О. Левківська І.О. Жуковець В.М. |
|  | Виготовити інформаційні щити (пауки) (2 шт., розміри – 1,5 х 1 м.) з програмою заходу | 18.05.2018 | Гапченко Д.О. Левківська І.О. Півчук Н.В. |
|  | Виготовити папки (А4) з атрибутикою заходу та пакети з сувенірною продукцією – 100 шт. | 25.05.2018 | Гапченко Д.О. Левківська І.О. |
|  | Виготовити дипломи – 300 шт., медалі – 153 шт., кубків 3 комплекти для нагородження переможців та призерів змагань | 25.05.2018 | Гапченко Д.О. Левківська І.О. |
|  | Забезпечити рекламу, флаєра з програмою заходу для жителів м. Буча для участі в масовому легкоатлетичному забігу та інших змаганнях заходу. | 25.05.2018 | Гапченко Д.О. Левківська І.О. |
|  | Організація реєстрації учасників та гостей | 02.06.2018 | Левківська І.О. |
|  | Організація роботи волонтерів (зустрічі та супровід команд, допомога при проведенні змагань та інших заходів, тощо) | 02.06.2018 | Гапченко Д.О. Середа А.О. |
|  | Забезпечити показові виступи спортсменів із наступних видів спорту: - Паурліфтинг; - Важка атлетика (хлопчики та дівчата); - Стрітбол ; - Футбол (хлопчики та дівчата); - Акробатика; - Художня гімнастика; - Тхеквандо, карате, ушу. | 02.06.2018 | Цимбал О.І. Півчук Н.В. |
|  | Забезпечити участь у заході (забіг 20 м.) дошкільних дитячих закладів в кількості 100 чол. | 02.06.2018 | Цимбал О.І. |
|  | Забезпечити участь в святковій церемонії відкриття Олімпійців | 02.06.2018 | Малинський І.Й. |
|  | Забезпечити проведення олімпійський лекторій для батьків на тему «фізичне виховання дітей дошкільного віку в сім’ї» | 02.06.2018 | Єрьоменко Е.А., Ільченко А.І. Цимбал О.І. |
|  | Організувати спортсменів та гостей для проведення зарядки з відомими спортсменами «Do like Olympians» (хіп-хоп) майстер клас. | 02.06.2018 | Цимбал О.І. |
|  | Забезпечити фото та відео зйомку заходу | 02.06.2018 | Ляховець В.В. |
|  | Забезпечити радіофікацію заходу | 02.06.2018 | Півчук Н.В. |
|  | Забезпечити благоустрій міста, місць проведення змагань та відкриття заходу | 29.05.2018 | Дученко Я.М. |
|  | Забезпечити художнє оформлення місця де буде відкриття заходу | 29.05.2018 | Півчук Н.В. Клевчук С.В. |
|  | Створити необхідні умови для роботи суддівської колегії: А) для реєстрації учасників заходу: Столів-10 шт. Стільців-20 шт. Б) для роботи суддів: Палатку – 1 шт. Столів – 10 шт. Стільців - 20 шт. | 29.05.2018 | Цимбал О.І. |
|  | Забезпечити роботу суддівської колегії заходу | 02.06.2018 | Корнієнко В.В. |
|  | Встановити сцену для церемонії святкового відкриття заходу | 02.06.2018 | Півчук Н.В. |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку та роботу Поліції в день проведення заходу ( з 8-00 до 16-00) | 02.06.2018 | Коваленко С.М. Пиль О.А. |
|  | Забезпечити медичне обслуговування заходу | 02.06.2018 | Джам О.І. |
|  | Забезпечити роботу торгових (виїзних) точок (швидке харчування, книги, спорттовари, сувеніри) та виставку продаж туристичних путівок з 10-00 до 16-00. | 02.06.2018 | Рибчун В.В. Кобилянський Б.Б. |
|  | Виготовити повітряні кульки – 300 шт. | 02.06.2018 | Півчук Н.В. |
|  | Забезпечити (за окремим сценарієм) церемонія виносу та підняття державного та олімпійського прапорів | 02.06.2018 | Гулай В.С. |
|  | Забезпечити місця проведення змагань заходу: А) спорт очима дітей «малюнки на асфальті» Б) л/атлетичний пробіг В) велопробіг Г) гирьовий спорт Д) забіг для дошкільнят Е) забіг для VIP персон та олімпійців (за окремим списком) | 02.06.2018 | Судді на видах |
|  | Організувати та забезпечити змагання для інвалідів | 02.06.2018 | Вінніченко М.В. Гайдай О.О. |
|  | П'єдестал для урочистого нагородження медалями | 02.06.2018 | Корнієнко В.В. |
|  | Забезпечити приміщення для переодягання VIP персон | 29.05.2018 | Клевчук С.В. |
|  | Встановити «флагштоки» для підняття 3 прапорів | 29.05.2018 | Клевчук С.В. |
|  | Забезпечити функціонування літнього майданчику для проведення лекцій для батьків та семінару | 29.05.2018 | Цимбал О.І. Клевчук С.В. |
|  | Забезпечити спецвипуск місцевих ЗМІ «Олімпійський день-2018» | 29.05.2018 | Ляховець В.В. Куліда С.В. |
|  | Забезпечити санітарно-гігієнічний контроль в місцях проведення змагань | 29.05.2018 | Кравчук В.Д. |
|  | Організувати заходи протипожежної безпеки в місцях проведення заходу | 29.05.2018 | Коваленко С.М. |
|  | Підготувати бюджет заходу та забезпечити відповідне фінансування | 18.05.2018 | Сімон Т.А. |