БУЧАНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ   ГОЛОВА

- Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

« 16 »  серпня  2019 р.  № 157

Про проведення обласної

педагогічної ради в м. Буча

З метою належного проведення у місті Буча 21 серпня 2019 року обласної педагогічної ради працівників системи освіти Київської області «Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти», керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

- Провести 21 серпня 2019 року у місті Буча (Бучанський міський парк) обласну педагогічну раду працівників системи освіти «Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти», в якому приймуть участь делегації районів (міст, ОТГ).

- Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення обласної педагогічної ради працівників системи освіти «Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти» (додаток № 1).

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення обласної педагогічної ради працівників системи освіти «Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти» (додаток № 2).

- Контроль за організацією та виконанням даного заходу покласти на в.о. керуючого справами Пронько О.Ф.

В.о. міського голови							    С.А. Шепетько

Погоджено:

В.о. керуючого справами						     О.Ф. Пронько

Начальник юридичного відділу				 	     М.С. Бєляков

Ознайомлені:

________________ Цимбал О.І.

________________ Галущак В.М.

________________ Матюшенко Л.А.

________________ Кравчук В. Д.

________________ Півчук Н.В.

________________ Пиль О. А.

________________ Грицаєнко С.О.

________________ Ляховець В. В.

Додаток № 1

до розпорядження

Бучанського міського голови 						            від 16 серпня 2019 № 157

СКЛАД

Організаційного комітету з організації та проведення

обласної педагогічної рада працівників системи освіти

«Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти»

у місті Буча 21 серпня 2019 року

| 1. | Шепетько Сергій Анатолійович |  | голова організаційного комітету, в.о. міського голови Члени оргкомітету |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цимбал Олег Іванович |  | начальник відділу освіти Бучанської міської ради |  |  |
| 3. | Грицаєнко Світлана Олександрівна |  | в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно–мобілізаційної роботи |  |  |
| 4. |  | Галущак Віктор Михайлович |  | директор КП "Бучазеленбуд" |  |
| 5. |  | Півчук Наталія Володимирівна |  | начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради |  |
| 6. |  | Матюшенко Лариса Анатоліївна |  | начальник відділу охорони здоров’я |  |
| 7. |  | Кравчук Володимир Денисович |  | начальник КП "Бучанське управління житлово-комунального господарства" |  |
| 8. |  | Ляховець Вікторія Вікторівна |  | начальник відділу «Медіа-центр» |  |
| 9. |  | Пиль Олександр Ананійович |  | начальник Бучанського відділення поліції |  |

Додаток № 2

до розпорядження

Бучанського міського голови 						             від 16 серпня 2019 № 157

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення

обласної педагогічної рада працівників системи освіти

«Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти»

у місті Буча 21 серпня 2019 року

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготувати сценарний план заходу | 19.08.2019 | Цимбал О.І. |
|  | Виготовити карту-схему місць розміщення локацій | 19.08.2019 | Цимбал О.І. |
|  | Визначити місця паркування для автобусів та автомобілів делегацій та забезпечити його охорону | 19.08.2019 | Грицаєнко С.О. Пиль О.А. |
|  | Виготовити банери, холдери, флаєри | 19.08.2019 | Цимбал О.І. |
|  | Забезпечити озвучення заходу, встановлення екрану | 19.08.2019 | Цимбал О.І. Півчук Н.В. |
|  | Організувати реєстрацію учасників заходу | 21.08.2019 | Цимбал О.І. |
|  | Організувати роботу волонтерів (зустрічі та супровід гостей та учасників заходу) | 21.08.2019 | Цимбал О.І. Бондаренко І.О. |
|  | Забезпечити фото та відео зйомку заходу, висвітлення інформації в місцевих ЗМІ | 21.08.2019 | Ляховець В.В. |
|  | Забезпечити благоустрій міста, місця проведення заходу (Бучанський міський парк) | 21.08.2019 | Кравчук В.Д. |
|  | Забезпечити належне прибирання, косіння трави в Бучанському міському парку | 21.08.2019 | Галущак В.М. |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку та роботу Поліції в день проведення заходу ( з 8-00 до 16-00) | 21.08.2019 | Пиль О.А. Грицаєнко С.О. |
|  | Забезпечити медичне обслуговування заходу | 21.08.2019 | Матюшенко Л.А. |
|  | Забезпечити санітарно-гігієнічний контроль, чергування електрика в місцях проведення заходу | 21.08.2019 | Кравчук В.Д. |
|  | Організувати заходи протипожежної безпеки в місцях проведення заходу | 21.08.2019 | Грицаєнко С.О. |
|  | Забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей в літньому театрі з 19 по 21 серпня 2019 | 19.08.2019 | Цимбал О.І. Галущак В.М. |