## 2020-2021
Додаток
до рішення Бучанської міської ради
від « » вересня 2020 р. № -85-VII
Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 рр. за І півріччя 2020 року
№ | Найменування проекту |  |  | Вартість проекту, тис. грн. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Фактичне фінансування | % фінансування | Стан виконання (виконано/виконано частково/не виконано)
Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури
Дорожньо-транспортна інфраструктура:
1 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Проектна №1 (від ва/д Т10-01 до вул. Промислова) в м. Буча Київської області (спів фінансування 25%) |  | Буча | 22473.283 | 2020 | 22473.283 | 0 |  |  | 16854.962 | 5618.321 | - | 182.347 | 0.81139 | не виконано
2 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія Яремчука (від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча Київської області (спів фінансування 25%) |  | Буча | 17352.09 | 2020 | 17352.09 | 0 |  |  | 13014.067 | 4338.023 | - |  | 0 | не виконано
3 | Реконструкція дороги комунальної власності по бул. Леоніда Бірюкова в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 12167.076 | 2020 | 12167.076 | 0 |  |  | 6083.538 | 6083.538 | - |  | 0 | не виконано
4 | Реконструкція дороги по вул. комунальної власності Паркова від Озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 6752.074 | 2020 | 6752.074 | 0 |  |  | 3376.037 | 3376.037 | - |  | 0 | виконано частково
5 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Польова від вул.Енергетиків до вул.Михайла Гориня в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 3704.22 | 2020 | 3704.22 | 0 |  |  | 1852.11 | 1852.11 | - |  | 0 | не виконано
6 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Горького в м. Буча Київської області |  | Буча | 2277.562 | 2020 | 2277.562 | 0 |  |  | 0 | 2277.562 | - |  | 0 | не виконано
7 | Капітальний ремонт товаро-транспортної бази комунальної власності по вул. Леха Качинського, 1-а в м. Буча Київської області |  | Буча | 1500 | 2020 | 1500 | 0 |  |  | 0 | 1500 | - | 1476.5434 | 98.4362 | виконано
8 | Реконструкція тротуару комунальної власності по вул. Заводська (від № 2 до вул. Депутатська) в м. Буча Київської області |  | Буча | 1499.728 | 2020 | 1499.728 | 0 |  |  | 0 | 1499.728 | - |  | 0 | виконано частково
9 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Зелена (від вул. Б. Ступки до вул. Дачна) в м. Буча Київської області |  | Буча | 1409.919 | 2020 | 1409.919 | 0 |  |  | 0 | 1409.919 | - | 1272.1081 | 90.2256 | виконано
10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Склозаводська, 3 (корпус 2, осі 5-6) в м. Буча Київської області |  | Буча | 1372.612 | 2020 | 1372.612 | 0 |  |  | 0 | 1372.612 | - | 1251.8734 | 91.2037 | виконано
11 | Розробка проектно кошторисної документації на проект з експериментального будівництва об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станцій м. Буча в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1040.964 | 2020 | 1040.964 | 0 |  |  | 0 | 1040.964 | - |  | 0 | виконано частково
12 | Проектні роботи з розроблення схем розміщення дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 410 | 2020 | 410 | 0 |  |  | 0 | 410 | - |  | 0 | виконано частково
13 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Островського (від бульвару Б.Хмельницького до вул. Польова) в м.Буча Київської обл. |  | Буча | 186.4 | 2020 | 186.4 | 0 |  |  | 0 | 186.4 | - |  | 0 | виконано
14 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Назарія Яремчука ( від вул. Івана Кожедуба до вул. Яблунська) в м. Буча Київської області" |  | Буча | 107.864 | 2020 | 107.864 | 0 |  |  | 0 | 107.864 | - | 107.864 | 100 | виконано
15 | Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м. Буча Київської області" |  | Буча | 99.379 | 2020 | 99.379 | 0 |  |  | 0 | 99.379 | - | 99.379 | 100 | виконано
16 | Проектні роботи "Реконструкція дороги комунальної власності по бульв. Леоніда Бірюкова в м. Буча Київської області" |  | Буча | 97.891 | 2020 | 97.891 | 0 |  |  | 0 | 97.891 | - | 97.891 | 100 | виконано
17 | Проектні роботи "Капітальний ремонт існуючої підпірної стінки зі сходами та зливної системи для відведення дощових вод на території будинку №7, по вул. Склозаводська в м. Буча Київської області" |  | Буча | 69.825 | 2020 | 69.825 | 0 |  |  | 0 | 69.825 | - | 69.569 | 99.6334 | виконано
18 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А. Михайловського) в м. Буча Київської області" |  | Буча | 59.022 | 2020 | 59.022 | 0 |  |  | 0 | 59.022 | - | 59.022 | 100 | виконано
19 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської області" |  | Буча | 55.715 | 2020 | 55.715 | 0 |  |  | 0 | 55.715 | - | 55.715 | 100 | виконано
20 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Трудовий в м. Буча Київської області" |  | Буча | 51.572 | 2020 | 51.572 | 0 |  |  | 0 | 51.572 | - | 21.572 | 41.8289 | виконано
21 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Суворова, в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  | 0 | не виконано
22 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по пров. Перемоги, в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  | 0 | не виконано
23 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по вул. Новаторів, в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  | 0 | не виконано
24 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Островського (від пров. Жовтневий до вул. Вокзальна), в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  | 0 | не виконано
25 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Інституцька (від вул. Тургенєва до вул. Гоголя), в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  | 0 | виконано
26 | Проектні роботи з Облаштування зупинок громадського транспорту на вул. Києво-Мироцька, біля Велокодного парку, в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  | 0 | не виконано
27 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по вул. Революції, в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - |  | 0 | не виконано
28 | Проектні роботи "Капітальний ремонт товаротранспортної бази комунальної власності по вул. Леха Качинського, 1-а в м. Буча Київської області" |  | Буча | 51.25 | 2020 | 51.25 | 0 |  |  | 0 | 51.25 | - | 35 | 68.2927 | виконано
29 | Проектні роботи "Реконструкція тротуару по вул. Заводська (від №2-В по вул. Депутатська) в м. Буча Київської області" |  | Буча | 48 | 2020 | 48 | 0 |  |  | 0 | 48 | - | 48 | 100 | виконано
30 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Заводська (від "2-В до вул. Депутатська) в м. Буча Київської області" |  | Буча | 44.806 | 2020 | 44.806 | 0 |  |  | 0 | 44.806 | - | 44.806 | 100 | виконано
31 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Депутатська (біля міського кладовища) в м. Буча Київської області" |  | Буча | 41.058 | 2020 | 41.058 | 0 |  |  | 0 | 41.058 | - | 41.058 | 100 | виконано
32 | Проектні роботи "Капітальний ремонт автостоянки комунальної власності по вул. А. Михайловського від вул. Тургенєва до №31 в м. Буча Київської області" |  | Буча | 38 | 2020 | 38 | 0 |  |  | 0 | 38 | - | 38 | 100 | виконано
33 | Проектні роботи "Капітальний ремонт пішохідних доріжок в межах пров. Санаторний в м. Буча Київської області" |  | Буча | 35.286 | 2020 | 35.286 | 0 |  |  | 0 | 35.286 | - |  | 0 | виконано
34 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагірна в м. Буча Київської області |  | Буча | 34.308 | 2020 | 34.308 | 0 |  |  | 0 | 34.308 | - | 33.578 | 97.8722 | виконано
35 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по пров. Яблунський, в м. Буча Київської області |  | Буча | 30.75 | 2020 | 30.75 | 0 |  |  | 0 | 30.75 | - | 30 | 97.561 | виконано
36 | Проектні роботи "Капітальний ремонт проїзду між вул. Склозаводська та пров. Яблунський в м. Буча Київської області" |  | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  | 0 | 30 | - | 30 | 100 | виконано
37 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дачна в м. Буча Київської області" |  | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  | 0 | 30 | - | 30 | 100 | виконано
38 | Проектні роботи Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблонська до вул. Києво-Мироцька в м. Буча Київської обл.) |  | Буча | 25.963 | 2020 | 25.963 | 0 |  |  | 0 | 25.963 | - |  | 0 | виконано
39 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Зелена (від вул. Б. Ступки до вул. Дачна) в м. Буча Київської області" |  | Буча | 25 | 2020 | 25 | 0 |  |  | 0 | 25 | - |  | 0 | виконано
40 | Проектні роботи з Облаштування зупинок громадського транспорту на перехресті вул. Яблунська - Окружна, в м. Буча Київської області |  | Буча | 21.25 | 2020 | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 21.25 | - |  | 0 | не виконано
41 | Проектні роботи Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова 4,6 в с. Гаврилівка Київської обл. |  | Гаврилівка | 49.817 | 2020 | 49.817 | 0 |  |  | 0 | 49.817 | - | 49.817 | 100 | виконано
42 | Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с. Луб'янка Бородянського району Київської області | повтор, в бюджеті 1488,549 | Луб'янка | 3233.74 | 2020 | 3233.74 | 0 |  |  |  | 646.75 | - | 1392.4797 | 43.061 | виконано
43 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова в с. Луб՚янка Бородянського району Київської області. Коригування" |  | Луб'янка | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - | 35 | 100 | виконано
44 | Проект з експериментального будівництва об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями станцій м. Буча в м. Буча Київської області | в бюджеті на 2020р. заплановано 1 040,96 тис.грн. | Буча | 67956.9 | 2020-2021 | 67956.9 | 61161.21 | 61161.21 |  |  | 6795.69 | - |  | 0 | не виконано
45 | Реконструкція Київської площі (в т.ч. реконструкція фонтану) в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 4000 | 2020-2021 | 4000 | 0 |  |  |  | 4 000,0 | - |  | 0 | не виконано
46 | Реконструкція дороги по вул. А.Михайловського від вул. Л.Качинського до вул. Вокзальна в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 3703.058 | 2020-2021 | 3703.058 | 0 |  |  | 2962.448 | 740.61 | - | 144.0108 | 3.889 | виконано
47 | Встановлення дорожніх знаків згідно схем в м. Буча Київської області |  | Буча | 3587.5 | 2020-2021 | 3587.5 | 0 |  |  |  | 3587.5 | - |  | 0 | виконано частково
48 | Капітальний ремонт дороги по вул. Волошкова, в м. Буча Київської області |  | Буча | 2562.5 | 2020-2021 | 2562.5 | 0 |  |  |  | 2562.5 | - |  | 0 | не виконано
49 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Мельниківській у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - | 1437.052 | 57.4821 | виконано
50 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Центральна від № 1 до № 31 у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  | 0 | не виконано
51 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Яблунська від № 362 до № 382 у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  | 0 | не виконано
52 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по вул. Олекси Тихого у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  | 0 | не виконано
53 | Будівництво (реконструкція), асфальтування дорожнього покриття по пров. Перемоги від №6 до №10 у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  | 0 | не виконано
54 | Будівництво (реконструкція) асфальтування дорожнього покриття вул. Г. Верьовки у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 2500 | 2020-2021 | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | - |  | 0 | не виконано
55 | Капітальний ремонт дороги по пров. Яблунський, в м. Буча Київської області |  | Буча | 2050 | 2020-2021 | 2050 | 0 |  |  |  | 2050 | - |  | 0 | не виконано
56 | Капітальний ремонт дороги по вул. Новаторів, в м. Буча Київської області |  | Буча | 2050 | 2020-2021 | 2050 | 0 |  |  |  | 2050 | - |  | 0 | не виконано
57 | Розроблення та впровадження електронного паспорту вулиць в м. Буча Київської області |  | Буча | 1845 | 2020-2021 | 1845 | 0 |  |  |  | 1845 | - |  | 0 | не виконано
58 | Виготовлення та встановлення зупинок громадського транспорту в м. Буча та населених пунктах Бучанської ОТГ |  | Буча | 1845 | 2020-2021 | 1845 | 0 |  |  |  | 1845 | - | 263.032 | 14.2565 | виконано частково
59 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Інституцька (від вул. Тургенєва до вул. Гоголя), в м. Буча Київської області |  | Буча | 1742.5 | 2020-2021 | 1742.5 | 0 |  |  |  | 1742.5 | - |  | 0 | не виконано
60 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття по вулиці М.Вербицького у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  | 0 | не виконано
61 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття по вулиці І.Багряного у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  | 0 | не виконано
62 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття в по вулиці Л.Глібова у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  | 0 | не виконано
63 | Будівництво та ремонт дорожнього покриття по вулиці М.Вовчка у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1700 | 2020-2021 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | - |  | 0 | не виконано
64 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру в м. Буча Київської області |  | Буча | 1556 | 2020-2021 | 1556 | 0 |  |  |  | 1556 | - | 1094.271 | 70.3259 | виконано
65 | Капітальний ремонт дороги по пров. Перемоги, в м. Буча Київської області |  | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  | 0 | не виконано
66 | Капітальний ремонт дороги по вул. Революції, в м. Буча Київської області |  | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  | 0 | не виконано
67 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Яблунська від №90 до №180 в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  | 0 | виконано частково
68 | Капітальний ремонт дороги по вул.І.Котляревського в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  | 0 | не виконано
69 | Будівництво, ремонт, реконструкція дорожнього покриття пров. Є. Гребінки у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | - |  | 0 | не виконано
70 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Яблунська від №2 до №26 в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1354.836 | 2020-2021 | 1354.836 | 0 |  |  |  | 1354.836 | - |  | 0 | не виконано
71 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Тургенєва від вул. Інститутська до пров. Тургенєва в м.Буча Київської обл. |  | Буча | 1354.428 | 2020-2021 | 1354.428 | 0 |  |  |  | 1354.428 | - |  | 0 | не виконано
72 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1300.69 | 2020-2021 | 1300.69 | 0 |  |  |  | 1300.69 | - |  | 0 | не виконано
73 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Депутатська в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1274.28 | 2020-2021 | 1274.28 | 0 |  |  |  | 1274.28 | - | 1187.715 | 93.2068 | виконано
74 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А.Михайловського) в м. Буча Київської обл. | В бюджеті проектні роботи 59,022 | Буча | 1181.397 | 2020-2021 | 1181.397 | 0 |  |  |  | 1181.397 | - |  | 0 | не виконано
75 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Гоголя (від вул. Старояблунська до вул. Києво-Мироцька) в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1181.397 | 2020-2021 | 1181.397 | 0 |  |  |  | 1181.397 | - |  | 0 | не виконано
76 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Яснополянська (від вул. Нове Шосе до вул. А.Михайловського) в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1124.803 | 2020-2021 | 1124.803 | 0 |  |  |  | 1124.803 | - |  | 0 | не виконано
77 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Островського (від пров. Жовтневий до вул. Вокзальна), в м. Буча Київської області |  | Буча | 1025 | 2020-2021 | 1025 | 0 |  |  |  | 1025 | - |  | 0 | не виконано
78 | Встановлення стовпчиків, обмежуючих проїздну частину дороги в м. Буча Київської області та населених пунктах БОТГ |  | Буча | 1025 | 2020-2021 | 1025 | 0 |  |  |  | 1025 | - |  | 0 | виконано частково
79 | Реконструкція тротуару комунальної власності по вул. Тургенєва від вул. Інститутська до пров. Тургенєва в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 1014.514 | 2020-2021 | 1014.514 | 0 |  |  |  | 1014.514 | - |  | 0 | не виконано
80 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Інститутська (від №16 до вул. Тургенєва) в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 845.336 | 2020-2021 | 845.336 | 0 |  |  |  | 845.336 | - |  | 0 | не виконано
81 | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості згідно схем в м. Буча Київської області |  | Буча | 820 | 2020-2021 | 820 | 0 |  |  |  | 820 | - |  | 0 | виконано частково
82 | Будівництво та ремонт тротуарів по вулиці М.Вовчка у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  | 0 | не виконано
83 | Будівництво та ремонт тротуарів по вулиці М.Вербицького у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  | 0 | не виконано
84 | Будівництво тротуарів по вулиці І.Багряного у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  | 0 | не виконано
85 | Будівництво та ремонт тротуарів по вулиці , Л.Глібова у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  | 0 | не виконано
86 | Встановлення світлофору на перехресті вул. Вокзальна та вул. Яблунська у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 800 | 2020-2021 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - |  | 0 | не виконано
87 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Суворова, в м. Буча Київської області |  | Буча | 717.5 | 4: 2020-2021; 5: 717.5; 10: 717.5; 11: - |  | 0 | не виконано
88 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Вишнева (від №38 до № 62) в м. Буча Київської області |  | Буча | 607.044 | 2020-2021 | 607.044 | 0 |  |  |  | 607.044 | - | 541.1453 | 89.1443 | виконано
89 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагірна в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 601.922 | 2020-2021 | 601.922 | 0 |  |  |  | 601.922 | - |  | 0 | не виконано
90 | Облаштування зупинок громадського транспорту на перехресті вул. Яблунська - Окружна, в м. Буча Київської області |  | Буча | 461.25 | 2020-2021 | 461.25 | 0 |  |  |  | 461.25 | - |  | 0 | не виконано
91 | Облаштування зупинок громадського транспорту на вул. Києво-Мироцька, біля Велокодного парку, в м. Буча Київської області |  | Буча | 410 | 2020-2021 | 410 | 0 |  |  |  | 410 | - |  | 0 | не виконано
92 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Трудовий в м.Буча Київської обл. |  | Буча | 323.206 | 2020-2021 | 323.206 | 0 |  |  |  | 323.206 | - |  | 0 | не виконано
93 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Ястремська (від вул. Києво-Мироцька до №9Г) в м. Буча Київської області |  | Буча | 306.05 | 2020-2021 | 306.05 | 0 |  |  |  | 306.05 | - | 298.5799 | 97.5592 | виконано
94 | Капітальний ремонт тротуару по провулку Санаторний в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 299.79 | 2020-2021 | 299.79 | 0 |  |  |  | 299.79 | - |  | 0 | виконано
95 | Капітальний ремонт пішохідної зони між житловими будинками 10Г та 10В по вул. Тарасівська та сквером «Міленіум» в м. Буча Київської області. |  | Буча | 259.853 | 2020-2021 | 259.853 | 0 |  |  |  | 259.853 | - |  | 0 | не виконано
96 | Облаштування пішохідних переходів по вул. Вокзальній (навпроти табору «Променистий», в кінці вул. Вокзальна (поворот на ТК «Кампа» та вул. Мельниківську) у м.Буча |  | Буча | 200 | 2020-2021 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | - |  | 0 | не виконано
97 | Проведення ямкового ремонту асфальту по вул. Шухевича у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 200 | 2020-2021 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | - |  | 0 | не виконано
98 | Проведення ямкового ремонту асфальту по вул. Перемоги у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 200 | 2020-2021 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | - |  | 0 | не виконано
99 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Вишнева від №88 до вул. Першотравнева в м.Буча Київської обл. |  | Буча | 157.988 | 2020-2021 | 157.988 | 0 |  |  |  | 157.988 | - |  | 0 | не виконано
100 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Поліська в с. Блиставиця Київської області |  | Буча | 153.75 | 2020-2021 | 153.75 | 0 |  |  |  | 153.75 | - |  | 0 | виконано
101 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Яблунська (від заводу до залізничної колії) в м.Буча |  | Буча | 134.8 | 2020-2021 | 134.8 | 0 |  |  |  | 134.8 | - |  | 0 | не виконано
102 | Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Вчительський у м. Буча Київської обл. |  | Буча |  | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | - | - |  | 0 | не виконано
103 | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Ястремська у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 294.3 | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | 294.241 | 99.98 | виконано
104 | Проектні роботи з Капітальний ремонт тротуару по вул. Я.Мудрого, Соборна в с.Блиставиця Бучанської ОТГ |  | Буча | 51.25 | 4: 2020-2021; 5: 51.25; 10: 51.25; 11: - | 27.108 | 52.8937 | виконано частково
105 | Проектні роботи з Капітальний ремонт дороги по вул. Волошкова, в м. Буча Київської області |  | Буча | 51.25 | 4: 2020-2021; 5: 51.25; 10: 51.25; 11: - |  | 0 | не виконано
106 | Проектні роботи Капітальний ремонт тротуару по вул.Яблунська від №90 до №180 в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 49.817 | 2020-2021 | 49.817 | 0 |  |  |  | 49.817 | - |  | 0 | не виконано
107 | Проектні роботи Капітальний ремонт дороги по вул.І.Котляревського в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 49.817 | 2020-2021 | 49.817 | 0 |  |  |  | 49.817 | - |  | 0 | не виконано
108 | Проектні роботи Капітальний ремонт тротуару по провулку Санаторний в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 32.56 | 2020-2021 | 32.56 | 0 |  |  |  | 32.56 | - | 32.56 | 100 | виконано
109 | Проектні роботи "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по пров. Яблунський в м. Буча Київської області" |  | Буча | 30.75 | 2020-2021 | 30.75 | 0 |  |  |  | 30.75 | - |  | 0 | не виконано
110 | Проектні роботи Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Яблунська від №26 до №50 в м. Буча Київської обл. |  | Буча | 19.743 | 2020-2021 | 19.743 | 0 |  |  |  | 19.743 | - |  | 0 | не виконано
111 | Розробка проектно-кошторисної документації по будівництву, ремонту, реконструкції дорожнього покриття пров. Є. Гребінки у м. Буча Київської обл. |  | Буча | 35 | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | - | - |  | 0 | виконано частково
112 | Капітальний ремонт дороги по вул. Михайленка в с. Гаврилівка, Київської обл. |  | Гаврилівка | 5923.831 | 2020 | 5923.831 | 3267.632 |  | 3267.632 |  | 2656.199 | - |  | 0 | не виконано
113 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Троїцька від №2 до №50 в с. Гаврилівка, Київської обл. |  | Гаврилівка | 1289.807 | 2020-2021 | 1289.807 | 0 |  |  |  | 1289.807 | - |  | 0 | не виконано
114 | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Свято-Троїцька, буд.2-50 в с. Гаврилівка, Київської обл. |  | Гаврилівка | 1289.807 | 2020-2021 | 1289.807 | 0 |  |  |  | 1289.807 | - |  | 0 | не виконано
115 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Свято-Троїцька, буд.55-69 в с. Гаврилівка, Київської обл. |  | Гаврилівка | 839.814 | 2020-2021 | 839.814 | 0 |  |  |  | 839.814 | - |  | 0 | не виконано
116 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Миру в с.Тарасівщина, Київської обл. |  | Тарасівщина | 3239.387 | 2020-2021 | 3239.387 | 0 |  |  |  | 3239.387 | - | 1094.271 | 33.7802 | виконано
117 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Заліська в с.Тарасівщина, Київської обл. |  | Тарасівщина | 1763.929 | 2020-2021 | 1763.929 | 0 |  |  |  | 1763.929 | - |  | 0 | не виконано
118 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Київська в с.Тарасівщина, Київської обл. |  | Тарасівщина | 1618.272 | 2020-2021 | 1618.272 | 0 |  |  |  | 1618.272 | - |  | 0 | не виконано
119 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Гагаріна в с.Тарасівщина, Київської обл. |  | Тарасівщина | 1036.746 | 2020-2021 | 1036.746 | 0 |  |  |  | 1036.746 | - |  | 0 | не виконано
120 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Я.Мудрого, Соборна в с.Блиставиця Бучанської ОТГ |  | Блиставиця | 2050 | 4: 2020-2021; 5: 2050; 10: 2050; 11: - | 622.833 | 30.3821 | виконано частково
121 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка від №2 до №10 в с. Лубянка Бородянського району Киїіської області |  | Луб'янка | 530.776 | 2020-2021 | 530.776 | 0 |  |  | 424.616 | 106.16 | - |  | 0 | не виконано
122 | Розробка проектно-кошторисної документації капітального ремонту асфальтного покриття по вул. Києво-Мироцькій у м. Буча Київської обл. (від № 139 до перехрестя з вул. Ястремською) |  | Буча | 40 | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | - | 20 | 50 | виконано
123 | Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул. Києво-Мироцькій у м. Буча Київської обл. (від № 139 до перехрестя з вул. Ястремською) |  | Буча | 650 | 2020 | 650 | 0 |  |  |  | 650 | - | 455.6176 | 70.095 | виконано
124 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Києво - Мироцька (від №52 до №88) в м. Буча Київської області |  | Буча | 1900 | 2020 | 1900 | 0 |  |  |  | 1900 | - | 35.455 | 1.8661 | виконано частково
125 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Садова (від вул. Водопровідна до вул. Центральна) в м. Буча Київської області |  | Буча | 580 | 2020 | 580 | 0 |  |  |  | 580 | - | 36.781 | 6.3416 | виконано частково
126 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Шевченка (від №100 до 104а) в с. Лубянка Київської області |  | Луб'янка | 800 | 2020 | 800 | 0 |  |  |  | 800 | - | 765.4745 | 95.6843 | виконано
127 | Капітальний ремонт тротуару комунальної вланості від вул. Ярослава Мудрого №1 до вул. Нова в с. Блиставиця Київської області |  | Блиставиця | 640 | 2020 | 640 | 0 |  |  |  | 640 | - | 622.4457 | 97.2571 | виконано
128 | Капітальний ремонт перехрестя доріг комунальної власності між вул. Депутатська та вул. Нове Шосе у м. Буча Київської області |  | Буча | 213.916 | 2020 | 213.916 | 0 |  |  |  | 213.916 | - | 20.24 | 9.4617 | виконано
129 | Капітальний ремонт велодоріжки комунальної вланості (від вул. Паркова до Бучанського міського парку) в м. Буча Київської області |  | Буча | 1487 | 2020 | 1487 | 0 |  |  |  | 1487 | - | 1346.8191 | 90.5729 | виконано
130 | Капітальний ремонт пішохідної зони кмоунальної власності між парком розваг та автостоянкою у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 1490 | 2020 | 1490 | 0 |  |  |  | 1490 | - | 1446.5233 | 97.0821 | виконано
131 | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж набережної у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 1496 | 2020 | 1496 | 0 |  |  |  | 1496 | - | 1480.8715 | 98.9887 | виконано
132 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Озерна в м. Буча Київської області" |  | Буча | 41.538 | 2020 | 41.538 | 0 |  |  |  | 41.538 | - | 41.538 | 100 | виконано
133 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Буча Київської області" |  | Буча | 41.104 | 2020 | 41.104 | 0 |  |  |  | 41.104 | - | 41.104 | 100 | виконано
134 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Малинова в м. Буча Київської області" |  | Буча | 40.692 | 2020 | 40.692 | 0 |  |  |  | 40.692 | - | 40.692 | 100 | виконано
135 | Проектна документація "Капітальний ремонт дороги комунальної власності по провул. Озерний в м. Буча Київської області" |  | Буча | 38.329 | 2020 | 38.329 | 0 |  |  |  | 38.329 | - | 38.329 | 100 | виконано
136 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інтернаціоналістів в м. Буча Київської області |  | Буча | 298.4959 | 2020 | 298.4959 | 0 |  |  |  | 298.4959 | - | 298.4959 | 100 | виконано
137 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нове Шосе (нижня дорога) в межах між зупинкою громадського транспорту "Нова лінія" до АЗС в м. Буча Київської області |  | Буча | 282.6101 | 2020 | 282.6101 | 0 |  |  |  | 282.6101 | - | 282.6101 | 100 | виконано
138 | Капітальний ремонт дорожнього покриття із тротуаром комунальної власності біля багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова №4 та №6 в с. Гаврилівка Київської області |  | Гаврилівка | 1071.338 | 2020 | 1071.338 | 0 |  |  |  | 1071.338 | - | 1010.5738 | 94.3282 | виконано
139 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.. Федорова в с. Тарасівщина Київської області |  | Тарасівщина | 1452.637 | 4: 2020; 5: 1452.637; 10: 1452.637 | 1365.6275 | 94.0102 | виконано
140 | Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул.. А. Михайловського від Леха Качинського до вул.. Вокзальна в м. Буча Київської області |  | Буча | 1499.731 | 4: 2020; 5: 1499.731; 10: 1499.731 |  | 0 | виконано частково
141 | Проектні роботи «Капітальний ремонт дороги комунальної власності між вул. Лесі Українки та бульв. Б. Хмельницького в м. Буча Київської області» |  | Буча | 46.529 | 2020 | 46.529 | 0 |  |  |  | 46.529 | - |  | 0 | виконано
142 | Проектні роботи «Капітальний ремонт дороги по вул. Михайленка в с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області» |  | Гаврилівка | 44.38 | 2020 | 44.38 | 0 |  |  |  | 44.38 | - |  | 0 | виконано
143 | Проектні роботи «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інститутська (від вул. Тургенєва до вул. Революції) в м. Буча Київської області» |  | Буча | 44.916 | 2020 | 44.92 | 0 |  |  |  | 44.92 | - |  | 0 | виконано
144 | Проектні роботи «Капітальний ремонт зупинкового майданчику між вул. Нова та вул. Петровського (біля № 3) у с. Блиставиця Київської області.» |  | Блиставиця | 31.579 | 2020 | 31.58 | 0 |  |  |  | 31.58 | - |  | 0 | виконано
145 | Проектні роботи«Капітальний ремонт тротуару комунальної власності по вул. Михайловського від вул. Леха Качинського до вул. Вокзальна в м. Буча Київської області» |  | Буча | 46.186 | 2020 | 46.19 | 0 |  |  |  | 46.19 | - |  | 0 | виконано
146 | Проектні роботи «Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Михайловського від вул. Леха Качинського до вул. Вокзальна в м. Буча Київської області» |  | Буча | 25 | 2020 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | - |  | 0 | виконано
147 | Капітальний ремонт дороги між вул. Лесі Українки та бульв. Б. Хмельницького в м. Буча Київської області |  | Буча | 1497.353 | 2020 | 1497.353 | 0 |  |  |  | 1497.353 | - |  | 0 | виконано
148 | Капітальний ремонт дороги на вулиці Інститутська (від вул. Тургенєва до вул. Революції) в м. Буча Київської області |  | Буча | 3965.542 | 2020 | 3965.542 | 3965.542 |  | 3965.542 |  | 0 | - |  | 0 | не виконано
Організація благоустрою населених пунктів, житлово-комунальне господарство:
149 | Капітальний ремонт, реконструкція мереж централізованого теплопостачання, водопостачання та каналізації на території Бучанської ОТГ |  | Буча | 3000 | 2020 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | - |  | 0 | виконано частково
150 | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика комунальної власності на розі вулиць І.Франка і С.Красовських в м. Буча Київської області |  | Буча | 371.04 | 2020 | 371.04 | 0 |  |  |  | 371.04 | - |  | 0 | не виконано
151 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення №8 за адресою м.Буча, бул. Б.Хмельницького,4 Київської області |  | Буча | 299.27 | 2020 | 299.27 | 0 |  |  |  | 299.27 | - | 296.756 | 99.1599 | виконано
152 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Героїв Майдану, 15 в м. Буча |  | Буча | 298 | 2020 | 298 | 0 |  |  |  | 298 | - | 298 | 100 | виконано
153 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Леха Качинського, 4а в м. Буча |  | Буча | 296 | 2020 | 296 | 0 |  |  |  | 296 | - | 296 | 100 | виконано
154 | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика комунальної власності по вулиці Тарасівська в м. Буча Київської області |  | Буча | 293.2236 | 2020 | 293.2236 | 0 |  |  |  | 293.2236 | - | 290.377 | 99.0292 | виконано
155 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж в житлових будинках по вул. Склозаводська, №2 та №4 в м. Буча Київської області |  | Буча | 212.76 | 2020 | 212.76 | 0 |  |  |  | 212.76 | - |  | 0 | виконано
156 | Проведення капітальних робіт з відновлення відмостки та цоколю в буд. №1 по вул. Енергетиків в м.Буча Київської обл. |  | Буча | 120 | 2020 | 120 | 0 |  |  |  | 120 | - |  | 0 | не виконано
157 | Капітальний ремонт протипожежного виходу будинку №78 по вул.Яблунська в м.Буча Київської обл. |  | Буча | 103.07 | 2020 | 103.07 | 0 |  |  |  | 103.07 | - |  | 0 | не виконано
158 | Виготовлення та монтаж відкидного пандусу по вул. Шевченка, б.2, кв. 20 та вул. Садова, буд.8, кв.33 в с. Гаврилівка Київської обл. (орієнтовна вартість 1-го проєкту - 32,0 тис.грн.) |  | Гаврилівка | 62 | 2020 | 62 | 0 |  |  |  | 62 | - |  | 0 | не виконано
159 | Проектні роботи "Капітальний ремонт озеленення скверу "Родинний" в с. Гавриліва Київської обл. |  | Гаврилівка | 27.976 | 2020 | 27.976 | 0 |  |  |  | 27.976 | - | 27.976 | 100 | виконано
160 | Утеплення сходових маршів багатоквартирних будинків шляхом встановлення металопластикових вікон в м. Буча Київської області |  | Буча | 1537.5 | 2020-2021 | 1537.5 | 0 |  |  |  | 1537.5 | - |  | 0 | не виконано
161 | Прокладання лівньових систем та дощової каналізації території по вул. Яблунській, б. 360 у м.Буча |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | - |  | 0 | не виконано
162 | Розроблення проектно-кошторисної документації проекту «Водопостачання і каналізування по вул. Горького в м. Буча» |  | Буча | 493.647 | 2020-2021 | 493.647 | 0 |  |  |  | 493.647 | - |  | 0 | виконано частково
163 | Капітальний ремонт гаражів Бучанської міської ради по вул. Енергетиків, 12 в м. Буча |  | Буча | 489.498 | 2020-2021 | 489.498 | 0 |  |  |  | 489.498 | - | 487.182 | 99.5269 | виконано частково
164 | Виготовлення та встановлення металевого паркану по вул. Депутатська, 1 (Кладовище) м. Буча Київської області |  | Буча | 205 | 2020-2021 | 205 | 0 |  |  |  | 205 | - |  | 0 | не виконано
165 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Водопровідна, 56,58,60 в м. Буча |  | Буча | 177.434 | 2020-2021 | 177.434 | 0 |  |  |  | 177.434 | - |  | 0 | не виконано
166 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Водопровідна, 40,42 в м. Буча |  | Буча | 150.816 | 2020-2021 | 150.816 | 0 |  |  |  | 150.816 | - |  | 0 | не виконано
167 | Капітальний ремонт автоматичного поливу в сквері імені композитора Л. Ревуцького, що розташований в межах вул. Ватутіна, вул. Шевченка та вул. Полтавської в м. Буча Київської області |  | Буча | 125.448 | 2020-2021 | 125.448 | 0 |  |  |  | 125.448 | - | 125.0639 | 99.6938 | виконано
168 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №5 по вул. Ястремській у м. Буча |  | Буча | - | 2020-2021 | - | 0 |  |  |  | - | - |  |  | не виконано
169 | Реконструкція існуючої мережі водопостачання d=100 мм в с. Гаврилівка, вул. Михайленка Київської області |  | Гаврилівка | 2684.323 | 2020-2021 | 2684.323 | 0 |  |  | 2147.463 | 536.86 | - |  | 0 | не виконано
170 | Виготовлення та встановлення металевого паркану Кладовища с. Луб'янка Київської області |  | Луб'янка | 922.5 | 2020-2021 | 922.5 | 0 |  |  |  | 922.5 | - |  | 0 | не виконано
171 | Капіальний ремонт - диспетчеризація ліфтів багатоповерхових будинків комунальної власності міста Буча Київської області |  | Буча | 687.398 | 2020 | 687.4 | 0 |  |  |  | 687.4 | - | 649.9335 | 94.5498 | виконано
172 | Капітальний ремонт свердловини в Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 145.763 | 4: 2020; 5: 145.763; 10: 145.763 | 138.993 | 95.3555 | виконано
173 | Капітальний ремонт зелених зон в сквері «Сімейний», що розташований в межах вулиць Києво-Мироцької, Полтавської та Пушкінської в м. Буча Київської області |  | Буча | 814.739 | 4: 2020; 5: 814.739; 10: 814.739 | 25 | 3.0685 | виконано частково
174 | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчику на розі вул.І.Франка та С.Красовських, в м.Буча, Київської області |  | Буча | 299.999 | 4: 2020; 5: 299.999; 10: 299.999 |  | 0 | не виконано
175 | Капітальний ремонт озеленення парку «Диво» в м.Буча, Київської області |  | Буча | 299.216 | 4: 2020; 5: 299.216; 10: 299.216 |  | 0 | не виконано
176 | Капітальний ремонт озеленення парку Л.Ревуцького в м.Буча, Київської області |  | Буча | 299.867 | 4: 2020; 5: 299.867; 10: 299.867 | 238.1552 | 79.4203 | виконано
177 | Капітальний ремонт озеленення вхідної групи навпроти кладовища по вул. Михайловського в м.Буча, Київської області |  | Буча | 239.18 | 4: 2020; 5: 239.18; 10: 239.18 | 171.8749 | 71.86 | виконано
178 | Капітальний ремонт озеленення по вул.Склозаводська в м.Буча, Київської області |  | Буча | 219.384 | 4: 2020; 5: 219.384; 10: 219.384 | 166.7623 | 76.0139 | виконано
179 | Капітальний ремонт озеленення по вул.Тарасівська в м.Буча, Київської області |  | Буча | 179.136 | 4: 2020; 5: 179.136; 10: 179.136 | 147.9319 | 82.5808 | виконано
180 | Капітальний ремонт озеленення парку «Чорнобильців» в м.Буча, Київської області |  | Буча | 299.867 | 2020 | 299.867 | 0 |  |  |  | 299.867 | - | 238.2426 | 79.4494 | виконано
181 | Капітальний ремонт елементів благоустрою від нижньої частини парку до автостоянки, що біля озера на території Бучанського міського парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 1499 | 4: 2020; 5: 1499; 10: 1499 | 1485.5837 | 99.105 | виконано
182 | Капітальний ремонт земляного полотна біля парку розваг у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 1499.444 | 4: 2020; 5: 1499.444; 10: 1499.444 | 1493.2041 | 99.5839 | виконано
183 | Капітальний ремонт системи автоматичного поливу із влаштуванням озеленення вздовж парку розваг у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 1496.46 | 4: 2020; 5: 1496.46; 10: 1496.46 | 1309.3686 | 87.4977 | виконано
184 | Будівництво ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області |  | Буча | 1418.9277 | 2020 | 1418.9277 | 0 |  |  |  | 1418.9277 | - |  | 0 | не виконано
185 | Розроблення проектно-кошторисної документації «Будівництво ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області» |  | Буча | 47.2826 | 2020 | 47.2826 | 0 |  |  |  | 47.2826 | - |  | 0 | не виконано
186 | Здійснення технічного нагляду за «Будівництвом ландшафтного парку козацького побуту в межах вулиць Шевченка та Тургенєва в м. Буча Київської області» |  | Буча | 20.2248 | 2020 | 20.2248 | 0 |  |  |  | 20.2248 | - |  | 0 | не виконано
187 | Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням системи автоматичного поливу по вул. Пушкінська № 82 в м. Буча Київської області |  | Буча | 1149.695 | 2020 | 1149.695 | 0 |  |  |  | 1149.695 | - |  | 0 | не виконано
188 | Розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт озеленення із влаштуванням системи автоматичного поливу по вул. Пушкінська № 82 в м. Буча Київської області» |  | Буча | 21 | 2020 | 21 | 0 |  |  |  | 21 | - |  | 0 | не виконано
189 | Здійснення технічного нагляду за «Капітальним ремонтом озеленення із влаштуванням системи автоматичного поливу по вул. Пушкінська № 82 в м. Буча Київської області» |  | Буча | 15.534 | 2020 | 15.534 | 0 |  |  |  | 15.534 | - |  | 0 | не виконано
190 | Будівництво алеї Воїнам АТО по вул. Пушкінська в м. Буча Київської області |  | Буча | 789.997 | 2020 | 789.997 | 0 |  |  |  | 789.997 | - |  | 0 | не виконано
191 | Розроблення проектно-кошторисної документації «Будівництво алеї Воїнам АТО по вул. Пушкінська в м. Буча Київської області» |  | Буча | 28.642 | 2020 | 28.642 | 0 |  |  |  | 28.642 | - |  | 0 | не виконано
192 | Здійснення технічного нагляду за «Будівництвом алеї Воїнам АТО по вул. Пушкінська в м. Буча Київської області» |  | Буча | 11.168 | 2020 | 11.168 | 0 |  |  |  | 11.168 | - |  | 0 | не виконано
Енергозбереження та енергозабезпечення:
193 | Проектні роботи "Капітальний ремонт мереж електропостачання по вул. Тарасівська 1Г в м. Буча Київської області |  | Буча | 26.09 | 2020 | 26.09 | 0 |  |  |  | 26.09 | - |  | 0 | виконано частково
194 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 по вул.Вокзальна,46а в м.Буча |  | Буча | 13863.268 | 2020 | 13863.268 | 0 |  |  | 11090.618 | 2310.6 | - |  | 0 | не виконано
195 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Блиставицького дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №18 "Золота рибка" за адресою: вул.Соборна,29, с.Блиставиця, Бородянського району Київської області |  | Блиставиця | 3500 | 2020 | 3500 | 0 |  |  | 2800 | 700 | - |  | 0 | не виконано
196 | Заходи з енергозбереження - встановлення на об'єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням |  | Буча | 3000 | 2020 | 3000 | 0 |  |  | 1500 | 1500 | - |  | 0 | виконано частково, обласне співфінансування
197 | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція мереж вуличного освітлення на території Бучанської ОТГ |  | Буча | 3000 | 2020-2022 | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | - |  | 0 | не виконано
198 | Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації тепло споживання у підвальному приміщені Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів» № 4 Бучанської міської ради Київської області |  | Буча | 521.352 | 2020 | 521.352 | 0 |  |  |  | 521.352 | - | 521.352 | 100 | виконано
199 | Будівництво зовнішнього газопроводу до блочної котельні комунального закладу «Гаврилівський заклад дошкільної освіти №10 «Веселка» Бучанської міської ради Київської області |  | Буча | 465.199 | 2020 | 465.199 | 0 |  |  |  | 465.199 | - | 428.9367 | 92.205 | виконано частково
200 | Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації тепло споживання у підвальному приміщені дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Капітошка» Бучанської міської ради Київської області |  | Буча | 358.184 | 2020 | 358.184 | 0 |  |  |  | 358.184 | - | 358.184 | 100 | виконано
201 | Диспетчеризація вуличного освітлення у м.Буча |  | Буча | 304 | 2020-2021 | 304 | 0 |  |  |  | 304 | - |  | 0 | не виконано
202 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Києво-Мироцька (від №2 до вул.Тургенєва) в м..Буча Київської області |  | Буча | 279.671 | 2020 | 279.671 | 0 |  |  |  | 279.671 | - | 274.9295 | 98.3046 | виконано
203 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.1-го Травня в с.Лубянка |  | Луб'янка | 238 | 2020 | 238 | 0 |  |  | 190.4 | 47.6 | - |  | 0 | не виконано
204 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання житлового будинку по вул. Склозаводській, №4 в м. Буча Київської області |  | Буча | 215.649 | 2020 | 215.649 | 0 |  |  |  | 215.649 | - |  | 0 | не виконано
205 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Г. Верьовки у м.Буча |  | Буча | 208 | 2020-2021 | 208 | 0 |  |  |  | 208 | - |  | 0 | не виконано
206 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Садова в с.Гаврилівка |  | Гаврилівка | 156 | 2020 | 156 | 0 |  |  | 124.8 | 31.2 | - | 131.1354 | 84.0611 | виконано
207 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення парку «Променад» в м. Буча Київської області |  | Буча | 109.273 | 2020-2021 | 109.273 | 0 |  |  |  | 109.273 | - | 109.0012 | 99.7513 | виконано
208 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров. Олекси Тихого у м.Буча |  | Буча | 104 | 2020-2021 | 104 | 0 |  |  |  | 104 | - |  | 0 | не виконано
209 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.40-річчя перемоги в с.Гаврилівка |  | Гаврилівка | 103 | 2020 | 103 | 0 |  |  | 82.4 | 20.6 | - |  | 0 | не виконано
210 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Промислова в с.Гаврилівка |  | Гаврилівка | 98 | 2020 | 98 | 0 |  |  | 78.4 | 19.6 | - |  | 0 | не виконано
211 | Заміна світильників у ДНЗ №5 «Капітошка» та НВК «Берізка» на енергозберігаючі у м.Буча |  | Буча | 92 | 2020-2021 | 92 | 0 |  |  |  | 92 | - |  | 0 | не виконано
212 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Жовтневій у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
213 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Тарасівській у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
214 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Островського у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
215 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Польовій у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
216 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Героїв Крут у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
217 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Шухевича у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
218 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Водопровідній у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
219 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Тургенєва у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
220 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по вул. Михайловського у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
221 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче по пров. Санаторному у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
222 | Заміна вуличного освітлення на енергозберігаюче біля залізничного переїзду (зі сторони вул. Тарасівської) у м.Буча |  | Буча | 90.9 | 2020-2021 | 90.9 | 0 |  |  |  | 90.9 | - |  | 0 | не виконано
223 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Шевченка в с.Гаврилівка |  | Гаврилівка | 64 | 2020 | 64 | 0 |  |  | 51.2 | 12.8 | - |  | 0 | не виконано
224 | Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення адмінприміщення комунальної власності по вулиці Шевченка, 100 в с Лубянка, Бородянського району Київської області |  | Буча | 51.25 | 2020-2021 | 51.25 | 0 |  |  |  | 51.25 | - | 46.5853 | 90.8981 | виконано
225 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Дунаєвського в м.Буча Київської області |  | Буча | 27.976 | 2020 | 84.558 | 0 |  |  |  | 84.558 | - |  | 0 | виконано
226 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Коновальця в м.Буча Київської області |  | Буча | 27.976 | 2020 | 104.267 | 0 |  |  |  | 104.267 | - |  | 0 | виконано
227 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Кондратюка в м.Буча Київської області |  | Буча | 27.976 | 2020 | 57.239 | 0 |  |  |  | 57.239 | - |  | 0 | виконано
228 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Світличного в м.Буча Київської області |  | Буча | 27.976 | 2020 | 42.148 | 0 |  |  |  | 42.148 | - |  | 0 | виконано
229 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Солов՚яненка в м.Буча Київської області |  | Буча | 27.976 | 2020 | 28.62 | 0 |  |  |  | 28.62 | - |  | 0 | виконано
230 | Проведення енергоаудиту у школі мистецтв ім. Левка Ревуцького, проведення тепломодернізації приміщення у м.Буча |  | Буча | 20 | 2020-2021 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | - |  | 0 | не виконано
231 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Молодіжна, Шевченка, Дружби, Миру в с.Гаврилівка Київської обл. |  | Гаврилівка | 280.054 | 2020 | 280.054 | 0 |  |  |  | 280.054 | - | 262.219 | 93.6316 | виконано частково
232 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Промислова, Лесі Українки, пров.Парковий в с.Гаврилівка Київської обл. |  | Гаврилівка | 292.229 | 2020 | 292.229 | 0 |  |  |  | 292.229 | - |  | 0 | не виконано
233 | Капітальний ремонт систем вуличного освітлення по вул.Молодіжна в с.Блиставиця Київської обл. |  | Блиставиця | 155.676 | 2020 | 155.676 | 0 |  |  |  | 155.676 | - |  | 0 | не виконано
234 | Проектні роботи Капітальний ремонт мереж електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул.. Тарасівська 1Г в м. Буча Київської області |  | Буча | 25.499 | 2020 | 280.054 | 0 |  |  |  | 25.499 | - |  | 0 | виконано
235 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Депутатська (від залізничного переїзду до вул. Горького) в м. Буча |  | Буча | 171.2466 | 4: 2020; 5: 171.2466; 10: 171.2466 |  | 0 | не виконано
236 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності по вул. Депутатська (від вул. Горького до ТК "Варшавський" та вул. Горького (від вул. Заводська до вул Депутатська) в м. Буча |  | Буча | 199.8641 | 4: 2020; 5: 199.8641; 10: 199.8641 |  | 0 | виконано частково
237 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж велодоріжки (від вул. Паркова до Бучанського міського парку) в м. Буча Київської області |  | Буча | 299.548 | 4: 2020; 5: 299.548; 10: 299.548 | 296.5967 | 99.0148 | виконано
238 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж пішохідної зони між парком розваг та автостоянкою у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 269.872 | 4: 2020; 5: 269.872; 10: 269.872 | 266.5113 | 98.7547 | виконано
239 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення комунальної власності вздовж набережної у Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 218.378 | 4: 2020; 5: 218.378; 10: 218.378 |  | 0 | не виконано
Соціальна сфера.
Розвиток освіти:
240 | Будівництво дитячого дошкільного закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки в м. Буча Київської області (субвенція на соц.-економ. розвиток) |  | Буча | 48168.018 | 2020-2021 | 48168.018 | 43351.2162 |  | 43351.2162 |  | 4816.8018 | - | 22000 | 45.6735 | виконано частково
241 | Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № 2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча (Залишки) (За рахунок ДФРР) |  | Буча | 44913.764 | 2020 | 44913.764 | 41261.984 | 41261.984 |  |  | 3651.78 | - | 40000 | 89.0596 | виконано частково
242 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи Бучанського НВК "СОШ I -III ст. - ЗОШ I -III ст." №3 із вулиці Назарія Яремчука в м. Буча Київської обл. " |  | Буча | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - | 35 | 100 | виконано
243 | "Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 по вул. Вокзальна, 46-А в м. Буча Київської області. Коригування робочого проекту» (НКПВУ) |  | Буча | 13863.268 | 2020 | 13863.268 | 0 |  |  |  | 2310.545 | 11552.723 |  | 0 | не виконано
244 | «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Загально-освітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка» в м. Буча Київської області (утеплення фасаду та зміна матеріалу покрівлі)»(НКПВУ) |  | Буча | 8661.979 | 2020 | 8661.979 | 0 |  |  |  | 1443.663 | 7218.316 |  | 0 | не виконано
245 | Будівництво спортивного майданчику для баскетболу в Бучанській ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 по вул.Михайловського, 74 (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
246 | Будівництво спортивного майданчику для волейболу в Бучанській ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 по вул.Михайловського, 74 (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - | 1500 | 100 | виконано
247 | Будівництво футбольного спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
248 | Будівництво баскетбольного спортивного майданчику у Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
249 | Будівництво волейбольного спортивного майданчику у Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
250 | Будівництво гандбольного спортивного майданчику у Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Шевченка,14 (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
251 | Проектні роботи "Капітальний ремонт протипожежного проїзду на території Бучанського НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Буча Київської обл." |  | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | - | 30 | 100 | виконано
252 | Капітальний ремонт спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул.Вокзальна, 46-А м. Буча Київської обл. |  | Буча | 59.972 | 2020 | 59.972 | 0 |  |  |  | 59.972 | - | 56.3883 | 94.0243 | виконано
253 | Будівництво футбольного спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул.Вокзальна, 46-А (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
254 | Проектні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою - озеленення території спортивної зони ЗОШ №3 по вул.Вокзальна, 46-А м. Буча Київської обл. |  | Буча | 40 | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | - | 40 | 100 | виконано
255 | Будівництво волейбольного спортивного майданчику в Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул.Вокзальна, 46-А (співфінансування) |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
256 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Бучанському НВК «ЗОШ Іст.-ДНЗ «Берізка» (співфінансування) по вул. Яблунська,13 |  | Буча | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - | 1500 | 100 | виконано
257 | Будівництво баскетбольного спортивного майданчику у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Гаврилівка по вул.Садова,21 (співфінансування) |  | Гаврилівка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
258 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи до Гаврилівського закладу середньої освіти І-ІІІ ст. №8 із вул. Садова в с. Гаврилівка Київської обл. |  | Гаврилівка | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - | 35 | 100 | виконано
259 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Гаврилівка по вул.Садова,21 (співфінансування) |  | Гаврилівка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
260 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Блиставицькій ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Блиставиця по вул.Соборна,27 (співфінансування) |  | Блиставиця | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
261 | Будівництво волейбольного спортивного майданчику у Блиставицькій ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Блиставиця по вул.Соборна,27 (співфінансування) |  | Блиставиця | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
262 | Будівництво футбольного спортивного майданчику у Луб’янській ЗОШ І-ІІ ст. у с.Луб’янка по вул.Шевченка,17 (співфінансування) |  | Луб'янка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - | 1500 | 100 | виконано
263 | Будівництво волейбольного спортивного майданчику у Луб’янській ЗОШ І-ІІ ст. у с.Луб’янка по вул.Шевченка,17 (співфінансування) |  | Луб'янка | 1500 | 2020-2021 | 1500 | 0 |  |  | 750 | 750 | - |  | 0 | не виконано
264 | Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишнева, в м. Буча Київської області (ДФРР) |  | Буча | 118712.447 | 2020 | 11560.768 | 0 |  |  | 4735.651 | 6825.117 | - | 118712.45 | 100 | виконано частково
265 | Експертиза кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція з добудовою Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №2 по вул. Шевченка, 14 в м.Буча Київської області |  | Буча | 44.55 | 2020 | 44.55 | 0 |  |  |  | 44.55 | - | 44.55 | 100 | виконано
266 | Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського, 74 в м. Буча Київської обл. (НКПВУ) *-Загальна сума реконструкції школи - 158 439 061,00грн. |  | Буча | 158439.61 | 2020-2021 | 0 | 0 |  |  |  | 10879.774 | 147559.836 |  | 0 | не виконано
267 | Будівництво мультифунціонального майданчику для занять ігровими видами спорту на території НВК «Берізка» в м. Буча Київської області (з ДБ виділено 742,145 тис.грн.) |  | Буча | 632.845 | 2020 | 632.845 | 0 |  |  |  | 632.845 | - | 632.85 | 100.0008 | виконано
268 | Капітальний ремонт спортивного майданчика Бучанського НВК "СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 по вул. Вокзальна,46-А в м.Буча Київської області. |  | Буча | 59.972 | 2020 | 59.972 | 0 |  |  |  | 59.972 | - | 59.97 | 99.9967 | виконано
269 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи Бучанського НВК "СОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 із вулиці Назарія Яремчука в м.Буча Київської області" |  | Буча | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - | 35 | 100 | виконано
270 | Проектні роботи "Капітальний ремонт протипожежного проїзду на території Бучанського НВК "СОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №3 в м.Буча Київської області" |  | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | - | 30 | 100 | виконано
271 | Проектні роботи "Капітальний ремонт вхідної групи до Гаврилівського закладу середньої освіти І-ІІІ ст. №8 із вул. Садова в с. Гаврилівка Київської області" |  | Буча | 35 | 2020 | 35 | 0 |  |  |  | 35 | - | 35 | 100 | виконано
272 | Проектні роботи "Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту на території НВК "Берізка" в м. Буча Київської області" |  | Буча | 30 | 2020 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | - |  | 0 | не виконано
273 | Проектні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою - озеленення території спортивної зони ЗОШ № 3 по вул. Вокзальна, 46А в м. Буча Київської області" |  | Буча | 40 | 2020 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | - | 40 | 100 | виконано
274 | Капітальний ремонт заїзду до Бучанського НВК "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 2 з вулиці Тургенєва в м. Буча Київської області |  | Буча | 1932.187 | 2020 | 1932.187 | 1932.187 |  | 1932.187 |  | 0 | 0 | 1932.19 | 100.0002 | виконано
Розвиток культури:
275 | Реконструкція будинку культури в с.Гавриловка Бучанської об"єднаної територіальної громади |  | Буча | 400 | 2020-2021 | 400 | 0 |  |  | 320 | 80 | - | 0 | 0 | не виконано
276 | Реконструкція будинку культури в с.Лубянка Бучанської об"єднаної територіальної громади |  | Буча | 400 | 2020-2021 | 400 | 0 |  |  | 320 | 80 | - | 0 | 0 | не виконано
277 | Проведення капітального ремонту приміщень БДШМ ім.. Л.Ревуцького, розташованого за адресою: м.Буча, вул. М.Гориня, 2 |  | Буча | 284.972 | 2020 | 285 | 0 |  |  |  | 285 | - | 179.0536 | 62.832 | виконано
278 | Проведення капітального ремонту адміністративного приміщення відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, розташованого за адресою: м.Буча, вул. Героїв Майдану, 15 |  | Буча | 633.65 | 2020 | 285 | 0 |  |  |  | 285 | - | 0 | 0 | не виконано
279 | Капітальний ремонт скверу Шевченка за адресою: м.Буча, вул. Вокзальна |  | Буча | 1500 | 2020 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 | - | 0 | 0 | не виконано
Розвиток спорту:
280 | Будівництво водно-спортивного комплексу в м. Буча |  | Буча | 900 | 2020-2021 | 900 | 0 |  |  | 720 | 180 | - |  | 0 | не виконано
281 | Капітальний ремонт скейт-парку, що розташований в Бучанському міському парку в м. Буча Київської області |  | Буча | 199.914 | 2020 | 199.914 | 0 |  |  |  | 199.914 | - |  | 0 | не виконано
Охорона здоров’я:
282 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини для 1-2 лікарів в с. Луб'янка |  | Луб'янка | 600 | 2020 | 600 | 0 |  |  | 480 | 120 | - | 600 | 100 | на завершальній стадії
283 | Спеціальний санітарний транспорт для роботи мобільної бригади та обслуговування хворих на коронавірус, які лікуються на дому ( 2 одиниці) для комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради |  | Бучанська МОТГ | 1100 | 2020 | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | 0 | 0 |  | 0 | не виконано
284 | Закупівля апарату для поведення мамографії для комунального некомерційного підприємства "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради |  | Бучанська МОТГ | 1900 | 2020 | 1900 | 1900 |  | 1900 |  | 0 | 0 | 1900 | 100 | оголошено тендер/виконано частково
Соціальний захист населення та розширення ЦНАП:
285 | Розроблення проектної документації та проведення підрядних робіт по об’єкту «Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою вхідної групи по бульвару Б.Хмельницького, 5/5 в м. Буча Київської області |  | Буча | 8200 | 2020 | 8200 | 0 |  |  |  | 8200 | - | 814.466 | 9.9325 | виконано частково
286 | Капітальний ремонт вимощення будівлі по б-ру Богдана Хмельницького, буд5/5 в м. Буча Київської області |  | Буча | 299.257 | 2020 | 299.257 | 0 |  |  |  | 299.257 | - | 274.5547 | 91.7454 | виконано
287 | Розроблення проектної документації та проведення підрядних робіт по об’єкту «Реконструкція будівлі сільської ради з прибудовою вхідної групи по вул. Свято-Троїцька, 57 у с. Гаврилівка» |  | Гаврилівка | 5700 | 2020 | 5700 | 0 |  |  |  | 5700 | - | 602.982 | 10.5786 | частково
Безпека жителів громади, екологія:
288 | Здійснення очистки водойми по вул. Гагаріна та пров. Гагаріна у м.Буча |  | Буча |  | 4: 2020-2021; 5: 0; 6: 0; 11: - |  |  | не виконано
289 | Розробка проектно-кошторисної документації щодо здійснення очистки водойми по вул. Гагаріна та пров. Гагаріна у м.Буча |  | Буча |  | 4: 2020-2021; 5: 0; 6: 0; 11: - |  |  | не виконано
290 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вул. Склозаводська, 12-б |  | Буча | 2439.755 | 2020-2021 | 3500 | 0 |  |  | 3150 | 350 | - |  | 0 | не виконано
291 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд (територія свердловини №39) із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: м. Буча, вул. Тарасівська, 14 а |  | Буча | 2771.339 | 2020-2021 | 3000 | 0 |  |  | 2700 | 300 | - |  | 0 | не виконано
292 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська обл., с. Гаврилівка, вул. Соснова, 2 |  | Гаврилівка | 5261.884 | 2020-2021 | 4000 | 0 |  |  | 3600 | 400 | - |  | 0 | не виконано
293 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води за адресою: Київська обл., с. Луб’янка, вул. Нова, 6 |  | Луб'янка | 4000 | 2020-2021 | 4000 | 0 |  |  | 3600 | 400 | - |  | 0 | не виконано
| ВСЬОГО |  |  | 771235.0934 | 323200 | 505424.4224 | 157939.7712 | 102423.194 | 55516.5772 | 93508.71 | 238781.0812 | 166330.875 | 226058.9497 | 29.3113
| Секретар ради |  |  |  | 10: В.П.Олексюк |  | В. П. Олексюк
Note on N67: Ekonomika: не має суми, 2019 рік
Note on E308: BMR: привести цифры к реальной стоимости проектов - уточнить у ББЗ
Note on E311: Ekonomika: не має у ББ